KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /   Tuhan Yang Maha Esa, berkat Asung Kertha Wara Nugraha – Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018. Adanya dukungan semua pihak dan sinergitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini adalah bentuk kewajiban kami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69  Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika penyusunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 mencakup gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara utuh sepanjang Tahun 2018, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  ( RPJPD ) Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2017 – 2022, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018. Dengan demikian gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Semoga melalui penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih dengan harapan semoga segala daya dan upaya kita dalam rangka membangun Bumi Panji Sakti tercinta akan senantiasa mendapatkan tuntunan dan petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

Om Cantih,Cantih,Cantih Om.

Singaraja, 18 Maret  2019

BUPATI  BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYA

DAFTAR ISI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HALAMAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |
| DAFTAR ISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iii |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vi |
| BAB I |  |  | PENDAHULUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1. |  | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | A. |  | Sejarah Kota Singaraja. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | B. |  | Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 2. |  | GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | A. |  | Kondisi Geografis Daerah. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | B. |  | Gambaran Umum Demografis Daerah. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | C. |  | Kondisi Ekonomi Daerah. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| BAB II |  |  | URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  |  | A. |  | Urusan Konkuren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  |  |  |  | - Ringkasan Urusan Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  |  |  |  | 1. |  |  | Urusan Pendidikan. |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  |  |  |  | 2. |  |  | Urusan Kesehatan. |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  |  |  |  |  | 3. |  |  | Urusan lingkungan hidup |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
|  |  |  |  |  | 4. |  |  | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
|  |  |  |  |  | 5. |  |  | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
|  |  |  | 6. |  |  | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
|  |  |  | 7. |  |  | Urusan Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  | 196 |
|  |  |  | 8. |  |  | Urusan Koperasi dan UKM |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
|  |  |  | 9. |  |  | Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
|  |  |  | 10. 11. |  |  | Urusan Tenaga Kerja Urusan Pangan |  |  |  |  |  |  |  | 229 241 |  |  |
|  |  |  | 12. |  |  | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |
|  |  |  | 13. |  |  | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |
|  |  |  | 14. |  |  | Urusan Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |
|  |  |  | 15. |  |  | Urusan Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  |  |  | 16. |  |  | Urusan Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |
|  |  |  | 17. |  |  |  | Urusan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |
|  |  |  | 18. |  |  |  | Urusan Sosial |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  |  |  | 19. |  |  |  | Urusan Budaya |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |
|  |  |  | 20. |  |  |  | Urusan Kearsipan |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |
|  |  |  | 21. |  |  |  | Urusan Perpustakaan |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |
|  |  |  | 22. |  |  |  | Urusan Statistik |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |
|  |  |  | 23. 24. |  |  |  | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Persandian |  |  |  |  |  |  | 350 360 |  |  |
|  |  |  | - Ringkasan Urusan Pilihan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  | Urusan Perikanan. |  |  |  |  |  |  | 364 |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  | Urusan Pertanian. |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  | Urusan Pariwisata. |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  | Urusan Perdagangan. |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  | Urusan Industri. |  |  |  |  |  |  | 403 |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  | Urusan Transmigrasi. |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  | Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  | Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  | Kepegawaian Daerah |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  | Inspektorat Daerah |  |  |  |  |  |  | 481 |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  | Keuangan |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  | Kecamatan |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |
| C. |  |  |  |  |  |  | Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |
|  |  | D. | Indikator Kinerja Kunci ( IKK ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  | Tataran Pengambil Kebijakan. |  |  |  |  |  |  | 527 |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  | Tataran Pelaksana Kebijakan. |  |  |  |  |  |  | 546 |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  | Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. |  |  |  |  |  |  | 547 |  |  |
| BAB |  | TUGAS PEMBANTUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |
|  |  | A. | Tugas Pembantuan Yang Diterima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |
|  |  | B. | Tugas Pembantuan Yang Diberikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |  |
| BAB |  | TUGAS UMUM PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | A. | Kerjasama Antar Daerah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  | B. | Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |
|  |  | C. | Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |  |  |
|  |  | D. | Pembinaan Batas Wilayah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |
|  |  | E. | Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |
|  |  | F. | Pengelolaan Kawasan Khusus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |  |
|  |  | G. | Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |  |
| BAB |  | PENUTUP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |

BAB I

PENDAHULUAN

- DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG.

- Sejarah Kota Singaraja.

Sejarah kota Singaraja tidak bisa lepas dari munculnya seorang penguasa di Bali Utara pada pertengahan abad XVII, yang berhasil  membangun daerah tersebut sehingga maju dan disegani oleh daerah- daerah lain baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Beliau adalah I Gusti Ngurah Panji Sakti. Putra dari Dalem Sagening yang pusat kekuasaannya di Gelgel dan ibunya bernama Si Luh Pasek Panji. Masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji Sakti di Bali Utara cukup lama kurang lebih 81 tahun yaitu dari tahun 1599 – 1680. Beliau bersama ibunya diperintahkan kembali ke Den Bukit oleh ayahandanya yaitu Dalem Sagening disertai pasukan pengawal sebanyak 40 orang dengan pimpinannya Ki Kadosot dan Ki Dumpyung. Dalem Sagening memberikan bekal Ki Barak ( nama kecil I Gusti Ngurah Panji Sakti ) sebuah tombak yang kemudian terkenal dengan nama Pangkaja Tatwa dan sebuah keris anugrah dewata bernama Ki Mundaran Cacaran Babang. Setelah sampai di desa Panji  beliau tinggal bersama ibundanya Si Luh Pasek Panji di rumah kakeknya bernama Pasek Gobleg. Sedang pengiringnya berjumlah 40 orang kembali ke Gelgel kecuali Ki Kadosot dan Ki Dumpyung yang selalu mengemban dan mendampingi Ki Barak Panji sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Dalem Sagening. Pada waktu itu di daerah Gendis dikuasai oleh seorang penguasa bernama Pungakan Gendis, yang menurut cerita suka bermain judi dan mabuk-mabukkan. Karena itu ia kurang disenangi oleh rakyatnya.

Setelah Ki Barak menginjak dewasa dan berkat bimbingan dari Ki Kadosot dan Ki Dumpyung beliau menjadi seorang pemuda yang mempunyai karisma dan mempunyai daya tarik sendiri, sehinngga sangat disenangi dan disayangi oleh lingkungannya. Dan selanjutnya diceritakan bahwa Ki Barak Panji dapat mengalahkan Ki Pungakan Gendis. Mulai saat itu Ki Barak Panji mulai dilirik oleh masyarakat Gendis untuk menjadi pimpinannya. Masyarakat Desa Gendis sangat terkagum – kagum setelah Ki Barak Panji dapat membantu kandasnya sebuah perahu milik saudagar dari Cina dan saudagar Cina tersebut menghadiahkan banyak barang – barang seperti kain – kain sutra, barang – barang keramik, yang dibawa oleh saudagar Cina tersebut. Setelah kejadian di Segara Penimbangan tersebut beliau kemudian secara aklamasi diangkat sebagai penguasa di daerah Gendis dan selanjutnya beliau membangun sebuah istana di desa Panji. Kemudian menyunting anak satu- satunya Ki Pungakan Gendis menjadi Permaisurinya. Setelah menjadi penguasa di Panji beliau secara berencana membentuk suatu kelompok prajurit tersebut terkenal dengan nama  “Taruna Goak”.

Karena pertimbangan – pertimbangan politis dan strategis I Gusti Ngurah Panji memindahkan ibukotanya yang didiami hampir sepuluh tahun kearah timur yaitu Sukasada. Di istana yang baru inilah bintang beliau secara cepat bersinar terang. Karena prajurit – prajurit Taruna Goaknya semakin kuat berkat merekrut tenaga – tenaga pelarian dari VOC. Seperti Hendrik Berede Roode dengan anak buahnya, yang diangkat sebagai instruktur Taruna Goak.  Setelah merasa diri kuat sesuai petunjuk pawisik yang diterima dan setelah 8 tahun pemerintahannya di Istana Sukasada ki Gusti Ngurah Panji menyerang daerah Blangbangan. Dalam penyerangan tersebut akal dan pikiran yang cemerlang beliau bekerja sama dengan sama dengan prajurit mataram pimpinan Tumenggung Danupaya ( Tahun 1602 M ). Dari kerja sama ini dalam waktu yang relatif singkat Blangbangan dapat di taklukkan. Kemenangan terhadap Blangbangan di samping kegembiraan bagi prajurit Taruna Goak tetapi sangat sedih karena anak Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang Ketiga yang lahir dari permaisuri Ni Ayu Juruh, gugur dalam pertempuran.  Hal ini sangat dirasakan sebagai pukulan yang hebat, bagi beliau karena Ki Danu Dresta sangat diharapkan nantinya sebagai pengganti beliau. Akibat hal itu baliau mengasingkan diri ke sebelah utara sukasada, dimana didaerah tegalan tersebut tumbuh pohon Buleleng ( jagung gembal ). Selanjutnya setelah 18 tahun beliau beristana di Sukasada secara bertahap ditinggalkannya dan dibangunlah istana yang baru di sebelah utara Sukasada. Dan istana yang baru tersebut diberi nama SINGARAJA, untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti seperti seekor Singa. Dari Puri inilah berkembang dan dikembangkan pembentukan kota baru yang kita kenal bernama KOTA SINGARAJA. Kota yang kelak menjadi Ibu Kota Kabupaten Buleleng hingga sekarang. Singaraja menjadi pusat Kerajaan Buleleng pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Tahun 1846 Belanda menjadikan Singaraja sebagai ibu kota Kepulauan Sunda Kecil. Dan Tahun 1958 Buleleng adalah pusat Pemerintahan Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur MR.I Gusti Ketut Pudja, putra Buleleng yang berasal dari Sukasada. Tahun 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No Des.52/2/36-136 Tanggal 23 Juni 1960, ibu kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar.

- Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dasar hukum yang melandasi pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;

- Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013;

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor  1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  ( RPJMD ) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022;

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018                   ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10),

- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2018 Tentang ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

- GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

- Kondisi Geografis Daerah.

- Batas Administrasi Daerah.

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 6o03’40” - 8o23’00” LS dan 114o25’55” - 115o27’28” BT; berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan pegunungan yang membentang di Bagian Selatan, sedangkan di Bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (ulun) dan hilir (teben). Dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara  Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan  Bangli.

- Luas Wilayah.

Gambar 1

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali. Dengan wilayah pantai sepanjang 157,05 Km2, membentang sepanjang pesisir utara Pulau Bali. Secara administrasi wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 546 banjar dinas, 63 lingkungan dan 169 Desa Pakraman/ Desa Adat.

Tabel 1

Luas Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2018

| Kecamatan | Panjang Pantai Km | Luas Wilayah Km2 |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Gerokgak | 76,89 | 356,57 |
| 2. Seririt | 11,61 | 111,78 |
| 3. Busungbiu | - | 196,62 |
| 4. Banjar | 8,06 | 172,60 |
| 5. Sukasada | - | 172,93 |
| 6. Buleleng | 16,52 | 46,94 |
| 7. Sawan | 6,92 | 92,52 |
| 8. Kubutambahan | 9,82 | 118,24 |
| 9. Tejakula | 27,23 | 97,68 |
| Jumlah/Total : | 157,05 | 1 365,88 |

Sumber : Buleleng Membangun, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan di Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah terluas yaitu 356,57 Km2 dan memiliki pantai sepanjang 76,89 Km2. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Buleleng yaitu 46,94 Km2. Hampir semua kecamatan memiliki pantai kecuali Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Busungbiu. Kecamatan Gerokgak memiliki luas wilayah dengan persentase mencapai 26,11 persen dari luas kabupaten. Disusul Kecamatan Busungbiu 14,40 persen, Kecamatan Sukasada 12,66 persen, Kecamatan Banjar 12,62 persen, Kecamatan Kubutambahan 8,66 persen, Kecamatan Seririt, 8,18 Persen, Kecamatan Tejakula 7,15 persen, Kecamatan sawan 6,77 Persen dan Kecamatan Buleleng sebesar 3,44 persen.

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Gerokgak terdiri atas 14 desa dan 77 banjar dinas. Kecamatan Busungbiu meliputi 15 desa dan 41 banjar dinas. Kecamatan Sukasada terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan, 63 banjar dinas dan 5 lingkungan. Banjar dengan wilayah administrasi meliputi 17 desa dan 74 banjar dinas. Selanjutnya Kecamatan Kubutambahan dengan 13 desa dan 52 banjar dinas. Kecamatan Seririt terdiri atas 20 desa , 1 kelurahan, 80 banjar dinas dan 5 lingkungan. Kecamatan Sawan yang terdiri atas 14 desa dan 69 banjar dinas. Kecamatan Tejakula secara admistrasi terbagi atas 10 desa dan 60 banjar dinas serta Kecamatan Buleleng mencakup, 12 desa dan 17 kelurahan, 41 banjar dinas, 53 lingkungan dan  desa pakraman yang bersifat otonom sebanyak 21 desa pakraman.

Gambar 2

Grafik persentase luas kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2018

Sumber : Buleleng Membangun, 2018

- Topografi.

- Kemiringan Lahan.

Wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar (53,81%) berada pada fisiografi lahan tergolong landai (kemiringan lahan 0-25%). Sisanya tersebar pada kemiringan 25-40% dan di atas 40%. Kecamatan Gerokgak yang memiliki wilayah paling luas, sebagian besar (82,68%) wilayahnya tergolong landai. Sedangkan Kecamatan Busungbiu dengan luas wilayah 9.528 Ha sebagian besar (74,31%) berada pada fisiografi lahan tergolong miring.

- Ketinggian Tempat.

Ditinjau dari ketinggian tempat, sebagian besar (58,12%) wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl. Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar I.3

Gambar 3

Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Ketinggian Tempat, 2018

Sumber : Buleleng Membangun, 2018 (data diolah)

- Geologi.

- Struktur dan Karakteristik Geologi.

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh : (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (2) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (3) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

- Potensi Geologi.

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas. Jenis batuan yang ada antara lain batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

- Hidrologi.

- Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. Das prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1),  Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2) dan Oten Sungi (prioritas 2).

- Sungai.

- Kuantitas Sungai.

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 61 sungai (69%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 31% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 Km.  Tukad  Saba  merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 Km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 Km.  Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m3/tahun.  Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m3/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m3/tahun.

- Kualitas Air Sungai.

Secara umum kualias air sungai (Tukad Buleleng, Tukad Saba dan Tukad Banyumala) di bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat sebagai P, Besi,  Nitrit Sebagai N, Fecal Coliform dan Total Coliform melampaui baku mutu air minum.

- Air Danau/Waduk/Bendung/Embung.

Terdapat dua buah danau, satu buah waduk, 24 bendung dan satu buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 123.603.500 m3. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.00.000 m3. Sedangkan di danau  Tamblingan sekitar 27.050.000 m3.  Danau Buyan dan Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Kondisi danau Buyan maupun Tamblingan lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.  Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air.  Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air di danau. Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak dan embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air waduk Gerokgak rata-rata 3.750.000 m3 dan kondisinya berfluktuasi menurut musim selama lima tahun terakhir.  Pada musim hujan volume air yang tertampung lebih banyak, namun pada musim kemarau akan menurun. Sampai dengan tahun 2011 telah dipersiapkan rencana pembangunan Bendungan Titab di Kecamatan Busungbiu. Pembangunan bendungan ini diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Buleleng, yang utamanya terkendala karena keterbatasan air irigasi.

- Mata Air.

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama.  Kedepan kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m2/tahun.

Tabel 2

Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng,2018

| No | Unsur Iklim | Stasiun Pengamatan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Meteorologi Ngurah Rai | Geofisika Sanglah | Geofisika Karangasem | Klimatologi Negara |
| 1. | Temperatur (oC) |  |  |  |  |
|  | Maksimum | 30,8 | 32,7 | 30,3 | 30,8 |
|  | Minimum | 25,3 | 24,32 | 24,4 | 23,9 |
|  | Rata-rata | 27,6 | 28,0 | 27,2 | 26,8 |
| 2. | Kelembaban Udara (%) |  |  |  |  |
|  | Maksimum | 91 | 90 | 90 | 94 |
|  | Minimum | 76 | 73 | 79 | 87 |
|  | Rata-rata | 84 | 82 | 69 | 87 |
| 3. | Tekanan Udara (mb) | 1.008,8 | 1.009,3 | 1.006,8 | 1.011,4 |
| 4. | Kecepatan Angin (knot) | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 5. | Curah Hujan (mm) | 2.524,8 | 2.812,6 | 2.288,6 | 3.3001,7 |
| 6. | Penyinaran Matahari (%) | 73 | 68 | 52 | 62 |

Sumber data : Buleleng Membangun, 2018

- Klimatologi.

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi Schmidth – Ferguson bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q = 50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q = 170,73 - 244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya.  Suhu udara rata-rata 28,0oC; kelembaban udara rata-rata mencapai 87%, curah hujan antara 2.288,3 - 3.001,7 mm/tahun atau 190,69 - 250,14 mm/bulan; dan penyiraran matahari mencapai 73%, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 2.

- GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS DAERAH.

Pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 819.660 jiwa yang terdiri dari 411.546 penduduk laki – laki dan 408.114 penduduk perempuan.  Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah kecamatan, sebagaimana tersaji pada tabel 3. Kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 154.582 jiwa atau 18,86 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Besarnya penduduk di Kecamtan Buleleng  dipengaruhi faktor bahwa Kecamatan Buleleng merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, social, budaya dan lainnya sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi terpusat di wilayah Kecamatan Buleleng. Hal tersebut yang mempengaruhi banyaknya penduduk pendatang yang memilih berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebaliknya Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 55.994 jiwa atau 6,83 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Kondisi wilayah Kecamatan Busungbiu yang sebagain besar merupakan wilayah perbukitan berpengaruh terhadap besarnya populasi yang mendiami daerah tersebut.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Buleleng,

Tahun 2018

Sumber Data : Disdukcapil Kab. Buleleng

Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 mencapai 599,66 orang /Km2. Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah Kabupaten Buleleng dihuni  kurang lebih 599 penduduk. Jika dilihat per kecamatan maka rasio kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Buleleng yaitu sebesar 3.285,41 orang/km2, disusul masing – masing oleh Kecamatan Seririt dengan kepadatan mencapai 849,97 orang/Km2, Kecamatan Sawan dengan kepadatan sebesar 933,54 orang/Km2, Kecamatan Tejakula ; 822,24 orang/Km2, Kecamatan Banjar ; 510,77 orang/Km2, Kecamatan Kubutambahan ; 601,19 orang/Km2, Kecamatan Sukasada ; 505,96 orang/Km2, Kecamatan Busungbiu dengan kepadatan mencapai 279,61 orang/km2 serta Kecamatan Gerokgak dengan kepadatan penduduk sebesar 277,71 orang/Km2.

Tabel 4

Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng, 2018

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan. Kurun waktu 2014-2015 pertumbuhannya mencapai 0,035% Tahun 2015-2016 menurun menjadi 0,007%, Tahun 2016-2017 menurun menjadi 0,006% dan pada Tahun 2017-2018 terus mengalami penurunan hingga pertumbuhan penduduknya hanya sebesar 0,004%. Gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng ditunjukkan gambar 4 berikut ini.

Gambar 4

Pertumbuhan Penduduk Kab. Buleleng 2014-2018

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng  .

Pada Tahun 2018 pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Seririt yang mencapai angka 0,026 disusul Kecamatan Tejakula, Sawan, Busungbiu dan Sukasada. Tingginya pertumbuhan penduduk di kecamatan Kubutambahan dapat dijadikan petunjuk bahwa kegiatan ekonomi ,pariwisata dan sector jasa-jasa lainnya di wilayah tersebut sedang menggeliat, sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili. Sementara itu penyebab lain pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kecamatan Sawan dan Seririt perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 5

Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Buleleng, Tahun 2014-2018

| NO | KECAMATAN | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEROKGAK | (0,065) | 0,048 | (0,004) | (0,004) |
| 2 | SERIRIT | (0,055) | (0,078) | 0,007 | 0,026 |
| 3 | BUSUNGBIU | (0,059) | (0,037) | (0,005) | 0,018 |
| 4 | BANJAR | (0,032) | (0,049) | 0,006 | 0,011 |
| 5 | SUKASADA | (0,006) | 0,042 | 0,011 | 0,018 |
| 6 | BULELENG | (0,029) | 0,037 | (0,005) | 0,002 |
| 7 | SAWAN | (0,019) | 0,008 | 0,026 | (0,020) |
| 8 | KUBUTAMBAHAN | 0,037 | 0,005 | 0,024 | 0,006 |
| 9 | TEJAKULA | (0,078) | 0,050 | 0,000 | (0,023) |
|  | JUMLAH TOTAL | (0,035) | 0,007 | 0,006 | 0,004 |

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng  tabel diatas jika diamati per kembuhan penduduk

Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Buleleng dengan pertumbuhan penduduk pada kurun Tahun 2018 rata – rata 0,002.

Pada Tahun 2018 Penduduk Buleleng mengalami pertumbuhan sebesar 0,37 persen dari Tahun 2017. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018 sebanyak 819.660 orang dengan penduduk laki-laki 411.546 orang dan perempuan 408.114 orang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 adalah 599,66 jiwa/km2  dengan sex ratio sebesar 100,23 persen, artinya diantara 100 orang perempuan terdapat juga 100 orang laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berimbang atau sebanding.

Tabel 6

Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | JENIS KELAMIN |  |  |  | JUMLAH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRIA |  | WANITA |  | KECAMATAN | % |
|  |  | JUMLAH | % | JUMLAH | % |  |  |
| 1 | GEROKGAK | 49.551 | 50,23 | 49.094 | 49,77 | 98.645 | 12,03 |
| 2 | SERIRIT | 48.586 | 49,81 | 48.958 | 50,19 | 97.544 | 11,90 |
| 3 | BUSUNGBIU | 27.883 | 49,80 | 28.111 | 50,20 | 55.994 | 6,83 |
| 4 | BANJAR | 44.743 | 50,18 | 44.415 | 49,82 | 89.158 | 10,88 |
| 5 | SUKASADA | 44.583 | 50,05 | 44.486 | 49,95 | 89.069 | 10,87 |
| 6 | BULELENG | 77.676 | 50,25 | 76.906 | 49,75 | 154.582 | 18,86 |
| 7 | SAWAN | 42.474 | 50,17 | 42.188 | 49,83 | 84.662 | 10,33 |
| 8 | KUBUTAMBAHAN | 36.081 | 50,47 | 35.415 | 49,53 | 71.496 | 8,72 |
| 9 | TEJAKULA | 39.969 | 50,91 | 38.541 | 49,09 | 78.510 | 9,58 |
|  | JUMLAH TOTAL | 411.546 | 50,21 | 408.114 | 49,79 | 819.660 |  |

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng

Mengacu pada rasio jenis kelamin penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Buleleng terdapat 5 Kecamatan yang sex rasio penduduknya tinggi. Sex Rasio Penduduk di Kecamatan Bulelelng (18,86), Kecamatan Gerokgak (12,03), Kecamatan Seririt (11,90), Kecamatan Banjar (10,88), Kecamatan Sukasada (10,87).

Jika mengacu pada Struktur Usia maka Penduduk Kabupaten Buleleng paling banyak berada pada struktur usia 5-9 Tahun dan 10-14 Tahun. Sekitar 72,115 jiwa atau sekitar 8,83 persen penduduk kabupaten Buleleng berada pada struktur usia 5-9 Tahun. Sedangkan pada Struktur Usia 10-14 Tahun penduduk kabupaten Buleleng sebanyak  70,802 jiwa atau 8,67 persen dari keseluruhan Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018.

Sedangkan untuk struktur usia yang paling sedikit jumlah penduduknya berada pada tingkatan usia 70-74 Tahun yakni berjumlah 16,601 jiwa. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun ) di Kabupaten Buleleng sebesar 190.613 jiwa. Penduduk usia tua (>=65 tahun) ; 66.524 jiwa dan penduduk usia produktif 559.517  jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa dari 819.660 jiwa penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2018 sebanyak 32,29% atau sebanyak 256.459 orang menamatkan pendidikan SD/ sederajat, selanjutnya jumlah penduduk yang tidak/ belum sekolah juga sangat tinggi mencapai 27,71% atau sebanyak 227.129 orang. Sementara itu yang berpendidikan SLTP/ sederajat tercatat sebanyak 98.333 orang atau sebesar 12,00% dan yang menamatkan SLTA/ sederajat sebanyak 145.006 orang atau 17,69% .

Lebih lanjut penduduk yang berpendidikan Diploma I/ II sebanyak 8.251 atau 1,01%, yang berpendidikan Akademi/ Diploma/ sarjana Muda sebanyak 7.026 orang atau 0,86%, yang berpendidikan Strata II berjumlah 1.273 orang atau 0,16% dan yang berpendidikan Strata III berjumlah 154 orang atau 0,02%.

- KONDISI EKONOMI KABUPATEN BULELENG.

- Potensi Unggulan Daerah.

Kabupaten Buleleng dengan berbagai potensinya mempunyai beberapa produk unggulan yaitu :

- Pertanian tanaman pangan, yaitu mangga, jeruk, anggur, durian, pisang, stroberry, wani ngumpen dan tamarillo.

- Perkebunan, yaitu kopi robusta.

- Peternakan, yaitu sapi Bali.

- Perikanan, terdiri dari ikan kerapu, ikan bandeng.

- Industri kecil/kerajinan, terdiri dari anyaman inovatif,anyaman bambu serta kerajinan kain tenun ikat (endek) Buleleng.

Produk unggulan Kabupaten Buleleng berkembang karena ditunjang oleh  keunggulan alamiah dan keunggulan kompetitif. Keunggulan alamiah berupa kecocokan lahan dengan tanaman di atasnya dan kultur masyarakat Buleleng yang senang bekerja. Sedangkan keunggulan kompetitif perlu ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi inovatif, efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, keberlanjutan dan ramah lingkungan, produksi bersih dari penggunaan bahan kimia yang tidak bisa ditoleransi oleh alam. Selain itu telah dilakukan namun masih perlu peningkatan berupa upaya-upaya perbaikan dan perluasan aspek pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Produk Unggulan Tanaman Pangan.

Produk hasil Tanaman pangan di Kabupaten Buleleng didominasi oleh hasil tanaman buah – buahan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Beberapa produk tanaman buah – buahan yang sudah diakui oleh pangsa pasar baik lokal maupun nasional diantaranya adalah anggur bali, anggur prabubestari, mangga arumanis, mangga legong (amplem sari), durian bestala, jeruk keprok tejakula, pisang hijau taiwan, buah naga merah, wani ngumpen, stroberi dan tamarillo. Variaetas Anggur Hitam yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Buleleng adalah Anggur Bali, dengan kulit tipis dan rasanya yang masis segar sehingga cocok sebagai bahan olahan minuman. Anggur jenis ini banyak dibudidayakan di Desa Temukus, Desa Dencarik dan Desa Banjar di Kecamatan Banjar, Desa Banyupoh di Kecamatan Gerokgak dan beberapa wilayah di Kecamatan Seririt. Produktifitas +  20 ton /ha/th dengan masa  panen 3 kali setahun kisaran Bulan Pebruari – Maret, Juni – Agustus dan Bulan Nopember.

- Produk Unggulan Perkebunan.

Tanaman kopi dibudidayakan dan berkembang dengan baik di dataran tinggi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng kecuali Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Buleleng yang wilayahnya berada di dataran rendah. Petani kopi di Kabupaten Buleleng sudah menguasai teknik budidaya kopi dengan teknik menyambung sehingga ketinggian pohon dan jumlah cabang dalam satu pohon bisa diatur. Dengan pengaturan ketinggian dan cabang, memungkinkan petik merah sehingga kualitas kopi terjamin. Areal pengembangan kopi robusta mencapai seluas 10.745 Ha dengan produksi sebanyak 2.106,71 ton. Pemasaran kopi menjangkau pasar lokal, nasional dan ekspor. Selain dipasarkan dalam bentuk bijian, di Buleleng sudah ada industri yang mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Pemasaran kopi bubuk menjangkau pasar lokal dan nasional.

- Produk Unggulan Peternakan.

Ternak sapi dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dengan melibatkan kelompok-kelompok tani ternak khususnya di wilayah Kecamatan Gerokgak, Banjar, Tejakula, dan Kubutambahan yang merupakan penghasil ternak sapi potong yang cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Populasi sapi potong di Kabupaten Buleleng mencapai 128.018 ekor. Pemasaran daging sapi sementara ini masih memenuhi pasar lokal Bali. Sedangkan ternak sapi selain dipasarkan di pasar lokal Bali, juga pasar nasional sampai ke Jakarta.

- Produk Unggulan Perikanan.

Produk unggulan perikanan terutama budidaya ikan bandeng, ikan kerapu, rumput laut dan mutiara  yang dilakukan di Kecamatan Gerokgak. Pembenihan ini didukung oleh keberadaan Balai Besar Penelitian Budidaya Perikanan Laut Gondol. Produksi perikanan budidaya mencapai 303 ton kerapu, 0,5 ton bandeng, dengan luas budidaya 64,9 Ha atau 12,98 persen dari potensi budidaya yang seluas 500 Ha. Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut seluas 250 Ha dengan  pemanfaatan baru mencapai 14,0 Ha  (5,60 %) dengan hasil produksi  sebesar 84,9 ton, masih tersisa peluang investasi seluas 236,0 Ha (94,4%).   Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya mutiara seluas 250 Ha dan pemanfaatan baru mencapai seluas 130,0 Ha (52,0%),  dengan hasil produksi mencapai 5 ton dan sisa peluang investasi seluas 120.0 Ha (48,0%) Pemasaran benih bandeng selain memenuhi pasar nasional juga pasar internasional. Pemasaran benih bandeng sangat fluktuatif. Pemasaran kerapu konsumsi menjangkau pasar nasional.

- Produk Unggulan Industri.

Produk industri yang dapat dikembangkan berupa industri rumahan kerajinan anyaman bambu yang terutama dikembangkan di Desa Sangket Kecamatan Sukasada, dan anyaman inovatif terutama dikembangkan di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada. Dengan bimbingan dan arahan instansi terkait kedua jenis produksi kerajinan itu selain telah memasuki pasar lokal, juga menjangkau pasar nasional dan pasar internasional. Namun demikian masih dirasa ada kekurangan karena produksi kerajinan inovatif Desa Ambengan yang mestinya sudah bisa memberi merk sendiri sampai saat ini belum memiliki merk sendiri. Hasil kerajinan ini diberi merk dan dipasarkan ke pasar internasional oleh pengusaha dari Denpasar dan Gianyar. Dengan adanya merk dan ciri khas daerah asal, diharapkan akan meningkatkan daya jual dan pada akhirnya akan mensejahterakan para perajinnya.

Kerajinan tenun ikat (endek) khas Buleleng, sebagai salah satu hasil industry kerajinan yang sangat potensial, dikembangkan dalam rangka menggali kembali kekayaan di bidang sandang. Tenun ikat Buleleng sampai saat ini memiliki 19  motif khas, dari motif yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda hingga motif modern yang mulai dikembangkan. Salah satu strategi untuk melestarikan, mengembangkan sekaligus memperkenalkan desain – desain endek atau tenun ikat khas Buleleng di mata dunia dilaksanakan melalui event Buleleng Endek Carnaval.

- Tinjauan Perkembangan Ekonomi.

- PDRB.

Kabupaten Buleleng memiliki luas seperempat bagian dari luas Pulau Bali secara keseluruhan. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh kabupaten/kota di Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrasetruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2017 sebesar 30,58 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2016 mencapai 27,74 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,84 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada Tahun 2017, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,20 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2017 sebesar 21,028 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19,950 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 7

PDRB Kabupaten Buleleng,menurut lapangan usaha,

Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan  (jutaan rupiah)

Tahun 2016 – 2017

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

- Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sepanjang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng terjadi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini diduga karena digulirkannya wacana pendirian Bandar Udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu efek domino dari adanya wacana tersebut adalah terdongkraknya berbagai aktivitas ekonomi terutama percepatan investasi dan pembangunan properti di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan kategori konstruksi yang pada Tahun 2012 meningkat tajam sebesar 19,62 persen. Kategori lain yang juga meningkat cukup tajam pada tahun tersebut kategori pengadaan listrik, gas dan air bersih. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya percepatan pembangunan properti yang sedang berjalan pada tahun tersebut karena adanya peningkatan permintaan pasokan listrik dan air juga meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik yaitu sebesar 12.429 pelanggan.

Gambar 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng

Tahun 2012 – 2017 (persen)

Sumber data ; Tinjauan Perkembangan Ekonomi                         Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Buleleng terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh jasa keuangan dan asuransi 14,35 persen, jasa pendidikan 14,62 persen serta jasa kesehatan sebesar 13,65 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada kategori jasa keuangan dan asuransi didorong oleh meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan sebagai dampak dari diturunkannya BI Rate menjadi 5,75 pada Tahun 2012. Disisi lain dorongan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berasal dari kategori pendidikan disaebabkan oleh pembukaan fakultas baru di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Buleleng serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya semakain menambah kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Dari kategori kesehatan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Provinsi Bali dalam bentuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mencapai 6,02 persen. Pada tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula memasuki Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga mencapai 5,40 persen. Namun perlu diapresiasi bahwa Kabupaten Buleleng mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap diatas 6 persen. Demikian halnya dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang juga mengalami perlambatan yang mencapai 5,59 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2017 didorong oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi sebesar 7,06 persen. Kemudian diikuti oleh jasa real estate yang mencapai 5,42 persen, Jasa Penyediaan Akomodasi makan dan minum mencapai 9,66 persen. Sedangkan kategori lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2017, khususnya sector pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan yang mencapai -6,07 persen dan sektor administrasi pemerintahan dan pertanahan yang mencapai perlambatan -2,84 persen.

Tabel  8

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng

Menurut Lapangan Usaha, 2014– 2017(persen)

Sumber data ; Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2016 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 9,12 persen. Hal ini disebabkan kareana Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha.

Gambar 6

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali, 2012 – 2017

(persen)

Sumber data ;  Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

- Struktur Ekonomi.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat potensi sektoral suatu wilayah adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing – masing sektor menurut lapangan usaha perekonomian. Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing – masing kategori dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat dipetakan potensi dari wialayah tersebut. Salah satu indikator yang sering dipergunakan untuk mengamati struktur perekonomian adalah distribusi presentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha.

Gambar 7

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier

Dalam PDRB Kabupaten Buleleng, 2018 (persen)

Sumber data ;  Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Apabila dilihat lebih rinci menurut kategori pembentukan PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2017, kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng dengan share sebesar 22,17 persen. Sementara di posisi kedua, pariwisata yang diwakili oleh kategori akomodasi dan penyediaan makan dan minum memberikan kontribusi sebesar 18,39 persen. Kategori lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkonomian Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2017 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,54 persen. Kemudian kategori konstruksi dan jasa pendidikan menduduki posisi keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,30 persen dan 7,49 persen.

Gambar 8

Lima Kontributor Terbesar

PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (persen)

Sumber data ;  Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng, walau kategori pertanian kontribusinya cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 kategori pertanian meningkat sharenya terhadap perekonomian Kabupaten Buleleng dengan total share sebesar 22,17 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi besar di sector pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan peternakan. Dengan total luas lahan sawah sebesar 10.780 Ha, Kabupaten Buleleng masih mampu menjaga ketahanan pangannya bahkan menjadi penyuplai beras kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas produksi kategori pertanian dengan selalu memantau alih fungsi lahan pertanian di kawasan Bali Utara.

Meningkatnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Buleleng salah satunya disebabkan pada tahun 2017, baik dari Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengadakan Program Upaya Khusus (UPSUS) di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Program UPSUS tersebut meliputi adanya perbaikan jaringan irigasi, kegiatan optimalisasi lahan, serta berbagai kegiatan lain yang mampu meningkatkan produksi padi di wilayah Kabupaten Buleleng.

Gambar 9

Kontribusi Kategori Pertanian

Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng, 
Tahun 2011-2017 (Persen)

Sumber data ;  Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas dasar harga Berlaku pada Tahun 2016 tercatat sebesar 43,18 juta rupiah, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 46,80 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB Perkapita Provinsi Bali yang mencapai 50,71 juta rupiah. PDRB perkapita Kabupaten Buleleng ini meningkat sebanyak 4,12 juta rupiah atau 8,80 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2011-2017 rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 32 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, maka PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sebesar 32,17 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB perkapita Propinsi Bali yang mencapai 34,14 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Buleleng atas dasar konstan sebesar 1,14 persen masih jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2016 yang hanya sebesar 0,54 persen.

Tabel 9

Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Buleleng

2013- 2017

| No | Indikator | Tahun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | PDRB Harga Berlaku (Miliar Rp) | 19.144,31 | 22.339,14 | 25.491,80 | 27.748,11 | 30.589,20 |
| 2 | PDRB Harga Konstan (Miliar Rp) | 16.587,19 | 17.740,83 | 18.824,84 | 19.950,72 | 21.028,11 |
| 3 | Jumlah penduduk pertengahan tahun (000 org) | 638,3 | 642,3 | 646,2 | 650,10 | 653,60 |
| 4 | PDRB perkapita harga berlaku (Juta Rp) | 29,99 | 34,78 | 39,46 | 42,68 | 46,8 |
| 5 | PDRB perkapita harga konstan (Juta Rp) | 25,99 | 27,62 | 29,13 | 30,69 | 32,17 |

Sumber data ;  Tinjauan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali maka nilai PDRB perkapita Kabupaten Buleleng berada di posisi keempat yaitu sebesar 46,80 juta rupiah. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tiga kabupaten lain di Bali yaitu Kabupaten Badung (81,32 juta rupiah), Kota Denpasar (51,58 juta rupiah) dan Kabupaten Gianyar (48,26 juta rupiah). Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng lebih besar dibandingkan jumlah penduduk keempat kabupaten/kota diatas.

# BAB II

# URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Urusan Konkuren

- Ringkasan Urusan Wajib

Urusan Wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan berpedoman pada kewenangan penuh terhadap pelaksanaan urusan wajib yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka ada 22 urusan wajib yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan lebih dari 1 ( satu ) urusan dan ada pula urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah dengan pelaksanaan masing – masing urusan sebagai berikut :

  - URUSAN PENDIDIKAN.

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun non formal, sehingga angka partisipasi sekolah belum mencapai seratus persen.

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan prosentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan. Sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing merebut pasar kerja di Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Pembangunan urusan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng  dan Unit – Unit Pelaksana Pendidikan Se-Kabupaten Buleleng. Atas dasar kondisi tersebut maka kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 ditujukan untuk:

- Meningkatnya jumlah PAUD HI yang memenuhi kriteria;

- Meningkatya Angka Melek Huruf;

- Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah;

- Meningkatnya APK/M/S SD/MI, SMP/MTs;

- Meningkatnya Angka Pendidikan yang ditamatkan;

- Meningkatnya sekolah SD/MI/SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik;

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4;

- Meningkatnya manajemen pembiayaan pendidikan;

- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran;

- Meningkatnya disiplin aparatur;

- Tersedianya Dokumen Perenanaan Anggaran SKPD;

- Tersedianya informasi pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- Tersediaya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Untuk  mewujudkan  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan tersebut dilakukan  melalui berbagai Program, antara lain :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan disiplin Aparatur

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Program Informasi Pembangunan Daerah

- Program Pendidikan Non Formal

- Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan

- Program Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas PAUD

- Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI

- Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS

- Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan bidang pendidikan untuk Tahun 2018 meliputi 12 Program 111 Kegiatan, dengan Target/ Sasaran mencakup seluruh Satuan Pendidikan Formal dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Nonformal (Kelompok bermain, Paket A, Paket B, Paket C dan Buta Aksara).

Dari sejumlah Program dan kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum meliputi:

- Program Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas PAUD

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak dalam usia ini (usia emas). Pendidikan Anak Usia Dini juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal (khususnya Sekolah Dasar).

Program ini dilaksanakan untuk peningkatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti TK, RA dan bentuk lain yang sederajat, serta jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sarasan atau target grup dari program ini adalah penduduk usia 0-5 tahun yang perlu mendapat pendidikan sejak usia dini melalui TPA, kelompok-kelompok bermain, dan Taman Kanak-Kanak serta SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 13 kegiatan dengan anggaran sejumlah RP.4.751.075.686. dengan realisasi sejumalah Rp.4.609.648.074. atau 97.02% dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 96.30% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penambahan ruang kelas sekolah

- Pembangunan ruang serba guna/aula

- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

- Pengadaan mebeluer sekolah

- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

- Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajar pendidikan anak usia dini

- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Anak Usia Dini

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD

- Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

- Penyedaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

- Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI

Maksud dari program ini adalah untuk memperluas aksesbilitas dan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SD/MI ) menjadi meningkat, dan meminimalisasi Angka Putus Sekolah (APS).

Sasaran atau target grup program adalah penduduk usia 6-12 tahun serta penyediaan SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 18 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah  Rp. 71.107.110.265,61. dengan realisasi sejumlah Rp.68.806.453.429.36. atau 96.76% dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja  kegiatan 98.68%. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar

- Penambahan Ruang Guru Sekolah SD

- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI

- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD

- Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI

- Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI

- Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD

- Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD

- Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI

- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SD

- Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD

-   Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)

- Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS

Maksud dari program ini adalah untuk memperluas aksesbilitas dan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan Menengah Pertama, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs ) menjadi meningkat, dan meminimalisasi Angka Putus Sekolah (APS). Sasaran atau target grup program adalah penduduk usia 12-15  tahun serta penyediaan SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 19 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah  Rp.45.828.297.465,61. dengan realisasi sejumlah Rp.43.983.027.624.72. atau 95.97% dengan realisasi fisik mencapai 93.68% dan hasil kinerja  kegiatan 96.61%. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP

- Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP

- Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

- Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs

- Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs

- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs

- Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP

- Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP/ MTs

- Peningkatan kapasitas Asesmen SMP/MTs

- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs

- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP

- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP

- Rehablitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP

- Rehablitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP

- Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompetensi sangat mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Disamping memiliki kompetensi yang baik, kecukupan jumlah tenaga pendidik sangat menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Disamping itu pula program ini bertujuan melatih guru menjadi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah  serta menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi untuk siap tanding ditingkat propinsi maupun nasional.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 167Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah  Rp.30.814.380.552 dengan realisasi sejumlah Rp.29.779.579.770  atau 96.64% dengan realisasi fisik mencapai 97.06% dan hasil kinerja kegiatan 93.95%. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

  - Pelaksanaan sertifikasi pendidik

  - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

  - Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

  - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP

  - Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD

  - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik SD

  - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program propesi pendidik dan tenaga kependidikan SD

  - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan GTK SMP

  - Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF

  - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik GTK PAUD/PNF

  - Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program ProfesiPendidik dan Tenaga KependidikanGTK PAUD/PNF

  - Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi

  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTKSD

  - Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

  - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlundungan Terhadap Profesi Pendidik SMP

  - Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP

  - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas lembaga, mengembangkan mekanisme perencanaan dan tata kelola, meningkatkan koordinasi, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan bidang pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, pengembangan penerapan system informasi dan manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran atau target grup program adalah koordinasi antara lembaga, UPT, Sekolah-sekolah dan SKB serta penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan system informasi.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 8 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp.2.605.153.800 dengan realisasi sejumlah Rp.2.016.018.796 atau 77.39% dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 83.41%. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan meliputi kegiatan :

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan  yang membiayai serangkaian penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;

- Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

- Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan

- Pembinaan Dewan Pendidikan yaitu pemberian biaya operasional kegiatan Dewan Pendidikan;

- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Penyusunan Sistem Informasi dan Laporan Capaian Kinerja Pendidikan yaitu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- Perencanaan Pendidikan

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dilaksanakan untuk pembiayaan penginputan  penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIPKD dan Renja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.355.000.000 realisasi keuangan Rp.326.014.874 atau 91.84% realisasi fisik 100% dan hasil kinerja kegiatan 95.92%.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan untuk kelancaran penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang teridir dar Lakip, LKPJ, LPPD dan SIEVK dengan Pagu Anggaran Rp.169.077.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.129.309.442. Atau 76.48% Dengan realisasi fisik 100% dan Hasil kinerja kegiatan 88.24%.

- Program Pendidikan Non Formal

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama keaksaraan fungsional (Buta Aksara), Program Keaksaraan (kejar paket B, dan C) dengan harapan meningkatnya angka melek huruf/menurunnya jumlah penduduk penyandang buta aksara.

Sasaran atau target grup program adalah masyarakat/ kelompok masyarakat, peningkatan kapastitas SDM (tutor program keaksaraan), serta pemberian sarana prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan non formal.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 10 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp. 1.601.104.355 dengan realisasi sejumlah Rp 1.438.825.954 atau 89.86% dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 92.18%: dengan kegiatan

- Pengembangan pendidikan keaksaraan

- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

- Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal

- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran   	pendidikan non formal

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prsarana PNF

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF

- Penyelenggaraan Paket A Setara SD

- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Program – Program lainnya

Beberapa program penunjang di luar fungsi pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan adalah program – program yang keterkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah umum ada 4 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin Aparatur, Program informasi pembangunan Daerah.

Sasaran atau target grup program adalah koordinasi antara lembaga terkait, Dinas Pendidikan, UPT, sekolah dan SKB serta penyediaan SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam 24 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp.7.241.110.730,- dan realisasi sejumlah Rp.6.801.357.470,- (93.39%), relaisasi fisik sebesar 99.32% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 96.71%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

9.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Tanah

- Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / Prasarana upacara

- Pemeliharaan Rutin /  berkala   gedung kantor

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / Operasional

- pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

- Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

- pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah

11. Program Peningkatan disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

12. Program Informasi Pembangunan Daerah

- Penyelenggaran Pameran / pawai pembangunan

Bidang Pendidikan Dasar merupakan salah satu bidang yang telah di tetapkan pemerintah dalam penerapan dan pencapaian SPM dengan 2 (dua) pelayanan dasar dan 26 (dua puluh enam) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuddayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Buleleng dalam penerapan dan pencapaian SPM dibidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan. Pada tabel berikut, dapat disajikan informasi tentang Indikator dan capaian SPM bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 10

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar / Indikator SPM | KONDISI CAPAIAN SPM (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Level | CAPAIAN SPM 2016 | CAPAIAN SPM 2017 | CAPAIAN SPM 2018 |
|  |  |  | a/b*100% | a/b*100 % | a/b*100% |
| A. | Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan ka54ki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; | SMP | 79.74 | 79.74 | 79.92 |
|  |  | MTS | 85.71 | 85.71 | 85.89 |
|  |  | SMP | 79.74 | 79.74 | 79.92 |
|  |  | MTs | 85.71 | 85.71 | 85.89 |
|  | 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; |  |  |  |  |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn |  |  |  |  |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 10.Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; |  |  |  |  |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif |  |  |  |  |
|  | 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan |  |  |  |  |
|  | 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. |  |  |  |  |
| 14 | 14.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| B. | Pendidikan pelayanan dasar oleh satuan pendidikan 15.Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 16.Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 17.Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 18.Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 19.Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; | guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 20.Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : | Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Kelas I - II : 18 jam per minggu | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Kelas III : 24 jam per minggu | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Kelas IV – VI : 27 jam per minggu | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Kelas VII – IX : 27 jam per minggu | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 21.Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 22.Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 23.Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik | Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 24.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 25.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 26.Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau | Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | SMP | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | MTs | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: Disdikpora Kab. Buleleng 2018

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan pada Tahun 2018 ditunjukkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mecapai 75.09 %,

- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99.66%, hasil ini merupakan persentase dari perbandingan  jumlah penduduk usua 15 tahun keatas yang dapat baca tulis, 411.078  dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, 412.500

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 86.57 %, dimana jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI /paket A, 61.116, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 70.600

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 75.26%, dimana jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs /paket B, 26.428, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun, 35.114

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.01%, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI berjumlah 9, dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, 72.733

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0%, dimana jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs berjumlah 0 dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMP/MTs yang berjumlah 35.044

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00 %,

- Angka kelulusan SMP / MTs 99.98%

- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98.00%,

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 90.45%

Data pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Buleleng Tahun 2018, Pegawai Negeri Sipil : 191 orang ; Pegawai Honor Daerah / Pegawai Kontrak : 175 orang; Golongan IV: 79 orang; Golongan III : 80 orang; Golongan II :34 orang ; Golongan I : 3 orang;

Untuk penyelenggaraan urusan pendidikan Tahun 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 686.819.345.854,22 dan terealisasi sebesar Rp.671.204.499.076,08 atau 96.55% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.522.347.036.000 dan terealisasi Rp.513.314.263.642 atau 98.27% dan pagu belanja langsung sebesar Rp 164.472.309.854,22 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung Rp. 157.890.235.434,08, atau mencapai 96.00% dan realisasi fisik 99.30%, pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas PAUD

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 12 kegiatan dengan anggaran sejumlah RP.4.751.075.686 dengan realisasi sejumalah Rp.4.609.648.074. atau 97.04 % dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 96.30% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penambahan ruang kelas sekolah hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya bangunan ruang kelas sekolah baru sebanyak 2 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.406.230.000 dan realisasi Rp.403.742.083 atau 99.39% dengan realisasi fisik mencapai 100 %

- Pembangunan ruang serba guna/aulahasil yang dicapai yaitu terpenuhinya bangunan gedung serba guna/aula sekolah baru sebanyak 1 sekolah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.810.000, realisasi anggaran Rp210.037.900. atau 99.63%, dengan realisasi fisik 100%

- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirhasil yang dicapai yaitu terpenuhinya bangunan taman dan fasilitas yang nyaman di lingkungan belajar sebanyak 6 sekolah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.570.000, realisasi anggaran Rp.479.637.507. atau 98.78%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswahasil yang dicapai yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana alat permainanedukatif di sekolah sebanyak  3 sekolah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.774.800, realisasi anggaran Rp.210.117.930. atau 98.75%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengadaan mebeluer sekolah siswa hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya mebelair siswa sebanyak 25 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.190.000, realisasi anggaran Rp.169.244.086. atau 97.16%, dengan realisasi fisik 100%

- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahhasil yang dicapai yaitu tersedianya gedung sekolah yang aman dan nyaman sebanyak 4 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.947.000, realisasi anggaran Rp.728.828.794. atau 99.71%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dinihasil yang dicapai yaitu proses pembelajaran pada lembaga PAUD di KabupatenBuleleng bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tersedianya Datayang akurat sebanyak 260 lembaga PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.085.000, realisasi anggaran Rp.125.515.785. atau 93.61%, dengan realisasi fisik 100%,

- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajar pendidikan anak usia dinihasil yang dicapai yaitu terpenuhinya mutu pendidikan anak usia dini sebanyak 240  orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.569.986, realisasi anggaran Rp.309.680.053. atau 93.12%, dengan realisasi fisik 100%

- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Anak Usia Dinihasil yang dicapai yaitu Adanya Lembaga TK yang siap mengikuti Lomba ke Tingkat Provinsi maupun tingkat nasional sebanyak 1300 orang dan 6 lembaga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 494.000.000, realisasi anggaran Rp.470.158.555. atau 95.17%, dengan realisasi fisik 100%

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUDhasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuaistandarisasi sebanyak 25 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.925.000, realisasi anggaran Rp.30.012.183  atau 91.15%, dengan realisasi fisik 100%

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUDhasil yang dicapai yaitu Terinventarisasinya data danpermasalahan dari kegiatan pendidikan anak usia dini sebanyak 15 Lembaga PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.134.500 realisasi anggaran Rp.10.031.915 atau 58.55%,( realisasi dibawah 75% karena Pada saat Monitoring BOP dan DAPODIK PAUD sudah disinggung terkait dengan laporan Peserta Didik PAUD) dengan realisasi fisik 100%,

- Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dinihasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya Lembaga PAUD PNF dalam mengikuti Akreditasi di Lembaga PAUD dan PNF sebanyak 50 Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.094.400, realisasi anggaran Rp.55.805.558atau 81.95 %, dengan realisasi fisik 100%

- Penyedaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD hasil yang dicapai yaitu Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bias berjalan dengan baik dan lancer. Dan  Tersedianya Data yang akurat. sebanyak 220 Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.451.745.000 realisasi anggaran Rp.1.406.835.723  atau 96.91 %, dengan realisasi fisik 100%

- Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 18 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah  Rp. 71.107.110.265,61. dengan realisasi sejumlah Rp.68.806.453.429.36. atau 96.76% dengan realisasi fisik mencapai 100% dan hasil kinerja  kegiatan 98.68%. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar hasil yang dicapai yaitu Tersedianya data jumlah sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, siswa penerima Beasiswa Miskin sebanyak 481 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.112.578.800 realisasi keuangan Rp.110.943.972. atau 98.55% dengan realisasi keuangan 100%

- Penambahan Ruang Guru Sekolah SD yaitu Terwujudnya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar sebanyak 1 Unit  dengan alokasi anggaran Rp.184.651.000 realisasi keuangan Rp.183.351.700. atau 99.30% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MIyaitu Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sebanyak 19 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.1.362.501.000 realisasi keuangan Rp.1.340.017.600    atau 98.35% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SDyaitu Tersedianya Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi sarana air dan sanitary  sebanyak 17 Unit dengan alokasi anggaran Rp.1.979.642.000 realisasi keuangan Rp.1.975.483.100. atau 99.79% dengan realisasi keuangan 100%

- Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MIyaitu Terwujudnya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI sebanyak 2 Paketdengan alokasi anggaran Rp.2.487.348.000 realisasi keuangan Rp.1.939.182.800. atau 77.96% dengan realisasi keuangan 100%

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MIyaitu Terwujudnya  pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD / MI sebanyak 3 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.92.305.000 realisasi keuangan Rp.91.819.750. atau 99.47% dengan realisasi keuangan 100%

- Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MIYaitu Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI sebanyak 12 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.272.150.000 realisasi keuangan Rp.271.548.522. atau 99.78% dengan realisasi keuangan 100%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MIYaitu Terwujudnya  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI  sebanyak 4  sekolah dengan alokasi anggaran Rp.417.600.000 realisasi keuangan Rp.412.257.200. atau 98.72% dengan realisasi keuangan 100%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MIYaitu Terwujudnya  rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI sebanyak 31 Ruang dengan alokasi anggaran Rp.2.687.480.000 realisasi keuangan Rp.2.683.296.000. atau 99.84% dengan realisasi keuangan 100%

- Pelatihan Penyusunan Kurikulum SDYaitu Tersedianya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD sebanyak 120 Sekolah Calon Pengguna K.13, 800 Guru, 289 Sekolah Pengguna K.13 dengan alokasi anggaran Rp.676.304.500 realisasi keuangan Rp.655.119.248. atau 96.87% dengan realisasi keuangan 100%

- Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLBYaitu Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB sebanyak 7 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.1.581.230.000 realisasi keuangan Rp.1.579.148.293. atau 99.87% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SDYaitu Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara (SD) sebanyak 481 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.57.732.337.966 realisasi keuangan Rp.56.099.523.325.36. atau 97.17% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)Yaitu Terwujudnya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar SD/MI. sebanyak 9 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.80.275.000 realisasi keuangan Rp.79.576.550. atau 99.13% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MIYaitu Terwujudnya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/Mi sebanyak 9 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.292.076.200 realisasi keuangan Rp.285.377.564. atau 97.71% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SDYaitu Terwujudnya Terakreditasinya Sekolah SD/MI  sebanyak 237 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.97.008.000 realisasi keuangan Rp.96.326.400. atau 99.30% dengan realisasi keuangan 100%

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SDYaitu Terwujudnya Data Sarpras SD yang Valid  sebanyak 1 Dokumen  dengan alokasi anggaran Rp.89.000.000 realisasi keuangan Rp.88.036.500 atau 98.92% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SDYaitu Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD sebanyak 180 Guru SD dengan alokasi anggaran Rp.195.157.800 realisasi keuangan Rp.189.390.160 atau 97.04% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)Yaitu Tersedianya Beasiswa bagi keluarga Tidak Mampu SD/MI sebanyak 481 SD/MI dengan alokasi anggaran Rp.767.465.000 realisasi keuangan Rp.726.054.745. atau 94.60% dengan realisasi keuangan 100%

- Program Peningkatan Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 19 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah  Rp.45.828.297.465,61. dengan realisasi sejumlah Rp.43.983.027.624.72. atau 95.97% dengan realisasi fisik mencapai 93.68% dan hasil kinerja  kegiatan 96.61%. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs Yaitu Tersedianya sarana Mebeluer SMP sebanyak 1.104  dengan alokasi anggaran Rp.424.076.800 realisasi keuangan Rp.421.901.543. atau 99.49% dengan realisasi keuangan 100%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP Yaitu Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP sebanyak 6 unit dengan alokasi anggaran Rp.1.190.552.500 realisasi keuangan Rp.1.190.552.500. atau 100% dengan realisasi keuangan 100%

- Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP Yaitu Terciptanya guru yang profesional dalam Implementasi Kurikulum 2013 SMP sebanyak 108 guru  dengan alokasi anggaran Rp.223.588.600 realisasi keuangan Rp.199.218.440. atau 89.10% dengan realisasi keuangan 100%

- Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB Yaitu Tersedianya ruang kelas baru SMP sebanyak 10 Ruang  dengan alokasi anggaran Rp.1.718.378.400 realisasi keuangan Rp.1.717.893.804. atau 99.97% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Yaitu Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP dengan alokasi anggaran Rp.34.648.709.066 realisasi keuangan Rp.33.317.851.731.72. atau 96.16% dengan realisasi keuangan 90.00%

- Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP) Yaitu Terpilihnya Sekolah Juara Lomba UKS SMP, Terpilihnya Sekolah Juara Lomba Penataan Lingkungan Sekolah SMP sebanyak 4 sekolah  dengan alokasi anggaran Rp.210.358.500 realisasi keuangan Rp.197.735.078. atau 94.00% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs Yaitu Terseleksinya Siswa OSN tingkat SMP,Terseleksinya FLS2N SMP sebanyak 22 Orang dengan alokasi anggaran Rp.681.941.700 realisasi keuangan Rp.522.971.872. atau 94.60% dengan realisasi keuangan 100% (1. Belanja Perjalanan Dinas tidak terealisasi lagi 40% karena persiapan untuk mengantar siswa ketingkat Nasional dalam FLS2N, tidak terealisasi karena tidak ada siswa yang mendapat juara satu ditingkat provinsi untuk perwakilan ke tingkat Nasional , 2. Bonus OSN TK Prov tidak terealisasi karena Bonus Tk Prov sudah diberikan oleh prov)

- Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTsTerealisasi bantuan pendidikan kepada Siswa Putus Sekolah untuk melanjutkan  sebanyak 378 siswa dengan alokasi anggaran Rp. 716.629.350  realisasi keuangan Rp.645.535.517 atau 90.08% dengan realisasi keuangan 90.00%

- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs Yaitu Terakreditasinya Sekolah SMP/MTs sebanyak 15 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.15.350.700 realisasi keuangan Rp.14.440.870. atau 94.07% dengan realisasi keuangan 100%

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs Yaitu Terinventarisasinya data/permasalahan sebanyak 74 sekolah  dengan alokasi anggaran Rp.257.082.000 realisasi keuangan Rp. 252.337.652. atau 98.15% dengan realisasi keuangan 100%

- Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP Yaitu Meningkatnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng serta terselenggaranya Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP sebanyak 75 sekolah  dengan alokasi anggaran Rp.280.150.650 realisasi keuangan Rp.235.238.880 atau 83.97% dengan realisasi keuangan 100%

- Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP/ MTs Yaitu Terwujudnya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum sebanyak 75 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.325.596.800 realisasi keuangan Rp.285.390.061. atau 87.65% dengan realisasi keuangan 100%

- Peningkatan kapasitas Asesmen SMP/MTs Yaitu Terwujudnya Workshop Analisis Test, Workshop Assesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal sebanyak 9 MGMP SMP  seKabupaten Buleleng dengan alokasi anggaran Rp.318.148.000 realisasi keuangan Rp.276.685.176. atau 86.97% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs Yaitu Terwujudnya Pagar, Senderan, Lapangan SMP sebanyak 9 unit dengan alokasi anggaran Rp.824.660.00 realisasi keuangan Rp.819.386.000. atau 99.36% dengan realisasi keuangan 100%

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs Yaitu Tersedianya sarana alat praktik dan peraga siswa SMP sebanyak 156  paket  dengan alokasi anggaran Rp.2.381.600.000 realisasi keuangan Rp.2.274.414.100 atau 95.50% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP Yaitu Terwujudnya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP sebanyak 1 ruang dengan alokasi anggaran Rp.290.429.400 realisasi keuangan Rp.290.429.400. atau 100% dengan realisasi keuangan 100%

- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP Yaitu Terlaksananya Pembangunan Jamban dan WC SMP sebanyak 11 Ruang dengan alokasi anggaran Rp.1.013.760.000 realisasi keuangan Rp.1.013.760.000. atau 100% dengan realisasi keuangan 100%

- Rehablitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP Yaitu Terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan SMP sebanyak 1 Ruang dengan alokasi anggaran Rp.92.245.000 realisasi keuangan Rp.92.245.000. atau 100% dengan realisasi keuangan 100%

- Rehablitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP Yaitu Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP sebanyak 10 Ruang  dengan alokasi anggaran Rp.215.040.000 realisasi keuangan Rp.215.040.000. atau 100% dengan realisasi keuangan 100%

- Program Pendidikan Non Formal

Program  ini  pembiayaannya  dialokasikan melalui APBD  Kabupaten  Buleleng  dengan anggaran sejumlah Rp. 1.601.104.355,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.438.825.954.,- (89.86%),

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan pendidikan keaksaraanhasil yang dicapai yaitu Berkurangnya angka buta aksara kabupaten buleleng sebanyak 500 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.587.185, realisasi anggaran Rp.420.461.820 atau 96.84%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan pendidikan kecakapan hiduphasil yang dicapai yaitu Terbinanya warga dengan praktek life skill sebanyak 120 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.532.100, realisasi anggaran Rp.84.489.665 atau 93.33%, dengan realisasi fisik 100%

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formalhasil yang dicapai yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 595.403.000, realisasi anggaran Rp.523.747.370. atau 87.97%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengambangan data dan informasi pendidikan non formalhasil yang dicapai yaitu Terbinanya warga dengan praktek Life Skill sebanyak PKBM 9, SKB 1 dan LKP 1, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.400.000realisasi anggaran Rp.11.660.145. atau 63.37%,dikarenakan realisasi keuangan dibawah 75 % karena sewa sound sistem tidak jadi direalisasikan karen di SKB sudah disediakan saound sistem dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formalhasil yang dicapai yaitu Terbinanya Pendidikan Non Formal pada SPNF SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng  dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.080.000, realisasi anggaran Rp.117.986.860. atau 85.45%, dengan realisasi fisik 100%

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formalhasil yang dicapai yaitu Meningkatnya kompetensi PTK-PNF Kabupaten Buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF tk. Propinsi sebanyak 15 orang ke tk. Propinsi, 4 orang ke tk. Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.034.230, realisasi anggaran Rp.183.418.174 atau 90.34%, dengan realisasi fisik 100%

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prsarana PNFhasil yang dicapai Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi sebanyak 10 PKBM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.015.200, realisasi anggaran Rp.9.061.635. atau 90.48%, dengan realisasi fisik 100%.

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNFhasil yang dicapai yaitu Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari Kegiatan Pendidikan non formal sebanyak 1 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.226.000, realisasi anggaran Rp.12.275.370. atau 75.65%, dengan realisasi fisik 100%

- Penyelenggaraan Paket A Setara SD hasil yang dicapai yaitu 30 tutot Paket A Setara SD sebanyak 1 Lembaga PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.752.100, realisasi anggaran Rp.14.373.480. atau 76.65%, dengan realisasi fisik 100%

- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP hasil yang dicapai yaitu Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari kegiatan Pendidikan Paket B Setara SMP sebanyak 1 SPNF SKB, 9 PKBM , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.074.540 realisasi anggaran Rp.79.351.435. atau 83.46%, dengan realisasi fisik 100%

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program  ini  pembiayaannya  dialokasikan melalui APBD  Kabupaten  Buleleng dengan anggaran sejumlah Rp. 30.814.380.552,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp.29.779.579.770,-atau (96.64%), realisasi fisk sebesar 100% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 95.42%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi:

- Pelaksanaan sertifikasi pendidikhasil yang dicapai yaitu Terbitnya SKTP dan teramprahnya dana TP Gurusebanyak 3.350 Orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.755.600, realisasi anggaran Rp.177.006.810. atau 98.47%, dengan realisasi fisik 100%

- Pelaksanaan uji kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikanhasil yang dicapai Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah jenjang TK, SD, dan SMP Berprestasi serta OGN yang mengikuti lomba di Tingkat nasional,Terpilihnya Duta Widya Kusuma, dan Juara HUT PGRIsebanyak 80 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.203.000, realisasi anggaran Rp.264.292.520. atau 95.34%, dengan realisasi fisik 100%

- Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensihasil yang dicapai yaitu Terlaksananya sosialisasi program dan koordinasi diklat cawas 2018 sebanyak 60 sekolah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.717.300, realisasi anggaran Rp.42.618.063. atau 93.22%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP hasil yang dicapai yaitu Terpublikasikannnya hasil karya pengembangan profesi dan meningkatnya profesionalisme guru dalam menulis karya tulis  sebanyak 42 Hasil Karya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.085.000, realisasi anggaran Rp.87.651.775. atau 97.30%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD) hasil yang dicapai yaitu Tercapainya data GTK SD dan Terwujudnya analisis kebutuhan GTK SD sebanyak 1 Dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.238.900, realisasi anggaran Rp.32.810.430. atau 79.56%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik (TK/SD) hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya  kenaikan pangkat Guru TK/SD sebanyak 300, Terwujudnyaa kenaikan pangkat pengawas TK/SD sebanyak 40 orang, Terwujudnya KGB dan Impasing Guru, Penilik dan pengawas TK/SD  sebanyak 300 orang, Terwujudnya usul pensiun dan purna bhakti PTK sebanyak 75 orang, Terwujudnya usul karpeg, karis/karsu PTK sebanyak 200 orang,Terwujudnyaa usul Satya Lencana Karya PTK sebanyak 500 orang, Terwujudnyapemberian cuti bagi PTK sebanyak 50 0orang , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.927.000, realisasi anggaran Rp.355.182.701. atau 89.94%, dengan realisasi fisik 98.00%

- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program propesi pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD) hasil yang dicapai yaitu Terselenggaranya Penempatan, Rasionalisasi dan mutasi GTK SD sebanyak 200 Orang, Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahan GTK SD sebanyak 40 orang, Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK SD sebanyak 1.251 orang, Terlaksananya Penanganan Disiplin Study Kasus GTK SD sebanyak 10 orang, , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.700.048.300, realisasi anggaran Rp.18.244.451.750 atau 97.56%, dengan realisasi fisik 95.00%

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (GTK SMP) hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya Laporan hasil kinerja Kepala SMP sebanyak 52 kepala sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.881.900, realisasi anggaran Rp.61.582.700 atau 94.92%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan Sistem Pendataan danPemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD/PNF hasil yang dicapai yaitu Terciptanya data GTK Paud dan PNF, Tercapainya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF sebanyak 1 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.179.000, realisasi anggaran Rp.22.782.040 atau 98.29%, dengan realisasi fisik 100%,

- Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik GTK PAUD/PNF hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian Cuti dan Pengecekan SKP bagi GTK, Penilik, Pengawas GTK Paud dan PNF sebanyak 1 Kegiatan,  dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.858.000, realisasi anggaran Rp.22.492.870. atau 94.28%, dengan realisasi fisik 100%.

- Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program ProfesiPendidik dan Tenaga KependidikanGTK PAUD/PNF hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya  penempatan rasionalisasi dan mutasi GTK Paud dan PNF Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahan GTK Paud dan PNF, Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK Paud dan PNF, Terselenggaranya penanganan disiplin/study kasus GTK Paud dan PNF sebanyak 1 Kegiatan, , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.985.399.580, realisasi anggaran Rp.2.976.869.630 atau 99.71%, dengan realisasi fisik 100%

- Pelatihan Bagi Pendidik SD untukmemenuhi standar Kompetensi hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya pemetaan GTK SD,Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SDsebanyak 25 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.320.000 realisasi anggaran Rp.35.878.158 atau 44.12% realisasi dibwah 75% Tidak Terlaksana karena perubahan aturan pelaksanaan pusa, dengan realisasi fisik 60%

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTKSD hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya laporan hasil kinerja Kepala Sekolah SD sebanyak 1 Laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.994.000, realisasi anggaran Rp.35.294.330 atau 88.25%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP hasil yang dicapai yaitu Tercapainya data PTK SMP dan terwujudnya analisis kebutuhan PTK SMP  sebanyak 86 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.089.900, realisasi anggaran Rp.28.372.662. atau 91.26%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlundungan Terhadap Profesi Pendidik SMP hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya kenaikan pangkat guru SMP sebanyak 300 orang,Terwujudnya kenaikan pangkat pengawas SMP sebanyak 5 orang, Terwujudnya KGB dan Impasing Guru SMP dan Pengawas Sekolah sebanyak 100 orang, Terwujudnya usul pensiun dan Purna Bhakti PTK sebanyak 10 orang, Terwujudnya usul Karpeg, Karis/Karsu PTK sebanyak 10 orang,Terwujudnya usul Satya Lencana Karya PTK sebanyak 20 orang, Terwujudnya pemberian cuti bagi PTK sebanyak10 orang, Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dupak sebanyak 400 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.110.600, realisasi anggaran Rp.51.433.025. atau 91.66%, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga KependidikanGTK SMPhasil yang dicapai yaitu Terwujudnya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP sebanyak 50 orang, Terbayarnya imbalan jasa tenaga magang/kontrak PTK SMP sebanyak 441 orang, Terselesaikannya study kasus PTK SMP sebanyak 3 kasus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.658.975.972, realisasi anggaran Rp.7.224.812.716 atau 94.33%, dengan realisasi fisik 100%

- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik hasil yang dicapai yaitu Tersedianya tenaga pendidik jenjang TK yang sudah mendapat pelatihan kompetensi sebanyak 94 orang dengan alokasi anggaran Rp.120.596.500 realisasi 116.047.590 atau 96.23 dengan realisasi fisik 100.00%

- Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD  Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp 2.605.153.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.016.018.796.,- (77.39 %) relaisasi fisik sebesar 100% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 83.41%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SD/MI, Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMP/MTs 509 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.229.558.160, realisasi anggaran Rp. 1.074.210.752, atau 87.37%, realisasi fisik 100%

- Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Pendidikan, hasil keigiatan ini yaitu Terwujudnya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya dalam dunia pendidikan , Terwujudnya Persepsi tentang pelayanan pendidikan , sebanyak 2 Kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000, realisasi anggaran Rp.114.512.738, atau 71.57 %,realisasi fisik 100% (Realisasi keuangan dibawah 75 % dikarenakan ada belanja honor tim yang tidak terealisasi, Tim pelaksana kerjasama kelembagaan tidak dapat dilaksanakan karena belum menjadi prioritas dalam penyusunan Ranperda Pendidikan

- Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan, hasil keigiatan ini yaitu Kasek/Guru paham akan berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan, , sebanyak 648 sekolah,, dengan alokasi anggaran Rp.203.680.640, realisasi anggaran Rp.162.946.560, atau 80.00 %,realisasi fisik 100%

- Pembinaan dewan pendidikan, hasil kegiatan ini yaitu Terciptanya Tata Kelola dan Pencitraan publik yang baik sebanyak 1 lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp, 150.000.000. realisasi anggaran Rp. 81.813.999, atau 54.54%, realisasi fisik 100% (realisasi keuangan dibawah 75% karena belanja perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dewan pendidikan sebagian besar dibayar pada belanja pengganti tranportasi

- Penerapan Sistem dan informasi Manajemen Pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu Tersusunnya DAPODIK,  sebanyak 2 dokumen,Penanggulangan Drop Out sebanyak 1 kegiatan, Publikasi Pendidikan sebanyak  1000 publikasi, kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.000.000, realisasi anggaran Rp 222.130.110, atau 76.60%, realisasi fisik 100% (realisasi belanja kegiatan 21.007 masih dibawah 75% dikarenakan optimalisasi publikasi Disdikpora melalui website disdikpora sehingga menjadi publikasi pada media online lainya

- Monitoring evaluasi dan pelaporan, hasil dari kegiatan ini yaitu Tertibnya Pelaksanaan Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan 5 kegiatan,Terwujudnya Laporan Monev  sebanyak 5 laporan ,dengan alokasi anggaran Rp.102.000.000, realisasi anggaranRp.37.750.478 ,atau 37.01%, realisasi fisik 100%, Realisasi keuangan dibawah 75% karena kegiatan Monitoring oleh TPMPD sementara belum dapat direalisasikan anggaran, mengingat waktu pelaksanaan dan terbitnya SK TPMPD mendekati akhir tahun.

- Penyusunan sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu Terdapatnya laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan sebanyak 26 Dokumen  , dengan alokasi anggaran Rp.190.000.000, realisasi anggaran Rp.72.200.730 ,atau 38.00%, realisasi fisik 100%, Realisasi kegiatan  dibawah 75 % karena pelaksana rencana kegiatan Focus Group  discustion penyusunan SPM sudah dilaksanakan secara bersamaan dengan publikasi SPM dan IKM  sehingga terdapat efisiensi

- Perencanaan Pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu, Tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan sebanyak 1 dokumen , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.279.915.000, realisasi anggaran Rp.250.453.429, atau 89.47%, realisasi fisik 100%

- Program  Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dilaksanakan untuk pembiayaan penginputan  penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIPKD dan Renja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebanyak 13 Dokumen,  dengan anggaran sebesar Rp.355.000.000 realisasi keuangan Rp.326.014.874 atau 91.84% realisasi fisik 100% dan hasil kinerja kegiatan 95.92%

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan untuk kelancaran penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang teridir dari Lakip, LKPJ, LPPD dan SIEVK sebanyak 13 Dokumen dengan Pagu Anggaran Rp.169.077.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.309.442. Atau74.48%  Dengan realisasi fisik 100% dan Hasil kinerja kegiatan 88.24%

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Namun pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih memerlukan anggaran yang memadai. Pada bidang pendidikan, sarana dan prasarana pembelajaran seperti gedung sekolah, ruang belajar, sanitasi, penataan halaman seperti lapangan, penyengker dan senderan masih belum dapat dipenuhi secara maksimal. Perpustakaan sekolah, Laboratorium ruang UKS, Ruang Guru dan sarana komputer  juga belum dapat terpenuhi secara optimal. Secara bertahap selalu diupayakan oleh pemerintah Daerah melalui DISDIKPORA  Kabupaten Buleleng untuk dipenuhi.Pada Bidang Pemuda, belum adanya Prasarana Gedung pemuda sehingga perlu dipertimbangkan untuk di adakan, hal ini sebagai Inpresentasi keberadaan aktivitas kepemudaan Buleleng yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan Daerah. Sarana Prasarana Bidang Olahraga sudah berangsur membaik, namun kedepanya perlu diadakan pendataan jumlah prasarana olahraga baik gelanggang olahraga dan venue – venue agar lebih representatif sebagai wadah pembinaan atlit berprestasi dan memasalkan olahraga serta pola hidup sehat dengan berolahraga.

Dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tidak menemukan kendala yang berarti. Namun ada beberapa Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yang dikarena beberapa faktor diantaranya adalah, 1) adanya  sisa pagu Anggaran dibeberapa kegiatan  sebagai efisiensi kegiatan dan perubahan regulasi penyelesain kegiatan .2)Terdapat kekeliruan perhitungan dalam juknis   DAK  Bidang Pendidikan Tahun 2018 ( Perpres No 5 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus) yang ditetapkan sehingga terjadi pembatalan pengamprahan pengadaan buku pengetahuan Umum , Namun demikian pada tahun 2019 mendatang, akan dilakukan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua kegiatan sehingga semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

  - URUSAN KESEHATAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Kesehatan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 26 program diantaranya 7 Program Kesekretariantan, 19 Program Prioritas dan 135 kegiatan, yaitu:

      - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan Jasa surat menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan 	Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 	Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang   dilaksanakan adalah :

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan  gedung kantor

- Pengadaan meubelair

- Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana upacara

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

3.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yang  dilaksanakan  adalah :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, dengan kegiatan yang      dilaksanakan  adalah :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Penilaian dan Pengembangan Pegawai

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yang dilaksanakan  adalah :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan yang dilaksanakan    adalah :

- Penyusunan Anggaran SKPD

7. Program Informasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan    adalah :

- Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan    adalah :

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan yang dilaksanakan    adalah :

- Pembinaan Kesehatan Olahraga

10. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan yang dilaksanakan    adalah :

- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan 	 		Makanan

- Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Industri Rumah Tangga 		dan Pangan

11.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Peningkatan Peran serta Masyarakat

12. Program Perbikan Gizi asyarakat, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

- Pennggulangan Kurang Energi dan Protein (KEP) , Anemia, Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY) Kurang Vitamin A dan Kurang Zat Gizi mikro Lainnya

- Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

- Sosialiasi Kebijakan Lingkungan Sehat

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk

- Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

- Pelayanan Pencegahan dan Penangggulangan Penyakit Menular

- Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

- Peningkatan Imunisasi

- Peningkatan survilense epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Peningkatan Komunikasi , Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan   Pemberantasan Penyakit

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Evaluasi dan Pengemangan Standar Pelayanan Kesehatan

- Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas

16. Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pembangunan Puskesmas

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

17. Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana  Rumah Sakit/Rumah   SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-paru,Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pembangunan Rumah Sakit

- Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

- Pengadaan obat-obatan rumah sakit

- Pengadaan mebeleur rumah sakit

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang  Pasien,Laundry,  Ruang Tunggu,dan Lain-lain)

- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit

- Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

- Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Program Kesehatan Tradisional, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

20. Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan

- Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

21.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan

- Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

22.Program Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dengan kegiatan   yang  dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan pengedalian penyakit tidak menular

- Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

- Pelayanan Kesehatan Jiwa

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

23. Program Upaya Kesehatan Perorangan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tangguwisia

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Giri Emas

24. Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan kegiatan yang  	  dilaksanakan adalah

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar

- Penyelenggraan penilaian puskesmas

- Pembinaan pelayanan kesehatan khusus

25. Program Peyalanan Kesehatan Rujukan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan

- Pembinaan pelayanan kesehatan matra

- Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut

26. Program Upaya Kesehatan Keluarga, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

- Peningkatan pelayanan kesehatan balita

- Peningkatan pelayanan kesehatan remaja

- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang telah di tetapkan pemerintah dalam penerapan dan pencapaian SPM dengan 4 (empat) pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Buleleng dalam penerapan dan pencapaian SPM dibidang kesehatan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan. Pada tabel berikut, dapat disajikan informasi tentang Indikator dan capaian SPM bidang Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 11

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator, Nilai (%)dan Batas waktu pencapaian SPM secara nasional |  | Target dan Realisasi/Hasil Capaian (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | Pelayanan Kesehatan Dasar | 1 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95% tahun 2015 | 91.73 | 89.34 | 96,84 |
|  |  | 2 | Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80% tahun 2015 | 75,08 | 86.24 | 100.62 |
|  |  | 3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 90% tahun 2015 | 96,74 | 93.46 | 90.00 |
|  |  | 4 | Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90% tahun 2015 | 95,40 | 92.55 | 98.99 |
|  |  | 5 | Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 80% tahun 2010 | 39,13 | 41.34 | 49.03 |
|  |  | 6 | Cakupan kunjungan bayi 90% tahun 2010 | 108,89 | 92.99 | 103.1 |
|  |  | 7 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% tahun 2010 | 97,97 | 100 | 98.65 |
|  |  | 8 | Cakupan pelayanan anak balita 90% tahun 2010 | 38,15 | 98.48 | 93.4 |
|  |  | 9 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% tahun 2010 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 10 | Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100% tahun 2010 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 11 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% tahun 2010 | 100 | 97.93 | 100 |
|  |  | 12 | Cakupan peserta KB Aktif 70% tahun 2010 | 66,73 | 64.83 | 80.48 |
|  |  | 13 | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% tahun 2010 | - | - | - |
|  |  | A. | Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | 5,45 | 2.31 | 0.8 |
|  |  | B. | Penemuan Penderita Pneumonia Balita | 18,61 | 52.82 | 54.48 |
|  |  | C. | Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif | 66,11 | 69.12 | 69.36 |
|  |  | D. | Penderita DBD yang Ditangani | 100 | 136.17 | 100 |
|  |  | E. | Penemuan Penderita Diare | 74,15 | 70.25 | 75.66 |
|  |  | 14 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin 100% tahun 2015 | 27,63 100 | 100 0,40 100 | 100 50.00 100 |
| II | Pelayanan Kesehatan Rujukan | 15 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% tahun 2015 | 100 | 103.85 | 100 |
|  |  | 16 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 100% tahun 2015 | 100 | 100 | 100 |
| III | Penyelidikan | 17 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% tahun 2015 | 91.73 75,08 | 89.34 86.24 | 96,84 100.62 |
| IV | Promosi | 18 | Cakupan Desa Siaga Aktif 80% tahun 2015 | 96,74 | 93.46 | 90.00 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2018 sebesar 96,84 persen. Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani dengan target 80 persen tercapai 100,62 persen. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan tercapai 90 persen dari target 90 persen. Cakupan pelayanan nifas tercapai 98.99 persen dari target 90 persen. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani capaiannya sebesar 49,03 persen, dari target 41,34 persen. Cakupan kunjungan bayi tercapai 103,1  persen. Cakupan pelayanan anak balita tercapi 93,4 persen. Cakupan pemberian MPAsi pada anak usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin tercapai sesuai target yakni 100 persen. Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan juga tercapai sesuai  target yakni 100 persen. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tercapai 100 Persen. Cakupan peserta KB aktif tercapai 80,84 Persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP tercapai 0,8 persen, pneumonia balita ; 54,48 persen, TB paru ; 69,36 persen, DBD yang ditangani mencapai 100 persen dan penemuan penderita Diare ; 75,66 persen. Cakupan yankesdas masyarakat miskin target 100 persen tercapai 100,64 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Tahun 2018 tercapi 69,12 persen. Cakupan pelayanan Gadar level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan kabupaten/kota tercapi 100 persen. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 《24 jam tercapai sesuai target yaitu 100 persen. Cakupan desa siaga aktif juga tercapi sesuai target yakni sebesar 100 persen.

Kemudian berdasarkan indikator program dan sasaran Urusan Kesehatan pada Tahun 2018 capaiannya tersaji pada tabel berikut :

# Tabel 12

Capaian Indikator Program/Sasaran

Urusan Kesehatan Tahun 2018

| NO | INDIKATOR PROGRAM/SASARAN | TARGET | PRESENTASE REALISASI 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Program Peningkatan Derajat Kesehatan |  |  |
| 1 | Menurunnya AKB | <=23 per 1000 kh | 3,93 |
| 2 | Menurunnya AKI melahirkan. | <= 102 per 100.000 KH | 93.60 |
| II | Program Menurunkan Peningkatan kesehatan ibu |  |  |
| 1 | Persentase Cakupan kunjungan Bumil (K4) | 95 | 96.82 |
| 2 | Persentase Cakupan Persalinan oleh Bidan / Nakes | 95 | 100.62 |
| 3 | · Persentase Cakupan peserta KB aktif | 84 | 80.48 |
| 4 | Persentase Bumil risti /komplikasi yang dirujuk | 100 | 84.04 |
| 5 | Persentase Bumil risti/komplikasi yang ditangani | 100 | 8.99 |
| 6 | Persentase Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yangg ditangani | 100 | 49.01 |
| 7 | Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Akseptor KB | 70 | 73.5 |
| III | Program Peningkatan Kesehatan Anak |  |  |
| 1 | · Persentase Cakupan kunjungan neonates | 95 | 99.83 |
| 2 | · Persentase Cakupan kunjungan bayi | 99 | 103.1 |
| 3 | · Persentase Cakupan dideteksi tumbuh balita & kembang anak pra sekolah | 60 | 100 |
| 4 | · Persentase Balita yang Naik Berat Badannya | 80 | 76.23 |
| 5 | · Persentase Balita bawah garis merah | 1,4 | 14.4 |
| 6 | · Persentase Cakupan BBLR yang ditangani | 100 | 100 |
| 7 | · Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh tenaga kesehatan/ tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) | 100 | 100 |
| 8 | · Persentase Cakupan yankes remaja | 80 | 93.7 |
| 9 | · Persentase Murid SD / Madrasah Mendapat Pemeriksaan Gigi Mulut | 95 | 100 |
| IV | Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan lingkungan |  |  |
| 1 | · Persentase Desa/Kelurahan UCI | 100 | 98.65 |
| 2 | Persentase Desa/Kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Kecamatan bebas rawan gizi | 100 | 100 |
| 4 | · AFP rate per 100.000 penduduk <15 TH | 2/100.000 pdd | 0.8 |
| 5 | · Persentase Kesembuhan TB-BTA (+) | 85 | 68.54 |
| 6 | · Persentase Penderita DBD ditangani | 100 | 100 |
| 7 | Persentase Cakupan balita dg Pneumonia ditangani | 100 | 41.95 |
| 8 | Persentase Klien mendapat pelayanan HIV-AIDS | 100 | 100 |
| 9 | · Persentase IMS diobati | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Donor Darah Diskrining terhadap HIV- AIDS | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Penderita Malaria yang diobati | 100 | 100 |
| 12 | · Persentase RFT Rate | 90 | 100 |
| 13 | · Persentase Kasus Filaria yang ditangani | 100 | 0 |
| 14 | · Persentase TTU memenuhi syarat | 100 | 100 |
| 15 | · Angka Kesakitan Malaria per 1000 pddk | 0,001 | 0 |
| 16 | · Prevalensi HIV terhdp pddk berisiko | - | 0 |
| 17 | · Angka Kesakitan DBD CFR | < 1 | 83.00 |
| 18 | · Persentase Rumah Sehat | 85 | 90.00 |
| 19 | Persentase keluarga memp. Akses thd air bersih | 90 | 98.65 |
| V | Program pelayanan kesehatan dasar |  |  |
| 1 | · Persentase Cakupan rawat jalan | 15 | 97.41 |
| 2 | · Persentase Cakupan rawat inap | 0,8 | 6.8 |
| 3 | · Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Sarana kesehatan dg kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penduduk memanfaatkan puskesmas | 80 | 80.00 |
| 6 | · Persentase Penduduk memanfaatkan RS | 20 | 100 |
| 7 | Persentase Sarkes dg kemampuan Lab.kes. | 80 | 80.12 |
| 8 | Persentase RS menyelengg. 4 yankes specialis dasar | 100 | 100 |
| VI | Program perbaikan status gizi masyarakat |  |  |
| 1 | · Persentase Cakupan balita mendapat vit. A 2 kali per tahun | 100 % | 97.89 |
| 2 | Persentase Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe | 100 % | 96.02 |
| 3 | Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 % | 100 |
| 4 | Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif | 70 % | 75.06 |
| 5 | · Persentase Balita dengan gizi buruk | 15 | 0.08 |
| 6 | · Prevalensi KEK ibu hamil | 2 | 100 |
| VII | Program perilaku hidup bersih dan sehat |  |  |
| 1 | · Persentase RT sehat | 100 | 90.3 |
| 2 | Persentase Desa dengan garam beryodium baik | 90 | 80.00 |
| 3 | · Persentase Posyandu Purnama | 43 | 69.85 |
| 4 | · Persentase RT PHBS | 80 | 80.3 |
| 5 | · Sekolah dengan UKS | 100 | 100 |
| 6 | · Sekolah dengan SBH | 100 | 100 |
| 7 | · Persentase Desa Siaga Aktif | 41 | 100 |
| 8 | · Persentase UKBM Aktif | 10 | 69.85 |
| VIII | Program peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan |  |  |
| 1 | Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan | 100 | 100 |
| 2 | · Persentase Pengadaan Obat Esensial | 100 | 95.00 |
| 3 | · Persentase Pengadaan obat generic | 100 | 95.00 |
| 4 | Persentase Obat Generik berlogo dlm persediaan obat | 80 | 90.00 |
| 5 | · Persentase pnulisan resep obat generic | 90 | 95.6 |
| IX | Program Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan |  |  |
| 1 | · Persentase Cakupan JPKM pra bayar | 50 | 95.45 |
| 2 | · Persentase Cakupan JPK Gakin dan masyarakat rentan | 100 | 100 |
| 3 | · Persentase Cakupan yankes pra & usila | 80 | 98.48 |
| 4 | · Persentase penddk sbg peserta JPKM | 70 | 95.45 |
| 5 | · Persentase Keluarga miskin dpt yankes | 100 | 100 |
| X | Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan |  |  |
| 1 | · Persentase Puskesmas direhab | 2 | 0 |
| 2 | Persentase Puskesmas Pembantu direhab | 12 | 1 |
| 3 | · Persentase Polindes di rehab | 6 | 0 |

# Sumber data ; Diskes Kabupaten Buleleng

Hal lain yang kalah penting dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan adalah terkait kesehatan ibu dan anak, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dapat diketahui Indikator Keberhasilan Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2018. Angka kematian bayi pada Tahun 2018 sebesar 3,93 per 1000 kelahiran. Yang artinya terdapat 4 bayi yang meninggal saat kelahiran dari 1000 bayi yang lahir di Kabupaten Buleleng Tahun 2018. Angka ini menurun dibandingkan capaian pada Tahun 2017 dimana angka kematian bayi (per 1000 kelahiran bayi) sebesar 4. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan capaian keberhasilan. Selanjutnya angka kematian ibu pada Tahun 2018 tercatat 93,6 orang, menurun dibandingkan Tahun 2017 dimana tercatat angka kematian ibu mencapai 100 orang. Hal ini merupakan keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng didalam menekan jumlah kematian ibu (saat melahirkan). Sedangkan angka kematian balita pada Tahun 2018 tercatat 4,49 per 1000 kelahiran hidup. Terjadi penaikan tingkat capaian dibandingkan Tahun 2017 yang tercapai 4 per 1000 kelahiran hidup.

# Tabel 13

Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2018

| No. | Indikator Keberhasilan | Tahun / Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) | 4 | 3.93 |
| 2 | Angka Kematian Ibu (Orang) | 83 | 93.60 |
| 3 | Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) | 4 | 4.49 |

# Sumber data ; Diskes Kabupaten Buleleng

Menurunnya kematian ibu melahirkan pada Tahun 2018 didukung oleh cakupan pelayanan imunisasi bayi dan ibu hamil sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

# Tabel 14

Cakupan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2017

| No. | Antigen | Target Tahunan (%) | Tahun |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | BCG | 100 | 104.2 | 105.6 |
| 2 | DPT-Hb-HIb 1 | 100 | 108.8 | 104.1 |
| 3 | DPT-HB-HIb- 2 | 100 | 108.7 | 102.9 |
| 4 | DPT-HB-HIb 3 | 100 | 99.9 | 102.0 |
| 5 | Polio 1 | 100 | 104.6 | 105.7 |
| 6 | Polio 2 | 100 | 107.0 | 104.4 |
| 7 | Polio 3 | 100 | 106.9 | 103.3 |
| 8 | Polio 4 | 100 | 106.7 | 102.3 |
| 9 | Hb 0-7 hari | 100 | 102.0 | 105.4 |
| 10 | Campak | 100 | 110.6 | 100.7 |
| 11 | TT2+bumil | 100 | 81.9 | 80.00 |

# Sumber data ; Diskes Kabupaten Buleleng

Tahun 2018 terdapat 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Yang paling dominan adalah sakit Hipertensi Primer yang diderita oleh 17.939 orang. Penyakit lainnya yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Buleleng meliputi Nasofaringitis Akut (common cold), Rhematoid Artritis lainya, Gastritis (tidak ditentukan), Faringitis Akut,  Kecelakaan dan Ruda Paksa, Diabetes Millitus Type I, Dermatitis Kontak Alergi, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal.

# Tabel 15

Penyakit Yang Paling Banyak Diderita Tahun 2018

| No | Jenis Penyakit | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hipertensi primer | 17939 |
| 2 | Nasofaringitis akut ( common cold ) | 13240 |
| 3 | Atritis lainnya | 10528 |
| 4 | Faringitis akut | 9336 |
| 5 | Gastritis (tidak ditentukan) | 8004 |
| 6 | Kecelakaan dan ruda paksa | 6972 |
| 7 | Dermatitis kontak alergi | 5740 |
| 8 | Gingivitis dan penyakit periodonatal | 5323 |
| 9 | Diabetes mellitus type | 4777 |
| 10 | Penyakit pulpa dan jaringan periapikal | 4759 |

# Sumber data ; Diskes Kabupaten Buleleng

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga dipengaruhi oleh penyediaan sarana prasarana kesehatan sebagai petunjang didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng didalam menyediakan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratamana di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt dan di Kecamatan Sawan, yang telah diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 16 Juni 2016. Pembangunan RS Pratama ini melengkapi sarana prasarana pelayanan kesehatan yang telah ada. Sampai Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng terdapat 8 Rumah Sakit, 16 Puskesmas Rawat Jalan, 4 Puskesmas Rawat Inap, 74 Puskesmas Pembantu, 713 Posyandu, 69 Polindes/Poskesdes, 8 Balai Pengobatan, 2 BKIA, 399 Dokter Praktek Swasta, 802 Bidan Praktek Swasta.

Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Tahun 2018  berjumlah 91 orang yang terbagi atas ; Tenaga sanitasi 36 orang, Tenaga Kesehatan masyarakat 10 orang, Tenaga Gizi 18 orang, Tenaga Analis Kesehatan 12 orang dan tenaga farmasi 8 orang. Sedangkan Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan terbagi atas, dengan kualifikasi pendidikan ; Sarjana Keperawatan ; 43 orang, D-III Keperawatan ; 59 orang, SPK ; 94 orang, D-III Kebidanan ; 191 orang, D-I Kebidanan ; 3 orang. Untuk Tenaga Medis Kesehatan (dokter) yang ada sampai Tahun 2018 berjumlah 76 orang, meliputi Dokter Umum ; 53 orang dan Dokter Gigi ; 23 orang.

# Tabel 16

Sarana Prasarana Pengobatan Tahun 2018

| No. | Jenis Tempat Berobat | Tahun |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | Rumah Sakit | 7 | 8 |
| 2 | Puskesmas Rawat Jalan | 16 | 16 |
| 3 | Puskesmas Rawat Inap | 4 | 4 |
| 4 | Puskesmas Pembantu | 74 | 74 |
| 5 | Posyandu | 716 | 713 |
| 6 | Polindes/Poskesdes | 84 | 69 |
| 7 | Balai Pengobatan | - | - |
| 8 | BKIA | - | - |
| 9 | Dokter Praktek Swasta | 229 | 399 |
| 10 | Bidan Praktek Swasta | 725 | 802 |

# Sumber data ; Diskes Kabupaten Buleleng

Pembangunan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.  Dengan Kantor yang berlokasi di Jalan Veteran No. 15 Singaraja, 81117, Telepon(0362)  21789. Dengan struktur organisasi terdiri atas ; KEPALA DINAS (Eselon II/b) dibantu oleh Sekretaris Dinas (Eselon III/a), 4 Kepala Bidang ; Bidang P2M dan PL, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Bina Kesehatan Keluarga, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 12 Kepala Seksi ; Seksi Pencegahan Penyakit Menular, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, Seksi Kesehatan lingkungan, Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat, Seksi Peran Serta Masyarakat, Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia, Seksi Gizi, Seksi Yankes dasar dan rujukan, Seksi Perijinan dan sertifikasi, Seksi Kefarmasian dan alat Kesehatan. 3 Kasubabg di bawah Sekretaris Dinas ; Ksb. Umum dan Kepegawaian, Ksb. Perencanaan, Ksb. Keuangan. UPTD ; Kepala Puskesmas, Kepala Defo Farmasi, Kepala Lab Kesehatan Masyarakat dan Kepala RS Pratama

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 749 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 410 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 7 |
|  | Pembina | 62 |
|  | Penata Tk. I | 155 |
|  | Penata | 92 |
|  | Penata Muda Tk.I | 112 |
|  | Penata Muda | 120 |
|  | Pengatur Tk.I | 81 |
|  | Pengatur | 95 |
|  | Pengatur Muda Tk.I | 12 |
|  | Pengatur Muda | 5 |
|  | Juru Muda Tk.I | 0 |
|  | Juru | 2 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 16 |
|  | SI/D4 | 137 |
|  | D3 | 316 |
|  | D2/D1 | 4 |
|  | SMA/SMK/MTs | 69 |
|  | SMP/MI | 6 |
|  | SD | 1 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : | 62 |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon IVa | 36 |
|  | Eselon IVb | 20 |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Dokter | 36 |
|  | - Dokter Gigi | 19 |
|  | - Perawat | 174 |
|  | - Perawat Gigi | 23 |
|  | - Bidan | 240 |
|  | - Gizi | 18 |
|  | - Asisten Apoteker | 7 |
|  | - Sanitarian | 36 |
|  | - Penyuluh Keehatan Masyarakat | 10 |
|  | - Penata Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 13 |

sumber: Dinas Kesehatan Buleleng

Untuk penyelenggaraan Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 210,644,671,333.19 dan terealisasi sebesar Rp. 166.920.010.742,82 atau 79,24 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 55,695,645,000.00 dan terealisasi Rp. 55.541.259.832,00 atau 99,72 persen dan belanja langsung sebesar    Rp. 154,949,026,333.19 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Kesehatan sebesar  Rp. 111.378.750.910,82 atau mencapai 71,88 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 2,123,672,800.00 dan terealisasi Rp. 1.722.741.800,00 atau 81,12 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp 126,211,374,563.32 dan terealisasi Rp. 96.573.492.787,31 atau mencapai 76,52 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp 26,613,978,969.87 dan terealisasi Rp 13.082.516.323,51 atau 49,16 persen.  Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan meliputi :

Tabel 17

Realisasi Program dan Kegiatan Dinkes tahun 2018

| No |  | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rp. | % |
| I |  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 6.644.227.776 | 5.454.290.956 | 82,09 |
|  | 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.930.000 | 39.675.00 | 99,36 |
|  | 02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.029.500.000 | 722.167.560 | 70,14 |
|  | 06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 55.000.000 | 30.018.200 | 54,57 |
|  | 07. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2.727.543.596 | 2.350.469.062 | 86,18 |
|  | 08. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 575.396.500 | 454.976.560 | 79,07 |
|  | 09. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 20.000.000 | 7.722.000 | 38.61 |
|  | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 55.089.400 | 38.886.287 | 70,58 |
|  | 11. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.275.000 | 30.626.640 | 94,89 |
|  | 12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 76.556.500 | 74.716.620 | 97,59 |
|  | 13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.077.235.000 | 1.024.507.433 | 95,10 |
|  | 15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.800.000 | 4.200.000 | 61,76 |
|  | 17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 448.901.780 | 184.651.197 | 41,13 |
|  | 18. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 500.000.000 | 419.674.397 | 98,33 |
| II |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.525.499.500 | 1.395.019.800 | 91,44 |
|  | 03. | Pembangunan Gedung Kantor | 36.000.00 | 34.500.000 | 95.83 |
|  | 09. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 390.544.500 | 372.839.500 | 95,46 |
|  | 10. | Pengadaan Mebeleur | 255.705.000 | 249.623.000 | 97,62 |
|  | 12. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 454.950.000 | 394.114.500 | 86,62 |
|  | 24. | Pemeliharaa Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 180.100.000 | 168.6235.300 | 93,63 |
|  | 26. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25.000.000 | 5.857.500 | 23,43 |
|  | 45. | Pendapatan dan Inventarisasi Aset Baarang Gedung Kantor | 154.950.000 | 151.000.000 | 97,45 |
|  | 46. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah | 28.250.000 | 18.450.000 | 65,30 |
| III |  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 212.895.000 | 153.890.000 | 72,28 |
|  | 02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | 62.500.000 | 61.875.000 | 99.00 |
|  | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 100.395.000 | 42.075.000 | 41,91 |
|  | 06 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 50.000.000 | 49.940.000 | 99,88 |
| V |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 545.554.342 | 146.411.500 | 26,83 |
|  | 01. | Pendidikan dan pelatihan formal | 402.986.142 | 59.250.000 | 14.70 |
|  | 05. | Penilaian dan Pengembangan Pegawai | 142.568.200 | 87.161.500 | 61.14 |
| IV |  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 272.926.900 | 226.957.269 | 83,15 |
|  | 01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 211.651.600 | 169.384.804 | 80,03 |
|  | 04. | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 61.275.300 | 57.572.465 | 93.95 |
| VII |  | PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD | 193.658.000 | 156.595.982 | 80,86 |
|  | 01. | Penyusunan anggaran SKPD | 193.658.000 | 156.595.982 | 80,86 |
| VIII |  | PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | 55.700.000 | 32.650.000 | 58,61 |
|  | 01 | Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan | 55.700.000 | 32.650.000 | 58,61 |
| XV |  | PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | 5.940.489.655.80 | 4.227.278.113.90 | 71,16 |
|  | 01. | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5.599.287.955.80 | 3.909.987.173.90 | 69,83 |
|  | 02. | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | 281.953.700 | 260.754.710 | 92,48 |
|  | 06 | Monitoring,evaluasi dan pelaporan | 59.248.000 | 56.536.230 | 95,42 |
| XVI |  | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 57.280.737.388.13 | 33.491.849.244 | 58.46 |
|  | 16. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I | 2.244.078.723 | 2.244.078.723 | 68.94 |
|  | 17. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula II | 2.052.184.521.30 | 963.283.900 | 46.94 |
|  | 18. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I | 2.259.393.165 | 1.480.525.655 | 65.53 |
|  | 19. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II | 2.487.274.707 | 1.294.288.775 | 52.04 |
|  | 20. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I | 2.008.942.326 | 1.520.730.738 | 75.70 |
|  | 21. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II | 1.735.292.163.83 | 1.081.026.277 | 62.30 |
|  | 22. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I | 4.378.972.111 | 1.924.763.573.70 | 43.95 |
|  | 23. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II | 1.278.828.556 | 785.253.837 | 61.40 |
|  | 24. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng III | 3.020.720.502 | 1.441.999.542 | 47.74 |
|  | 25. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I | 3.522.345.358 | 1.575.587.325 | 44.73 |
|  | 26. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II | 1.457.308.784 | 882.548.509 | 60.56 |
|  | 27. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I | 3.179.819.398 | 1.630.217.051 | 51.27 |
|  | 28 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I | 1.459.722.083 | 815.396.621 | 55.86 |
|  | 29. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I | 2.148.452.257 | 846.988.650 | 39.42 |
|  | 30. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II | 1.969.070.331 | 785.582.198 | 39.90 |
|  | 31. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III | 803.753.820 | 344.384.380 | 42.85 |
|  | 32. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I | 1.956.195.745 | 1.115.535.593 | 57.03 |
|  | 33. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II | 1.242.945.520 | 599.305.944 | 48.22 |
|  | 34. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I | 4.051.708.324 | 4.898.363.046 | 71.53 |
|  | 35. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II | 2.369.431.993 | 1.234.637.416 | 52.11 |
|  | 36. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I | 547.055.000 | 496.721.918 | 90.80 |
|  | 37. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I | 547.055.000 | 426.693.641 | 78.00 |
|  | 38. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I | 547.055.000 | 405.999.469 | 74.22 |
|  | 39. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II | 583.525.000 | 267.300.000 | 45.81 |
|  | 40. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I | 583.525.000 | 535.756.280 | 91.81 |
|  | 41. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II | 547.055.000 | 392.571.510 | 71.76 |
|  | 42. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I | 656.478.000 | 371.016.850 | 56.52 |
|  | 43. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II | 547.055.000 | 468.556.957 | 85.65 |
|  | 44. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III | 583.525.000 | 525.301.908 | 90.02 |
|  | 45. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I | 656.478.000 | 562.307.800 | 85.66 |
|  | 46 | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I | 583.525.000 | 521.867.475 | 89.43 |
|  | 47. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I | 656.466.000 | 322.692.114 | 49.16 |
|  | 48. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II | 547.055.000 | 483.297.236 | 88.35 |
|  | 49. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I | 583.525.000 | 302.282.560 | 51.80 |
|  | 50. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II | 547.055.000 | 274.991.988 | 50.27 |
|  | 51. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III | 547.055.000 | 389.549.612 | 71.21 |
|  | 52. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I | 619.996.000 | 595.243.134 | 96.01 |
|  | 53. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II | 547.055.000 | 271.904.366 | 49.70 |
|  | 54. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I | 619.996.000 | 552.721.407 | 89.15 |
|  | 55. | Penyelenggaraan Oprasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II | 583.525.000 | 553.170.091 | 94.80 |
| XVII |  | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 255.439.000 | 191.446.961 | 74.16 |
|  | 03. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium pengawasan obat dan makanan | 210.439.000 | 184.639.009 | 87.74 |
|  | 06. | Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Industri Rumah Tangga Dan Pangan | 45.000.000 | 6.810.952 | 15.14 |
| XIX |  | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 793.331.560 | 365.337.546 | 46.05 |
|  | 01. | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat | 13.711.400 | 4.868.063 | 35.50 |
|  | 02. | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 578.220.160 | 259.965.180 | 44.96 |
|  | 05. | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | 35.000.000 | 15.349.925 | 43.86 |
|  | 06. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Masyarakat | 166.400.000 | 85.154.378 | 51.17 |
| XX |  | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | 1.468.422.000 | 1.221.017.759 | 83.15 |
|  | 02. | Pemberian tambahan makanan dan Vitamin | 605.214.300 | 393.361.848 | 65.00 |
|  | 03. | Penanggulangan kurang energi(KEP),anemia giizi besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. | 471.770.000 | 454.401.587 | 96.32 |
|  | 04. | Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi keluarga sadar gizi | 391.437.700 | 373.254.324 | 95.35 |
| XXI |  | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | 1.590.131.300 | 488.889.075 | 30.74 |
|  | 01. | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | 55.712.500 | 45.681.250 | 81.99 |
|  | 02. | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | 926.885.000 | 136.712.500 | 14.75 |
|  | 03. | Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat | 584.655.000 | 298.345.325 | 51.03 |
|  | 04. | Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan | 22.878.800 | 8.150.000 | 35.62 |
| XXII |  | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | 2.417.915.400 | 1.786.280.595 | 73.87 |
|  | 01. | Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk | 544.641.800 | 186.157.370 | 34.18 |
|  | 04. | Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah | 615.017.000 | 591.871.100 | 96.24 |
|  | 05. | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 740.377.800 | 550.268.013 | 74.32 |
|  | 06. | Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik | 300.720.000 | 298.570.000 | 99.29 |
|  | 08. | Peningkatan Imunisasi | 105.615.000 | 93.265.453 | 88.31 |
|  | 09. | Peningkatan survilense epidemiologi dan penanggulangan wabah | 54.886.300 | 33.100.777 | 60.31 |
|  | 10. | Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | 16.605.000 | 4.563.078 | 27.48 |
|  | 11. | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | 40.052.500 | 28.484.804 | 71.12 |
| XXIII |  | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | 445.708.700 | 272.910.663 | 61.23 |
|  | 01. | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | 969.000 | 969.000 | 100 |
|  | 07. | Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas | 444.739.700 | 271.941.663 | 61.14 |
| XXV |  | PROGRAM PENGDAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | 2.181.663.350 | 257.502.809 | 11.80 |
|  | 01. | Pembangunan puskesmas | 930.000.000 | 49.612.000 | 5.33 |
|  | 06. | Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas | 1.052.206.400 | 16.572.809 | 1.58 |
|  | 20. | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | 199.456.950 | 191.318.000 | 95.92 |
| XXVI |  | PROGRAM PENGDAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT | 6.417.329.257 | 4.587.181.752.97 | 71.48 |
|  | 01. | Pembangunan Rumah Sakit | 820.305.786 | 734.886.845 | 89.59 |
|  | 18. | Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit | 3.910.331.531 | 2.752.206.433 | 70.38 |
|  | 19. | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | 600.000.000 | 587.851.517.26 | 97.98 |
|  | 21. | Pengadaan mebeleur rumah sakit | 86.675.000 | 85.349.000 | 98.47 |
|  | 22. | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,dan Lain-lain) | 94.500.000 | 38.169.260 | 40.39 |
|  | 23. | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit | 93.778.740 | 53.687.700 | 57.25 |
|  | 24. | Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit | 164.105.700 | 142.500.307 | 86.83 |
|  | 27. | Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit | 647.632.500 | 192.530.690 | 29.73 |
| XXVIII |  | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | 42.358.233.324 | 38.159.136.678 | 90.08 |
|  | 01. | Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat | 42.322.233.324 | 38.154.324.563 | 90.15 |
|  | 08. | Monitoring,evaluasi dan pelaporan | 36.000.000 | 4.812.115 | 13.37 |
| XXXV |  | PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL | 436.319.100 | 429.194.062 | 98.36 |
|  | 01. | Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional | 417.544.100 | 410.890.649 | 98.41 |
|  | 02. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 18.775.000 | 18.303.512 | 97.49 |
| XXXVI |  | PROGRAM ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KSEHATAN RUMAH TANGGA | 3.766.220.917 | 3.292.468.673 | 87.42 |
|  | 01. | Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan | 3.188.237.257 | 2.733.130.306 | 85.73 |
|  | 02. | Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga | 505.716.860 | 504.546.953 | 99.77 |
|  | 03. | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | 72.266.800 | 54.791.414 | 75.82 |
| XXXVII |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 463.746.300 | 423.714.942 | 91.36 |
|  | 01. | Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan | 74.811.200 | 66.063.306 | 88.31 |
|  | 02. | Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Puskesmas Manusia Kesehatan | 349.746.900 | 322.689.082 | 92.26 |
|  | 03. | Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan | 39.188.200 | 34.962.554 | 89.22 |
| XXXVIII |  | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | 1.373.230.200 | 1.171.644.217 | 85.32 |
|  | 01. | Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular | 934.121.600 | 804.501.765 | 86.12 |
|  | 02. | Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular | 320.650.000 | 289.689.357 | 90.34 |
|  | 03. | Pelayanan kesehatan jiwa | 80.725.000 | 61.052.075 | 75.63 |
|  | 04 | Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan | 37.733.600 | 16.401.020 | 43.47 |
| XXXIX |  | PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | 9.811.839.600 | 8.105.615.245.15 | 82.61 |
|  | 01. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tangguwisia | 5.784.542.400 | 5.195.918.480.15 | 89.82 |
|  | 02. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Giri Emas | 4.027.297.200 | 2.909.696.765 | 72.25 |
| XL |  | PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR | 3.094.789.625.26 | 1.732.201.435.26 | 44.02 |
|  | 01. | Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Dasar | 2.703.821.825.26 | 1.050.159.296 | 38.84 |
|  | 02. | Penyelenggaraan Penilaian Puskesmas | 128.000.000 | 96.686.286 | 75.54 |
|  | 03. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 262.967.800 | 215.742.608 | 82.04 |
| XLI |  | PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | 387.212.500 | 314.737.994 | 81.28 |
|  | 01. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 180.124.800 | 149.658.242 | 83.09 |
|  | 02. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Matra | 93.000.000 | 82.909.878 | 89.15 |
|  | 03. | Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut | 114.087.700 | 82.169.874 | 72.02 |
| XLII |  | UPAYA KESEHATAN KELUARGA | 5.015.805.638 | 3.664.137.883.80 | 73.05 |
|  | 01. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi | 3.967.888.773 | 2.877.637.606 | 72.52 |
|  |  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita | 282.306.800 | 216.460.462 | 76.68 |
|  |  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja | 94.810.100 | 85.758.643 | 90.45 |
|  |  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 370.233.500 | 347.217.290.80 | 93.78 |
|  |  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 300.566.465 | 137.063.882 | 45.60 |

Sumber : Dinkes Kab.Buleleng Tahun 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 189.775.104.567,03. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 186.992.086.705,13dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 2.853.017.861,90.

Belum dijumpai permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun 2018.

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Urusan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelengaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok RSUD Kabupaten Buleleng yaitu membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Sesuai dengan visi RSUD Kabupaten Buleleng, salah satu tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan adalah menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan.

Kebijakan penyelengaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Buleleng ditujukan untuk meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Buleleng adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Bueleng Tahun 2018 adalah sebanyak dua program dengan dua kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  kesehatan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi, yaitu:

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Untuk menunjang kualitas pelayanan yang diberikan, RSUD Kabupaten Buleleng telah mengadakan peningkatan sarana prasarana berupa pengadaan kendaraan dinas/operasional. Standar fasilitas dan prasarana yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.

- Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk memenuhi hal tersebut, RSUD Kabupaten buleleng telah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit yang bersumber dari DAK , BKK dan dana BLUD.

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pagu anggaran RSUD sebagai BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dirinci dalam satu program, dan satu kegiatan. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD), dengan kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD). Kegiatan ini ditujukan untuk pembiayaan operasional rumah sakit yang dibagi menjadi 116 sub kegiatan, mulai dari pembiayaan pelayanan, pembiayaan umum dan administrasi, serta biaya investasi.

RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Pedoman penyusunan SPM, jenis pelayanan yang diukur berjumlah 22 jenis pelayanan dengan 172 indikator. Capaian SPM rumah sakit tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18

Capaian SPM Rumah Sakit Umum Tahun 2018

| No | INDIKATOR | Capaian tahun 2018 | Standar | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. PELAYANAN GAWAT DARURAT |  |  |  |
| 1 | Kemampuan Menangani Life saving | 87,50% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Pemberi Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat | 59,32% | 100% | Tidak tercapai |
| 3 | Ketersediaan tim penanggulangan bencana | 1 tim | 1 tim | Tercapai |
| 4 | Jam buka pelayanan gawat darurat | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| 5 | Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat | 2,09 menit | ≤ 5 menit | Tercapai |
| 6 | Tidak adanya keharusan membayar uang muka | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Kematian pasien di IGD | 5,75 perseribu | ≤ 2 perseribu | Tidak tercapai |
| 8 | Kepuasan pelanggan pada gawat darurat | 97,50% | ≥ 70 % | Tercapai |
|  | 2. PELAYANAN RAWAT JALAN |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan Pelayanan | 100,00% | 100 % | Tercapai |
| 2 | Pemberi pelayanan di klinik spesialis | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 3 | Jam buka pelayanan rawat jalan | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 4 | Waktu tunggu rawat jalan | 5,28 menit | ≤ 60 Menit | Tercapai |
| 5 | Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis | 88,35% | 100% | Tidak tercapai |
| 6 | Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Ketersediaan pelayanan VCT | tersedia | Tersedia dengan tenaga terlatih | Tercapai |
| 8 | Peresepan obat sesuai furmularium | 100% | 100% | Tercapai |
| 9 | Pencatatan dan pelaporan tuberculosis di rumah sakit | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 10 | Kepuasan pelanggan pada rawat jalan | 100% | ≥ 90% | Tercapai |
|  | 3. PELAYANAN RAWAT INAP |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan pelayanan rawat inap | 86,36% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Pemberi pelayanan di rawat inap | 98,44% | 100% | Tidak tercapai |
| 3 | Tempat tidur dengan pengaman | 92,45% | 100% | Tidak tercapai |
| 4 | Kamar mandi dengan pengaman | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Dokter penanggung jawab pasien rawat inap | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Jam visite dokter spesialis | 97,99% | 100% | Tidak tercapai |
| 7 | Kejadian infeksi pasca operasi | 0,76% | ≤ 1,5 % | Tercapai |
| 8 | Angka keadian infeksi nosokomial | 0,81% | ≤ 9 % | Tercapai |
| 9 | Tidak adanya kejadian pasien jatuh | 99,95% | 100% | Tidak tercapai |
| 10 | Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS | 100% | 100% | Tercapai |
| 11 | Pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 12 | Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh | 1,55% | ≤5% | Tercapai |
| 13 | Kematian pasien > 48 jam | 30,95/1000 | ≤ 25/1000 | Tidak tercapai |
| 14 | Kepuasan pelanggan rawat inap | 99,40% | ≥ 90 % | Tercapai |
|  | 4. PELAYANAN BEDAH SENTRAL |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan tim operator | 76,47% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang operasi | 90,38% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Kemampuan melakukan tindakan operatif | 76,47% | 100% | Tidak tercapai |
| 4 | Waktu tunggu operasi elektif | 0,03 hari | ≤ 2 hari | Tercapai |
| 5 | Tidak adanya kejadian operasi salah sisi | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Tidak adanya kejadian operasi salah orang | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 8 | Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah dioperasi | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 9 | Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube | 0,00% | ≤ 6% | Tercapai |
| 10 | Kajadian kematian di meja operasi | 0,00% | ≤ 1% | Tercapai |
| 11 | Kepuasan pelanggan | 98,36% | ≥ 90% | Tercapai |
|  | 5. PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan persalinan normal | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 2 | Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | tersedia | Tersedia | Tercapai |
| 3 | Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 4 | Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Kemampuan menangani bayi baru lahir dengan asfiksia | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria | 8,42% | ≤ 20% | Tercapai |
| 7 | Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakuan oleh tenaga kompeten | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 8 | Pelayanan konseling pada akseptor kontrasepsi mantap | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 9 | Kejadian kematian ibu karena persalinan | Pendarahan=33,33%; Preeklamsi=0,56%; sepsis=100% | Pendarahan ≤1%, Preeklamsi≤30%, Sepsis ≤0,2% | Tidak tercapai |
| 10 | Kepuasan pelanggan | 100% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 6. PELAYANAN INTENSIF |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan intensif | 24,49% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU | 47,22% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator | 70,00% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 4 | Kepatuhan terhadap hand hygiene | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Kejadian infeksi nosokomial di ruang ICU | 0,46% | ≤ 9% | Tercapai |
| 6 | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | 0,14% | ≤ 3% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | 99,72% | ≥ 70% | Tercapai |
|  | 7. PELAYANAN RADIOLOGI |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan radiologi | 92,00% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi | 94,12% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax | 42,23 Menit | ≤ 3 jam | Tercapai |
| 4 | Kerusakan foto | 0% | ≤ 2% | Tercapai |
| 5 | Tidak adanya kejdian kesalahan pemberian label | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | 100% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 8. PELAYANAN PATOLOGI KLINIK |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan patologi klinik | 76,67% | Dokter spesialis patologi klinik dan analis sesuai dgn persyaratan RS | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan laboratorium patologi klinik | 38,00% | sesuai kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik | 67,36 menit | ≤ 120 menit | Tercapai |
| 4 | Tidak adanya kejadian tertukar specimen | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Kemampuan memeriksa HIV-AIDS | tersedia | Tersedia | Tercapai |
| 6 | Kemampuan mikroskopis TB paru | tersedia | Tersedia | Tercapai |
| 7 | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium | 86,28% | 100% | Tercapai |
| 8 | Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 9 | Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 10 | Kepuasan pelanggan | 98,92% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 9. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan rehabilitasi medic | 58,33% | sesuai dgn ketentuan kelas RS | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan medic | 38,30% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic | 100,00% | 100% | Tidak tercapai |
| 4 | Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rahabilitasi yang direncanakan | 17,12% | ≤ 50% | Tercapai |
| 5 | Kepuasan pelanggan | 98,57% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 10. PELAYANAN FARMASI |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan farmasi | 80,95% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi | sesuai | sesuai kelas RS | Tercapai |
| 3 | Ketersediaan formularium | Tersedia | tersedia dan updated paling lama 3 tahun | Tercapai |
| 4 | Waktu tunggu pelayanan obat jadi | 17,20 Menit | ≤ 30 menit | Tercapai |
| 5 | Waktu tunggu pelayanan obat racik | 35,84 menit | ≤ 60 menit | Tercapai |
| 6 | Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | 100% | ≥ 90% | Tercapai |
|  | 11. PELAYANAN GIZI |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan gizi | 51,35% | sesuai dgn ketentuan kelas RS | Tidak tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan gizi | 68,50% | sesuai dgn kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien | 100,00% | ≥ 90% | Tercapai |
| 4 | Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet | 100% | 100% | Tidak tercapai |
| 5 | Sisa makanan yang tidak termakan pasien | 14,89% | ≤ 20% | Tercapai |
| 6 | Kepuasan pelanggan | 99,85% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 12. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH |  |  |  |
| 1 | Tenaga penyedia pelayanan bank darah | 100% | sesuai dgn ketentuan pedoman bank darah RS | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah | 100% | sesuai dgn ketentuan pedoman bank darah RS | Tercapai |
| 3 | Kejadian reaksi transfuse | 1,19% | ≤ 0,01% | Tidak tercapai |
| 4 | Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Kepuasan pelanggan | 100,00% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 13. PELAYANAN KELUARGA MISKIN |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin | tersedia | Tersedia | Tercapai |
| 2 | Kebijakan RS untuk pelayanan pasien keluarga miskin | tersedia | Ada | Tercapai |
| 3 | Waktu tunggu verifikasi kepesertaan | 2,49 menit | ≤ 15 menit | Tercapai |
| 4 | Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin | 100% | 100% | Tercapai |
| 5 | Pasien keluarga miskin yang dilayani | 100% | 100% | Tercapai |
| 6 | Kepuasan pelanggan | 98,98% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 14. PELAYANAN REKAM MEDIS |  |  |  |
| 1 | Pemberi pelayanan rekam medis | 51,55% | Sesuai dengan persyaratan kelas RS | Tercapai |
| 2 | Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan | 4,81 menit | ≤ 10 menit | Tercapai |
| 3 | Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap | 5,03 menit | ≤ 15 menit | Tercapai |
| 4 | Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan | 95,65% | 100% | Tidak tercapai |
| 5 | Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 99,37% | 100% | Tidak tercapai |
| 6 | Kepuasan Pelanggan | 92,28% | ≥ 80 % | Tercapai |
|  | 15. PENGOLAHAN LIMBAH |  |  |  |
| 1 | Adanya penggung jawab pengelolaan limbah Rumah Sakit | sesuai | sesuai dgn ketentuan kelas RS dan Permenkes No 1204 th 2004 | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah RS | sesuai | sesuai dgn ketentuan kelas RS dan Permenkes No 1204 th 2004 | Tercapai |
| 3 | Pengelolaan limbah cair | sesuai | sesuai peraturan perundangan | Tercapai |
| 4 | Pengelolaan limbah padat | sesuai | sesuai peraturan perundangan | Tercapai |
| 5 | Baku mutu limbah cair | 100% | BOD:30mg/l, COD:80mg/l, TSS:30 mg/l, Ph:6-9 | Tercapai |
|  | 16. ADMINISTRASI MANAJEMEN |  |  |  |
| 1 | Kelengkapan pengisian jabatan | 99,46% | ≥90% | Tercapai |
| 2 | Peraturan internal RS | ada | ada ditetapkan oleh pemilik | Tercapai |
| 3 | Peraturan karyawan RS | ada | ada ditetapkan oleh direktur RS | Tercapai |
| 4 | Daftar urutan kepangkatan | ada | ada ditetapkan oleh direktur RS | Tercapai |
| 5 | Perencanaan strategis RS | ada | ada dokumen rencana strategis | Tercapai |
| 6 | Perencanaan pengembangan SDM RS | ada | ada dokumen rencana pengembangan SDM | Tercapai |
| 7 | Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi | 66,67% | 100% | Tidak tercapai |
| 8 | Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 85,42% | 100% | Tidak tercapai |
| 9 | Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gai berkala | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 10 | Pelaksanaan Rencana Pengembangan SDM | 83,49% | ≥ 90% | Tidak tercapai |
| 11 | Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100,00% | ≥ 90% | Tercapai |
| 12 | Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap | 0,33 menit | ≤ 2 jam | Tercapai |
| 13 | Cost recovery | 1,08% | ≥ 60% | Tercapai |
| 14 | Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | 95,00% | 100% | Tercapai |
| 15 | Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun | 99,54% | ≥ 60% | Tercapai |
| 16 | Ketepatan waktu pemberian insentif | 100% | 100% | Tercapai |
|  | 17. AMBULANS/KERETA JENAZAH |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| 2 | Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah | 8 | Supir ambulans/mobil jenasah yang mendapat pelatihan supir ambulans | Tercapai |
| 3 | Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenasah | Mobil ambulans terpisah dari mobil jenazah | Mobil ambulans terpisah dari mobil jenazah | Tercapai |
| 4 | Kecepatan memberikan pelayanan ambulans /mobil jenazahdi RS | 13,08 menit | ≤ 30menit | Tercapai |
| 5 | Waktu tanggap memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah RS | 17,42 menit | ≤ 30menit | Tercapai |
| 6 | Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkab kecacatan atau kematian | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | 100,00% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 18. PERAWATAN JENAZAH |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan pelayanan perawatan jenazah | Tersedia 24 jam | Tersedia 24 jam | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan kamar jenazah | 66,67% | sesuai dengan kelas RS | Tidak tercapai |
| 3 | Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah | 100,00% | Sesuai dgn ketentuan kelas RS dan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK direktur | Tercapai |
| 4 | Waktu tanggap pelayanan perawatan jenazah | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Perawatan jenazah sesuai universal precaution | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Tidak terjadinya kesalahan identifiksi jenazah | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | 100,00% | ≥ 80% | Tercapai |
|  | 19. PELAYANAN LAUNDRY |  |  |  |
| 1 | Ketersediaan pelayanan laundry | Tersedia | Tersedia | Tercapai |
| 2 | Adanya penanggung jawab pelayanan laundry | Ditetapkan dengan SK direktur | Ditetapkan dengan SK direktur | Tercapai |
| 3 | Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan laundry | sesuai dengan kelas RS | sesuai dengan kelas RS | Tercapai |
| 4 | Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Ketepatan pengelolaan linen infeksius | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Ketersediaan linen | 2,91 | 2,5 - 3 set untuk tiap tempat tidur | Tercapai |
| 7 | Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi | 100,00% | 100% | Tercapai |
|  | 20. PELAYANAN PEMELIHARAAN RS |  |  |  |
| 1 | Adanya penanggung jawab pemeliharaan sarana RS | Ditetapkan dengan SK direktur | Ditetapkan dengan SK direktur | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan bengkel kerja | Tersdia sesuai dengan kelas RS | Tersedia sesuai dengan kelas RS | Tercapai |
| 3 | Waktu tanggap kerusakan alat | 94,95% | ≥ 80% | Tercapai |
| 4 | Ketepatan waktu pemeliharaan alat | 100,0% | 100% | Tercapai |
| 5 | Ketepatan waktu kalibrasi alat | 100% | 100% | Tercapai |
| 6 | Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu | 100,00% | 100% | Tercapai |
|  | 21. PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI |  |  |  |
| 1 | Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih | 25,00% | ≥75% | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan APD (alat pelindung diri) di setiap instalasi/ departemen | 100,00% | ≥75% | Tercapai |
| 3 | Rencana program PPI | ada | Ada | Tercapai |
| 4 | Pelaksanaan program PPI sesuai rencana | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Penggunaan APD saat melaksanakan tugas | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 6 | Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS | 100,00% | ≥75% | Tercapai |
|  | 22. PELAYANAN KEAMANAN |  |  |  |
| 1 | Petugas keamanan bersertifikat keamanan | 83,33% | 100% | Tidak tercapai |
| 2 | Sistem Pengamanan | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 3 | Petugas keamanan melakukan pengawasan keliling RS | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 4 | Evaluasi terhadap sistem pengamanan | 100,00% | 100% | Tercapai |
| 5 | Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang | 93,04% | 100% | Tercapai |
| 6 | Kepuasan pasien terhadap pelayanan keamanan | 92,31% | ≥ 80% | Tercapai |

Sumber data RSUD Kab. Buleleng Tahun 2018

Dari 172 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian SPM yang memenuhi standar nasional adalah 130 indikator atau 76,16%.  Secara umum, penyebab tidak tercapainya SPM sesuai standar disebabkan karena masih kurang SDM pemberi pelayanan, baik jumlah maupun kualifikasi pendidikan pemberi pelayanan kesehatan. Dokter spesialis dan sub spesialis yang masih kurang antar lain dokter spesialis gigi dan mulut serta dokter subspesialis lainnya dan kurangnya pelatihan sesuai yang dipersyaratkan. Selain itu, beberapa jenis pelayanan belum memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan RS tipe B. Kurangnya SDM maupun sarana prasarana akan mempengaruhi hasil pelayanan sehingga beberapa indikator SPM belum memenuhi standar nasional.

Pembangunan urusan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng. Data kepegawaian pada RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2018, Jumlah Pegawai Negeri Sipil adalah 499 orang, dan jumlah pegawai kontrak adalah 806 orang. Jumlah tenaga medis berjumlah 68 orang yang terdiri dari: dr. Umum 24 orang; dr. Gigi 5 orang, dan dr. Spesialis 39 orang. Jumlah tenaga keperawatan berjumlah 675 orang yang terdiri dari: tenaga paramedis keperawatan 544 orang; dan paramedis non keperawatan 131 orang. Pegawai Negeri sipil (PNS yang bertugas di RSUD kabupaten Buleleng adalah 499 orang. Dengan pangkat dan golongan terdiri atas: Pembina Utama (IV/e); 3 orang, Pembina Utama Madya (IV/d); 3 orang, Pembina Utama Muda (IV/c); 10 orang, Pembina Tk. I (IV/b); 6 orang, Pembina (IV/a); 49 orang, Penata Tk. I (III/d); 98 orang, Penata (III/c); 71 orang, Penata Muda Tk. I (III/b); 58 orang, Penata Muda (III/a); 65 orang, Pengatur Tk. I (II/d); 19 orang, Pengatur (II/c); 45 orang, Pengatur Muda TK. I (II/b); 37 orang, Pengatur Muda (II/a); 27 orang, Juru Tk. I (I/d); 2 orang, Juru (I/c); 5 orang, dan Juru Muda (I/a); 1 orang. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 31 orang dengan rincian: Eselon II/b; 1 pejabat, Eselon III/a; 3 pejabat, Eselon III/b; 11 pejabat; Eselon IV/a; 16 pejabat. Jumlah pejabat fungsional tenaga kesehatan: 335 orang; jumlah staf: 133 orang. Dilihat dari kualifikasi: Tenaga Medis; 68 orang, Tenaga Paramedis Keperawatan; 544 orang, Tenaga Paramedis Non Keperawatan; 675 orang, dan Tenaga Non Medis; 561 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD tahun 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 211.778.056.323,46 dan terealisasi Rp. 189.189.077.135,08 atau 89,33% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 37.543.951.000,00 dan terealisasai Rp. 37.208.564.510,00 atau 99,11%. Sedangkan belanja langsung sebesar 174.234.105.323,46 dan terealisasi Rp. 151.980.512.625,08 atau 87,23%, yang meliputi: belanja pegawai dengan anggaran Rp. 938,770,000.00 dan terealisasi Rp. 938.000.000,00 atau 99,92%; belanja barang & jasa dengan anggaran Rp. 155,595,281,215.46 dan terealisasi Rp. 134.646.606.225,00 atau 86,54%; dan belanja modal dengan anggaran Rp. 17,700,054,108.00 dengan realisasi Rp. 16.395.906.400,08 atau 92,63%.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2018 terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran ini bersumber dari dana BKK ( Bantuan Keuangan Khusus) sebesar 561.605.900,00 dan per November 2018 belum terdapat realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit ambulance jenasah dan 1 unit ambulance transportasi.

- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Anggaran dari program ini adalah Rp. 14.103.448.208,00 dan per November 2018terealisasi sebesar Rp. 12.494.340.312,20 atau 88,59% dan realisasi fisik mencapai 88,89%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi:

- Pengadaan alat-alat kesehatan dengan anggaran total Rp. 14.103.448.208,00. Kegiatan ini per November 2018terealisasi sebesar Rp. 12.494.340.312,20 atau 88,59% dan realisasi fisik mencapai 88,89%. Sumber dana kegiatan ini adalah DAK sebesar Rp. 6.631.148.208,00; dan Dana BKK sebesar Rp. 7.472.300.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan alat-alat kedokteran umum: bed pasien manual,IV Hanger Rod,Collapible bedside raills, matras bed pasien, bedside kabinet, kulkas jenasah; alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan : Laparatomy set, Caesarean set, partus set, hechting set, vakum, fetal monitor, fetal doppler, dressing trolley; alat-alat kedokteran kardiologi: bed pasien elektrik, matras bed pasien, overbed table, bedside kabinet, pasien monitor; alat-alat kedokteran orthopedi: bor; alat-alat radiologi: USG; alat-alat kedokteran IGD: defibrilator, EKG, kursi roda, brancard; peralatan ICU: pasien monitor, ventilator, central monitor, bed elektrik, overbed table, bedside kabinet, infus pump, matras, syringe pump; peralatan NICU/PICU: inkubator, bubble CPAP, ventilator, pasien monitor.

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) dengan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional RS dimana tahun 2018, pendapatan sampai dengan Bulan November 2018mencapai Rp. 114.761.577.292,46. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 159.569.051.215,46 dan per November 2018 terealisasi sebesar Rp. 117.134.902.352,59 atau 73,41%, dengan realisasi fisik mencapai 83,46%.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 yang kemudian diturunkan menjadi Renstra RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022. Melalui proses Forum SKPD, usulan program dan kegiatan dibahas dan disepakati menjadi bagian program dan kegiatan dalam Renja SKPD, yang selanjutnya menghasilkan  RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada RSUD Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 233.909.778.640,05 Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 231.838.608.136,44 dan asset yang tidak dipergunakansenilai Rp. 2.071.170.503,61

Adapun permasalahan yang ditemui dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan adalah:

- Masih kurangnya sarana prasarana dalam memenuhi persyaratan rumah sakit tipe B yang pada akhinya mempengaruhi capaian Standar Pelayanan Minmal Rumah Sakit. Sarana prasarana yang belum memenuhi persyaratan Rumah Sakit kelas B antara lain IGD, rawat inap, patologi klinik, Radiologi, rehab medik, dan penunjang lainnya. Kurangnya sarana prasarana, salah satunya disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dari propinsi maupun pusat untuk kegiatan investasi seperti alat kesehatan dan fisik bangunan.

- Kualifikasi pendidikan SDM khususnya dokter spesialis dan sub spesialis yang masih kurang dalam memenuhi persyaratan rumah sakit tipe B. Beberapa dokter spesialis dan sub spesialis yang belum tersedia seperti dokter spesialis gigi dan mulut, serta subspesialis lainnya.

- Komitmen SDM pemberi pelayanan masih kurang dalam hal memberikan pelayanan yang optimal dan tepat waktu.

- Komunikasi dan koordinasi belum efektif antara manajemen dengan staf sehingga dapat mampengaruhi kelancaran pelayanan kesehatan.

- Per tanggal 17 September 2018, BPJS telah menerapkan rujukan online berjenjang, dimana peserta JKN terlebih dahulu dirujuk ke RS tipe D dan C, sebelum nanti dirujuk ke RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tipe B. Regulasi tersebut berupa pembatasan pelayanan bagi peserta JKN ke rumah sakit sehingga berdampak pada penurunan kunjungan pelayanan. Hal ini juga secara langsung berpotensi menurunkan pendapatan rumah sakit.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- Membuat usulan anggaran baik ke propinsi maupun pusat untuk mendukung program kegiatan investasi seperti pengadaan alat kesehatan maupun fisik bangunan RS. Pemenuhan sarana-prasarana dilakukan secara bertahap.

- Melakukan perekrutan dokter spesialis maupun sub spesialis melalui pengusulan ke BKD maupun institusi pendidikan kedokteran. Peningkatan kualifikasi dan ketrampilan juga telah dilakukan melalui pengiriman SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajemen dengan staf fungsional sehingga terbangun kerjasama dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

- Membuat rencana strategis bisnis dan melakukan inovasi di bidang pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan subspesialis sesuai dengan klasifikasi dan standar RS tipe B.

Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut diatas diharapkan RSUD Kabupaten Buleleng mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

  - URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan hidup yang cendrung ekploitatif merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan luas mencapai wilayah 136.588 Ha, yang merupakan 24,25 persen dari luas Provinsi  Bali dan jumlah penduduk sekitar 818.289 jiwa pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengelola dinamika kependudukan dan kelestarian sumber daya alam guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan landasan falsafah Tri Hita Karana, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Buleleng  “terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana ” Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berkomitmen  mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan Penciptanya, keserasian hubungan hubungan manusia dengan sesamanya dan keserasian hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Visi tersebut sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup harus dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk pelaksanaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 14 program , yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Kegiatan penyediaan jasa administrasi kepegawaian

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah/Dalam Daerah.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.

- Kegiatan penyelenggaraan upacara/ hari besar nasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas operasional

- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT.

- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik daerah.

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan pengadaan mesin/ kartu absensi

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.

  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

  - Program Informasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan penyelenggaraan pameran/ pawai pembangunan

  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan

- Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan.

- Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Persampahan.

  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

- Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

- Kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3

- Kegiatan pengkajian dampak lingkungan

- Kegiatan peningkatan peringkat kinerja perusahaan

- Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Kegiatan penilaian peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Kegiatan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan

- Kegiatan kota sehat/ adipura

- Kegiatan pengelolaan prokasih/ superkasih

  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Kegiatan konservasi daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

- kegiatan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna

  - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dengan kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

  - Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Lingkungan Hidup

- Kegiatan penegakan hukum lingkungan

- Kegiatan penyuluhan

  - Program Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pengembangan Desa Sadar Lingkungan

14)   Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

kegiatan yang dilaksanakan adalah : (1). Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2018 ditunjukkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

- Kinerja pengelolaan sampah mencapai 197,74%

- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup belum mencapai optimal, karena belum teraihnya Tropy Adipura untuk Kabupaten Buleleng

- Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup mencapai 100%.

- Partisipasi dan Keiikut Sertaan Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan mencapai 100%

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 153 |
|  | PNS | 64 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 89 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | - |
|  | Pembina (IV/a) | 8 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 9 |
|  | Penata (III/c) | 8 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | - |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 2 |
|  | Pengatur (II/c) | 17 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 5 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 8 |
|  | Juru Tk.I (I/d) | 1 |
|  | Juru (I/c) | 3 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 7 |
|  | SI/D4 | 16 |
|  | D3 | 2 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 28 |
|  | SMP/MI | 8 |
|  | SD | 3 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 5 |
|  | Eselon IVa | 17 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | 1. Nama Jabatan Fungsional | - |
|  | 2. ………………………….. | - |
|  | 3. ………………………….. dst | - |

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Buleleng

Untuk penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 27,330,087,495.00,-  dan terealisasi sebesar Rp. 25.835.715.167,00,- atau 94,53% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 5,619,240,000.00 dan terealisasi Rp. 5.508.969.576,00 atau 98,04 % dan belanja langsung sebesar Rp. 21,710,847,495.00 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Rp. 20.326.745.591,00, atau mencapai 93,62 % Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 19

Realisasi program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup

| No |  | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rp. | % |
| I |  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.450.399.923 | 1.402.220.610 | 96,67 |
|  | 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 90.800.000 | 90.183.212 | 99,32 |
|  | 02. | PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 188.000.000 | 171.970.511 | 91,47 |
|  | 03. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 229.280.000 | 225.123.527 | 98,19 |
|  | 04. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 160.000.000 | 64.910.560 | 40,57 |
|  | 05. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 324.334.600 | 319.537.810 | 99,51 |
|  | 06. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 173.400.000 | 172.271.660 | 99,35 |
|  | 07. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25.000.000 | 24.970.880 | 99,88 |
|  | 08. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.500.000 | 9.588.000 | 71,02 |
|  | 09. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 9.865.790 | 98,66 |
|  | 10. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 256.155.800 | 248.151.000 | 96,88 |
|  | 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.600.000 | 6.600.000 | 100 |
|  | 12. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 118.483.200 | 110.986.200 | 93,67 |
|  | 13. | Penyedia Makanan dan Minuman | 23.000.000 | 22.614.200 | 98,32 |
|  | 14 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah | 235.000.000 | 234,496,440 | 99,79 |
|  | 15 | Penyedia Jasa Administrasi | 69.750.000 | 69.700.666 | 99,93 |
| II |  | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.004.345.700 | 958.531.440 | 95,44 |
|  | 01. | Pembangunan Gedung Kantor | 230.000.000 | 226.623.000 | 98,53 |
|  | 02. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 254.000.000 | 240.120.000 | 94,54 |
|  | 03. | Pengadaan Mebeleur | 17.500.000 | 16.610.000 | 94.91 |
|  | 04. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 163.287.500 | 152.641.500 | 93,48 |
|  | 05. | Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional | 48.500.000 | 46.965.500 | 96,84 |
|  | 06. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25.000.000 | 24.124.000 | 96,50 |
|  | 07. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 95.954.200 | 86.416.990 | 90,06 |
|  | 08. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 39.404.000 | 39.158.350 | 99,38 |
|  | 09. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 2.000.000 | 1.914.500 | 98,73 |
|  | 10. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT | 40.000.000 | 38.637.500 | 96,59 |
|  | 11. | Pendataan dan Inventarisasi Aet Barang Milik Daerah | 88.700.000 | 85.260.100 | 96,12 |
| III |  | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 20.000.000 | 94.199.952 | 95,15 |
|  | 01. | Pengadaan Pakaian Dinas | 53.300.000 | 49.291.000 | 92,48 |
|  | 02. | Pengadaan Pakian Kerja Lapangan | 397.056.000 | 384.718.400 | 96,89 |
|  | 03. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 74.500.000 | 65.989.000 | 88,58 |
|  | 04. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 50.000.000 | 47.000.000 | 94.00 |
| IV |  | PENINGKATANAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
|  | 01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| V |  | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 63.440.533 | 63.240.860 | 99,69 |
|  | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar | 63.440.533 | 63.240.860 | 99,69 |
| VI |  | PERENCANAAN ANGGARAN SKPD | 146.096.000 | 145.658.630 | 99,70 |
|  | 01 | Penyusunan Anggaran SKPD | 146.096.000 | 145.658.630 | 99,70 |
| VII |  | PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | 30.000.000 | 29.497.500 | 98,33 |
|  | 01. | Penyelenggara Pameran/Pawai Pembangunan | 30.000.000 | 29.497.500 | 98,33 |
| VIII |  | PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 14.533.757.400 | 13.452.046.8750 | 92,56 |
|  | 01. | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 1.228.787.000 | 1.218.070.372 | 99,13 |
|  | 02. | Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan dan persampahan | 173.324.700 | 162.418.820 | 93,71 |
|  | 03. | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranan dan sarana persampahan | 415.290.300 | 406.011.638 | 97,77 |
|  | 04. | Pengembangan teknologi pengolahan sampah | 493.640.000 | 468.194.332 | 94,85 |
|  | 05. | Bimbingan Teknis Persamaan | 13.932.300 | 13.717.352 | 98,46 |
|  | 06. | Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 745.894.100 | 24.891.650 | 3,34 |
|  | 07. | Peningkatan pelayanan kebersihan | 3.537.850.000 | 3.498.061.740 | 98,88 |
|  | 08. | Peningkatan operasional pelayanan persampahan | 7.100.249.000 | 6.857.864.261 | 96,59 |
|  | 09. | Peningkatan pelayanan persampahan | 824.790.000 | 802.816.710 | 97,34 |
| IX |  | PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.158.797.721 | 2.100.402.245 | 97,30 |
|  | 01. | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 197.136.000 | 195.782.360 | 99,31 |
|  | 02. | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 48.003.300 | 46.812.618 | 97,52 |
|  | 03. | Pengelolaan B3 dan limbah B3 | 157.116.500 | 155.236.368 | 98,8 |
|  | 04. | Pengkajian Dampak Lingkungan | 106.060.000 | 146.295.870 | 98,68 |
|  | 05. | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan | 19.950.000 | 17.569.394 | 88,07 |
|  | 06. | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 532.530.000 | 531.443.259 | 99,80 |
|  | 07. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | 362.269.000 | 346.348.032 | 95,61 |
|  | 08. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 14.393.600 | 14.240.970 | 98,94 |
|  | 09. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan | 195.540.000 | 189.064.085 | 98,94 |
|  | 10. | Penilaian Kota Sehat/Adipura | 518.035.321 | 495.092.534 | 95,57 |
|  | 11. | Pengelolaan Prokasi/Superkasih | 54.700.000 | 52.803.143 | 96,53 |
| X |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | 515.063.691 | 509.450.360 | 98,91 |
|  | 01. | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | 341.979.791 | 341.500.153 | 99,86 |
|  | 02. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 72.334.000 | 71.917.593 | 99,42 |
|  | 03. | Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna | 100.749.900 | 96.032.614 | 99,21 |
| XI |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | 115.000.000 | 114.643.524 | 99,69 |
|  | 01. | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 115.000.000 | 114.643.524 | 99,69 |
| XII |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITAS EKOSISTEM PESISIR | 170.990.000 | 166.439.339 | 97,34 |
|  | 01. | Program Pengelolaan dan Rehabilitas Ekosistem Pesisir dan Laut | 170.990.000 | 166.439.339 | 97,34 |
| XIII |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM | 112.576.850 | 102.011.640 | 90,62 |
|  | 01. | Penegakan Hukum Lingkungan | 41.776.850 | 38.774.220 | 92,81 |
|  | 02. | Penyuluhan | 70.800.000 | 63.237.420 | 89,32 |
| XIV |  | PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 342.620.000 | 447.904.372 | 99,24 |
|  | 01. | Pengembangan Desa Sadar Lingkungan | 342.620.000 | 447.904.372 | 99,24 |

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Lingkungan hidup ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai, sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 39.152.702.993,21 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 4.022.967.681,15

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah:

        - Belum teraihnya tropi Adipura, karena:

- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga belum maksimal.

- Bobot penilaian lomba kebersihan Adipura semakin meningkat.

- Masih banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum menerapkan himbauan pemerintah untuk mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan.

- Masih terbatasnya anggaran yang dialokasi dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sehingga pengadaan sarana prasarana pengangkutan sampah khususnya pengadaan truck angkutan sampah belum bisa ditambah.

Adapun solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- Untuk mendapatkan tropy Adipura, maka kita harus bisa memenuhi syarat dan kriteria penilaian, secara aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah skala rumah tangga;

- Terus menerus mengupayakan bimbingan dan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan agar mereka memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, dengan cara mengelola  limbah usahanya terlebih dahulu sebelum dilepaskan kelingkungan sesuai dengan standar baku mutu air limbah yang diatur dalam  PP No. 101 tahun 2014 dan  Permen No. 5 tahun 2015

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Bappeda litbang untuk menambah jumlah anggaran pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sehingga untuk tahun-tahun mendatang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dapat menambah jumlah armada pengangkut sampah,  sehingga akan berdampak pada lebih optimalnya pelayanan pengangkutan sampah ke TPA.

  - URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2018 meliputi  19 program dan 46 kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

- Pengadaan Tanah

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Kegiatan Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

- Kegiatan Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

  - Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan

- Kegiatan Perencanaan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database

  - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Penggantian Jembatan

  - Program Saluran Drainase / Gorong-gorong

- Kegiatan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase

  - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Kegiatan Peningkatan Jalan

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

  - Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengadaan Alat-alat Berat

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

  - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

- Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

- Kegiatan Rehabilitasi Sumber Daya Air

- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Kegiatan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum

- Penampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

  - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Kegiatan Peningkatan Cakupan sistem penyediaan air minum

  - Program Pembangunan Fasilitas Umum

- Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum

- Kegiatan Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum

  - Program Perencanaan Tata Ruang

- Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

  - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

  - Program Penyelengaraan Penerangan Jalan Umum

- Kegiatan Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

  - Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 8 (delapan) Jenis pelayanan dasar dengan 23 (dua puluh tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Jenis Pelayanan Dasar |  |  |  | Indikator SPM | Hasil Capaian (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. | Sumber Daya Air | Prioritas utama penyediaan untuk kebutuhan masyarakat |  | 1 | Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | 151.67 | 151.67 | 124,71 |
|  |  |  |  | 2 | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasiyang sudah ada | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| II. | Jalan | Jaringan Ruas | Aksebilitas | 3 | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  |  | Mobilitas | 4 | Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakuakan perjalanan | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
|  |  |  | Keselamatan | 5 | Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | Kondisi jalan | 6 | Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman | 76.26 | 76.26 | 76.26 |
|  |  |  | Kecepatan | 7 | Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| III. | Air Minum | Cluster Pelayanan | Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat Baik | 8 | Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | 78.16 | 78.11 | 84.15 |
| IV. V. VI. VII. VIII. | Penyehatan linkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan) Penanganan Pemukiman kumuh perkotaan Penataan Bangunan dan lingkungan Jasa Kontruksi Penataan Ruang | Air limbah pemukiman |  | 9 | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  |  | 10 | Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/kota | 56,33 | 56,33 | 56,33 |
|  |  | Pengelolaan sampah Drainase Ijin mendirikan bangunan Harga standar bangunan gedung Negara (HSBGN) Ijin Usaha jasa Kontruksi (IUJK) Sistem Informasi Jasa Kontruksi Informasi penataan ruang Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR Ijin pemanfaatan ruang Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang Penyediaan ruang terbuka Hijau (RTH) publik |  | 11 12 13.1 13.2 14. 15. 16. 17. 18. 19.1. 19.2. 20.1. 20.2. 21. 22. 23. | Tersedianya pasilitas pengurangan sampah diperkotaan Tersediannya system penanganan sampah diperkotaan Tersedianya sistem jaringan grainase skala kawasan dan skala kota Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kawasan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kabupaten/kota Penertiban IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya sistem informasi jasa kontruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 27.00 74,80 100.00 81.97 7.00 100.00 100.00 78.65 70.00 25.00 25.00 30.00 30.00 100.00 25.00 9.00 | 27.00 74,80 100.00 81.97 7.00 100.00 100.00 78.65 70.00 25.00 25.00 30.00 30.00 100.00 25.00 9.00 | 27.00 74,80 100.00 81.97 7.00 100.00 100.00 78.65 70.00 25.00 25.00 30.00 30.00 100.00 25.00 9.00 |

Sumber data Dinas PUPR Kab. Buleleng 2017

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil sejumlah 376 orang  sebagaimana terinci pada tabel berikut ;

Tabel 21

Kondisi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum, 2018

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 177 Orang |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 199 Orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 Orang |
|  | Pembina (IV/a) | 3 Orang |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 9 Orang |
|  | Penata (III/c) | 11 Orang |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 4 Orang |
|  | Penata Muda (III/a) | 7 Orang |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 13 Orang |
|  | Pengatur (II/c) | 77 Orang |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 12 Orang |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 18 Orang |
|  | Juru Tk.I | 3 Orang |
|  | Juru | 17 Orang |
|  | Juru Muda Tk. I | 2 Orang |
|  | Juru Muda | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | 3 Orang |
|  | SI/D4 | 28 Orang |
|  | D3 | 2 orang |
|  | SMA/SMK/MTs | 99 Orang |
|  | SMP/MI | 14 Orang |
|  | SD | 11 Orang |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Eselon IIb | 1 Orang |
|  | Eselon IIIa | 1 Orang |
|  | Eselon IIIb | 5 Orang |
|  | Eselon Iva | 17 Orang |
|  | Eselon IVb | Orang |

Sumber data ; Dinas PUPR Kabupaten Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas PU Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian  Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.658.674.000,00 dan terealisasi Rp. 1.525.394.000,00 atau 91,96 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 34.009.705.924,89 dan terealisasi Rp. 32.326.267.535,84 atau mencapai 95,05 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 91.976.233.794,00 dan terealisasi Rp. 84.271.836.544,50 atau 87,49 persen. Hasil – hasil pelaksanaan kegiatan pokok yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 meliputi ;

- Terwujudnya jaringan database dan aplikasi untuk keperluan kantor

- Terwujudnyan jaringan jembatan yang memadai dan mantap (1 paket)

- Terwujudnya saluran drainase yang memadai

- Terpeliharanya jalan Kabupaten

- Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten

- Terpeliharanya jalan Kabupaten di 9 Kecamatan

- Terinventarisasinya Data Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Buleleng        ( 1 Laporan ).

- Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat (32 Unit).

- Tersedianya data dan perencanaan jaringan irigasi yang lengkap

- Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

- Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

- Tersedianya jaringan irigasi yang memadai di 132 daerah irigasi

- Terseidanya data base air minum dan  perencanaannya

- Terlaksananya pembinaan kepada pengelola air minum

- Tercapainya pelayanan air minum

- Terlaksananya fasilitas/ pembinaan pembangunan fasilitas umum (9 kecamatan)

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas PU Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan PU ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 7.233.434.624,00 total aset yang dipergunakan dalam kondisi baik Rp. 7.233.434.624,00-  dan asset yang tidak digunakan Rp 0.

Dalam proses penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas tidak ada permasalahan prinsip yang sampai menghambat pelaksanaan urusan pekerjaan umum.

Tabel 22

Indikator Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

| NO | KONDISI TAHUN 2015/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LUAS DAERAH IRIGASI (HA) |  |  |  |  |  |  | RATA-RATA KEBUTUHAN AIR PER HA(LITER/DETIK) | TOTAL KEBUTUHAN AIR RUMUS : ( Σ 1 * 2) | RENCANA LUAS TANAM YANG DITETAPKAN (HA)YANG DITETAPKAN (HA)K=1000 Ltr/Dtk Rumus : 1000/ Σ (3) x 1000 | LUAS AREAL REALISASI TANAM DI KABUPATEN/KOTA(HA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAMA DI | LUAS (HA) | MT I | MT II | MT III | Jumlah |  | (LITER/DETIK) |  | No | NAMA DI | LUAS (HA) | MT I | MT II | MT III | Jumlah |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ambengan Banjar | 228,00 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 295,50 | 1,20 | 354,60 | 295,50 | 1 | Ambengan Banjar | 228,00 | 98,50 | - | 98,50 | 197,00 |
|  |  | Ambengan Sukasada | 372,50 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 756,00 | 1,20 | 907,20 | 756,00 | 2 | Ambengan Sukasada | 372,50 | 252,00 | 252,00 | - | 504,00 |
|  |  | Anyar Tejakula | 110,00 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 3 | Anyar Tejakula | 110,00 | - | - | - | - |
|  |  | Asah Pedawa | 81,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | 1,20 | 43,20 | 36,00 | 4 | Asah Pedawa | 81,50 | 12,00 | 12,00 | - | 24,00 |
|  |  | Babakan Sambangan | 113,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 195,00 | 1,20 | 234,00 | 195,00 | 5 | Babakan Sambangan | 113,00 | 65,00 | 65,00 | - | 130,00 |
|  |  | Banyumala | 112,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 198,00 | 1,20 | 237,60 | 198,00 | 6 | Banyumala | 112,00 | 66,00 | 66,00 | - | 132,00 |
|  |  | Banyuning | 65,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 129,00 | 1,20 | 154,80 | 129,00 | 7 | Banyuning | 65,00 | 43,00 | - | 43,00 | 86,00 |
|  |  | Banyupoh | 141,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 | 1,20 | 324,00 | 270,00 | 8 | Banyupoh | 141,00 | 90,00 | - | - | 90,00 |
|  |  | Banyuriris | 83,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 87,00 | 1,20 | 104,40 | 87,00 | 9 | Banyuriris | 83,00 | 29,00 | 29,00 | - | 58,00 |
|  |  | Benta | 60,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 1,20 | 90,00 | 75,00 | 10 | Benta | 60,00 | 25,00 | 25,00 | - | 50,00 |
|  |  | Bulian | 400,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 1.161,00 | 1,20 | 1.393,20 | 1.161,00 | 11 | Bulian | 400,00 | - | 387,00 | 387,00 | 774,00 |
|  |  | Bungkulan | 184,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 543,00 | 1,20 | 651,60 | 543,00 | 12 | Bungkulan | 184,00 | - | 181,00 | 181,00 | 362,00 |
|  |  | Cempaga | 44,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 42,00 | 1,20 | 50,40 | 42,00 | 13 | Cempaga | 44,00 | - | 14,00 | 14,00 | 28,00 |
|  |  | Dangin Jalan | 56,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 87,00 | 1,20 | 104,40 | 87,00 | 14 | Dangin Jalan | 56,00 | 29,00 | 29,00 | - | 58,00 |
|  |  | Galungan | 306,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 705,00 | 1,20 | 846,00 | 705,00 | 15 | Galungan | 306,00 | 235,00 | 235,00 | - | 470,00 |
|  |  | Gambuh | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 40,50 | 1,20 | 48,60 | 40,50 | 16 | Gambuh | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | 27,00 |
|  |  | Gerokgak | 530,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 759,00 | 1,20 | 910,80 | 759,00 | 17 | Gerokgak | 530,00 | 253,00 | - | - | 253,00 |
|  |  | Gitgit | 266,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 501,00 | 1,20 | 601,20 | 501,00 | 18 | Gitgit | 266,00 | - | 167,00 | 167,00 | 334,00 |
|  |  | Guliang I & II | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 19 | Guliang I & II | 16,00 | - | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
|  |  | Jagaraga | 427,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 912,00 | 1,20 | 1.094,40 | 912,00 | 20 | Jagaraga | 427,00 | 304,00 | 304,00 | - | 608,00 |
|  |  | Babakan Jati | 64,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 | 1,20 | 126,00 | 105,00 | 21 | Babakan Jati | 64,00 | 35,00 | - | 35,00 | 70,00 |
|  |  | Jembong | 52,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 138,00 | 1,20 | 165,60 | 138,00 | 22 | Jembong | 52,00 | 46,00 | 46,00 | - | 92,00 |
|  |  | Jero | 72,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 186,00 | 1,20 | 223,20 | 186,00 | 23 | Jero | 72,00 | 62,00 | - | 62,00 | 124,00 |
|  |  | Kaliasem | 111,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 198,00 | 1,20 | 237,60 | 198,00 | 24 | Kaliasem | 111,00 | 66,00 | 66,00 | - | 132,00 |
|  |  | Kayu Putih ( Banjar ) | 111,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 219,00 | 1,20 | 262,80 | 219,00 | 25 | Kayu Putih ( Banjar ) | 111,00 | - | 73,00 | 73,00 | 146,00 |
|  |  | Kayu Putih I | 59,00 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 48,24 | 1,20 | 57,89 | 48,24 | 26 | Kayu Putih I | 59,00 | - | 16,08 | 16,08 | 32,16 |
|  |  | Kayupas | 56,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 102,00 | 1,20 | 122,40 | 102,00 | 27 | Kayupas | 56,00 | 34,00 | 34,00 | - | 68,00 |
|  |  | Kepel | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 84,00 | 1,20 | 100,80 | 84,00 | 28 | Kepel | 30,00 | - | 28,00 | 28,00 | 56,00 |
|  |  | Kusia | 68,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 159,00 | 1,20 | 190,80 | 159,00 | 29 | Kusia | 68,00 | 53,00 | 53,00 | - | 106,00 |
|  |  | Lanyahan Pegadungan | 97,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 117,00 | 1,20 | 140,40 | 117,00 | 30 | Lanyahan Pegadungan | 97,00 | - | 39,00 | 39,00 | 78,00 |
|  |  | Lebah Mantung (seririt ) | 48,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 129,00 | 1,20 | 154,80 | 129,00 | 31 | Lebah Mantung (seririt ) | 48,00 | 43,00 | - | - | 43,00 |
|  |  | Lebah Siung | 79,00 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 236,76 | 1,20 | 284,11 | 236,76 | 32 | Lebah Siung | 79,00 | 78,92 | - | - | 78,92 |
|  |  | Mayong | 56,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 129,00 | 1,20 | 154,80 | 129,00 | 33 | Mayong | 56,00 | - | 43,00 | 43,00 | 86,00 |
|  |  | Munduk | 141,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 1,20 | 180,00 | 150,00 | 34 | Munduk | 141,00 | - | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | Ohot | 279,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 387,00 | 1,20 | 464,40 | 387,00 | 35 | Ohot | 279,00 | 129,00 | 129,00 | - | 258,00 |
|  |  | Padang Keling | 79,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 174,00 | 1,20 | 208,80 | 174,00 | 36 | Padang Keling | 79,00 | 58,00 | 58,00 | - | 116,00 |
|  |  | Pakisan | 152,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 399,00 | 1,20 | 478,80 | 399,00 | 37 | Pakisan | 152,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 399,00 |
|  |  | Pegayaman | 160,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 333,00 | 1,20 | 399,60 | 333,00 | 38 | Pegayaman | 160,00 | - | 111,00 | 111,00 | 222,00 |
|  |  | Penarukan I | 728,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 1.872,00 | 1,20 | 2.246,40 | 1.872,00 | 39 | Penarukan I | 728,00 | - | 624,00 | 624,00 | 1.248,00 |
|  |  | Penarukan II | 461,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 1.263,00 | 1,20 | 1.515,60 | 1.263,00 | 40 | Penarukan II | 461,00 | - | 421,00 | 421,00 | 842,00 |
|  |  | Penarukan III | 144,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 384,00 | 1,20 | 460,80 | 384,00 | 41 | Penarukan III | 144,00 | 128,00 | 128,00 | - | 256,00 |
|  |  | Pendem | 79,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 234,00 | 1,20 | 280,80 | 234,00 | 42 | Pendem | 79,00 | 78,00 | 78,00 | - | 156,00 |
|  |  | Pengaringan | 132,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 204,00 | 1,20 | 244,80 | 204,00 | 43 | Pengaringan | 132,00 | 68,00 | - | 68,00 | 136,00 |
|  |  | Poh asem | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | 1,20 | 216,00 | 180,00 | 44 | Poh asem | 150,00 | - | 60,00 | 60,00 | 120,00 |
|  |  | Raja Plawa | 58,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 126,00 | 1,20 | 151,20 | 126,00 | 45 | Raja Plawa | 58,00 | 42,00 | 42,00 | - | 84,00 |
|  |  | Ringdikit | 250,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 474,00 | 1,20 | 568,80 | 474,00 | 46 | Ringdikit | 250,00 | - | 158,00 | 158,00 | 316,00 |
|  |  | Sanda (Sukasada) | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 47 | Sanda (Sukasada) | 17,00 | - | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
|  |  | Sangsit | 171,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 504,00 | 1,20 | 604,80 | 504,00 | 48 | Sangsit | 171,00 | 168,00 | 168,00 | - | 336,00 |
|  |  | Sekumpul | 180,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 366,00 | 1,20 | 439,20 | 366,00 | 49 | Sekumpul | 180,00 | - | 122,00 | 122,00 | 244,00 |
|  |  | Sepang | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 | 1,20 | 129,60 | 108,00 | 50 | Sepang | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
|  |  | Sidayu | 126,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 327,00 | 1,20 | 392,40 | 327,00 | 51 | Sidayu | 126,00 | 109,00 | - | 109,00 | 218,00 |
|  |  | Silangjana I | 776,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 | 1,20 | 1.620,00 | 1.350,00 | 52 | Silangjana I | 776,00 | - | 450,00 | 450,00 | 900,00 |
|  |  | Silangjana II | 303,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 717,00 | 1,20 | 860,40 | 717,00 | 53 | Silangjana II | 303,00 | 239,00 | - | 239,00 | 478,00 |
|  |  | Tabang | 102,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 324,00 | 1,20 | 388,80 | 324,00 | 54 | Tabang | 102,00 | 108,00 | - | 108,00 | 216,00 |
|  |  | Tegal | 120,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 192,00 | 1,20 | 230,40 | 192,00 | 55 | Tegal | 120,00 | 64,00 | 64,00 | - | 128,00 |
|  |  | Lemukih | 111,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 306,00 | 1,20 | 367,20 | 306,00 | 56 | Lemukih | 111,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 306,00 |
|  |  | Temukus | 98,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 123,00 | 1,20 | 147,60 | 123,00 | 57 | Temukus | 98,00 | 41,00 | 41,00 | - | 82,00 |
|  |  | Timbul | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 135,00 | 1,20 | 162,00 | 135,00 | 58 | Timbul | 48,00 | 45,00 | 45,00 | - | 90,00 |
|  |  | Tinggar sari | 96,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 285,00 | 1,20 | 342,00 | 285,00 | 59 | Tinggar sari | 96,00 | - | 95,00 | 95,00 | 190,00 |
|  |  | Tirtasari | 64,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 114,00 | 1,20 | 136,80 | 114,00 | 60 | Tirtasari | 64,00 | - | 38,00 | 38,00 | 76,00 |
|  |  | Ume Jero | 90,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 219,00 | 1,20 | 262,80 | 219,00 | 61 | Ume Jero | 90,00 | - | 73,00 | 73,00 | 146,00 |
|  |  | Anyar Padang Keling | 80,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 156,00 | 1,20 | 187,20 | 156,00 | 62 | Anyar Padang Keling | 80,00 | 52,00 | 52,00 | - | 104,00 |
|  |  | Abe | 27,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 63 | Abe | 27,00 | 16,00 | 16,00 | - | 32,00 |
|  |  | Anturan | 37,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 | 1,20 | 97,20 | 81,00 | 64 | Anturan | 37,00 | 27,00 | 27,00 | - | 54,00 |
|  |  | Anyar Tegallinggah | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 84,00 | 1,20 | 100,80 | 84,00 | 65 | Anyar Tegallinggah | 28,00 | 28,00 | 28,00 | - | 56,00 |
|  |  | Babakan Bulian | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 1,20 | 10,80 | 9,00 | 66 | Babakan Bulian | 21,00 | 3,00 | 3,00 | - | 6,00 |
|  |  | Babakan Katiasa | 27,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 69,00 | 1,20 | 82,80 | 69,00 | 67 | Babakan Katiasa | 27,00 | 23,00 | - | 23,00 | 46,00 |
|  |  | Babakan Pegadungan | 33,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 87,00 | 1,20 | 104,40 | 87,00 | 68 | Babakan Pegadungan | 33,00 | - | 29,00 | 29,00 | 58,00 |
|  |  | Bale Bandung | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 1,20 | 72,00 | 60,00 | 69 | Bale Bandung | 30,00 | 20,00 | - | 20,00 | 40,00 |
|  |  | Banjar Tengah | 26,50 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 69,00 | 1,20 | 82,80 | 69,00 | 70 | Banjar Tengah | 26,50 | - | 23,00 | 23,00 | 46,00 |
| 1 |  | Banyualit | 39,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 102,00 | 1,20 | 122,40 | 102,00 | 71 | Banyualit | 39,00 | 34,00 | 34,00 | - | 68,00 |
| 2 |  | Batu | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 | 1,20 | 93,60 | 78,00 | 72 | Batu | 28,00 | 26,00 | - | 26,00 | 52,00 |
|  |  | Bestala | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | 1,20 | 43,20 | 36,00 | 73 | Bestala | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
|  |  | Babakan Pakisan dan Bingin | 72,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 186,00 | 1,20 | 223,20 | 186,00 | 74 | Babakan Pakisan dan Bingin | 72,00 | - | 62,00 | 62,00 | 124,00 |
|  |  | Bingin Banjah | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 1,20 | 72,00 | 60,00 | 75 | Bingin Banjah | 27,00 | - | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | Celokah | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 1,20 | 90,00 | 75,00 | 76 | Celokah | 26,00 | 25,00 | 25,00 | - | 50,00 |
|  |  | Celuk Buluh | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 77 | Celuk Buluh | 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | 32,00 |
|  |  | Celuk Tenggulun | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 63,00 | 1,20 | 75,60 | 63,00 | 78 | Celuk Tenggulun | 25,00 | 21,00 | 21,00 | - | 42,00 |
|  |  | Dangin Tukad (Gerokgak ) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 79 | Dangin Tukad (Gerokgak ) | 16,00 | 16,00 | - | - | 16,00 |
|  |  | Dauh geger | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 66,00 | 1,20 | 79,20 | 66,00 | 80 | Dauh geger | 41,00 | 22,00 | - | - | 22,00 |
|  |  | Gadung Rupek | 25,00 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 13,86 | 1,20 | 16,63 | 13,86 | 81 | Gadung Rupek | 25,00 | 4,62 | - | - | 4,62 |
|  |  | Gesing | 27,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 1,20 | 28,80 | 24,00 | 82 | Gesing | 27,00 | - | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
|  |  | Kawanan ( Sukasada ) | 34,00 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 58,14 | 1,20 | 69,77 | 58,14 | 83 | Kawanan ( Sukasada ) | 34,00 | - | 19,38 | 19,38 | 38,76 |
|  |  | Kayu putih II | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | 1,20 | 108,00 | 90,00 | 84 | Kayu putih II | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
|  |  | Kubu Gembong | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 1,20 | 57,60 | 48,00 | 85 | Kubu Gembong | 20,00 | 16,00 | - | 16,00 | 32,00 |
|  |  | Lanyahan Petandakan | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 | 1,20 | 126,00 | 105,00 | 86 | Lanyahan Petandakan | 37,00 | 35,00 | - | 35,00 | 70,00 |
|  |  | Lebah Mantung (buleleng ) | 72,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 1,20 | 90,00 | 75,00 | 87 | Lebah Mantung (buleleng ) | 72,00 | 25,00 | 25,00 | - | 50,00 |
|  |  | Lebah Selat | 39,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 | 1,20 | 25,20 | 21,00 | 88 | Lebah Selat | 39,50 | 7,00 | 7,00 | - | 14,00 |
|  |  | Lebah Semawa | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 | 1,20 | 86,40 | 72,00 | 89 | Lebah Semawa | 28,00 | 24,00 | - | - | 24,00 |
|  |  | Labak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | 30,00 | 90 | Labak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 20,00 |
|  |  | Lebah | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 93,00 | 1,20 | 111,60 | 93,00 | 91 | Lebah | 32,00 | - | 31,00 | 31,00 | 62,00 |
|  |  | Limo | 39,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 | 1,20 | 25,20 | 21,00 | 92 | Limo | 39,00 | 7,00 | - | 7,00 | 14,00 |
|  |  | Manuksesa | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 126,00 | 1,20 | 151,20 | 126,00 | 93 | Manuksesa | 44,00 | 42,00 | - | 42,00 | 84,00 |
|  |  | Munduk Bestala/Benyah | 23,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 1,20 | 72,00 | 60,00 | 94 | Munduk Bestala/Benyah | 23,50 | - | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | Munduk Kendang | 19,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 42,00 | 1,20 | 50,40 | 42,00 | 95 | Munduk Kendang | 19,00 | 14,00 | - | 14,00 | 28,00 |
|  |  | Munduk Kunci | 22,00 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 96 | Munduk Kunci | 22,00 | - | - | - | - |
|  |  | Musi | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 | 1,20 | 97,20 | 81,00 | 97 | Musi | 28,00 | 27,00 | - | - | 27,00 |
|  |  | Babakan Nagasepaha | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | 1,20 | 46,80 | 39,00 | 98 | Babakan Nagasepaha | 13,00 | 13,00 | 13,00 | - | 26,00 |
|  |  | Pangkung Paruk | 41,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 96,00 | 1,20 | 115,20 | 96,00 | 99 | Pangkung Paruk | 41,00 | 32,00 | - | - | 32,00 |
|  |  | Pasut Katiasa | 26,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 | 1,20 | 86,40 | 72,00 | 100 | Pasut Katiasa | 26,50 | - | 24,00 | 24,00 | 48,00 |
|  |  | Pengulon | 27,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 | 1,20 | 86,40 | 72,00 | 101 | Pengulon | 27,50 | 24,00 | - | - | 24,00 |
|  |  | Penyabangan | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 1,20 | 21,60 | 18,00 | 102 | Penyabangan | 12,00 | 6,00 | - | - | 6,00 |
|  |  | Bukit Pulu | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 1,20 | 28,80 | 24,00 | 103 | Bukit Pulu | 9,00 | 8,00 | - | - | 8,00 |
|  |  | Rawa | 23,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 33,00 | 1,20 | 39,60 | 33,00 | 104 | Rawa | 23,00 | 11,00 | - | - | 11,00 |
|  |  | Sampat Seha | 26,00 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 105 | Sampat Seha | 26,00 | - | - | - | - |
|  |  | Sanda (Banjar) | 77,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 87,00 | 1,20 | 104,40 | 87,00 | 106 | Sanda (Banjar) | 77,00 | 29,00 | 29,00 | - | 58,00 |
|  |  | Selat | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 | 1,20 | 25,20 | 21,00 | 107 | Selat | 20,00 | 7,00 | 7,00 | - | 14,00 |
|  |  | Sema | 43,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | 1,20 | 46,80 | 39,00 | 108 | Sema | 43,50 | 13,00 | 13,00 | - | 26,00 |
|  |  | Sinalud | 42,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 51,00 | 1,20 | 61,20 | 51,00 | 109 | Sinalud | 42,00 | 17,00 | 17,00 | - | 34,00 |
|  |  | Sudamiyu | 60,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 129,00 | 1,20 | 154,80 | 129,00 | 110 | Sudamiyu | 60,00 | - | 43,00 | 43,00 | 86,00 |
|  |  | Sumber Kima | 50,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 111,00 | 1,20 | 133,20 | 111,00 | 111 | Sumber Kima | 50,00 | 37,00 | - | - | 37,00 |
|  |  | Tambir | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | 1,20 | 43,20 | 36,00 | 112 | Tambir | 20,00 | - | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
|  |  | Tebu Merta | 48,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 126,00 | 1,20 | 151,20 | 126,00 | 113 | Tebu Merta | 48,00 | 42,00 | - | 42,00 | 84,00 |
|  |  | Tegehe | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 | 1,20 | 93,60 | 78,00 | 114 | Tegehe | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 |
|  |  | Telaga | 35,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 57,00 | 1,20 | 68,40 | 57,00 | 115 | Telaga | 35,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 57,00 |
|  |  | Tinga-tinga | 42,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 114,00 | 1,20 | 136,80 | 114,00 | 116 | Tinga-tinga | 42,00 | 38,00 | - | - | 38,00 |
|  |  | Tukad Pule | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 1,20 | 90,00 | 75,00 | 117 | Tukad Pule | 32,00 | 25,00 | - | - | 25,00 |
|  |  | Ubeh | 47,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 | 1,20 | 144,00 | 120,00 | 118 | Ubeh | 47,00 | 40,00 | 40,00 | - | 80,00 |
|  |  | Umedesa Les | 30,00 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 119 | Umedesa Les | 30,00 | - | - | - | - |
|  |  | Unggahan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | 30,00 | 120 | Unggahan | 10,00 | 10,00 | - | - | 10,00 |
|  |  | Yeh Panas | 24,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 1,20 | 18,00 | 15,00 | 121 | Yeh Panas | 24,50 | 5,00 | 5,00 | - | 10,00 |
|  |  | Yeh Salak | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 33,00 | 1,20 | 39,60 | 33,00 | 122 | Yeh Salak | 17,00 | 11,00 | 11,00 | - | 22,00 |
|  |  | Asah Anyar | 5,50 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 123 | Asah Anyar | 5,50 | - | - | - | - |
|  |  | Babakan Sanda | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | 1,20 | 108,00 | 90,00 | 124 | Babakan Sanda | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | 60,00 |
|  |  | Tampekan Beten Dulang | 109,50 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 1,20 | 158,40 | 132,00 | 125 | Tampekan Beten Dulang | 109,50 | 44,00 | - | 44,00 | 88,00 |
|  |  | Lebah Pupuan | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 1,20 | 18,00 | 15,00 | 126 | Lebah Pupuan | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | Lanyahan Nagasepaha | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 42,00 | 1,20 | 50,40 | 42,00 | 127 | Lanyahan Nagasepaha | 15,00 | - | 14,00 | 14,00 | 28,00 |
|  |  | Pengodaran | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 1,20 | 14,40 | 12,00 | 128 | Pengodaran | 8,00 | 4,00 | - | - | 4,00 |
|  |  | Pasut Silangjana | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 1,20 | 72,00 | 60,00 | 129 | Pasut Silangjana | 22,00 | - | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | Tangis | 131,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 | 1,20 | 252,00 | 210,00 | 130 | Tangis | 131,00 | 70,00 | 70,00 | - | 140,00 |
|  |  | Tukad Sumaga | 77,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 177,00 | 1,20 | 212,40 | 177,00 | 131 | Tukad Sumaga | 77,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 177,00 |
|  |  | Sepang Kelod | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 1,20 | 72,00 | 60,00 | 132 | Sepang Kelod | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
|  |  | Total Luas DI | - | - | - | - | - | 1.2 | - | 0 | 3. | TOTAL LUAS REALISASI TANAM | - | - | - | - | - |

Tabel 23

DATA DASAR (BASED LINE) RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2018

| Tahun | DATA TAHUN 2017 |  |  |  |  |  | PENCAPAIAN SPM 2018 |  | SUMBER DATA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JUMLAH PENDUDUK |  | SUMBER AIR BAKU YANG DIGUNAKAN |  |  | TOTAL VOLUME Instalasi Pengolah Air (IPA) | JUMLAH KEBUTUHAN AIR BAKU/ORANG DLM SETAHUN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RUMUS Σ (6) / Σ (7) X 100 % |  |  |
|  | JIWA | KK | Sumber Air |  | (√) | ( M³/Tahun ) | (2) X 0.1 M³ X 365 Hari) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2017 | 814.307 | 218.264 | 1 | Mata air |  | 18964962 | 23298278,5 | 124,7151458 | 1. | Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumber Daya Air (Bappenas), Potensi Penambahan |
|  |  |  | 2 | Waduk/Dam |  | 123603500 |  |  | 2. | Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya) SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya) |
|  |  |  | 3 | Sungai |  | 232077000 |  |  | 3. | RPJM RENSTRA KEMEN PU 2010-2014, RPJM RENSTRA KEMEN PU 2010-2014 |
|  |  |  | 4 | Deep Well |  | 10091520 |  |  | 4. | Data BPS Tahun 2011/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. | Data seluruh IPA di PDAM, Data seluruh IPA di PDAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. | RPJMD Kab/Kota |

Sumber data Dinas PUPR Kab. Buleleng

- URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam  rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 10 program dan 35 kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

- Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

- Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa  Administrasi kepegawaian

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

- Kegiatan Pembinaan rohani dan budaya aparatur

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

  - Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

  - Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

  - Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

- Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

i.  Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

- Kegiatan Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

j.  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

-  	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

-	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan

-  Kegiatan Pengadaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana 			Ruang  Terbuka Hijau Kawasani Perkotaan

Bidang Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 3 (tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyatsampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar |  | Indikator SPM | Hasil Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |
| I. | Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | 1. | Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | Tidak Terdapat Rumah Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah |
| II. | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana perkotaan | 1. | Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana | Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana (7.78%) |

Sumber data  Disperkimta Kab. Buleleng,

Indikator kinerja bidang perumahan ditunjukkan melalui Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program  Pemerintah Daerah melalui Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Cakupan Tidak Terdapat Rumah Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah. Cakupan Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah di Tahun 2018 tercapai Tidak Terdapat Rumah Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah. Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana perkotaan, melalui cakupan Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana telah tercapai 7,78 persen.

Luas lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh (Luas Titik Kumuh) yang ada di masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 meliputi wilayah seluas: 18,50 Ha di Kecamatan Gerokgak, 10,83 Ha di Kecamatan Sawan, 20,54 ha di Kecamatan Seririt, 7,40 Ha di Kecamatan Banjar, 37,48 Ha di Kecamatan Buleleng. Lokasi kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Buleleng terbagi atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pembangunan di bidang perumahan  dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Buleleng dan didukung oleh personil yang berjumlah 86 orang yang terdiri atas 37 Orang PNS dan 49 orang Pegawai Kontrak. PNS yang ada dengan pangkat dan golongan berikut Pembina Tk.I (IV/b); 1 orang; Pembina (IV/a); 3 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 3 orang, Penata (III/c); 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b); 1 orang, Penata Muda (III/a) ; 4 orang, Pengatur (II/c) ; 6 orang dan Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 2 orang, Pengatur Muda (II/a); 1 orang, juru (I/c); 8 orang Dengan tingkat pendidikan ; S2 ; 3 orang, S1/ D4 ; 33 orang,  dan SMA/SMK ; 40 orang.

Dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dialokasikan anggaran Rp. 23,892,799,572.54,- dan terealisasi Rp. 18.359.783.547,00 atau 76,84 persen. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian  Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 20,680,144,572.54, dan terealisasi Rp.15.248.771.901,00, atau 73,74 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 11,329,655,484.54 dan terealisasi Rp. 8.673.587.497,00 atau 76,56 persen dan Belanja modal dengan anggaran Rp. 8,542,489,088.00 dan terealisasi Rp. 5.794.804.404,00 atau 67,84 persen. Realisasi program dan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan pemukiman tersaji sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 27

Realisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman tahun 2018

| No |  | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rp. | % |
| I |  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2,057,647,107.00 | 1,988,852,326.00 | 96.65 |
|  | 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44,953,200.00 | 44,934,200.00 | 99.95 |
|  | 02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 229,939,684.00 | 222,486,730.00 | 96.75 |
|  | 03. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 239,681,300.00 | 235,473,658.00 | 98.24 |
|  | 04. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 78,184,000.00 | 75,894,860.00 | 97.07 |
|  | 05. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 564,933,400.00 | 542,304,458.00 | 95.99 |
|  | 06. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 9,984,810.00 | 9,984,810.00 | 100.00 |
|  | 07. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 46,799,200.00 | 37,180,385.00 | 79.44 |
|  | 08. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18,943,200.00 | 14,884,628.00 | 78.57 |
|  | 09. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 299,693,241.00 | 290,580,500.00 | 96.95 |
|  | 10. | Penyediaan Peralatan rumah Tangga | 5,630,000.00 | 5,061,815.00 | 89.90 |
|  | 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5,975,000.00 | 5,975,000.00 | 100.00 |
|  | 12. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 29,120,000.00 | 25,170,050.00 | 86.43 |
|  | 13. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 460,456,072.00 | 456,428,594.00 | 99.12 |
|  | 14. | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 23,354,000.00 | 22,492,638.00 | 96.31 |
| II |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 708,566,017.00 | 639,709,334.00 | 90.28 |
|  | 01. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 157,139,999.00 | 153,089,999.00 | 97.42 |
|  | 02. | Pengadaan Mebeleur | 96,746,000.00 | 84,862,000.00 | 87.71 |
|  | 03. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 259,985,100.00 | 215,918,490.00 | 83.05 |
|  | 04. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100,000,000.00 | 97,830,000.00 | 97.83 |
|  | 05. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 25,769,918.00 | 24,030,227.00 | 93.24 |
|  | 06. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 5,000,000.00 | 4,632,100.00 | 92.64 |
|  | 07. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 13,500,000.00 | 12,510,850.00 | 92.67 |
|  | 08. | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik daerah | 50,425,000.00 | 46,835,668.00 | 92.88 |
| III |  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 73,854,000.00 | 73,854,000.00 | 100.00 |
|  | 01. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | - | - | - |
|  | 02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 29,304,000.00 | 29,304,000.00 | 100.00 |
|  | 03 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 44,550,000.00 | 44,550,000.00 | 100.00 |
| IV |  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 180,073,200.00 | 177,500,220.00 | 98.57 |
|  | 01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 180,073,200.00 | 177,500,220.00 | 98.57 |
| V |  | PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD | 185,881,800.00 | 182,328,950.00 | 98.08 |
|  | 01. | Penyusunan anggaran SKPD | 185,881,800.00 | 182,328,950.00 | 98.08 |
| VI |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 2,980,416,200.00 | 814,657,009.00 | 27.33 |
|  | 01. | Pendampingan Pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 2,898,866,200.00 | 744,682,419.00 | 25.68 |
|  | 02. | Penyelenggara Pengembangan Perumahan | 81,550,000.00 | 69,974,590.00 | 85.80 |
| VII |  | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | 1,625,351,800.00 | 1,310,490,864.00 | 80.62 |
|  | 01. | Pengendalian dampak Resiko pencemaran Lingkunagn | 1,625,351,800.00 | 1,310,490,864.00 | 80.62 |
| VIII |  | PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL | 23,317,000.00 | 15,969,355.00 | 68.48 |
|  | 01. | Pendampingan dan stimulasi Rehabilitas Rumah akibat Bencana alam | 23,317,000.00 | 15,969,355.00 | 68.48 |
| IX |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | 211,000,000.00 | 198,967,711.00 | 94.29 |
|  | 01. | Peningkatan Kualitas kawasan permukiman | 178,000,000.00 | 166,476,610.00 | 93.52 |
|  | 02. | Pendampingan Penyelenggaraan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman | 33,000,000.00 | 32,491,101.00 | 98.45 |
| X |  | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN | 12,431,517,048.54 | 9,647,832,963.00 | 77.60 |
|  | 01. | Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan | 7,744,872,548.54 | 5,050,395,115.00 | 65.20 |
|  | 02. | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan | 3,062,451,000.00 | 3,025,480,470.00 | 98.79 |
|  | 03. | Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan | 1,624,193,500.00 | 1,571,957,378.00 | 96.78 |

Sumber data Disperkimta Kab. Buleleng 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan penataan ruang ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 44.440.532.707,-, total aset yang dipergunakan atau kondisi baik Rp. 42.323.076.168,- dan total aset yang tidak dipergunakan Rp. 2.117.456.539,-.

Permasalahan yang ada didalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018, antara lain :

1. Makin meningkatnya jumlah penduduk disertai dengan harga tanah yang makin meningkat mengakibatkan munculnya backlog (kekurangan rumah) dan juga munculnya rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berspenghasilan rendah. Dikabupaten Buleleng jumlah rumah tidak layak huni sampai tahun 2017 yang bersumber dari data BDT (Basis Data Terpadu) dan usulan desa adalah 9.879 unit. Mengingat masih banyaknya rumah tidak layak huni yang masih tersebar di seluruh Desa/Kelurahan yang belum dapat tertangani sedangkan dana yang tersedia terbatas, maka dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan anggaran yang cukup guna menangani permasalahan tersebut secara berkelanjutan.

Namun demikian telah dilaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

1. Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahn tersebut adalah dengan mengajukan penanganan rumah tidak layak huni melalui berbagai sumber dana, baik lewat APBD maupun mengajukan lewat pusat yaitu melalui DAK dan program BSPS (Provinsi) maupun melalui CSR ( swasta). Sehingga dengan mengajukan dari berbagai sumber dana serta program diharapkan penanganan rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga target 0% rumah tidak layak huni dapat tercapai.

- URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Urusan pemuda dan olahraga terdiri dari  5 program yaitu Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, Dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.

Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan, Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga yaitu  Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga, dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

- Terselenggaranya pembinaan atlet pelajar peserta even olahraga pelajar;

- Terwujudnya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;

- Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.

- Terselenggaranya kegiatan kepemudaan;

- Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebersamaan bagi pemuda

- Meningkatnya kemandirian pemuda dalam berwirausaha

Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi kepegawaian pada Tahun 2018 meliputi ; Jumlah pegawai 36 orang yang terdiri atas  PNS sebanyak 9 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 18 orang. Golongan IV: 1 orang; Golongan III : 5 orang; Golongan II : 3 orang.

Pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Realisasi anggaran untuk  program dan kegiatan meliputi :

- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Tujuan pelaksanaan program adalah untuk mewujudkan kualitas SDM dan kepelaporan serta kemandirian pemuda pelajar. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 282.800.000 dan realisasi sejumlah Rp 271.016.660 atau 95.83 %, dengan  realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 98.15%. Program ini meliputi kegiatan :

- Peningkatan keimanan dan ketakwaan Kepemudaan yakni Peningkatan Pemahaman Pemuda Akan Nilai - Nilai Pendidikan dan Sejarah Perjuangan Bangsa sebanyak 2000 siswa , dengan realisasi fisik kegiatan 100%

- Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan yaitu Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan sebanyak 100 orang realisasi fisik 100 %

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemimpinan dan organisasi sehingga menumbuhkan jiwa patriotisme dan kepemimpinan.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 6 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 1.698.620.380 dan realisasi sejumlah Rp.1.663.703.904  atau 97.94% dengan realisasi fisik mencapai 100.00% dan hasil kinerja kegiatan 98.63%. Program ini meliputi kegiatan :

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan yaitu Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang Bela Negara sebanyak 400 Orang  dengan realisasi fisik 100%

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan yaitu Terlaksananya Pembinaan Paskibraka Kabupaten Buleleng dan Paskibraka Provinsi Bali sebanyak 200 orang dengan realisasi fisik 100%

- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda hasil yang dicapai yaitu Peningkatan Informasi dalam Menanggulangi Permasalah HIV/ AIDS dan Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pemuda sebanyak 350 orang,  realisasi fisik 100%

- Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba Band sebanyak 225 orang dengan realisasi fisik 100

- Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan hasil yang dicapai yaitu Peningkatan Partisipasi Pemuda Sebagai Wadah Silahturahmi Dikalangan Pemuda sebanyak 200 orang , realisasi fisik 100%

- Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda hasil yang dicapai yaitu Terciptanya Komunikasi dalam memperluas Wawasan dan Pengetahuan Pemuda sejarah perjuangan bangsa sebanyak 450 orang , realisasi fisik 100%

- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program ini dilaksanakan untuk Peningkatan Sikap Kemandirian Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha dengan anggaran sejumlah Rp.138.700.000 dan realisasi keuangan Rp.129.155.268 atau 93.12% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 96.56 %

- Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga meliputi 7 (Tujuh ) kegiatan kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 3.601.064.536 dan realisasi sejumlah Rp 3.442.507.089 .atau 95.60% dengan realisasi fisik mencapai 100% dan hasil kinerja kegiatan 97.80%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga hasil yang dicapai yaitu Terbinanya prestasi atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional di tingkat daerah Sebanyak 100 Atlit  dengan pagu anggaran Rp. 94.925.400 realisasi keuangan Rp.92.028.694  atau 96.95% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 98.47%

- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat hasil yang dicapai yaitu Terbinanya prestasi atlet dan artis pelajar Kabupaten Buleleng ke tingkat Provinsi  sebanyak 200 atlit dan artis   dengan pagu anggaran Rp.2.100.099.700. realisasi keuangan Rp.2.017.272.930  atau 96.06% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 98.03%

- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah hasil yang dicapai yaitu Terbinanya atlet potensial cabang olahraga renang secara intensif sebanyak 60 orang atlit   dengan pagu anggaran Rp. 52.640.000. realisasi keuangan Rp.51.797.025  atau 98,40% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 99,20%

- Penyelengaraan kompetisi olahraga hasil yang dicapai yaitu Terbinanya prestasi atlit Renang, Atletik, Panjat Tebing, Karate, Futsal sebanyak 1 cabang olahraga  dengan pagu anggaran Rp. 72.725.400. realisasi keuangan Rp.67.865.730  atau 93.32% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 96.66%

- Pemassalan olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat hasil yang dicapai yaitu Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Kabupaten sebanyak yaitu 640 orang  dengan pagu anggaran Rp.666.759.636. realisasi keuangan Rp.607.678.580 atau 91.14% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 95.57%

- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi hasil yang dicapai yaitu Atlet dan insan olahraga daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi hasil sebanyak yaitu 200 atlet/ artis   dengan pagu anggaran Rp. 493.100.000. realisasi keuangan Rp.493.100.000  atau 100% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 100%

- Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat hasil yang dicapai yaitu Terbinanya prestasi atlet penyandang cacat sampai ke tingkat nasional sebanyak 30 orang dengan pagu anggaran Rp. 120.814.400. realisasi keuangan Rp.112.764.230  atau 93.34% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 96.67%

- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga meliputi 2 (Dua) kegiatan yaitu:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan atlet olahraga sebanyak 6 Unit   dengan pagu anggaran Rp. 1.415.089.192. realisasi keuangan Rp.1.343.796.457  atau 94.96% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 97.48%,

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga hasil yang dicapai Terpeliharanya fasilitas pemeliharaan kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra ,Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque, Lapangan Panahan. sebanyak 12 unit  dengan pagu anggaran Rp. 1.227.276.831 realisasi keuangan Rp.1.118.269.055  atau 91.12% realisasi fisik 100,00% dan hasil kinerja kegiatan 95.56%

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Sarana Prasarana Bidang Olahraga sudah berangsur membaik, namun kedepanya perlu diadakan pendataan jumlah prasarana olahraga baik gelanggang olahraga dan venue – venue agar lebih representatif sebagai wadah pembinaan atlit berprestasi dan memasalkan olahraga serta pola hidup sehat dengan berolahraga.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelengaraan urusan pemuda dan olahraga antara lain :

- Terbatasnya pembinaan generasi muda utamanya pemuda pelajar dalam peningkatan nilai nilai kepahlawanan;

- Disiplin pemuda pelajar masih relatif  rendah;

- Belum meratanya penyediaan sarana prasarana olah raga di setiap kecamatan;

- Belum meratanya usaha pembinaan atlit terutama pelajar di setiap kecamatan

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Dilaksanakan kegiatan napaktilas, Gerak jalan 45 km, 8 km dan 2 km;

- Dilakukan Pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera;

- Bantuan sarana dan prasarana menurut skala prestasi dan potensi atlet sebagai embrio atlit berprestasi;

- Melakukan koordinasi dengan KONI sebagai lembaga yang membantu Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan Pengcab dengan mencari atlet berbobot di setiap kecamatan untuk dilakukan pembinaan.

7. URUSAN PENANAMAN MODAL

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 10 program dan 48 kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

14) Kegiatan Jasa Administrasi Kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana upacara

- Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

9)  Kegiatan Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

- Kegiatan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.  Program Perencanaan Anggaran SKPD

1) Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Kegiatan Peningkatan Fasiliatasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah

- Kegiatan kajian  Kebijakan Penanaman Modal

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal

9.    Program  Penyiapan Potensi Sumberdaya,Sarana dan Prasarana Daerah

1) Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi

10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu

- Kegiatan Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan

- Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu

- Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan

- Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I, II pada sector Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU

- Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada sector Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame

- Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada sector Perindustrian, Perdagangan, dan Pendidikan

- Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada sector Pariwisata dan Kesehatan

Indikator kinerja DPMP-PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 diukur melalui pencapaian pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 28

Target dan Realisasi Pendapatan asli daerah Tahun 2018

| Uraian | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anggaran | Realisasi | % |
| Hasil Pajak daerah | 1.250.000.000,00 | 1.288.419.906,00 | 103,07 |
| Retribusi daerah | 5.949.150.000,00 | 6.000.445.810,00 | 100,86 |
| PAD | 7.199.150.000,00 | 7.321.773.348,00 | 101,70 |

Tabel 29

Perkembangan realisasi PAD dari Tahun 2015-2018

| Uraian | Realisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pajak daerah | 741.250.155,00 | 938.106.450,00 | 1.213.802.700,00 | 1.288.419.906,00 |
| Retribusi daerah | 8.973.584.770,00 | 5.578.024.050,00 | 6.862.792.300,00 | 6.000.445.810,00 |
| PAD | 9.714.834.925,00 | 6.516.130.500,00 | 8.076.595.000,00 | 7.321.773.348,00 |

Tabel 30

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018

| Sektor | Target | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajak Reklame Papan | 1.150.000.000,00 | 1.193.902.656,00 | 103,81 |
| Pajak Reklame Kain | 100.000.000,00 | 94.517.250,00 | 94,51 |
| Jumlah Pajak reklame | 1.250.000.000,00 | 1.288.419.906,00 | 103,07 |

Tabel 31

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2018

| Sektor | Realisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah Pajak reklame | 741.250.155,00 | 938.106.450,00 | 1.213.802.700,00 | 1.288.419.906,00 |

Sumber data: DPMPPTSP Kab. Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, DPMP-PTSP Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja daerah  yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3,831,654,500.00, dan terealisasi Rp. 3.651.857.579,00 atau 95,31 persen dan belanja langsung sebesar   Rp. 4,983,550,000.00 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar  Rp. 4.851.266.504,00 atau mencapai 97,35 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 616,307,000.00 dan terealisasi Rp. 608.062.800,00, atau 98,66 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 3,925,836,000.00 dan terealisasi Rp. 3.836.255.076,00 atau mencapai 97,72 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 441,407,000.00 dan terealisasi Rp. 406.948.628,00 atau 92,19 persen. Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 32

Realisasi Program dan Kegiatan bidang Penanaman Modal oleh DPMPPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.521.664.000 | 1.479.915.814 | 97,25 |
| 1. | Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat | 57.782.500 | 57.485.500 | 99,48 |
| 2 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 67.300.000 | 53.156.425 | 78,98 |
| 3 | Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 175.000.000 | 174.714.000 | 99,83 |
| 4 | Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 9.800.000 | 4.875.200 | 49,74 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | 226.901.000 | 221.991.400 | 97,83 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | 114.700.000 | 114.680.730 | 99,98 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 222.754.500 | 222.332.033 | 99,81 |
| 8 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 18.494.000 | 18.429.972 | 99,65 |
| 9 | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 9.000.000 | 8.986.340 | 99,84 |
| 10 | Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 340.407.000 | 324.700.748 | 95,38 |
| 11 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 |
| 12 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | 19.925.000 | 19.919.966 | 99,97 |
| 13 | Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 176.800.000 | 176.713.500 | 99,95 |
| 14 | Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Kepegawaian | 74.400.000 | 73.530.000 | 98,83 |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 427.900.000 | 399.406.411 | 93,34 |
| 1. | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 100.000.000 | 79.728.000 | 79,72 |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | 10.000.000 | 9.999.880 | 99,99 |
| 3. | Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana upacara | 75.000.000 | 69.907.575 | 93,21 |
| 4. | Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/hari Besar Nasional | 27.500.000 | 27.495.390 | 99,98 |
| 5. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 30.000.000 | 29.893.679 | 99,64 |
| 6. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 88.350.000 | 87.120.269 | 98,60 |
| 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 7.000.000 | 6.999.058 | 99,98 |
| 6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 3.850.000 | 3.849.560 | 99,98 |
| 7. | Pendataan dan Inventarisasi Aset barang Milik Daerah | 61.200.000 | 59.415.000 | 97,08 |
| 8. | Kegiatan Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor | 25.000.000 | 24.998.000 | 99,99 |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 137.000.000 | 136.993.880 | 99,99 |
| 1. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 21.250.000 | 21.246.940 | 99,98 |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 21.250.000 | 21.246.940 | 99,98 |
| 3. | Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 94.500.000 | 94.500.000 | 100 |
| IV. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 20.000.000 | 7.000.000 | 35,00 |
| 1. | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000 | 7.000.000 | 35,00 |
| V. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 91.180.000 | 90.694.900 | 99,46 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 52.855.000 | 52.415.750 | 99,16 |
| 2. | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 38.325.000 | 38.279.150 | 99,88 |
| VI. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 146.412.800 | 144.651.291 | 98,79 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD | 146.412.800 | 144.651.291 | 98,79 |
| VII. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 625.388.000 | 610.573.242 | 97,63 |
| 1. | Kegiatan Peningkatan Fasiliatasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah | 100.000.000 | 87.320.200 | 87,32 |
| 2. | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 226.000.000 | 225.203.102 | 99,64 |
| 3. | Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal | 299.388.000 | 298.049.940 | 99,55 |
| VIII. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 582.390.000 | 562.677.060 | 96,61 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah | 159.500.000 | 158.183.100 | 99,17 |
| 2. | Kegiatan Kebijakan Penanaman Modal | 144.000.000 | 130.696.500 | 90,76 |
| 3. | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 54.900.000 | 54.072.940 | 98,49 |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 40.000.000 | 39.084.120 | 97,71 |
| 5. | Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal | 171.000.000 | 167.685.400 | 98,06 |
| 6. | Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal | 12.990.000 | 12.955.000 | 99,73 |
| X. | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | 152.010.000 | 149.924.920 | 98,62 |
| 1. | Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi | 152.010.000 | 149.924.920 | 98,62 |
| XI. | Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu | 1.279.605.000 | 1.269.428.986 | 99,20 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan | 35.000.000 | 34.844.410 | 99,55 |
| 2. | Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu | 165.000.000 | 163.492.270 | 99,08 |
| 3. | Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan | 66.000.000 | 63.598.290 | 96,36 |
| 4. | Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI | 465.000.000 | 463.728.216 | 99,72 |
| 5. | Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama | 130.000.000 | 127.723.070 | 98,24 |
| 6. | Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan | 234.605.000 | 232.381.940 | 99,05 |
| 7. | Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan | 184.000.000 | 183.660.790 | 99,81 |

abel

T

sumber: DPMPPTSP Buleleng

Tabel 33

Kondisi pegawai Pelaksana Urusan Penanaman Modal

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 89 |
|  | PNS | 34 |
|  | Pegawai Harian dan Kontrak | 55 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) |  |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 4 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 7 |
|  | Penata (III/c) | 5 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | 5 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 2 |
|  | Pengatur (II/c) | 4 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 2 |
|  | Pengatur Muda (II/a) |  |
|  | Juru Tk.I |  |
|  | Juru |  |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 |  |
|  | S2 | 2 |
|  | SI/D4 | 37 |
|  | D3 | 7 |
|  | D2 / D1 | 5 |
|  | SMA/SMK/MTs | 37 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD | 1 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon Iva | 12 |
|  | Eselon IVb |  |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional |  |
|  | - ………………………….. |  |
|  | - ………………………….. dst |  |

Sumber data ; DPMPPTSP Kabupaten Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada DPMPPTSP Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; Baik. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 5.488.024.692,99Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 5.243778.010,99 Aset yang tidak dapat digunakan Rp. 0

Mengacu pada target dan realisasi capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng di Tahun 2018, belum ada ditemukan permasalahan prinsip yang berdampak pada rencana anggaran dan belanja.

- Penetapan Anggaran perubahan yang melalui jalur prosedur yang panjang menyebabkan pelaksanaan beberapa program yang mengalami perubahan menjadi terhambat.

- Realisasi keuangan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional masih kecil yaitu sebesar 49,74% karena disesuaikan dengan kebutuhan pengurusan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan juga masih kecil yaitu sekitar 35% karena dari 4 OH yang ditargetkan hanya mampu terealisasi 2 OH karena tidak adanya undangan bimtek yang diikuti. Sedangkan kinerja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor realisasi fisiknya masih kecil yaitu sekitar 47% karena sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan di mana banyak peralatan yang masih baru dan dalam kondisi yang baik sehingga tidak memerlukan pemeliharaan.

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor terealisasi pada tahun 2018 sebesar 80%, sisa 20% digunakan untuk pemeliharaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor.;

- Program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng masih terkendala oleh keterbatasan personil baik di bidang teknis mapun administrasi dan keuangan. Kapasitas staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2018 berjumlah 33 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 11 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 53 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 88 orang.

- Dengan meningkatnya animo masyarakat/badan usaha dalam mencari/mengurus perijinannya tentu berpengaruh juga terhadap ketersediaan sarana/prasarana dalam penyimpanan arsip/berkas ijin dihadapkan pada kondisi ruangan yang secara fisik tidak representatif menyimpan dokumen yang terus bertambah. Dokumen aktif yang terus bertambah perlu sebuah ruangan yang layak di samping perlu dipikirkan sistem pengarsipan dokumen secara elektronik.

- Kurangnya mobilitas darat dalam menunjang pelayanan perizinan terutama untuk survey lapangan dan kegiatan pada monitoring dan evaluasi penanaman modal.

- Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan dan jumlah alokasi anggaran yang diperlukan.

- Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor.

- Banyak pengusaha yang belum memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

- Minimnya pengetahuan pelakuk usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

- Permohonan izin dari pemohon yang tidak bisa diprediksi jumlah pastinya sehingga berpengaruh terhadap anggaran cetak blanko ijin.

- Ketidaksesuain waktu penyelesaian ijin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatakn pemohon dalam melengkapi persyarakat ijin dan pembayaran retribusi.

Solusi atas permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk lebih menpercepat dan memperlancar proses Penetapan Anggaran Perubahan, serta perlu dicermati dalam perencanaan awal sehingga tidak terjadi program/kegiatan yang tidak bisa direalisasikan tepat waktu.

- Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada PPTK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

- Mengoptimalkan kapasitas personil yang ada walaupun harus ada yang merangkap dalam pelaksanaan tugas-tugas, serta memberi kesempatan kepada staf (administrasi keuangan maupun teknis) dalam menambah wawasan/pengetahuan melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun diklat-diklat berbasis informasi dan teknologi (IT) karena pada tahun ini sudah di launching sistem siCANTIK untuk beberapa izin dan sistem tentang mapping titik-titik reklame sehingga perlu adanya sosialisasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaannya sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

- Penambahan sarana dan prasarana yang mendung pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya dengan peningkatan server seiring dengan adanya aplikasi siCANTIK dan mapping titik-titik reklame, penambahan sarana mobilitas darat sehingga bisa mengakomodir kebutuhan survey lapangan dan monitoring penanaman modal.

- Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.

- Monitoring dan penjajagan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih tau mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.

- Terkait dengan OSS perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.

- Sedangkan langkah-langkah yang bersifat teknis kami senantiasa meningkatkan upaya persuasif yaitu dengan mengadakan monitoring dan sosialisasi kepada stakeholder serta senantiasa berinovasi dalam mempermudah proses perijinan, dengan tidak mengurangi legalitas dan keabsahan terhadap ijin dimaksud.

8. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Koperasi dan UKM  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 12 (dua belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan  Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi  Keuangan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/ Dalam Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Kegiatan  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan  Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja  SKPD

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Informasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- Kegiatan Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah

- Kegiatan  Monitoring,evaluasi dan pelaporan

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitip Usaha Kecil Menengah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

- Kegiatan Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Kegiatan Penyelenggaraan  promosi produk Usaha  Mikro Kecil Menengah

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Kegiatan Peningkatan  sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

- Kegiatan Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

- Kegiatan  Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

- Pembinaan,Pengawasan dan penghargaan Koperasi berperestasi

- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha  koperasi

- Penyebaran model – model pola  pengembangan koperasi

- Monitoring evaluasi dan pelaporan

- Pelaksanaan kebijakan dan program pembangun Koperasi

- Program Pengembangan Usaha Koperasi

- Kegiatan Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi

- Kegiatan Peningkatan Akses Permodalan  Koperasi

- Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan bagi  KSP/USP

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Keperasi

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Perlaporan

Pembangunan dibidang urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM dapat diukur dari jumlah Koperasi, anggota da Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil n simpanan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 34

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| No. | Jenis Koperasi | Jumlah | Anggota (Orang) | Simpanan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | KUD Koperasi Pertanian Koperasi Nelayan Kopkar Koperasi Angkatan Darat Koperasi Kepolisian Koperasi serba usaha Koperasi Pasar Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Angkutan Darat Koperasi Wisata Koperasi Telkom Koperasi Pegawai Negeri(KPRI) Koperasi Wanita Koperasi Wredatama Koperasi Mahasiswa Koperasi Lainnya Koperasi Skunder Koperasi Peternakan | 10 18 3 12 4 3 94 2 85 7 4 1 37 5 1 1 13 3 5 | 25.237 2.228 139 2.597 1.364 1.639 12.976 378 9.767 191 162 74 8.313 853 275 115 782 65 140 | 38.251.080.092 15.413.914.252 245.388.429 21.467.693.233 6.252.639.950 22.535.615.863 140.451.272.334 770.940.238 166.156.017.892 740.273.531 656.495.097 2.303.466.252 187.492.129.027 3.634.659.812 519.459.974 57.500.000 11.376.170.403 4.077.597.338 188.930.000 |
| Jumlah Tahun 2018 |  | 308 | 63,987 | 622.591.243.719 |

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buleleng 2018

Sedangkan jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Buleleng sampai Tahun 2018 mencapai 34.552 UKM, yang terdiri atas UKM Perdagangan yang mencapai 26.998 unit, UKM Industri Pertanian mencapai 3.447 unit, UKM Industri Non Pertanian sejumlah 2.436 unit serta UKM Aneka Jasa sebanyak 1.671 unit.

Dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng berupa belanja langsung yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 280,141,400.00  dan terealisasi Rp. 273.046.400,00 atau 97,47 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 2,174,030,695.60 dan terealisasi Rp. 2.139.787.085,00 atau mencapai 98,42 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 1,347,142,717.00 dan terealisasi Rp. 1.343.845.617,00 atau 99,76 persen.

Hasil – hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2018 meliputi :

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.

- Terlaksananya Pelatihan Ke- wirausahaan.

- Meningkatnya produk UMKM yang terdaftar

- Terlaksananya sosialisasi produk usaha Mikro Kecil dan menengah

- Terselenggaranya penyelenggaraan promosi produk Usaha Kecil dan Menengah

- Meningkatnya kualitas kinerja koperasi

- Terlaksananya penyuluhan perkoperasian, diklat perkoperasian dan terlaksananya pennerbitan dan pembubaran perkoperasian

- Terlaksananya pembinaan kepada koperasi

- Terlaksananya temu mitra usaha bagi pengelola koperasi

- Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi

- Terlaksananya pembinaan manajemen usaha koperasi

- Tersedianya sistem informasi akses permodalan bagi koperasi yang telah bankable

- Terwujudnya standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur bagi KSP/USP

- Terjalinnya hubungan lembaga antar koperasi sebagai pemasar dan anggota sebagai pemasok

- Tersedianya data laporan keuangan KSP/USP koperasi secara berkualitas

Pembangunan Bidang pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng yang didukung personil berjumlah 63 orang, secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 35

Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Koperasi dan UKM

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 63 orang |
|  | PNS | 28 orang |
|  | Pegawai Kontrak | 34 orang |
|  | Pegawai Honor Daerah | 1 orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 orang |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 orang |
|  | Pembina (IV/a) | 3 orang |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 11 orang |
|  | Penata (III/c) | 1 orang |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 orang |
|  | Penata Muda (III/a) | 1 orang |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 orang |
|  | Pengatur (II/c) | 7 orang |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | - |
|  | Pengatur Muda (II/a) | - |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
|  | Juru Muda Tk. I | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan PNS |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 1 orang |
|  | SI/D4 | 15 orang |
|  | D3 | - |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 12 orang |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | 1 orang |
|  | Eselon IIb |  |
|  | Eselon IIIa | 1 orang |
|  | Eselon IIIb | 3 orang |
|  | Eselon Iva | 11 orang |
|  | Eselon IVb | - |
| 5. | Pejabat yang sudah ikut Diklatpim | 11 orang |

Sumber data ; Dinas Koperasi dan  UKMKab. Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Diskopdagperin Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 3.081.061.517, Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 3.081.061.517.

Dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM tidak ada permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan.

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  kependudukan dan capil  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi  program dan  kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

- Pengadaan mebeulair

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara

- Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

- Pemeliharaan Rutin / Berlaka Alat – alat Kantor / RT

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

- Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

- Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional / Daerah

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.

  - ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan anggaran SKPD.

  - Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

- Pelayanan Pencatatan Kelahiran

- Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

- Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

  - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu)

- Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan

- Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

- Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan

- Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

  - Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan

- Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen

  - Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

- Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk

- Pelayanan Pindah Datang Penduduk

- Pelayanan Pendataan Penduduk

  - ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Survey Kepuasan Masyarakat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | TAHUN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I | Pelayanan Dokumen Kependudukan | - Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga |  | 99.26 |
|  |  | - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk |  | 93.61 |
|  |  | - Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran |  | 89.86 |
|  |  | - Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian |  | 63.60 |

sumber: Disdukcapil Buleleng

Pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Berlokasi di Jalan Gajah Mada Singaraja Telp/Fax (0362) 25887 SINGARAJA, Website : http://disdukcapail.Buleleng.go.id   email : disdukcapil@buleleng.go.id.

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, JumlahPejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pegawai | 113 |
|  | PNS | 34 |
|  | Pegawai Harian/Kontrak | 79 |
| 2 | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda ( IV/c ) | 1 |
|  | Pembina Tk. I ( IV/b ) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 3 |
|  | Penata Tk.I (III/d) | 9 |
|  | Penata (III/c) | 5 |
|  | Penata Muda Tk. I (III/b) | 4 |
|  | Penata Muda (III/a) | 5 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 3 |
|  | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | - |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 4 |
|  | SI/D4 | 37 |
|  | D3 | 4 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 65 |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | 3 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural : | 19 |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon III a | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon Iva | 13 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional | - |

sumber: Disdukcapil Buleleng

Untuk penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar 
Rp. 11,376,615,288.00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.198.410.789,00 atau 98,43 persen, yang terdiri atas: Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 859,467,000.00 dan terealisasi Rp. 852.292.000,00, atau 99,17 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 6,286,673,140.00 dan terealisasi Rp. 6.169.365.545,00 atau mencapai  98,13 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 747,127,148.00 dan terealisasi Rp. 740.084.626,00 atau 99,06 persen.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 36

Realisasi program dan kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.159.055.086 | 2.104.470.950 | 97,47 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.570.000 | 39.070.000 | 98,74 |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 167.879.160 | 143.082.293 | 85,23 |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 178.960.000 | 174.714.274 | 97,63 |
| 4. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional | 6.000.000 | 5.642.000 | 94,03 |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 447.995.300 | 445.355.300 | 99,41 |
| 6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 88.862.800 | 82.508.000 | 92,85 |
| 7. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 60.470.360 | 60.468.780 | 100 |
| 8. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.465.600 | 17.201.600 | 93,15 |
| 9. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 306.472.000 | 305.035.800 | 99,53 |
| 10. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 228.179.948 | 227.543.126 | 99,72 |
| 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.040.000 | 5.040.000 | 100 |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 19.200.000 | 19.200.000 | 100 |
| 13. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah | 404.359.918 | 395.109.777 | 97,71 |
| 14. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 187.600.000 | 184.500.000 | 98,35 |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 793.752.600 | 783.495.828 | 98,71 |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 50.000.000 | 45.188.000 | 90,38 |
| 2. | Pengadaan Mebeuler | 101.700.000 | 101.700.000 | 100 |
| 3. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara | 102.600.000 | 102.000.000 | 99,42 |
| 4. | Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| 5. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 138.800.000 | 138.494.553 | 99,78 |
| 6. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 156.399.000 | 155.091.375 | 99,17 |
| 7. | Pemeliharaan Rutin / Berlaka Alat – alat Kantor / RT | 98.750.000 | 95.649.700 | 96,86 |
| 8. | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 99.714.600 | 99.694.600 | 99,98 |
| 9. | Penataan Halaman Gedung / Lingkungan Kantor | 26.200.000 | 26.087.600 | 99,57 |
| 10. | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | 9.600.000 | 5.590.000 | 99,90 |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 60.886.000 | 60.110.000 | 98,73 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 20.886.000 | 20.110.000 | 96,28 |
| 2. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| IV. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 105.881.300 | 99.179.500 | 93,67 |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 105.881.300 | 99.179.500 | 93,67 |
| V. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 198.978.300 | 191.536.600 | 96,26 |
| 1. | Penyusunan anggaran SKPD | 198.978.300 | 191.536.600 | 96,26 |
| VI. | Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil | 1.410.726.500 | 1.407.889.000 | 99,80 |
| 1. | Pelayanan Pencatatan Kelahiran | 672.134.100 | 671.275.600 | 99,87 |
| 2. | Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian | 547.475.200 | 545.575.200 | 99,65 |
| 3. | Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian | 191.117.200 | 191.038.200 | 99,96 |
| VII. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 559.500.700 | 550.400.200 | 98,37 |
| 1. | Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu | 162.955.800 | 162.893.600 | 99,96 |
| 2. | Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan | 131.035.800 | 130.916.500 | 99,91 |
| 3. | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | 135.717.300 | 132.229.100 | 97,43 |
| 4. | Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan | 42.056.800 | 41.908.000 | 99,65 |
| 5. | Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi | 87.735.000 | 82.453.000 | 93,98 |
| VIII. | Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan | 346.990.200 | 346.923.600 | 99,98 |
| 1. | Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan | 30.996.900 | 30.987.600 | 99,97 |
| 2. | Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 62.567.600 | 62.564.200 | 99,99 |
| 3. | Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 69.201.900 | 69.198.100 | 99,99 |
| 4. | Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen | 184.223.800 | 184.173.700 | 99,97 |
| IX. | Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk | 2.194.585.502 | 2.163.352.893 | 98,58 |
| 1. | Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk | 1.763.039.402 | 1.734.056.193 | 98,36 |
| 2. | Pelayanan Pindah Datang Penduduk | 206.099.900 | 206.049.800 | 99,98 |
| 3. | Pelayanan Pendataan Penduduk | 225.446.200 | 223.246.900 | 99,02 |
| X. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 62.911.100 | 54.383.600 | 86,45 |
| 1. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 37.911.100 | 30.383.600 | 80,14 |
| 2. | Survey Kepuasan Masyarakat | 25.000.000 | 24.000.000 | 96,00 |

Sumber data: Disdukcapil Kab. Buleleng 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 11.493.699.246.00. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai 
Rp. 11.330.656.216,00 dan asset yang tidak dipergunakan senilai 
Rp. 163.043.030,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2018 adalah :

- Bidang pendaftaran penduduk :

- Jaringan Komunikasi data sering terganggu.

- Perekaman KTP-EL :

- Dari  597.913 orang wajib KTP el, sampai akhir tahun 2018, yang sudah melaksanakan perekaman KTP el  tercatat sebanyak  577.934 orang  dan sebanyak  19.979 orang  ( 3,34 %)  wajib KTP  el yang belum melaksanakan perekaman KTP-el

- Alat-alat perekaman KTP-EL asset Pusat yang ada di kecamatan sebanyak  9 buah  semuanya kondisinya  sudah haus sehingga tidak dapat berfungsi optimal

- Hasil pemadanan data penduduk yang melakukan perekaman KTP-El lambat

- Pencetakan KTP-El :

- Jumlah Printer  Pencetakan KTP el  sebanyak  9  buah sampai 31 Desember 2018   rusak 3 sehingga Pelaksanaan pelayanan pencetakan KTP el tidak dapat maksimal.

- Ketersediaan blangko KTP-El terbatas karena pengadaannya oleh Kemendagri.

- Operator pencetak KTP-El kurang

- Permohonan cetak KIA masal dari desa dan sekolah sangat membludak, sementara ketersediaan Blangko KIA  dan operator yang mencetak KIA  terbatas.

- Bidang Pencatatan sipil (Bidang Capil)

- Masih banyaknya  penduduk yang belum mencatatkan peristiwa kelahiran

- Masih banyaknya  penduduk yang belum mencatatkan peristiwa perkawinan;

- Masih banyaknya  penduduk yang belum mencatatkan peristiwa perceraian

- Masih banyaknya keluarga  penduduk yang belum mencatatkan peristiwa kematian  keluarganya

- Belum adanya sinergi antara  aparatur Dinas Kependudukan dengan Desa Adat dalam hal  percepatan penerbitan akta perkawinan dan kematian

- Enggannya masyarakat untuk mengurus akta perceraian,  karena biaya putusan pengadilan yang cukup mahal dan rumit terutama untuk keluarga miskin sehingga berpengaruh masyarakat tidak bisa mengurus dokumen kependudukan lainnya.

- Terkait dengan surat pindah datang, banyak surat pindah datang dari masyarakat yang diluar buleleng kedatangannya belum memiliki akta kelahiran.

- Terbitnya SEMA 3 Tahun 2018 menghambat kepengurusan permohonan gugatan perceraian bagi penduduk yang status kawin tetapi belum memiliki akta perkawinan.

- Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan  (Bidang PIAK):

- Data base kependudukan

- Terdapat  data ganda kabupaten atau ganda nasional

- Masih banyak KK dan NIK yang tidak aktif

- Penggunaan Website dan Medsos dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, pemberian pelayanan online tentang  admnistrasi kependudukan pencatatan sipil belum optimal.

- Sumber daya manusia pengelola TIK dan Pengolahan data terbatas

- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- Kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan desa dan SKPD / lembaga belum optimal.

- Kerjasama Pemanfaatan NIK dan KTP-EL dan KTP-EL dan SKPD / lembaga lain belum optimal karena belum adanya Data Ware House.

- Pelaksanaaan Brand Inovasi pelayanan stelsel aktif belum optimal.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melakukan beberapa Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya:

- Dalam upaya Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, sejak triwulan IV tahun 2017  telah dilakukan pendampingan ISO 9001: 2015 oleh PT Qims Jakarta. Pendampingan ini kembali dilanjutkan pada tahun 2018 sehingga pada 12 November 2018 oleh BSI  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng dinyatakan telah berhasil  meraih sertifikat ISO 9001 : 2015.

- Peningkatan Komitmen Pelaksanaan Maklumat Pelayanan melalui penyederhanaan persyaratan dan formulir permohonan dokumen kependudukan dan akta-akata pencatatan sipil, Percepatan waktu penyelesaian pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada pelayanan Statis dari pelayanan  ONE DAY SERVICE  menjadi ONE HOUR SERVICE, meminimalkan tingkat kesalahan  pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maksinal  2 %, berkas kependudukan selesai sesuai dengan waktu yang tertera di standar pelayanan dengan target 100 %.

- Pembuatan Ruang Pelayanan untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik ( PPID)  Ruang Menyusui ( Lactasi ) , Ruang Pengaduan.

- Penataan Manajemen PPID dengan menetapkan Informasi Publik  Yang dikecualikan sehingga pelayanan permintaan Informasi Publik dapat berjalan lancar.  Tahun 2018 Disdukcapil Kabupaten Buleleng memperoleh  Rangking pertama dalam hal  pengelolaan pemintaan  Informasi Publik antar Disukcapil  Kabupaten/Kota se Bali.

- Pengembangan inovasi pelayanan di Bidag Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun 2018  telah dilaksanakan pengembangan inovasi pada masing-masing bidang antara lain :

| Bidang Capil | 1. One Hour Service : Pelayanan di Kantor Pelayanan penerbitan Akta-akta Catatan Sipil selesai dalam waktu 1 jam terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan valid. |
| --- | --- |
|  | 2. Layanan Prioritas Pencatatan Sipil ( Pelayanan Khusus Tanpa Nomor Antrean bagi Penduduk Sakit, Cacat, Lansia , hamil atau yang membawa serta anak /bayi kandungnya dalam kepengurusan akta -akta catatan sipil ). |
|  | 3 . ALITA = Anak Lahir ber Akta ( Pelayanan Penerbitan akta Kelahiran bekerjasama dengan RSUD, Puskesmas, Klinik Bersalin dan Bidan Desa ) |
|  | 4. WANITA = Warga Nikah ber Akta ( Pelayanan Pencatatan Perkawinan Saat Peristiwa Perkawinan ke rumah penduduk berdasarkan surat permohonan, bekerjasama dengan Desa Adat) |
|  | 5. CERIA = Cerai ber Akta ( Pelayanan Pendataan dan Kepengurusan Akta Perceraian bekerjasama dengan Desa Adat) |
|  | 6. MATA = Mati ber Akta (Pelayanan Pendataan dan Kepengurusan Akta Kematian bekerjasama dengan Desa Adat) |
| Bidang Dafduk | 1. One Hour Service : Pelayanan di Kantor Pelayanan dalam penerbitan KK, KTP el, SKPWNI selesai dalam 1 jam terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan valid ). |
|  | 2. Layanan Prioritas Identitas Kependudukan ( Pelayanan Khusus Tanpa Nomor Antrean bagi Penduduk Sakit, Cacat, Lansia , hamil atau yang membawa serta anak /bayi kandungnya dalam kepengurusan KK, KTP el, KIA, SKPWNI ). |
|  | 3. DIRIMU = Datangi Rekam Identitas Masalah Usai ( Pelayanan Cepat khusus perekaman KTP el bagi penduduk, panti jompo yang dalam keadaan Sakit di Rumah Sakit, Cacat, Tua kerumah penduduk berdasarkan permintaan lisan, telepon, surat dari keluarga, kepala desa, direktur Rumah Sakit). |
|  | 4. Perekaman KTP el bagi Anak sekolah ke sekolah-sekolah dan bagi penduduk ke Kantor Desa/ Kelurahan |
| Bidang PIAK | 1. Pemasangan Aplikasi SIAK Tahap ke dua pada 74 Desa/Kelurahan untuk memudahkan kepengurusan Perpindahan Penduduk Antar DEsa dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, memudahkan melihat kebenaran data penduduk saat Desa/Kelurahan membuat Surat Keterangan Kependudukan. |
|  | 2. ASI SEDAP = Aplikasi Share Data Kependudukan, yaitu Aplikasi berbasis Website yang dibuat untuk memudahkan pengguna data mendapatkan data kependudukan agregat |

(f).Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT TB, DPT HP 1 dan DPT HP 2

(g).Intensifikasi Perekaman Jemput Bola Penduduk dalam rangka mendukung program Menjaga Hak Pilih

10. URUSAN TENAGA KERJA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 11 program dan 47 kegiatan, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan / Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Mebeleur

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor / RT.

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

2). Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

3). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya apratur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Informasi Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

- Rehabilitas Sedang/berat Prasarana dan sarana LLK

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

- Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

- Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

- Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

- Kegiatan Pekerja Anak Menuju Program Keluarga Harapan

11. Program Transmigrasi Regional

- Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

- Kegiatan pemberangkatan/penempatan transmigrasi

- Kegiatan Peningkatan Lokasi Transmigrasi

Tingkat capaian kinerja bidang tenaga kerja terlihat dari meningkatnya daya saing tenaga kerja dimana prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan penjelasan penjelasan/ perhitungan sebagai berikut: Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi tenaga kerja yang terdaftar berbasis kompotensi di kalikan 100 %. Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan keterampilan dibagi dengan tenaga kerja yang terdaftar di kalikan 100 %.  Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja sebagai berikut : Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dikalikan 100 %. Prosentase angka pengangguran dibagi angkatan kerja dikalikan 100% Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Prosentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama (PB) di bagi kasus yang dicatatkan dikalikan 100% Prosentase pekerja /buruh yang menjadi peserta jamsostek dibagi jumlah pekerja dibagi buruh dikalikan 100% Prosentase pemeriksaan perusahaan dibagi dengan jumlah perusahan yang diperiksa dikalikan 100%.

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Kondisi kepegawaian tersaji pada tabel berikut ;

Tabel 37

Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 86 |
|  | PNS | 45 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 41 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina | 8 |
|  | Penata Tk. I | 10 |
|  | Penata | 3 |
|  | Penata Muda Tk.I | 7 |
|  | Penata Muda | 2 |
|  | Pengatur Tk.I | 6 |
|  | Pengatur | 4 |
|  | Pengatur Muda Tk.I | 1 |
|  | Pengatur Muda | 2 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | SI/D4 | 26 |
|  | D3 | 6 |
|  | D2 | 14 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 3 |
|  | Eselon Iva | 12 |
|  | Eselon IVb | 1 |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Fungsional Instruktur Ahli | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Bangunan | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Otomotif | 2 |
|  | - Fungsional Instruktur Mekanikal | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Pertanian | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Menjahit | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Komputer | 1 |
|  | - Fungsional Instruktur Listrik | 2 |

Sumber data ; Disnakertrans Kab. Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng belanja langsung yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 601.872.800 dan terealisasi Rp. 584.437.800, atau 97,10 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 4.423.980.460 dan terealisasi Rp. 4.217.890.324 atau mencapai 95,34 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 311.420.400 dan terealisasi Rp. 300.991.500 atau 93,47 persen.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2018 tersaji sebagaimana table berikut :

Tabel 38

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.100.954.010,00 | 1.029.156.626,00 | 93,48 |
| 1. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 98.000.000,00 | 97.846.536,00 | 99,84 |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 107.500.000,00 | 76.669.728,00 | 71,32 |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 195.600.000,00 | 168.010.050,00 | 85,89 |
| 4. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 8.800.000,00 | 4.039.300,00 | 45,90 |
| 5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 313.780.000,00 | 310.112.412,00 | 98,83 |
| 6. | Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor | 54.400.000,00 | 53.336.773,00 | 98,05 |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 16.603.000,00 | 16.392.662,00 | 98,73 |
| 8. | Kegiatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 6,000,000.00 | 5.994.313,00 | 99.91 |
| 9. | Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor | 75.000.000,00 | 72.545.000,00 | 96,73 |
| 10. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | 12.528.000,00 | 12.402.720,00 | 99,00 |
| 11. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 12.000.000,00 | 11.994.000,00 | 99,95 |
| 12. | Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah | 200.743.010,00 | 199.813.132,00 | 99,54 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 501.200.000,00 | 443.249.674,00 | 88,44 |
| 1. | Pengadaan Mebeleur | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara Agama | 139.200.000,00 | 133.764.500,00 | 96,10 |
| 3. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | 90.000.000,00 | 51.857.683,00 | 57,62 |
| 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 27.000.000,00 | 25.047.991,00 | 92,77 |
| 5. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Kantor / RT | 12.000.000,00 | 8.167.500,00 | 68,06 |
| 6. | Pembangunan Gedung Kantor | 120.000.000,00 | 118.914.000,00 | 99,10 |
| 7. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 78.000.000,00 | 70.600.000,00 | 90,51 |
| 8. | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 35.000.000,00 | 34.898.000,00 | 99,71 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 58.404.990,00 | 57.553.100 | 98,54 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya | 3.640.000,00 | 3.445.200,00 | 94,65 |
| 2. | Pembinaan Rohani dan Budaya Apratur | 30.000.000,00 | 29.370.000,00 | 97.17 |
| 3. | pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 24.764.990,00 | 24.737.900,00 | 99,89 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 50,00 |
| 1. | Pendidikan Dna Pelatihan Formal | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 50,00 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 133,203,000.00 | 124,593,155.00 | 93.54 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | 123.800.000,00 | 121.940.788,00 | 98,50 |
| VI | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 182.530.000,00 | 172.225.552,00 | 94,35 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD | 182.530.000,00 | 172.225.552,00 | 94,35 |
| VII | Program Informasi Pembangunan Daerah | 60.000.000,00 | 50.487.443,00 | 84,15 |
| 1. | Kegiatan penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan | 60.000.000,00 | 50.487.443,00 | 84,15 |
| VIII | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 962.550.450,00 | 936.402.449,00 | 97,28 |
| 1. | penyusunan data base tenaga kerja daerah | 85.000.000,00 | 84.655.570,00 | 99,59 |
| 2. | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 807.950.450,00 | 783.714.255,00 | 97,00 |
| 3. | rehab sedang/berat sarana dan prasarana BLK | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 69.600.000,00 | 68.032.624,00 | 97,75 |
| IX | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 1.393.538.660,00 | 1.358.516.749,00 | 97,49 |
| 1. | Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 40.700.000,00 | 36.444.276,00 | 89,54 |
| 2. | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 117.300.000,00 | 111.883.666,00 | 95,38 |
| 3. | Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | 278.000.000,00 | 272.621.000,00 | 98,07 |
| 4. | Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai | 50.950.000,00 | 49.623.930,00 | 97,40 |
| 5. | Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan | 258.600.000,00 | 252.934.950,00 | 97,81 |
| 6. | Pemberian fasilitasi dan mendorong sistim pendanaan pelatihan berbasis masyarakat | 486.737.660,00 | 479.428.610,00 | 98,50 |
| 7. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 23.670.000,00 | 19.649.317,00 | 83,01 |
| 8. | Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 137.581.000,00 | 135.931.000,00 | 98,80 |
| X | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 791.846.000,00 | 786.052.289,00 | 99,27 |
| 1. | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | 90.606.000,00 | 90.411.436,00 | 99,79 |
| 2. | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | 68.581.000,00 | 68.226.891,00 | 99,48 |
| 3. | penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 90.760.000,00 | 90.289.190,00 | 99,48 |
| 4. | penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 191.899.000,00 | 191.447.985,00 | 99,76 |
| 5. | Penarikan Pekerja anak menuju program keluarga harapan | 350.000.000,00 | 345.676.787,00 | 98,76 |
| XI | Program Transmigrasi Regional | 142.449.550,00 | 137.734.954,00 | 96,69 |
|  | Penyuluhan Transmigrasi Regional | 84.000.000,00 | 82.261.027,00 | 97,93 |
|  | Peningkatan Lokasi Transmigrasi | 58.449.550,00 | 55.473.927,00 | 94,91 |
|  | Jumlah | 5.337.273.660,00 | 5.103.319.624,00 | 95,62 |

Sumber data ; Disnaker Kab. Buleleng,

Hasil pelaksanaan kegiatan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2018 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng meliputi :

- Tercapainya koordinasi melalui surat sebanyak 1500 surat

- Lancarnya pelaksanaan tugas – tugas kantor sebanyak 84 rekening

- Meningkatnya operasional SKPD sebanyak 2 unit / 12 bulan

- Jumlah jenis kendaraan yang disamsat sebanyak 22 unit

- Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan sebanyak 9 jenis buku laporan

- Meningkatnya kebersihan kantor sebanyak 12 bulan

- Meningkatnya kinerja kantor sebanyak 12 bulan

- Terpeliharanya penerangan lingkungan kantor : 16       jenis/12 bulan

- Meningkatnya 0perasional perlengkapan gedung kantor 5 jenis

- Meningkatnya wawasan pegawai : 4 jenis/12 bulan

- Meningkatnya kinerja pegawai : 180 kotak

- Tersedianya data sebagai kajian keputusan rapat : 15 orang

- Meningkatnya operasional mebeleur : 17 buah

- Meningkatnya keimanan pegawai : 101 kali/11 jenis

- Meningkaynya operasional kendaraan 7 unit

- Meningkatnya kenyamanan kerja pada gedung kantor : 1 unit

- Meningkatnya operasional kendaraan : 7 unit

- Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor : 19 unit

- Meningkatnya operasional alat – alat kantor / RT : 18 unit

- Meningkatnya iman PNS : 90 orang

- Meningkatnya disiplin pegawai : 20 orang

- Terlatihnya pegawai sebanyak 1 orang

- Tersedianya data sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan kinerja SKPD : 90 Buku

- Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksana anggaran : 100 buku

- Tersebarnya informasi hasil pembangunan : 1 kali

- Tersedianya data tenaga kerja asing sebanyak: 200 orang

- Meningkatnya kualitas tenaga kerja mandiri : 32orang

- Berfungsinya sarana dan prasarana LLK untuk pelatihan 2 unit

- Meningkatnya peran dan fungsi LPKS dalam menciptakan tenaga kerja terampil : 20 LKPS

- Tersedianya data pemetaan angkatan kerja dan kesempatan kerja : 40 buku

- Meningkatnya penempatan pencari kerja melalui pameran bursa kerja : 20 perusahaan

- Meningkatnya pemahaman peserta bahasa Jepang : 50 orang

- Meningkatnya SDM tenaga kerja melalui pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) : 12 orang

- Meningkatnya peran lembaga dan SDM peserta : 32 orang

- Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha: 34 orang

- Sebagai bahan kajian program peningkatan kesempatan kerja : 20 buku laporan

- Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja : 32 orang

- Terselesaikannya masalah PHK : 10 kasus

- Meningkatnya perlindungan hukum dan jamsostek : 50 perusahaan

- Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan ketenagakerjaan : 250 orang

- Meningkatnya pelaksanaan K3 : 30 perusahaan.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Tenaga kerja ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 7.121.452.303,00, Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 6.741.541.806,00, Total Aset yang tidak dipergunakan / Rusak Rp 286.516.356,00.

Program maupun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja secara keseluruhan sampai akhir tahun anggaran  2018 sudah berjalan dengan baik dan lancar walaupun serapan realisasi keuangan mencapai 95,62% namun realisasi fisik sudah mencapai 94,05 %.

Solusi :

Untuk tahun kedepan dalam merencanakan anggaran baik program maupun kegiatan akan lebih teliti dalam memberikan pagu, serta memprioritaskan hasil Musrenbang yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

- URUSAN PANGAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 (Sembilan) program dan 43 ( empat puluh tiga ) kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Mebeleur

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pendataan dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan Anggaran SKPD

  - Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

- Pengembangan cadangan pangan daerah

- Pengembangan Lumbung Pangan Desa

- Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

- Pengembangan Sistem Informasi Pasar

- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

  - Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga

- Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

- Penyusunan Pola Pangan Harapan

- Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal

- Pengembangan Pangan Pokok Lokal

  - Program Pengembangan Keamanan Pangan,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar

- Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan

- Pendampingan di Bidang Kelembagaan keamanan pangan segar

  - Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan

- Dewan Ketahanan Pangan

- Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

- Adhikarya Pangan Nusantara (APN)

- Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)

Pelaksanaan urusan pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dengan kondisi kepegawaian sebagai berikut:

# Tabel 39

# Kondisi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan.

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 37 orang |
|  | Pegawai Kontrak | 55 orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina ( IV/a ) | 4 |
|  | Penata Tk. I ( III/d ) | 8 |
|  | Penata ( III/c ) | 8 |
|  | Penata Muda Tk.I ( III/b ) | 1 |
|  | Penata Muda ( III/a ) | 6 |
|  | Pengatur Tk.I ( II/d ) | 2 |
|  | Pengatur ( II/c ) | 4 |
|  | Pengatur Muda Tk.I ( II/b ) |  |
|  | Pengatur Muda ( II/a ) |  |
|  | Juru ( I/c ) | 1 |
|  | Juru ( I/a ) |  |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 |  |
|  | S2 | 4 |
|  | SI/D4 | 24 |
|  | D3 | 3 |
|  | D2 |  |
|  | SMA/SMK/MTs | 5 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD |  |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon Iva | 15 |
|  | Eselon IVb |  |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional |  |
|  | - ………………………….. |  |
|  | - ………………………….. dst |  |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng 2018

Pelaksanaan untuk program dan kegiatan urusan ketahanan pangan Tahun 2018 dialokasikan anggaran dan realisasi kegiatan sebagaimana tebel berikut:

Tabel 40

Realisasi program dan kegiatan pembangunan urusan ketahanan pangan tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.216.490.820 | 1.199.284.520 | 98,58% |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 64.219.500 | 64.219.500 | 100,00% |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 40.000.000 | 32.109.024 | 80,27% |
| 3. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 185.480.000 | 185.438.350 | 99,97% |
| 4. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 37.086.100 | 37.067.100 | 99,94% |
| 5. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 305.600.000 | 301.441.000 | 98,63% |
| 6. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 95.975.800 | 95.975.800 | 100,00% |
| 7. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3.000.000 | 2.983.100 | 99,43% |
| 8. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 70.507.500 | 69.507.500 | 98,58% |
| 9. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan | 4.800.000 | 4.800.000 | 100% |
| 10. | Penyediaan makanan dan minuman | 51.800.000 | 51.800.000 | 100% |
| 11. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 286.191.920 | 282.113.146 | 98,57% |
| 12. | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 71.830.000 | 71.830.000 | 100,00% |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 297.510.800 | 292.816.904 | 98,42% |
| 1. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 72.560.000 | 72.070.000 | 99,32% |
| 2. | Pengadaan mebeleur | 16.306.000 | 16.296.000 | 99,94% |
| 3. | Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara | 41.110.000 | 41.110.000 | 100,00% |
| 4. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal | 40.000.000 | 37.667.504 | 99,80% |
| 5. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 13.000.000 | 12.975.000 | 94,16% |
| 6. | Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah | 114.534.800 | 112.698.400 | 98,40% |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 60.881.000 | 60.881.000 | 100% |
| 1. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 60.881.000 | 60.881.000 | 100% |
| IV. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 96.400.000 | 94.947.000 | 98,49% |
| 1. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 96.400.000 | 94.947.000 | 98,49% |
| V. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 138.000.000 | 133.628.600 | 96.83% |
| 1. | Penyusunan anggaran SKPD | 138.000.000 | 133.628.600 | 96,83% |
| VI. | Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan | 536.000.000 | 532.816.446 | 99,40% |
| 1. | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 76.800.000 | 76.585.500 | 99,72% |
| 2. | Pengembangan cadangan pangan daerah | 72.600.000 | 71.932.351 | 99,08% |
| 3. | Pengembangan lumbung pangan desa | 156.000.000 | 155.111.721 | 99,43% |
| 4. | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien | 105.800.000 | 105.775.410 | 99,97% |
| 5. | Pengembangan sistem informasi pasar | 65.800.000 | 64.508.026 | 98,03% |
| 6. | Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat | 59.000.000 | 58.903.438 | 99,83% |
| VII. | Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 1.637.612.960 | 1.583.473.903 | 96,69% |
| 1. | Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga | 921.112.960 | 920.914.013 | 99,97% |
| 2. | Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman | 138.200.000 | 124.339.650 | 89,97% |
| 3. | Penyusunan Pola Pangan Harapan | 93.000.000 | 86.444.800 | 92,95% |
| 4. | Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal | 408.500.000 | 382.646.080 | 93,67% |
| 5. | Pengembangan Pangan Pokok Lokal | 76.800.000 | 69.129.360 | 90,01% |
| VIII. | Program Pengembangan Keamanan Pangan | 586.000.000 | 578.065.850 | 98,64% |
| 1. | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 210.000.000 | 208.162.950 | 99,12% |
| 2. | Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar | 137.000.000 | 132.693.000 | 96,85% |
| 3. | Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan | 170.000.000 | 169.291.900 | 99,58% |
| 4. | Pendampingan di Bidang Kelembagaan keamanan pangan segar | 69.000.000 | 67.918.000 | 98,43% |
| IX. | Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 543.432.200 | 503.401.298 | 92,63% |
| 1. | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 87.600.000 | 83.073.600 | 94,83% |
| 2. | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 98.900.000 | 91.355.700 | 92,37% |
| 3. | Dewan Ketahanan Pangan | 91.000.000 | 87.457.498 | 96,10% |
| 4. | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | 72.500.000 | 67.703.100 | 93,38% |
| 5 | Adhikarya Pangan Nusantara (APN) | 80.000.000 | 68.688.000 | 85,86% |
| 6 | Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 78.000.000 | 74.340.100 | 95,30% |
| 7 | Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) | 35.432.200 | 30.783.300 | 86,87% |

Sumber data ; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Program Ketahanan Pangan/ Perkebunan adalah cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp 2.452.347.958,69 Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. Rp 2.321.831.106,09 dan Total Aset yang  tidak dipergunakan Rp. Rp 130.516.852,60

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

- Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi.

- Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar antar daerah, dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu masuk sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut

- Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di tingkat konsumen

- Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan

- Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup  guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

- Masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

- Masih adanya orang/masyarakat yang menambahkan penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimal pada pangan segar untuk keuntungan dirinya sendiri.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan langkah alternatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

- Mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsumsi pangan bukan saja pada satu pangan pokok yaitu beras tetapi ada beberapa pangan non beras/terigu yang bisa di manfaatkan dan dikembangkan sebagai pengganti beras.

- Pengembangan lembaga distribusi pangan yaitu pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) dengan sistem pemasaran Toko Tani Indonesia (TTI). Jumlah PUPM sampai degan saat ini berjumlah 4 unit dan TTI berjumlah 13 unit.

- Memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup  guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif melalui gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga melalui gerakan tanam ( Gertam ) tanaman pangan keluarga, pembinaan dan sosialisasi konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada PKK dan kelompk wanita tani, mengadakan lomba cipta menu tingkat kecamatan dan kabupaten serta mengadakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan non beras/terigu.

- Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat umum maupun produsen tentang betapa pentingnya keamanan pangan

- Melaksanakan uji tes keamanan pangan terhadap pangan yang diperdagangkan untuk mengetahui adanya cemaran kimia, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia

- Meningkatkan sertifikasi mutu pangan segar

- URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 program dan 9 kegiatan, yaitu :

  - Program  Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking

  - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan:

  - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

  - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

  - Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG

  - Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG

  - Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

- Kegiatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

4. Program  Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan Kegiatan Revitalisasi GSI-B

- Program  Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Pembangunan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Kondisi pegawai yang menangani Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pangan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 41

Kondisi kepegawaian pada Dinas PPKBPP-PA Kab. Buleleng

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 18 Orang |
|  | PNS | 9 Orang |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 9 Orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 Orang |
|  | Pembina | 1 Orang |
|  | Penata Tk. I | 5 Orang |
|  | Penata | 2 Orang |
|  | Penata Muda Tk.I | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | 2 Orang |
|  | SI/D4 | 5 Orang |
|  | D2 | 1 Orang |
|  | SMA/SMK/MTs | 1 Orang |
| 4. | Jumlah Pejabat | 9 Orang |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa |  |
|  | Eselon IIb | 1 Orang |
|  | Eselon IIIa |  |
|  | Eselon IIIb | 2 Orang |
|  | Eselon Iva | 6 Orang |
|  | Eselon IVb |  |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional |  |
|  | - ………………………….. |  |
|  | - ………………………….. dst |  |

Sumber: Dinas PPKBPP-PA Kab. Buleleng

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan melalui Belanja langsung dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 42

Alokasi dan realisasi program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan anak

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 56.600.000 | 54.069.100 | 95,52 |
| 1. | Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking | 56.600.000 | 54.069.100 | 95,52 |
| II. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1.172.822.400 | 911.161.912 | 77,68 |
| 1. | Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 129.810.000 | 109.666.600 | 84,48 |
| 2. | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | 151.608.000 | 144.584.700 | 95,36 |
| 3. | Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG | 141.850.000 | 107.864.562 | 76,04 |
| 4. | Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG | 226.225.000 | 126.313.900 | 55,83 |
| 5. | Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak | 263.283.800 | 185.246.500 | 70,36 |
| 6. | Kegiatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 260.045.600 | 237.485.650 | 91,32 |
| III | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 71.800.000 | 54.099.943 | 75,34 |
| 1. | Kegiatan Revitalisasi GSI-B | 71.800.000 | 54.099.943 | 75,34 |
| IV | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | 223.900.000 | 211.151.700 | 94,30 |
| 1. | Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | 223.900.000 | 211.151.700 | 94,30 |

Sumber: Dinas PPKBPP-PA  Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 8.380.052.585,00. Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 8.379.427.585,00 dan total aset aset yang tidak digunakan Rp. 625.000,00.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga indikator yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut tidak memenuhi target. Rincian kegiatan yang tidak terlaksana dan kendala  yang dihadapi adalah sebagai berikut :

    - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender.

    - Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

    - Kurangnya data terpilah hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap   dinas/instansi.

    - Kendalanya dilaporan GSI yaitu laporan bulanan dan triwulan baik dari desa maupun di Kecamatan.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah :

- Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berlanjut.

- Mengadakan pelatihan kelompok perempuan baik menyangkut keterampilan maupun manajemen kewirausahaan.

- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor tentang data hasil kegiatan.

Prestasi dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diraih pada tahun 2018 adalah:

- Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan Kelompok BKL Tahun 2018 kepada Kelompok BKL Werda Santhi.

- Juara II Tingkat Provinsi Bali Penilaian Kampung KB Percontohan Tahun 2018 kepada Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

- Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan PIK-R Unggulan Jalur Masyarakat Tahun 2018 atas nama PIK R Muda Ananda.

- URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 13 program dan 36 kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD

Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

  - Program Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

  - Program Keluarga Berencana

- Kegiatan Pelayanan KIE

- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

  - Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

  - Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan Konseling KB

  - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

  - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

  - Program Pengembangan Data dan Informasi

- Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target

- Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  - Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penduduk

- Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB

- Kegiatan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder

Pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Bahagia dilaksanakan oleh Badan KBPP Kabupaten Buleleng. Kondisi pegawai pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersaji pada tabel berikut:

Tabel 43

Kondisi Pegawai pada Urusan keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 194 Orang |
|  | PNS | 20 Orang |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 152 Orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 Orang |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | - |
|  | Pembina | 5 Orang |
|  | Penata Tk. I | 5 Orang |
|  | Penata | 2 Orang |
|  | Penata Muda Tk.I | - |
|  | Penata Muda | 2 orang |
|  | Pengatur Tk.I | - |
|  | Pengatur | 5 Orang |
|  | Pengatur Muda Tk.I | - |
|  | Pengatur Muda | - |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 2 Orang |
|  | SI/D4 | 12 Orang |
|  | D3 | 1 Orang |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 5 Orang |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat | 13 Orang |
|  | Pejabat Struktural : | 13 Orang |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 Orang |
|  | Eselon IIIa | 1 Orang |
|  | Eselon IIIb | 2 Orang |
|  | Eselon Iva | 9 Orang |
|  | Eselon Ivb | - |
|  | Pejabat Fungsional | - |
|  | - Petugas Penyuluh KB | - |

Sumber: Dinas PPKBPP-PA Kab. Buleleng

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan melalui Belanja langsung dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 44

Alokasi dan realisasi program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.677.710.704 | 1.247.195.846 | 74,33 |
| 1. | Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat | 38.400.000 | 35.300.000 | 91,92 |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 154.200.000 | 73.821.212 | 47,87 |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 418.337.080 | 223.744.798 | 53,48 |
| 4. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 42.460.000 | 19.170.700 | 45.15 |
| 5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 453.590.000 | 360.820.400 | 79,54 |
| 6. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 43.339.000 | 39.939.000 | 92,15 |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 94,772.000 | 75.492.900 | 79,65 |
| 8. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.276.000 | 9.565.950 | 93,09 |
| 9. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.905.450 | 11.905.450 | 100,00 |
| 10. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.402.650 | 92.361.650 | 95,80 |
| 11. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.200.000 | 6.600.000 | 91,66 |
| 12. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 20.960.000 | 13.890.000 | 66,26 |
| 13. | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 285.868.524 | 284.583.786 | 99,55 |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 676.092.400 | 333.308.248 | 49,29 |
| 1. | Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 132.800.000 | 108.300.000 | 81,55 |
| 2. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 387.412.400 | 148.848.230 | 38,42 |
| 3. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 123.880.000 | 48.428.018 | 39,09 |
| 4. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT | 32.000.000 | 27.732.000 | 86,66 |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 88.300.000 | 88.300.000 | 100,00 |
| 1. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 16.800.000 | 16.800.000 | 100,00 |
| 2. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 71.500.000 | 71.500.000 | 100,00 |
| IV. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 192.018.000 | 127.919.480 | 66,61 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 192.018.000 | 127.919.480 | 66,61 |
| V. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 116.800.000 | 111.602.000 | 95,54 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD | 116.800.000 | 111.602.000 | 95,54 |
| VI. | Program Informasi Pembangunan Daerah | 29.000.000 | 29.000.000 | 100 |
| 1. | Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | 29.000.000 | 29.000.000 | 100 |
| VII. | Program Keluarga Berencana | 1.783.552.200 | 1.561.138.500 | 87,52 |
| 1. | Kegiatan Pelayanan KIE | 1.688.702.200 | 1.466.863.500 | 86,86 |
| 2. | Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana | 94.850.000 | 94.275.000 | 99,39 |
| VIII. | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 271.050.000 | 240.843.000 | 88,85 |
| 1. | Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 271.050.000 | 240.843.000 | 88,85 |
| IX. | Program Pelayanan Kontrasepsi | 1.134.562.756 | 243.532.400 | 21,46 |
| 1. | Kegiatan Pelayanan Konseling KB | 1.134.562.756 | 243.532.400 | 21,46 |
| X. | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 1.154.550.000 | 260.543.400 | 22,56 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.154.550.000 | 260.543.400 | 22,56 |
| XI. | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 528.533.200 | 429.211.900 | 81,20 |
| 1. | Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | 528.533.200 | 429.211.900 | 81,20 |
| XII. | Program Pengembangan Data dan Informasi | 80.196.640 | 57.205.300 | 71,33 |
| 1. | Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target | 54.366.640 | 31.688.300 | 58,28 |
| 2. | Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan | 8.330.000 | 8.183.400 | 98,24 |
| 3. | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 17.500.000 | 17.333.600 | 99,04 |
| 4. | Program Pengembangan Data dan Informasi | 80.196.640 | 57.205.300 | 71,33 |
| XIII. | Program Pengendalian Penduduk | 1.148.760.000 | 495.248.270 | 43,11 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penduduk | 76.200.000 | 60.724.390 | 79.69 |
| 2. | Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB | 1.032.560.000 | 403.174.180 | 39,04 |
| 3. | Kegiatan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder | 40.000.000 | 31.349.700 | 78,37 |

Sumber: Dinas PPKBPP-PA Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan KBPP  Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. . 8.380.052.585,00, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 8.379.427.585,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 625.000,00.

Permasalahan / Kendala dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- Kegiatan pemberdayaan keluarga terkait dengan kelompok kegiatan (Poktan)  BKB, BKR, BKL, BLK dan PIK-KRR baik dari segi kualitas dan kuantitas masih relatif rendah.

- Masih kurangnya Tenaga Teknis khususnya Tingkat Kabupaten.

- Sebagai Lembaga baru sarana dan prasarana relatif belum memadai seperti kendaraan roda empat dan roda dua untuk tim teknis di Kabupaten .

- Belum terbentuknya UPTB bidang Keluarga Berencana untuk perpanjangan tangan Dinas PPKBPP-PA di tingkat Kecamatan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah :

- Mengadakan sosialisasi Program Keluarga Berencana.

- Mengadakan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang program KB.

- Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan Kelompok BKL Tahun 2018 kepada Kelompok BKL Werda Santhi.

- Juara II Tingkat Provinsi Bali Penilaian Kampung KB Percontohan Tahun 2018 kepada Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

- Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan PIK-R Unggulan Jalur Masyarakat Tahun 2018 atas nama PIK R Muda Ananda.

Beberapa prestasi dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2018 adalah :

- Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan Kelompok BKL Tahun 2018 kepada Kelompok BKL Werda Santhi.

- Juara II Tingkat Provinsi Bali Penilaian Kampung KB Percontohan Tahun 2018 kepada Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

- Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba Penilaian dan Pembinaan PIK-R Unggulan Jalur Masyarakat Tahun 2018 atas nama PIK R Muda Ananda.

- URUSAN PERHUBUNGAN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng  merupakan salah satu unsur pelaksanan Pemerintah Kabupaten Buleleng setingkat Eselon II yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan fungsi merumuskan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evluasi, penyelenggaraan perijinan dan pelaksanaan ketata usahaan dan rumah tangga kantor serta urusan strategis yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka  memperlancar pertumbuhan ekonomi  bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkesinmabungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat disegala bidang.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan adalah terwujudnya sistem sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan yang terpadu, handal dan bedaya saing. Atas dasar kondisi tersebut, tujuan penyelenggaraan urusan perhubungan  adalah :

- Meningkatnya Pengelolaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

- Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik urusan Perhubungan

- Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Meningkatnya Tugas Kedinasan dengan tata kelola pemerintah baik, bersih, berkeadilan, dan demokratis

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan  antara lain :

- Terwujudnya Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

- Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Tersediannya kebutuhan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur daerah urusan Perhubungan

- Terwujudnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kab. Buleleng semakin baik

Program dan kegitan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan pada Tahun 2018 meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaaan Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah / Dalam Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan kegiatan antara lain  :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan Mebeleur

- Penyelanggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-.  Pemeliharaan  rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

-. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

-.   Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD,  dengan kegiatan :

- Penyusunan Anggaran SKPD

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. dengan kegiatan :

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

- Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan :

- Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

- Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

- Monitoring dan Pendataan Perbengkelan

- Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan

-	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir / juru mudi / Awak Kendaraan Umum Teladan  (AKUT ).

9. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan

- Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas.

Tahun 2018 dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertahankan Tropy Wahana Tata Nugraha, bentuk penghargaan dari pemerintah untuk daerah yang berhasil menata tertib berlalu lintas di daerahnya. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun  merupakan penghargaan ke 10 dan 2 (dua) kali meraih plakat Wahana tatanugraha.

Sebagai usaha untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga sebagai pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 2011 serta untuk mencapai salah satu kunci sukses Pilar 1 yaitu Manajemen Keselamatan LLAJ (Safer Management) dengan Penyelarasan koordinasi melalui forum LLAJ. Maka Pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kebupaten Buleleng tahun 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 550/222/HK/2013 Tanggal 7 Maret 2013. Panitia Pelaksana kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Buleleng,  Asisten Bidang Ekbang Setda Buleleng, Jasa Raharja Cabang Singaraja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,  Bappeda,  Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Humas dan Protokol Setda Buleleng, Bagian Hukum Setda Buleleng dan  Organda.

- Kegiatan yang telah dilaksanakan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng meliputi Rapat –rapat rutin  untuk membahas permasalahan –permasalahan  Lalu Lintas sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota forum   dan mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.

- Melaksanakan Sosialisasi,  tentang pentingnya  berlalu lintas yang benar, melalui Media masa, Slogan-slogan, penyuluhan-penyuluhan kepada para sopir Angkutan Umumg melalui kegiatan AKUT, Penyuluhan-penyuluhan kesekolah – sekolah guna mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

- Mendata  Daerah Rawan Kecelakaan yang ada di Kabupaten Buleleng guna mencari Solusi penyebab kecelakaan tersebut.

- Menyempurnakan Sarana dan Prasaran Jalan seperti; Marka Jalan, Rambu lalu lintas, Traffic Light, Warning Light dan lainnya guna  terciptanya Lalu Lintas yang Aman, Tertib, Lancar dan Nyaman.

- Melaksanakan Penertiban Parkir di Jalan Diponogoro Singaraja, Jalan Ngurah Rai Singaraja ( Depan Hardys ), Penertiban Pemasangan Baliho/Reklame  di Jalan-Jalan Nasional, Provinsi maupun  di Jalan Kabupaten yang dapat mengganggu ketertiban lalu Lintas.

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 62, Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Telepon (0362) 21684.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berjumlah 94 orang. Dengan golongan ruang  terdiri atas : Golongan IV ; 3 orang, Golongan III ; 30 orang, Golongan II : 59 orang, Golongan I : 2 orang. Dengan kualifikasi pendidikan meliputi : Strata 2 (S2) ; 1 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 18 orang, Diploma 3 (D3) ; 1 orang; Diploma 2 (D2) ; 5 orang, SMA/SMK/Mts ; 68 orang, SMP ; 2 orang SD ; 3 orang. Jumlah Pejabat Struktural : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 3 pejabat, Eselon IV/a ; 9 pejabat. Pejabat Fungsional ; Terdapat 6 jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Untuk penyelenggaraan Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja langsung  sebesar Rp. 6.076.591.852,1 dan terealisasi sebesar Rp. 6.004.247.697 atau 98,80 persen, Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja.   Program ini dilaksanakan dijabarkan melakui 13 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.522.616.266,-  dan realisasi sebesar  Rp.  1.504.139.383,-  (98,78% )  dengan realisasi hasil kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya jasa surat menyurat

- Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

- Terlaksananya jasa administrasi keuangan\

- Terpeliharanya kebersihan kantor

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

- Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10. Tersedianya peralatan rumah tangga

11. Tersedianya bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang –  undangan

12. Tersedianya makanan dan minuman Tamu

13. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah/dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  adalah sebesar Rp. 392.414.634,-  Dengan Realisasi sebesar Rp. 390.679.094,- atau 99,55 %. hasil kegiatan meliputi :

- Tersedianya peralatan gedung kantor

- Tersedianya mebeleur

- Tersedianya sarana dan prasarana upacara yang memadai

- Terpeliharanya gedung kantor

- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

- Terpeliharanya perlengkapan gedng kantor

- Terpeliharanya perelatan gedung kantor

- Tersedianya data dan inventarisasi asset barang milik daerah

3.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah sebesar Rp. 141.624.500,-  Dengan Realisasi sebesar  Rp. 141.542.500,- atau 99,94 %. Adapun hasil kegiatan dari program ini adalah:

- Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

- Terbinanya kegiatan rohani dan budaya aparatur

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebesar Rp. 55.000.000,-  Dengan Realisasi sebesar  Rp. 53.850.385,- atau 97,91 %. Hasil Program ini adalah Tersusunnya Laporan kinerja dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kab. Buleleng

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD,

Jumlah Anggaran untuk menunjang Program Perencanaan Anggaran SKPD adalah sebesar Rp.  265.528.100,-   Dengan Realisasi sebesar  Rp. 264.607.345,- atau 99.65 %. Hasilnya tersedianya dokumen RKA, DPA, RDPA dan DPPA sebanyak 4 dokumen.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Anggaran untuk menunjang Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah sebesar Rp.  1.881.359.552,1,-  realisasi sebesar Rp. 1.840.735.990,- atau 97,84 %, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

- Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat

- Meningkatnya pengelolaan fasilitas perparkiran

- Terlaksanya pengawasan, pembangunan dan penertiban

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Jumlah Anggaran untuk menunjang Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ adalah sebesar Rp.  90.474.500,- dengan realisasi sebesar Rp.  90.345.180,- atau 99,86 %. Dengan hasil kegiatan meliputi :

- Terlaksananya perawatan, pemeliharaan alat uji mekanis dan sarana pengujian kendaraan bermotor

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,

Jumlah Anggaran untuk menunjang Program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah sebesar Rp. 1.581.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.577.601.038,- atau 99,78 %. Dengan hasil kegiatan meliputi :

- Tersedianya bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kendaraan bermotor wajib uji

- Terlaksananya pemantauan mobilitas angkutan jalan raya

- Terwujudnya pengamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

- Terciptanya layanan cepat, tepat, murah dan mudah

- Terlaksananya pengawasan

- Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu Lintas dan angkutan

- Terpilihnya awak kendaraan umum teladan

9. Program Pengedalian dan pengamanan Lalu Lintas,

Jumlah Anggaran untuk menunjang Program Pengedalian dan pengamanan Lalu Lintas adalah sebesar Rp.  146.474.300,-   Dengan Realisasi sebesar   Rp. 140.746.782,-  atau 96,09%. Dengan hasil kegiatan meliputi :

- Tersedianya perlengkapan/rambu - rambu jalan yang memadai

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perhubunganl; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 56.139.268.094 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 18.367.100.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Perhubungan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas antara lain adalah :

- Masih rendahnya animo/kesadaran masyarakat layanan angkutan pedesaan dan perkotaan sehingga ini berpengaruh pada fungsi terminal yang ada.

- Tidak sebandingnya pertumbuhan jalan dengan kendaraan bermotor kurun waktu lima tahun terakhir (2013 – 2017; data stastistik & Samsat), pertumbuhan Panjang jalan selebar 0,1% dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar : 0,54% hal ini dapat dirasakan oleh warga Kota Singaraja, telah terjadi kepadatan Lalu lintas baik di ruas maupun di simpang bahkan sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian material maupun non material.

- Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang masih banyak memerlukan pemasangan fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, Marka, Guardrail, Deliniator, cermin tikungan serta pagar pengaman jalan pejalan kaki.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Melakukan sosialisasi secara berkala yang menyasar ke kalangan pelajar SD s/d SMA, mahasiwa, para pedagang dan pegawai swasta; melakukan perencanaan pengembangan moda Angkutan dengan kualitas kendaraan yang lebih baik di tahun 2018; memberikan penghargaan kepada para penumpang mmelalui kegiatan pengundian karcis layanan berhadiah serta penghargaan pada sopir yang berperilaku baik;

- Warga Kota diharapkan meningkatkan disiplin serta kewaspadaannya dalam berlalu lintas serta penyuluhan yang tidak henti-hentinya dimulai dari sekolah sampai masyarakat umum serta memanfaatkan media radio sebagai informasi media lalu lintas untuk seluruh warga Kota Singaraja baik yang sedang maupun akan melakukan perjalanan;

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pentingnya keberadaan sarana dan prasarana lalu lintas demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran berlalu lintas.

- URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Program dan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Komunikasi dan informatika  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 7 program dan 28 kegiatan, yaitu :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Komunikasi, informatika dan Persandian  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 7 program dan 28 kegiatan, yaitu :

  - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

- Kegiatan Penyediaan Layanan Akses Internet

  - Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

- Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

- Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Center

  - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

- Kegitan Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

  - ProgramKerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peliputan dan Dokumentasi

- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat

- Pengembangan kerjasama dengan media massa

- Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi media dan lembaga komunikasi publik

  - Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

- Pengumpulan dan pengolahan data opini publik

- Pengumpulan dan pengolahan data tema komunikasi publik lintas sektoral

- Pelayanan informasi publik

  - Program Pengelolaan Layanan e-Government

- Pengelolaan layanan secara elektronik

- Pembuatan, pengembangan dan pemeliharaaan aplikasi 	pemerintahan dan pelayanan publik

- Pengelolaan nama domaian dan sub domain

- Pembinaan dan pengembangan situs resmi pemerintah daerah

- Pengkajian dan pengembangan implementasi e-Government

- Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK

  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

- Pengelolaan sumber daya persandian

- Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian

- Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi

- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian

Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 45

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM |  | Hasil Capaian (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Media massa: | 341,67 | 425,00 | 444,44 | 275,00 | 144,44 |
|  |  |  | - Majalah | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 33,33 |
|  |  |  | - Radio | 1000,00 | 1250,00 | 1283,33 | 775,00 | 400,00 |
|  |  |  | - Televisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | b. | Media website (media online) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | c. | Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; | 100,00 | 108,33 | 108,00 | 75,00 | 33,33 |
|  |  | d. | Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; | 41.67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 |
|  |  | e. | Media luar ruang: | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 16,67 | 500,00 |
|  |  |  | - Buletin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | - Leaflet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | - Booklet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | - Brosur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | - Spanduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | - Baliho | 0 | 0 | 300,00 | 16,67 | 500,00 |
| 2 | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan |  | 50 | 77.78% | 77.78% | 77,78% | 88,89% |

Sumber data ; Diskominfo dan Sandi Kab. Buleleng,

- Sarana Komunikasi dan Informatika

Sarana komunikasi dan informatika meliputi media massa, internet, dan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media komunikasi yang dapat digunakan dan dimanfatkan.

  - Media massa

Media massa merupakan media komunikasi yang masih sangat banyak digunakan sebagai sarana komunikasi informasi yang paling populer saat ini. Media massa sendiri terdiri dari media cetak dan elektronik. Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis.Di Kabupaten Buleleng terdapat begitu banyak media cetak yang masuk, baik yang bersekala nasional (seperti Kompas, dan Jawa Post) maupun lokal (Bali Post, Nusa Bali, Den Post dan Bisnis Bali). Media cetak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan secara terbatas dengan jumlah yang sangat terbatas, ada dua, yaitu: Majalah Singa Manggala yang ditebitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, dan Tabloid Kabar Buleleng yang ditebitkan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Di Kabupaten Buleleng terdapat 6 (enam) Radio swasta, dan 1 radio pemerintah, yaitu RRI (Radio Republik Indonesia) Pro 2.

  - Internet

Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet.

Internet telah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Komunikasi dan informasi dapat dilakukan secara luas dan tanpa batas (borderless). Semua orang di dunia yang terhubung dengan internet dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga segala informasi yang berbentuk digital dapat dibagikan secara luas.

Di Kabupaten Buleleng, telah hadir begitu banyak tempat yang menyediakan layanan akses internet, baik yang dikelola oleh swasta dalam bentuk warung internet (warnet) maupun yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk media center danfree hotspot.Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyediakanfree hotspot di 10 titik sebagai ruang publik diantaranya Taman Kota, Tugu Tiga, Pantai Penimbangan, Pelabuhan, GOR Bhuana Patra, Gedung Sasana Budaya, RTH Taman Yuwana Asri, area Kantor Camat Gerokgak, area Kantor Camat Busungbiu, area Kantor Camat Buleleng dan Gedung Pramuka. Dan menambah pengembangan jaringan online sebanyak 154 titik yang fokus pada Desa, Kecamatan dan seluruh SKPD Kabupaten Buleleng.

  - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok sosial masyarakat yang  mendayagunakan informasi untuk meningkatkan nilai usaha yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi tujuan utama kelompok ini adalah memberdayakan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Buleleng saat ini ada 22 KIM yang secara aktif bergerak dan berusaha memberdayakan informasi yang mereka peroleh, baik dari internet maupun media massa lainnya. Berikut ini data KIM yang ada di Buleleng:

| No. | Nama KIM | Lokasi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desa | Kecamatan |
| 1. | KIM Asta Gina | Menyali | Sawan |
| 2. | KIM Shanti Eka Cita Dharma Prawerti | Selat | Sukasada |
| 3. | KIM Wahana Gatra | Unggahan | Seririt |
| 4. | KIM Sekar Bhuana | Munduk | Banjar |
| 5. | KIM Bali Sari Wangi | Sepang | Busungbiu |
| 6. | KIM Desa Bulian | Bulian | Kubutambahan |
| 7. | KIM Desa Tajun | Tajun | Kubutambahan |
| 8. | KIM Desa Sekumpul | Sekumpul | Sawan |
| 9. | KIM Desa Sanggalangit | Sangalangit | Gerokgak |
| 10. | KIM Desa Wanagiri | Wanagiri | Sukasada |
| 11. | KIM Desa Tamblang | Tamblang | Kubutambahan |
| 12. | KIM Desa Patas | Patas | Gerokgak |
| 13. | KIM Satya Dharma | Kalianget | Seririt |
| 14. | KIM Desa Pancasari | Pancasari | Sukasada |
| 15. | KIM Desa Subuk | Busungbiu | Busungbiu |
| 16. | KIM Desa Sudaji | Sudaji | Sawan |
| 17. | KIM Desa Telaga | Telaga | Sawan |
| 18. | KIM Desa Bondalem | Bondalem | Tejakula |
| 19. | KIM Desa Pacung | Pacung | Tejakula |
| 20. | KIM Desa Sangsit | Sangsit | Sawan |
| 21. | KIM Desa Petemon | Petemon | Seririt |
| 22. | KIM Desa Lokapaksa | Lokapaksa | Seririt |

Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas  Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng yang beralokasi di JL. Pahlawan, No. 1, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81119, IndonesiaTelp: 62 362 21146. Data pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :Jumlah Pegawai Negeri Sipil: 40 orang ; Pegawai Honor Daerah/Pegawai kontrak : 62 orang; Tingkat Pendidikan: S3: 1 orang; S2: 4 orang; S1: 41; Diploma: 11; SMA/SMK: 45 orang; Golongan IV: 7 orang; Golongan III: 28 orang; Golongan II: 5  orang; Eselon II : 1 Orang; Eselon III : 6 orang; Eselon IV : 18 orang; Pejabat Struktural : 25 orang

Untuk penyelenggaraan urusan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten BulelengTahun 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 11.020.379.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.858.321.091,- atau 98.52% yang terdiri dari belanja tidak langsung  sebesar 3.982.362.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.891.216.127,- atau 97,71%, belanja langsung sebesar Rp. 7.038.017.160,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.967.104.892,- atau 98,99%belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.279.070.260,- dan terealisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.215.870.880,- atau mencapai 98,80% dan realisasi fisiknya 101,10%.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika; cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian tahun 2018 adalah :

      - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang TIK, khususnya SDM untuk programer. Hal ini disebabkan karena minimnya pegawai dengan latar belakang pendidikan TIK serta kurangnya pelatihan aparatur di bidang TIK khusunya untuk programer.

      - Belum terintegrasi dan terpusatnya jaringan intranet pemerintah Kab. Buleleng, karena belum mampunya membangun infrastruktur jaringan intranet sendiri sehingga masih menggunakan sistem sewa.

      - Masih ada beberapa desa yang belum bisa terhubung internet/koneksi. Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang berbukit menyebabkan tidak semua desa dapat mengakses jaringan fiber optik maupun wireless sehingga desa-desa tersebut kesulitan untuk dapat mengakses internet.

      - Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara negatif, kurangnya sarana dan prasarana pengamanan data dan informasi yang dimiliki dan keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah, khususnya bidang persandian.

Dari berbagai persoalan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng hingga saat ini adalah :

            - Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur di Bidang TIK khususnya programen, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang TIK khususnya programer untuk aparatur pemerintah di SKPD. Selain itu juga beberapa tenaga  teknis bidang TIK yang dimiliki Dinas Kominfosandi diikuti dalam pelatihan-pelatihan TIK khususnya programer guna meningkatkan kompetensinya.

            - Proses integrasi sistem bukanlah hal yang mudah, apalagi membangun infrastruktur jaringan intranet sendiri. Untuk itu dilakukan kajian terkait sistem informasi yang telah ada saat ini untuk dilakukan integrasi sistem yang memungkinkan jaringan-jaringan intranet tehubung dengan baik. Dengan kajian ini diharapkan proses integrasi dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan.

            - Untuk menghubungkan desa yang tidak terjangkau dengan jaringan internet yang disediakan oleh provider yang ada di Kabupaten Buleleng, maka didirkan tower  dan memasang repeater pada tower. Sehingga beberapa desa di wilayah tersebut dapat mengakses internet dengan baik.

            - Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, dimana satu sisi memberikan keuntungan namun disisi lain jika dimanfaatkan secara salah akan menimbulkan kerugian yang besar bagi manusia. Untuk itu senantiasa akan menimbulkan kerugian yang besar bagi manuasia. Untuk itu senantiasa dilakukan update teknologi terkait keamanan data dan informasi dengan membangun koordinasi yang intensif dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) RI. Sehingga secara teknologi Pemkab Buleleng mampu untuk menghadapi berbagai serangan keamanan terhadap data dan informasi yang dimiliki Pemkab. Buleleng. Selain itu juga diberikan sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengunggah kesadaran aparatur pemerintah akan pentingnya menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- URUSAN PERTANAHAN.

Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada asasnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya di daerah menggunakan asas medebewind. Setelah keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Setelah keluarnya UU tersebut, telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 mendefinisikan tentang kewenangan bidang pertanahan, adalah sebagai urusan-urusan lain dimana kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang bersifat wajib.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanahan yaitu : Izin Lokasi; Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Penetapan Tanah Ulayat; Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; Izin Membuka Tanah, atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 melaksanakan urusan pertanahan yang dituangkan melalui Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan dengan kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan kewenanganan yang dimiliki dalam bidang pertanahan dengan dasar hukum :

- Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang  Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 dijabarkan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

      - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

      - Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

- Kegiatan Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

      - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 5 |
|  | Tenaga Harian Lepas | - |
|  | Pegawai Kontrak | 5 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | - |
|  | Pembina (IV/a) | - |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 1 |
|  | Penata (III/c) | 3 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | - |
|  | Penata Muda (III/a) | 1 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | - |
|  | Pengatur (II/c) | - |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | - |
|  | Pengatur Muda (II/a) | - |
|  | Juru Tk.I (I/d) | - |
|  | Juru (I/c) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 1 |
|  | SI/D4 | 6 |
|  | D3 | - |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 3 |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | - |
|  | Eselon IIIa | - |
|  | Eselon IIIb | 1 |
|  | Eselon IVa | 3 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | 1. Nama Jabatan Fungsional | - |
|  | 2. ………………………….. | - |
|  | 3. ………………………….. dst | - |

sumber: Disperkimta Buleleng

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Disperkimta Kabupaten Buleleng Tahun 2018. Realisasi program kegiatan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan  meliputi :

| No |  | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rp. | % |
| I |  | PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | 78,290,000.00 | 76,949,479.00 | 98.28 |
|  | 01 | Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 47,240,800.00 | 46,341,023.00 | 98.09 |
|  | 02 | Pendampingan penyelenggaraan Pengadaan Tanah | 31,049,200.00 | 30,608,456.00 | 98.58 |
| II |  | PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN | 52,860,900.00 | 52,041,661.00 | 98.45 |
|  | 01 | Pendampingan penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 52,860,900.00 | 52,041,661.00 | 98.45 |
| III |  | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | 71,369,500.00 | 69,618,029.00 | 97.54 |
|  | 01 | Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal | 71,369,500.00 | 69,618,029.00 | 97.54 |

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan urusan pertanahan; cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan. Dengan total aset yang dikuasai Rp. 44.440.532.707 dengan total aset yang dipergunakan Rp. 42.323.076.168 dan aset yang tidak dipergunakan Rp. 2.117.456.539.

Pelaksanaan 2 (dua) Kegiatan pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Anggaran 2018 tidak terlepas dari permasalahan, permasalahan tersebut secara umum disebabkan oleh faktor non teknis yaitu telah terjadi kelambatan informasi dari Kantor Pertanahan Buleleng tentang desa-desa yang mendapat jatah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng untuk tahun 2018. Pada awal  tahun 2018 Kantor Pertanahan Buleleng menginformasikan bahwa ada 44 desa di Kabupaten Buleleng yang mendapat jatah program PTSL, namum pada awal Triwulan ke-4 (empat) kami mendapat jatah program dari PTSL bertambah menjadi 96 desa. Permasalahanya adalah anggaran perjalanan dinas yang di rencanakan pada Daftar  Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 itu dialokasikan untuk 44 desa untuk kegiatan sosialisai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Pelaksanaan Program  Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas dari permaslahan non teknis karena penyelesaian bersifat fasif artinya menunggu adanya laporan permasalahan yang memerlukan mediasi sesuai perintah Pimpinan dan  Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan memiliki permasalahan yaitu. Dari hasil survey pendataan tanah ulayat/ tanah desa pakraman yang lokasinya dalam kabupaten buleleng, masih banyak tanah desa pakraman yang belum bersertifikat, ada beberapa desa pakraman terjadi masa transisi karna pergantian kepengurusan/ belum ada serah terima administrasi dan kurangnya sarana dan personil di desa pakraman dalam hal administrasi.

Sebagai solusi/upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, telah diambil langkah –langkah dan usulan/ saran sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam urusan 	pertanahan di Kabupaten Buleleng.

- Merekrut pegawai kontrak teknis pertanahan pada Tahun Anggaran 	2019.

- Dalam hal penataan dan antisipasi sengketa pertanahan di Kabupaten 	Buleleng sangat perlu kami melaksanakan sosialisasi dan monev 	diwilayah Kabupaten Buleleng yang menyasar aparat pemerintah 	Desa/Kelurahan.

- Masih menunggu program PTSL dari BPN dan sedang dalam proses 	pensertifikatan.

- Perlu diadakan survey/ pendataan kembali dan klarifikasi terhadap data 	tanah desa pakraman sehingga data yang diperoleh lebih valid dan 	akurat Agar berkoordinasi dengan desa dinas untuk membantu dalam     	hal administrasi.

17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam  rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Pemberdayaan  masyarakat dan desa  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 11 program dan 46 kegiatan, yaitu :

      - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Peneyedian Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Kegiatan Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

- Kegiatan Pembinaan rohani dan budaya aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Posyandu

- Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin Dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan Dan Pemasyarakatan TTG

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Kegiatan Monitoring Dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

- Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong-Royong

- Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Dalam Rangka Lomba Desa / Kelurahan Terpadu

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

- Kegiatan Pembinaan Dan Penilaian Tugas-Tugas Kepala Desa

- Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa

- Kegiatan Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas

- Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkatg Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel

- Kegiatan Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Inventarisasi, Penyusunan Asset Desa Dan Pelaksanaan Kewenangan Desa

Jumlah PKK aktif di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 sebanyak 148 PKK dari total PKK yang ada seluruhnya yang berjumlah 148 PKK. Sedangkan Posyandu Aktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng berjumlah 498 posyandu,dan total seluruh jumlah Posyandu 713 posyandu dan semua kelompok tersebut aktif didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada BPMPD Kabupaten Buleleng tersaji pada tabel berikut :

Tabel 46

Kondisi Kepegawaian pada DPMD Kabupaten Buleleng

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 89 |
|  | PNS | 33 |
|  | Pegawai Harian | 2 |
|  | Pegawai Kontrak | 54 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina (IV/a) | 1 |
|  | Penata Tk. I | 9 |
|  | Penata | 2 |
|  | Penata Muda Tk.I | 2 |
|  | Penata Muda | 3 |
|  | Pengatur Tk.I | 1 |
|  | Pengatur | 12 |
|  | Pengatur Muda Tk.I | 1 |
|  | Pengatur Muda | - |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 3 |
|  | SI/D4 | 10 |
|  | D3 | 2 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 17 |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | 1 |
|  | Eselon IIb | - |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 2 |
|  | Eselon IVa | 10 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional | - |

Sumber data ; DPMD Kabupaten Buleleng, 2018

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat oleh BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 9,517,757,048.00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.247.356.392,00 atau 97,16 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3,279,887,000.00 dan terealisasi Rp. 3.172.333.657,00 atau 96,72 persen dan belanja langsung yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 390,662,800.00 dan terealisasi Rp. 387.842.800,00, atau 99,28 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 5,553,707,248.00 dan terealisasi Rp. 5.402.730.175,00 atau mencapai 97,28 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 293,500,000.00 dan terealisasi Rp. 284.449.760,00 atau 96,92 persen. Rincian alokasi anggaran dan realisasi program kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat tersaji sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 47

Alokasi anggaran dan realisasi program kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2018

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | REALISASI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.360.404.900 | 1.296.486.671 | 95,30 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 40.400.000 | 40.386.450 | 99,97 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 139.286.400 | 120.513.543 | 86,52 |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 198.000.000 | 189.993.100 | 95,96 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6.000.000 | 4.489.900 | 74,83 |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 295.107.400 | 292.378.998 | 99,08 |
| 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 176.200.000 | 175.029.300 | 99,34 |
| 7 | Penyediaan alat tulis kantor | 3.500.000 | 3.381.400 | 96,61 |
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.250.000 | 7.092.250 | 97,82 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 54.000.000 | 49.342.810 | 91,38 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 136.800.000 | 133.629.360 | 97,68 |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 25.000.000 | 23.580.000 | 94,32 |
| 12 | Pengadaan makanan dan minuman | 30.000.000 | 27.976.110 | 93,25 |
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 248.861.100,00 | 228.693.450 | 91,90 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 266.810.000 | 263.870.598 | 98,90 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 23.700.000 | 23.700.000 | 100 |
| 2 | Pengadaan Mebeleur | 33.000.000 | 31.955.000 | 96,83 |
| 3 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 14.450.000 | 14.328.380 | 99,16 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 75.000.000 | 74.808.000 | 99,74 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 59.460.000 | 58.605.790 | 98,56 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10.000.000 | 9.559.000 | 95,59 |
| 7 | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 51.200.000 | 50.914.428 | 99,44 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 99.915.200 | 94.845.120 | 94,93 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 51.665.200 | 46.595.120 | 90,19 |
| 2 | Pembinaan rohani dan budaya aparatur | 48.250.000 | 48.250.000 | 100 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 40.000.000 | 23.350.000 | 58,38 |
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000 | 23.350.000 | 58,38 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 72.851.400 | 72.486.074 | 99,50 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | 72.851.400 | 72.486.074 | 99,50 |
| VI | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 113.582.500 | 112.579.796 | 99,12 |
| 1 | Penyusunan anggaran SKPD | 113.582.500 | 112.579.796 | 99,12 |
| VII | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1.797.887.348 | 1.785.360.036 | 99,30 |
| 1 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | 99.158.448 | 98.927.250 | 99,77 |
| 2 | Pemberdayaan Kelompok Posyandu | 216.950.000 | 216.028.850 | 99,58 |
| 3 | Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan | 267.114.250 | 266.922.050 | 99,93 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan dan Pemasyarakatan TTG | 154.959.650 | 154.801.120 | 99,90 |
| 5 | Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat | 74.005.000 | 73.565.650 | 99,41 |
| 6 | Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga | 985.700.000 | 975.115.116 | 98,93 |
| VIII | Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan | 325.000.000 | 320.458.148 | 98,60 |
| 1 | Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa | 261.037.900 | 260.333.130 | 99,73 |
| 2 | Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa | 63.962.100 | 60.125.018 | 94,00 |
| IX | Peningkatan Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 370.624.900 | 370.031.650 | 99,84 |
| 1 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | 85.715.000 | 85.498.920 | 99,75 |
| 2 | Pemberian Stimulan Pembangunan Desa | 172.324.900 | 172.140.250 | 99,89 |
| 3 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong | 112.585.000 | 112.392.480 | 99,83 |
| X | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 361.611.200 | 332.618.390 | 91,98 |
| 1 | Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa | 138.664.500 | 124.145.360 | 89,53 |
| 2 | Pembinaan dan Penilaian Tugas-Tugas Kepala Desa | 118.707.900 | 112.863.500 | 95,08 |
| 3 | Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas | 4.238.800 | 4.224.250 | 99,66 |
| 4 | Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel | 100.000.000 | 91.385.280 | 91,39 |
| XI | Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | 342.425.200 | 327.975.851 | 96 |
| 1 | Pembinaan, Fasilitasi dan monitoring Invertarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa | 171.985.200 | 163.362.521 | 94,99 |
| 2 | Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa | 170.440.000 | 164.613.330 | 96,58 |
| XII | Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan | 415.397.700 | 413.037.300 | 99,43 |
|  | Monitoring dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 415.397.700 | 413.037.300 | 99,43 |
| XIII | Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan | 189.616.100 | 186.142.427 | 98,17 |
|  | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa | 80.396.100 | 80.306.250 | 99,89 |
|  | Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan | 109.220.000 | 105.836.177 | 96,90 |
| XIV | Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan | 481.743.600 | 475.780.674 | 98,76 |
|  | Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | 481.743.600 | 475.780.674 | 98,76 |
| Total |  | 6.237.870.048 | 6.075.022.735 | 97.39 |

Sumber data: DPMP Kab. Buleleng 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada BPMPD Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 6,186,072,869.17. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 6,186,072,869.17 jadi semua asset yang dikuasai dipergunakan / dimanfaatkan.

Permasalahan yang ada didalam pelaksanaan program kegiatan BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018, antara lain :

            - Masih minimmnya pengetahuan aparat Pemerintahan Desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pembuatan LPJ pengelolaan keuangan desa apalagi dengan adanya peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa;

            - Terdapat beberapa sarana dan  prasarana yang belum memadai guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kondisi balai masyarakat dan  balai dusun.

Namun demikian kami telah melaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

1.Dengan adanya Undang-undang terbaru yakni Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dimana didalam undang-undang tersebut semua diatur tentang pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa baik dari pengelolaan pembangunan, kepemerintahan maupun keuangan desa maka pemberian pendidikan pelatihan lebih diintensifkan bagi aparatur pemerintahan desa termasuk bagi anggota BPD yang pendanaannya bersumber dari dana perimbangan / Alokasi Dana Desa (ADD) agar pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa bisa berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

2.Pembangunan atau rehab lebih diupayakan dianggarkan melalui swadaya melalui keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing desa, sedangkan kekurangannya diambilkan dari Dana Perimbangan dan Dana Desa yang diterima desa setiap tahun.

18. URUSAN SOSIAL.

Kesejahteraan Sosial yang tak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial    pasal 4 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan permasalahan dan kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik Fisik maupun non Fisik. Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat. Pembangunan  di bidang sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga bisa lebih mandiri dan berkualitas serta berdaya dan berhasil guna dalam proses pembangunan manusia secara menyeluruh baik pembangunan dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya. Atas dasar kondisi tersebut maka kebijakan penyelenggaraan urusan sosial ditujukan untuk :

- Meningkatkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Organisasi Sosial,

- Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

- Memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat penyandang masalah social  dan meningkatkan kepedulian masyarakat dan pihak swasta sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan masalah sosial serta

- Meningkatkan nilai gotong royong, kesetiakawanan sosial dan  semangat pejuang ‘45.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan sosial antara lain:

- Terwujudnya upaya pencegahan terhadap timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial,

- Terlaksananya Rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  melalui meningkatnya keterampilan dan perbaikan keadaan sosial ekonomi bagi   para tuna sosial, penyandang cacat, korban bencana, baik sandang, pangan maupun papan,

- Terlaksananya pemberian pelayanan sosial dan meningkatnya keterampilan bagi keluarga penyandang masalah sosial ,  lanjut usia, anak terlantar dan Organisasi Sosial serta Panti-Panti sosial sebagai mitra kerja pemerintah,

- Terlaksananya kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat melalui meningkatnya keterampilan dan perbaikan sosial ekonomi bagi Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya,

- Meningkatnya  pemahaman masyarakat tentang masalah masalah sosial.

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 (sembilan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, yaitu:

1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas  AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan PMKS lainnya.

b.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

c.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

d.	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (PMKS).

2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.

b.	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

c.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.

d.	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di Luar Panti.

3.	Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.

4.	Program pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.

b.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

b. 	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo.

6.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.

b.	Pemberdayaan eks penyandang Penyakit Sosial.

7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

b.	Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-peaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

c.	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat.

d.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

8.	Program pelestarian nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan  Kesetiakawanan Sosial.

b.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan.

c.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan.

9.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

a.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Bidang Sosial terdapat 4 (empat) Jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.  Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Buleleng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pada tabel berikut, dapat disajikan informasi tentang Indikator dan capaian bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 48

Kondisi pelayanan dasar bidang sosial

Indikator Kinerja Bidang Sosial

1. 	Persentase (%) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas luar panti yang memperoleh pelayanan dasar .

| Tahun | Jumlah penyandang disabilitas luar panti skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pelayanan dasar | Jumlah penyandang disabilitas luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pelayanan dasar dalam 1 tahun |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 153 | 153 |
| 2015 | 248 | 248 |
| 2016 | 198 | 198 |
| 2017 | 485 | 485 |
| 2018 | 611 | 611 |

2. 	Persentase (%) rehabilitasi sosial anak terlantar luar panti yang memperoleh pelayanan dasar

| Tahun | Jumlah anak terlantar luar panti skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pelayanan dasar | Jumlah anak terlantar luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pelayanan dasar dalam 1 tahun |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 210 | 210 |
| 2015 | 820 | 820 |
| 2016 | 800 | 800 |
| 2017 | 705 | 705 |
| 2018 | 810 | 810 |

3.	Persentase (%) rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar luar panti yang memperoleh pelayanan dasar

| Tahun | Jumlah lanjut usia terlantar skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar | Jumlah lanjut usia terlantar skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang memperoleh pelayanan dasar |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 560 | 560 |
| 2015 | 905 | 905 |
| 2016 | 840 | 840 |
| 2017 | 920 | 920 |
| 2018 | 920 | 920 |

4.	Persentase (%) rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gepeng  yang memperoleh pelayanan dasar

| Tahun | Jumlah tuna sosial khususnya gepeng dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar | Jumlah tuna sosial khsusnya gepeng dalam 1 tahun yang yang memperoleh pelayanan dasar |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 60 | 50 |
| 2015 | 100 | 132 |
| 2016 | 50 | 31 |
| 2017 | 100 | 100 |
| 2018 | 130 | 130 |

5.	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

| Tahun | Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK) | Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK) |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 450 | 450 |
| 2015 | 400 | 400 |
| 2016 | 500 | 500 |
| 2017 | 500 | 500 |
| 2018 | 605 | 605 |

Sumber data Dinas Sosial Kab. Buleleng

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berjumlah 31 orang. Dengan pangkat dan golongan  terdiri atas : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 4 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 9 orang, Penata (III/c) ; 3 orang ,Penata Muda Tk.I (III/b) ; 4 orang, Penata Muda (III/a) ; 2 orang, Pengatur Muda (II/a) ; 1 orang,. Dengan kualifikasi pendidikan meliputi : Strata 2 (S2) ; 3 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 12 orang, Diploma 3 (D3) ; 1 orang, SMA/SMK/Mts ; 15 orang. Jumlah Pejabat Struktural : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 3 pejabat, Eselon IV/a ; 12 pejabat, Eselon IV/b ; 1 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Untuk penyelenggaraan Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 10,340,998,108 dan terealisasi sebesar Rp. 10.223.582.802,00 atau 98,86 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 
Rp. 3,086,497,000,- dan terealisasi Rp. 3.038.400.292 atau 98,44 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 7,254,501,108 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 7.185.182.510 atau mencapai 99,04 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran 
Rp. 413,461,400 dan terealisasi Rp. 406.456.400, atau 98,31 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 6,521,241,413 dan terealisasi Rp. 6.459.321.815 atau mencapai 99,05 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 319,798,295 dan terealisasi Rp. 319.404.295 atau 99,88 persen.  Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.484.882.090 Dan terealisasi 
Rp 1.464.510.678 atau 98,63 persen, dengan realisasi tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran Rp. 53.000.000, dan Realisasi sebesar Rp. 52.961.690, atau 99,93 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu Meningkatnya koordinasi dengan target kinerja 12 Bulan, realisasi fisik 100 %.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Alokasi Anggaran Rp. 220.036.000, dan Realisasi sebesar Rp. 211.747.430, atau  96,23 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu Meningkatnya operasional kantor dengan target kinerja 132 Rekening/12 Bulan, realisasi fisik 100 %.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 189.000.000, dan Realisasi sebesar Rp. 188.921.750, atau 99,96 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu Meningkatnya operasional kedinasan dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran 
Rp.10.000.000, dengan realisasi Anggaran sebesar  
Rp. 6.563.600 atau 38,01 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya Meningkatnya operasional kedinasan dengan target kinerja Roda Empat dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi Anggaran  Rp. 266.000.000, dan Realisasinya  Rp. 263.550.000 atau  99,08 persen, dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya data bahan kajian keuangan dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 151.788.000, dengan Realisasi mencapai Rp. 151.761.055, atau mencapai  99,98 % persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya yaitu Terpeliharanya lingkungan kantor dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi Anggaran 
Rp. 42.607.495, dengan Realisasi sebesar Rp. 42.588.815 atau 99,96 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Tersedianya alat-alat tulis kantor dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.740.000, dengan realisasi Rp. 16.485.810 atau 98,48 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000 dan Realisasinya mencapai Rp. 9.959.895, atau 99,60 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi Anggaran Rp. 137.535.400, dengan Realisasi Rp. 137.535.400 atau 100 persen. Hasilnya adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 27 unit.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi Anggaran  Rp. 7.000.000, Realisasi Rp. 6.540.000 atau 93,43 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan dengan target kinerja 5 jenis / 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan Dan Minuman, Alokasi Anggaran Rp. 23.202.000, terealisasi Rp. 23,194.185, atau 99,97 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya Meningkatnya kinerja pegawai dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 228.123.195, Realisasi Anggaran Rp. 222.912.403 atau 97,72 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tercapainya koordinasi selama 1 tahun.

- Kegiatan Penyediaan Jasa  Administrasi kepegawaian Alokasi Anggaran Rp. 129.850.000, Realisasi Anggaran Rp. 129.788.645 atau 99,95 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya Data Kepegawaian selama 1 tahun.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 427.562.895, dan Realisasi Anggaran Rp. 422.871.785 atau 98,90 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 3.630.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 3.630.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah  tersedianya perlengkapan kantor yang memadai dengan target kinerja 2 unit.

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara, alokasi anggaran Rp. 117.600.000, dengan realisasi anggaran Rp. 117.375.210 atau 99,81 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terselenggaranya upacara keagamaan dengan target kinerja 12 bulan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 35.000.000, dan terealisasi Rp. 34.947.000, atau 99,85 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai dengan target kinerja 12 Bulan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 64.700.000, dan terealisasi Rp 61.735.680, atau 95,42 persen. Hasilnya adalah Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak dengan target kinerja 12 Bulan.

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 52.260.000 dengan Realisasi Anggaran 
Rp. 52.260.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah  Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dengan target kinerja 3 Unit.

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp.34.874.895 dengan Realisasi Anggaran Rp.34.874.895 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah  Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai dengan target kinerja 2 jenis.

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Alokasi Anggaran Rp. 1.800.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.800.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah  Tersedianya mebeleur kantor yang memadai dengan target kinerja1 buah.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 117.698.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 116.249.000 atau 98,77 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah  Tersedianya tempat kerja yang nyaman dengan target kinerja 1 unit, 2 Paket.

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.380.000, dan realisasi anggaran Rp. 98.393.000, atau 99,01 persen. Program ini dijabarkan melalui Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur. Hasilnya Meningkatnya disiplin pegawai dengan target kinerja 51 Stel dan Terselenggaranya peningkatan iman pegawai dengan target kinerja 1 LS .

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi Anggaran 	Rp. 96.316.895, dan realisasi anggaran 	Rp. 95.876.372 atau 99,54 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKJ, LKPJ, LPPD, SPM, PKK, RANHAM, Kartu Kendali) dengan target kinerja 7 Laporan.

- Program Perencanaan Anggaran SKPD, alokasi anggaran Rp. 164.237.500, dan Realisasi Anggaran Rp. 163.827.494 atau 99,75 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah  tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya buku profil kesejahteraan sosial dengan target kinerja 8 Jenis Dokumen.

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 829.075.000, dan terealisasi sebesar Rp. 825.065.656, atau 99,52 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya, Alokasi Anggaran Rp. 93.100.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 92.396,235 atau 99,24 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping Sosial dengan target kinerja 148 orang/desa.

- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, Alokasi Anggaran Rp. 292.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 290.647.261 atau 99,37 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE dengan target kinerja 100 Orang / KK.

- Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 135.800.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 135,076,817, atau 99,47 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP dengan target kinerja 40 Orang.

- Kegiatan Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Alokasi Anggaran sebesar Rp. 307.675.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 306,945.343 atau 99,76 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS dengan target kinerja 148 desa/kelurahan.

- Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 546.172.200, dan Realisasi Anggaran Rp. 542.331.597 atau 99,30 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan Dan Anak, Alokasi Anggaran Rp. 30.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 29.886.645 atau 99,62 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak dengan target kinerja 200 Orang.

- Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Alokasi Anggaran Rp. 20.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 19.921.605 atau 99,61 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS dengan target kinerja 125 orang.

- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal, Alokasi Anggaran Rp. 89.797.200, dan realisasi anggaran Rp. 89.404.415 atau 99,56 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal (bantuan sosial yang diberikan berupa peralatan/perlengkapan kerja keterampilan ukir pasir dan bantuan ternak babi)dengan target kinerja 20 Orang.

- Kegiatan Pembinaan Dan Bimbingan Motivasi Kepada Lansia Di Luar Panti Alokasi Anggaran Rp. 406.375.000, dan realisasi anggaran Rp. 403.118.932 atau 99,20 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya harapan hidup lanjut usia (bantuan sosial yang diberikan berupa sembako isidentil, ternak babi, paket sembako berupa beras, kacang ijo dan gula merah) dengan target kinerja 920 Orang.

- Program Pembinaan Anak Terlantar, Alokasi Anggaran Rp. 253.000.000, dan terealisasi Rp. 251.747.188, atau 99,50 persen dan realisasi fisik 100 persen. Dijabarkan melalui Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, dan hasilnya adalah meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi anak terlantar (bantuan sosial yang diberikan berupa sembako isidentil, bibit ternak babi dan paket sembako)dengan target kinerja 810 Anak.

- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat  Dan Trauma. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 569.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp.565.466,707 atau 99,29 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma, Alokasi Anggaran Rp. 101.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 100.554.812 atau 99,07 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma (bantuan sosial yang diberikan berupa bibit ternak babi)dengan target kinerja 50 orang.

- Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma, Alokasi Anggaran Rp. 468.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 464.911.895 atau 99,34 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma (bantuan sosial yang diberikan berupa sembako isidentil, kursi roda standar, alat bantu dengar, tongkat putih dan tongkat ketiak) dengan target kinerja 561 Orang / 1 Perda.

- Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, Alokasi Anggaran Rp. 178.500.000, dan terealisasi Rp. 173.624.685, atau 97,27 persen dan realisasi fisik 100 persen. Dijabarkan melalui Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik dan Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan/Jompo, dan hasilnya adalah Meningkatnya kualitas tenaga pengelola / pendidik panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh dengan target kinerja 18 Panti Asuhan dan Meningkatnya kesejahteraan penghuni Panti Asuhan (bantuan sosial yang diberikan berupa paket sembako terdiri dari beras, kacang ijo dan gula merah) dengan target kinerja 9 Panti Asuhan.

- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya). Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 235.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 234.152.860 atau 99,43 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 91.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 90.497.960 atau 98,90 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya keterampilan eks napi (bantuan sosial yang diberikan berupa bibit ternak babi) dengan target kinerja 30 orang.

- Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 144.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 143.654.900 atau 99,76 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial(bantuan sosial yang diberikan berupa sembako) dengan target kinerja 130 orang.

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 577.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 572.011.397 atau 99,14 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- 	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha, Alokasi Anggaran Rp. 90.800.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 90.485.510 atau 99,65  persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB dan meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluargadengan target kinerja 250 Orang.

- Kegiatan Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Alokasi Anggaran Rp. 50.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 49.157.985 atau 98,32 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya jejaring kerjasama dengan Suka Duka di bidang usaha kesejahteraan sosial (bantuan sosial yang diberikan berupa tenda dan kursi plastik) dengan target kinerja 2 Suka Duka.

- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Alokasi Anggaran Rp. 100.000.000, dan realisasi anggaran Rp. 99.066.314 atau 99,07 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya SDM Karang Taruna, PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial (bantuan sosial yang diberikan berupa pakaian karang taruna dan paket sarana olahraga terdiri dari meja pingpong, net dan bet) dengan target kinerja 9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TKSK.

- Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 336.200.000, dan realisasi anggaran Rp. 333.301.588 atau 99,14 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya perlindungan kesosialan (bantuan sosial yang diberikan berupa ternak babi) dengan target kinerja 2 lembaga, 18 orang.

- Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 1.487.649.528, dan Realisasi Anggaran Rp. 1.473.992.181 atau 99,08 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Penanaman Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 475.810.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 466.202.385 atau 97,98 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, dengan target kinerja 400 Orang, 6 Kegiatan.

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Dan Monumen/Tugu Perjuangan, Alokasi Anggaran Rp. 258.240.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 255.280.580 atau 98,85 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen Tugu Perjuangan  (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodia Pura / Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit) dengan target kinerja 5 monumen.

- Kegiatan Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Alokasi Anggaran Rp. 753.599.528, dan realisasi anggaran Rp. 752.509.216 atau 99,86 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya fungsi monument dengan target kinerja 5 Monumen / Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng.

14) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran  Rp. 267.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 263.408.315 atau 98,47 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

-	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa, Alokasi Anggaran Rp. 267.500.000, dan realisasi anggaran Rp. 263.408.315 atau 98,47 persen. Hasilnya Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (penguburan mayat terlantar, pemulangan orang terlantar dan bufferstock penanggulangan bencana berupa beras) dengan target kinerja 900 KK dan 9 Orang, realisasi fisik 98,47%.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Sosial ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 34.162.352.548,99. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 34.101.421.048,99 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 60.931.500,00.

Mengingat banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan yang belum dapat tertangani sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan anggaran yang cukup guna menangani permasalahan tersebut diatas secara berkelanjutan. Kemudian Belum memiliki rumah singgah /shelter yang berfungsi untuk memberikan pelayanan, advokasi,  recovery social dan protecsi social terhadap korban Bencana Sosial, Pembinaan bagi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng),WTS, Orang Terlantar Luar Daerah,  Korban Eksploitasi perdagangan anak dan perempuan  dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan sosial secara psikologis. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang Informasi dan Teknologi, di bidang Ekonomi dan dibidang Pendidikan Pekerja Sosial;

Solusi yang telah ditempuh  untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: Mengajukan usulan penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahunan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Buleleng  dan mengadakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, BPBD, RSUD, PMI, Kepolisian, Kodim, Pemuda Panca Marga (P2M), Pramuka  dan lain-lain (dalam rangka menangani masalah Tuna Sosial  dan penanggulangan Bencana) serta dengan BKPSDM untuk mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

19. URUSAN BUDAYA.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Kebudayaan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 program dan 43 kegiatan, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

      - Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

      - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

      - Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

      - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

      - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

      - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

      - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

      - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

      - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

      - Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

      - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

      - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

      - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

      - Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasl ke luar daerah/dalam daerah

- Program Peningkatan sarana dan Prasarana

      - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

      - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

      - Kegiatan Pengadaan Mebeleur

      - Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Upacara

      - Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

      - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor

      - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

      - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

      - Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

      - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

      - Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-  Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

      - Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

              - Informasi Pembangunan Daerah

      - Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan

              - Program Pengembangan Nilai Budaya

      - Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

      - Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

      - Kegiatan  Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

      - Penyusunan kebijakan  pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

      - Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya  lokal daerah

      - Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

      - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

      - Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

      - Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

      - Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

      - Pengembangan data basesejarah  sistem informasi  purbakala

      - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya

      - Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

      - Kegiatan Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan

      - Perkembangan keragaman budaya daerah

      - Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

kondisi Pelayanan Dasar Bidang Kesenian  sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 49

SPM bidang kebudayaan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator |  |  |  |  | Tahun (Nilai) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pembilang |  | penyebut | Nilai |
| 1 | Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian | 1. Cakupan Kajian Seni (50%) | 107 | 107 | 107 | 53,33 % |  | 50 % | 107 |
|  |  | 2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%) | 48 | 48 | 190 | 57,4 % |  | 30 % | 190 |
|  |  | 3. Cakupan Gelar Seni (75%) | 100 | 100 | 100 | 75 % |  | 75 % | 100 |
|  |  | 4. Misi Kesenian (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 % |  | 100 % | 0 |
| 2 | Sarana dan Prasarana | 5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) | 100 | 100 | 229 | 57,14 % |  | 25 % | 229 |
|  |  | 6. Cakupan Tempat (100%) | 100 | 100 | 100 | 100 % |  | 100 % | 100 |
|  |  | 7. Cakupan Organisasi (34%) | 98 | 98 | 196 | 66,67 % |  | 34 % | 196 |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

Tabel 50

Indikator Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan

| No | Jenis Pelayanan Dasar Skala Propinsi /Kota/Kab. | Indikator SPM |  | Tahun |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian | 1. Cakupan kajian seni (50%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | 1). | Seminar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2). | Sarasehan |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3). | Diskusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 4). | Bengkel Seni (Workshop) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5). | Penyerapan Nara Sumber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 6). | Studi Kepustakaan |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 7). | Penggalian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 8). | Eksperimentasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 9). | Rekonstruksi | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 10). | Revitalisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 11). | Konservasi |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 12). | Studi Banding |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13). | Inventarisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 14). | Dokumentasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 15). | Pengemasan Bahan Kajian |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Jumlah kajian seni yg dilakukan | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
|  |  |  | (%) | 60 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 53 | 67 |
|  |  |  | Nilai | 120 | 107 | 107 | 107 | 93 | 93 | 107 | 134 |
|  |  | 2. Cakupan Fasilitasi seni (30%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  | 1). | Penyuluhan substantial/teknikal |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2). | Pemberian bantuan |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 3). | Bimbingan organisasi |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 4). | Kaderisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5). | Promosi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 6). | Penerbitan & Pendokumentasian |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7). | Kritik Seni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah fasilitas seni yg dilakukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  |  |  | (%) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 57,4 | 57,4 |
|  |  |  | Nilai | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 190 | 190 |
|  |  | 3. Cakupan Gelar Seni (75%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  | 1). | Pergelaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2). | Pameran | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3). | Festival | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 4). | Lomba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Jumlah gelar seni yg dilakukan | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  |  |  | (%) | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
|  |  |  | Nilai | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 333 |
|  |  | 4. Misi Kesenian (100%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | 1). | Misi kesenian antar daerah | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | (pertukaran budaya, diplomasi, |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | promosi) keluar daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah misi seni yg dilakukan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  | Nilai | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Sarana dan Prasaran | 5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  | 1). | Sarjana Seni |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 2). | Pakar Seni | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 3). | Pamong Budaya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4). | Seniman/Budayawan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5). | Kritikus |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6). | Insan Media Massa |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 7). | Pengusaha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8). | Penyandang Dana |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Jumlah SDM yg dimiliki | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  | (%) | 25 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 |
|  |  |  | Nilai | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 |
|  |  | 6. Cakupan Tempat (100%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | 1). | Tempat menggelar seni pertunjukan & pameran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 2). | Tempat memasarkan karya seni utk mengembangkan industri budaya |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Jumlah tempat yg dimiliki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 7. Cakupan Organisasi (34%) |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  | 1). | Organisasi struktural yg menangani kesenian | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2). | Lembaga/Dewan Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3). | Taman Budaya sebagai UPT yg menangani kesenian (khusus propinsi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah organisasi yg dimiliki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | (%) | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33.33 | 66,67 |
|  |  |  | Nilai | 196 | 196 | 196 | 98 | 98 | 98 | 98 | 196 |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 45 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 91 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 4 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 11 |
|  | Penata (III/c) | 1 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | - |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 9 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 3 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
|  | Juru (I/c) | 2 |
|  | Juru Muda Tk. I(I/b) | - |
|  | Juru Muda (I/a) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 5 |
|  | SI/D4 | 13 |
|  | D3 | 4 |
|  | D2 | - |
|  | D1 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 21 |
|  | SMP/MI | 2 |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 3 |
|  | Eselon Iva | 11 |
|  | Eselon IVb | 1 |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - - | - |

sumber: Dinas Kebudayaan Buleleng

Realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 51

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.705.000.000 | 1.640.075.107 | 97,95 |
| 1. | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 87.000.000 | 86,999,600 | 100.00 |
| 2. | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 111.000.000 | 107,076,592 | 96.47 |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor | 187,880,000 | 187,878,900 | 100.00 |
| 4. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 10,000,000 | 4,462,000 | 44.62 |
| 5. | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | 430,600,000 | 426,138,519 | 98.96 |
| 6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 90.000.000 | 90,000,000 | 100.00 |
| 7. | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | 50.000.000 | 50,000,000 | 100.00 |
| 8. | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 13.000.000 | 12,977,286 | 99.83 |
| 9. | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 25,500,000 | 25,181,292 | 98.75 |
| 10. | Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 368,596,800 | 354,861,040 | 96.27 |
| 11. | Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga | 7,000,000 | 6,000,000 | 85.71 |
| 12. | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.000.000 | 9,100,000 | 75.83 |
| 13. | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | 45.000.000 | 61,300,000 | 100.00 |
| 14. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasl ke luar daerah | 220,451,262 | 218,099,878 | 98.93 |
| II. | Program Peningkatan sarana dan Prasarana | 919,500,000 | 888,345,850 | 96.61 |
| 1. | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 141,200,000 | 94.13 |
| 2. | Pengadaan Mebeleur | 79,500,000 | 79,500,000 | 100.00 |

| 4. | Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Upacara | 118,400,000 | 118,300,000 | 99.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | 5,600,000 | 4,500,000 | 80.36 |
| 6. | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor | 346,000,000 | 342,697,450 | 99.05 |
| 7. | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 153,610,000 | 135,770,000 | 88.39 |
| 8. | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 20.000.000 | 20,000,000 | 100.00 |
| 9. | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 46.390.000 | 46,378,400 | 99.97 |
| III | Peningkatan Disiplin Aparatur | 94,325,000 | 87,648,500 | 92.92 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 11,825,000 | 10,642,500 | 90.00 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 42,500,000 | 37,406,000 | 88.01 |
| 2. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 40.000.000 | 39,600,000 | 99.00 |
| IV | Program Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 159,000,000 | 158,559,000 | 99.72 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 159,000,000 | 158,559,000 | 99.72 |
| V | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 121,000,000 | 119,465,700 | 98.73 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD | 121,000,000 | 119,465,700 | 98.73 |
| VI | Informasi Pembangunan Daerah | 50,840,000 | 48,910,100 | 96.20 |
| 1. | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | 50,840,000 | 48,910,100 | 96.20 |
| VII | Program Pengembagan Nilai Budaya | 1,696,725,000 | 1,696,192,500 | 99.97 |
| 1. | Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 767,600,000 | 767,541,800 | 99.99 |
| 2. | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya | 572,400,000 | 572,231,400 | 99.97 |
| 3. | Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | 356,725,000 | 356,419,300 | 99.91 |
| VII | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1,052,304,938 | 1,031,534,138 | 98.03 |
| 1. | Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | 22,868,900 | 10,343,900 | 45.23 |
| 2. | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | 35,526,019 | 35,191,319 | 99.06 |
| 3. | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | 75.000.000 | 72,590,900 | 96.79 |
| 4. | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | 167,717,067 | 167,591,967 | 99.93 |
| 5. | Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program | 121,023,792 | 120,978,892 | 99.96 |
| 6 | Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah | 200.000.000 | 197,230,300 | 98.62 |
| 7 | Pengelolaan karya cetak dan karya rekam | 328,265,000 | 325,842,400 | 99.26 |
| 8 | Pengembangan data basesejarah sistem informasi purbakala | 80,650,980 | 80,511,880 | 99.83 |
| 9 | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 21,253,180 | 21,252,580 | 100.00 |
| VIII | ProgramPengelolaan Keragaman Budaya | 5,096,737,270 | 5,081,258,650 | 99.70 |
| 1. | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 1,626,400,000 | 1,618,265,600 | 99.50 |
| 2. | Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan | 82,600,000 | 80,579,100 | 97.55 |
| 3. | Perkembangan keragaman budaya daerah | 333,402,000 | 333,258,100 | 99.96 |
| 4. | Penyelenggaraan Festival budaya daerah | 3,054,335,270 | 3,049,155,850 | 99.83 |

Sumber data ; Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kebudayaan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 12.763.718.406,33 Total Aset yang dipergunakan Rp.  12.719.018.405,33 dan asset yang tidak dipergunakan Rp.38.136.500.

Di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, permasalahan-permasalahan yang dihadapi selalu ada, antara lain :

- Kurang berdayanya peran dan fungsi lembaga-lembaga tradisional.

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan peninggalan / warisan budaya.

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kesenian Bali.

Solusi yang telah ditempuh terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Pembinaan dan lomba secara berkala terhadap lembaga-lembaga tradisonal.

- Pemberian bantuan kepada kelompok dan lembaga tradisional berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

- Penyebaran luasan informasi dan  pengkajian terhadap peninggalan sejarah / warisan budaya.

- Pembinaan dan peningkatan intensitas kegiatan kesenian, rekontruksi, revitalisasi dan regenerasi guna memacu kreatifitas.

20. URUSAN KEARSIPAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Kearsipan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 (tempat) program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,

- Kegiatan pembinaan kearsipan

- Kegiatan lomba pengelolaan kearsipan

- Kegiatan pembinaan kerasipan lembaga kemasyarakatan

- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,

- kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

- pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk infromatika

- penilaian dan pemusnahan dokumen/ arsip

- Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

- Monitoring, evaluasi dan pelaopran kondisi situasi data

- Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi

- kegiatan  Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta.

Tolak ukur kinerja pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun 2018 ditandai dengan capaian indikator – indikator berikut ini, yaitu :

- Penerapan pengelolaan arsip secara baku, yakni jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 50 SKPD.

- Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, yakni menunjukan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 9 kegiatan     yakni :

- Kegiatan pembinaan kerasipan

- Lomba pengelolaan kerasipan

- Pembinaan kerasipan lembaga kemasyarakatan

- Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

- Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- Penduplikayan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika

- Penilaian dan pemusnahan dokumen/ arsip

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

- Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Kearsipan dialokasikan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018, dengan realisasi anggaran terinci berikut ini :

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Alokasi Anggran	: Rp. 285.686.000,00

Realisasi Anggaran	: Rp.283,894,000.00 (99.37% )

1). Pembinaan Kearsipan.

Alokasi anggaran	: Rp. 93.183.000,00

Realisasi anggaran	: Rp. 92,022,500.00 ( 98.375% )

Hasil			: 96,23 %

2). Lomba pengelolaan kearsipan

Alokasi anggaran	: Rp. 118.229.500.00

Realisasi anggaran	: Rp. 118,229,000.00  ( 100.00% )

Hasil			: 98,23 %

3). Pembinaan kearsipan lembaga kemasyarakatan

Alokasi anggaran	: Rp. 74.274.000,00

Realisasi anggaran	: Rp.73,642,500.00 (99.14% )

Hasil			: 97.54 %

- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Alokasi Anggran	: Rp. 154,576,100.00

Realisasi Anggaran	: Rp. 153,172,100.00 ( 99.09 % )

1). Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.

Alokasi anggaran	: Rp. 47,585,600.00

Realisasi anggaran	: Rp. 47,345,000.00 ( 99.49 % )

Hasil			: 97,10 %

2). Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Alokasi anggaran	: Rp. 20,000,000,00

Realisasi anggaran	: Rp. 19,997,000.00 ( 99.98 % )

Hasil			: 98.56 %

3). Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Alokasi anggaran	: Rp. 43,524,000.00

Realisasi anggaran	: Rp. 43,430,600.00 ( 99.78 % )

Hasil			: 96.92 %

4). Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip

Alokasi anggaran	: Rp. 43,466,500.00

Realisasi anggaran	: Rp. 42,399,500.00 ( 97.54 % )

Hasil			: 94.83 %

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Alokasi anggaran	: Rp. 24,494,400.00

Realisasi anggaran	: Rp. 24,253,100.00 ( 99.01 % )

Alokasi anggaran	: Rp. 25,600,000.00

Realisasi anggaran	: Rp. 23,233,600.00 ( 90,76 % )

Hasil			: 95.38 %

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Alokasi Anggran	: Rp. 75,610,000.00

Realisasi Anggaran	: Rp. 74,913,100.00 (95,45 %)

1). Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintahan/Swasta.

Alokasi anggaran	: Rp. 75,610,000.00

Realisasi anggaran	: Rp. 74,913,100.00 ( 99.07 % )

Hasil			: 97.72 %

Pembangunan di bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng. Yang didukung dengan personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 52

Kondisi Kepegawaian Urusan Kearsipan

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 4 |
|  | Pegawai Harian/Kontrak | 8 |
| 2. | Pangkat/Golongan |  |
|  | Pembina | 1 |
|  | Penata Tk. I | 1 |
|  | Penata | 1 |
|  | Penata Muda Tk.I | 1 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | 2 |
|  | S1/D4 | 1 |
|  | D3 | 1 |
|  | SMA/SMK/MTs | 8 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural : |  |
|  | Eselon IIIb | 1 Orang |
|  | Eselon Iva | 2 Orang |

Sumber data ; DPAD Kabupaten Buleleng, 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kearsipan ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 5.374.702.225,00 Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 216.592.600,00. Jadi tidak ada aset yang tidak dipergunakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, masih ada sedikit permasalahan utamanya menyangkut SDM tenaga teknis kearsipan kurang memadai, namun solusinya pembinaan dan motivasi aktif selalu kami lakukan dengan baik, sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

21. URUSAN PERPUSTAKAAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 8 (Delapan) program dan 32 (Tiga puluh dua) kegiatan, yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Kegiatan Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

- Kegiatan Penyediaaan Jasa Administrasi Kepegawaian

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Program Peningkatan Disisplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu

- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Informasi Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

- Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

- Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

- Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

- Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik

Capaian kinerja keuangan Urusan Perpustakaan secara rinci pada Tahun anggaran 2018 termuat dalam tabel berikut.

Tabel 53

Realisasi Program dan Kegiatan urusan Perpustakaan 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rp | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.328.883.500,00 | 1.261.101.933,00 | 94,89 |
| 1. | Penyediaan Jasa surat Menyurat | 27.320.000,00 | 26.014.000,00 | 95,04 |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 95.000.000,00 | 78.066.400,00 | 82,17 |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 180.140.000,00 | 175.801.400,00 | 97,59 |
| 4. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 19.000.000,00 | 8.441.600,00 | 44,42 |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 332.200.000,00 | 320,051,000.00 | 96,34 |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 64.397.400,00 | 64.377.300,00 | 99,96 |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 15.200.000,00 | 15.120.733,00 | 99,47 |
| 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.130.000,00 | 13.894.400,00 | 91,83 |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.500.000,00 | 8.338.200,00 | 98,09 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 365.500.000,00 | 346.252,000.00 | 94,73 |
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25,000,000.00 | 24.310.800,00 | 97,24 |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 27.356.000,00 | 27.103.000,00 | 99,07 |
| 13 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 136,560.100,00 | 136.010.600,00 | 99,59 |
| 14 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 136.560.100,00 | 136.010.600,00 | 99,59 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 182.226.920,00 | 157.236.200,00 | 86,28 |
| 15 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 182.226.920,00 | 64.066.800,00 | 92,85 |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 67.226.920,00 | 66.530.000,00 | 98,96 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 28.000.000,00 | . 18.464.400,00 | 65,94 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 11.000.000,00 | 5.110.000,00 | 46,45 |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.000.000,00 | 3.065.000,00 | 43,78 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 43.380.000,00 | 42.857.000,00 | 98,79 |
| 20 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan | 14.080.000,00 | 13.725.000,00 | 97,47 |
| 21 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu | 21.800.000,00 | 21.632.000,00 | 99,22 |
| 22 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 15.000.000,00 | 12.849.800,00 | 85,66 |
| 23 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 15.000.000,00 | 12.849.800,00 | 85,66 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 78.490.000,00 | 75.910.500,00 | 96,71 |
| 24 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD | 78.490.000,00 | 75.910.500,00 | 96,71 |
| VI | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 65.000.000,00 | 64.950.000 | 99,92 |
| 25 | Penyusunan Anggaran SKPD | 65.000.000,00 | 64.950.000 | 99,92 |
| VII | Program Informasi Pembangunan Daerah | 24.300.000,00 | 22.577.000,00 | 92,90 |
| 26 | Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan | 24.300.000,00 | 22.577.000,00 | 92,90 |
| VIII | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 523.244.500,00 | 518.122.300,00 | 99,02 |
| 27 | Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong, terwujudnya Masyarakat Pembelajar | 122.750.000,00 | 121.493.500,00 | 98,97 |
| 28 | Pengembangan Minat dan Budaya Baca | 165.506.000,00 | 163.592.700,00 | 98,84 |
| 29 | Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat | 73.032.200,00 | 73.032.200,00 | 100,00 |
| 30 | Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca | 63.913.300,00 | 62.020.200,00 | 97,03 |
| 31 | Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah | 73.914.700,00 | 73.858.700,00 | 99,92 |
| 32 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 24.128.300,00 | 24.125.000,00 | 99,98 |
| IX | Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan | 33.650.000,00 | 31.897.400,00 | 94,97 |
| 33 | Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik | 33.650.000,00 | 31.897.400,00 | 94,97 |

Sumber data ; DAPD Kabupaten Buleleng, 2018

Pembangunan di bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan dukungan personil sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 54

Kondisi Kepegawaian Urusan Perpustakaan

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 26 |
|  | Pegawai Harian/Kontrak | 32 |
| 2. | Pangkat/Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 4 |
|  | Pembina | 4 |
|  | Penata Tk. I | 5 |
|  | Penata | 5 |
|  | Penata Muda Tk. I | 3 |
|  | Penata Muda | 1 |
|  | Pengatur Muda Tk. I | 2 |
|  | Pengatur Muda | 1 |

| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
| --- | --- | --- |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 6 |
|  | S1/D4 | 11 |
|  | D3 | 1 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 24 |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 Orang |
|  | Eselon IIIa | 1 Orang |
|  | Eselon IIIb | 3 Orang |
|  | Eselon IVa | 9 Orang |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Pustakawan Madya | 2 Orang |
|  | - Pustakawan Penyelia | - |
|  | - ................................... dst |  |

Sumber data ; DAPD Kabupaten Buleleng, 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPd usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, Selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2017. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan baik hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perpustakaan ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 5.374.702.225,00 
Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 5.279.632.225,00, dan Total Aset yang tidak dipergunakan/ rusak Rp. 95.070.000,00.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

22. URUSAN STATISTIK

Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan bidang statistik pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 2 Program dengan 10 kegiatan, yaitu :

- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah

- Pengolahan dan Analisa Data Statistik Daerah

- Informasi dan Publikasi Data Statistik Daerah

- Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah

b. Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah   dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Kegiatan Analisis dan Updating Data Statistik Daerah

- Kegiatan Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan urusan pembangunan bidang statistik yang dilaksanakan oleh Dinas statistik Kabupaten Buleleng dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5,165,997,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.062.792.916,00 atau 98,00 persen. Realisasi program dan kegiatan urusan statistic diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 55

Realisasi program dan kegiatan urusan statistik

| No | Program/Kegiatan |  | Anggaran (Rp) | Realisasi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rp | % | Fisik (%) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |  | 650.542.250,00 | 624.044.590,00 | 95,93 | 100 |
|  | 1. | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah | 80.707.600,00 | 78.306.600,00 | 97,03 | 100 |
|  | 2 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | 88.525.600,00 | 85.344.850,00) | 96,41 | 100 |
|  | 3 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah | 98.132.600,00 | 91.585.400,00 | 93,33 | 100 |
|  | 4 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah | 100.052.600,00 | 98.481.840,00 | 98,43 | 100 |
|  | 5 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah | 74.258.200,00 | 72.144.580,00 | 97,15 | 100 |
|  | 6 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah | 115.146.650,00 | 107.175.150,00 | 93,08 | 100 |
|  | 7 | Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah | 93.719.000,00 | 91.006.170,00 | 97,11 | 100 |
| 2 |  | Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah | 344.723.500,00 | 338.945.080,00 | 98,32 | 100 |
|  | 1 | Analisis dan Updating Data Statistik Daerah | 118.908.500,00 | 117.078.900,00 | 98,46 | 100 |
|  | 2 | Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah | 190.815.000,00 | 188.255.730,00 | 98,66 | 100 |
|  | 3 | Peningkatan Kapasitas Pengembangan Data Statistik Sektoral | 35.000.000,00 | 33.610.450,00 | 96,03 | 100 |

Sumber data: Dinas Statistik kab. Buleleng

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada program untuk urusan statistik adalah:

      - Tersedianya Buku Statistik Sosial Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Sosial Daerah, Buku Saku Statistik Sosial Daerah dan Buku Statistik Sosial Daerah.

      - Tersedianya Buku Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Buku Saku Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dan Buku Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

      - Buku Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah, Buku Saku Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah dan Buku Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah Daerah.

      - Tersedianya Buku Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah, Buku Saku Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah dan Buku Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah.

      - Tersedianya Buku Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah, Buku Saku Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah dan Buku Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah.

      - Tersedianya Buku Statistik Dunia Usaha Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Dunia Usaha Daerah, Buku Saku Statistik Dunia Usaha Daerah dan Buku Statistik Dunia Usaha Daerah.

      - Tersedianya Buku Statistik Dunia Usaha Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Dunia Usaha Daerah, Buku Saku Statistik Dunia Usaha Daerah dan Buku Statistik Dunia Usaha Daerah.

              - Tersedianya Buku Statistik Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Buku Buleleng Membangun, Buku Tinjauan Ekonomi dan  Buku Tinjauan Kesejahteraan

              - Tersedianya Buku Statistik Infrastruktur Daerah sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari Draft Buku Statistik Infrastruktur Daerah, Buku Saku Statistik Infrastruktur Daerah dan Buku Statistik Infrastruktur Daerah.

Pembangunan di bidang statistik  dilaksanakan oleh Dinas Statistik up Kabupaten Buleleng, dengan dukungan personil sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 56

Kondisi Kepegawaian Urusan statistik

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | - PNS | 29 |
|  | - Pegawai Harian/Kontrak | 25 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | - Pembina Utama Madya (IV.d) | - |
|  | - Pembina Utama Muda (IV.c) | 1 |
|  | - Pembina Tk. I (IV.b) | 1 |
|  | - Pembina (IV.a) | 2 |
|  | - Penata Tk.I (III.d) | 5 |
|  | - Penata (III.c) | 7 |
|  | - Penata Muda Tk. I (III.b) | 1 |
|  | - Penata Muda (III.a) | 3 |
|  | - Pengatur Tk.I (II.d) | 1 |
|  | - Pengatur (II.c) | 7 |
|  | - Pengatur Muda Tk.I (II.b) | 1 |
|  | - Pengatur Muda (II.a) | 1 |
| 3 | Tingkat Pendidikan |  |
|  | - S3 | - |
|  | - S2 | 3 |
|  | - S1/D4 | 13 |
|  | - D3 | - |
|  | - D2 | - |
|  | - SMA/SMK/MAN | 13 |
|  | - SMP/MTs |  |
|  | - SD/MI |  |
| 4 | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural |  |
|  | - Eselon II a | - |
|  | - Eselon II b | 1 |
|  | - Eselon III a | 1 |
|  | - Eselon III b | 2 |
|  | - Eselon IV a | 8 |
|  | - Eselon IV b | - |
|  | Pejabat Fungsional | - |

Sumber Data ; Dinas statistik Kabupaten Buleleng, 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bueleng Tahun 2017 – 2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas dalam forum tersebut dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD ini digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD, selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Statistik Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Statistik ; cukup. Totall Aset yang dikuasai SKPD Rp. 2.807.700.266,75, Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 2.669.265.273,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan/ rusak Rp. 138.434.993,75.

Permasalahan dan Solusi:

1.  	Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Statistik Kabupaten Buleleng adalah

- Belum adanya sistim aplikasi yang membantu dalam penyusunan dan penyajian data statistik sektoral .

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi Ilmu Statistik

2.   Solusi dari permasalahn tersebut :

- Menganggarkan belanja konsultasi berupa pengadaan aplikasi penyusunan dan penyajian statistik sektoral pada  Tahun 2019

b. Mengajukan usulan tambahan Sumber Daya Manusia ke BKPSDM Kab. Buleleng dan mengadakan bimtek / pelatihan tentang statistik

23. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program dan Kegiatan pokok  yang dilaksanakan dalam  rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

  - Program Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran

- Pengadaan Sarana  dan Prasarana  Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran

  - Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan  Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran

Pelaksanaan urusan pembangunan yang dialksanakan oleh Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Buleleng dialokasikan anggaran langsung sebesar Rp. 8,454,063,555.00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.089.537.460,00 atau 95,69 persen. Realisasi program dan kegiatan pokok pada Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Buleleng diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 57

Realisasi program dan kegiatan

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | REALISASI |  |  | Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan |  | Fisik (%) |  |
|  |  |  | Rp. | % |  |  |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.101.796.205 | 1.063.581.043 | 96.53 | 97.82 | 97.51 |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 63.979.955 | 56.527.123 | 88.35 | 100 | 89.35 |
| 2 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 251.600.000 | 244.024.800 | 96.99 | 100 | 97.99 |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional | 5.250.000 | 2.557.800 | 48.72 | 80 | 49.52 |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 349.847.400 | 343.046.340 | 98.06 | 100 | 99.06 |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 15.384.700 | 15.373.480 | 99.93 | 100 | 99.98 |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | 12.251.000 | 8.367.140 | 68.30 | 91.67 | 69.21 |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.049.050 | 7.962.240 | 98.92 | 100 | 99.92 |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.819.000 | 10.680.450 | 98.72 | 100 | 99.72 |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 79.050.000 | 71.921.070 | 90.98 | 100 | 91.98 |
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.782.000 | 2.568.000 | 92.31 | 100 | 93.31 |
| 11 | Pengadaan makanan dan minuman | 82.610.000 | 81.992.900 | 99.25 | 100 | 99.75 |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 166.917.500 | 166.288.800 | 99.62 | 100 | 99.87 |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 53.255.600 | 52.270.900 | 98.15 | 100 | 99.38 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 433.760.400 | 412.482.891 | 95.09 | 100 | 96.09 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 36.280.000 | 36.280.000 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pengadaan Mebelair | 5.450.000 | 5.335.000 | 97.89 | 100 | 97.89 |
| 3 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 115.006.000 | 110.496.100 | 97.89 | 100 | 98.89 |
| 4 | Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional | 6.700.000 | 5.977.400 | 89.21 | 100 | 90.21 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 39.947.800 | 28.977.570 | 72.24 | 100 | 73.54 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 5.400.000 | 5.017.320 | 92.91 | 100 | 93.91 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 217.517.400 | 213.939.851 | 98.36 | 100 | 99.36 |
| 8 | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 7.459.200 | 6.459.650 | 86.60 | 100 | 87.60 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 110.048.000 | 102.195.500 | 92.86 | 100 | 93.86 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 12.500.000 | 12.375.000 | 99.00 | 100 | 99.67 |
| 2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 97.548.000 | 89.820.500 | 92.08 | 100 | 93.08 |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 38.402.500 | 34.664.566 | 90.27 | 100 | 91.27 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | 38.402.500 | 34.664.566 | 90.27 | 100 | 91.27 |
| V | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 130.612.900 | 123.003.160 | 94.17 | 100 | 95.17 |
| 1 | Penyusunan anggaran SKPD | 130.612.900 | 123.003.160 | 94.17 | 100 | 95.17 |
| VI | Program Pencegahan Bahaya Kebakaran | 547.871.750 | 435.446.063 | 79.48 | 100 | 80.48 |
| 1 | Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran | 34.975.000 | 23.125.945 | 66.12 | 100 | 67.12 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | 106.552.905 | 88.346.305 | 82.91 | 100 | 83.91 |
| 3 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegaha Bahaya Kebakaran | 381.343845 | 303.274.415 | 79.53 | 100 | 80.53 |
| 4 | Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran | 25.000.000 | 20.699.398 | 82.80 | 100 | 83.80 |
| VII | Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran | 2.108.717.800 | 2.057.128.419 | 97.55 | 100 | 98.55 |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran | 2.000.929.500 | 1.950.549.204 | 97.48 | 100 | 98.48 |
| 2 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran | 107.788.300 | 106.579.215 | 98.88 | 100 | 99.88 |
| Total |  | 4.471.209.555 | 4.228.501.642 | 94.57 | 99.69 | 95.57 |

Sumber data: Dinas Damkar kab. Buleleng

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada program dan kegiatan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk mencegah bahaya kebakaran

- Berfungsinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

- Tersedianya tenaga operasional dinas pemadam kebakaran

- Lancarnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat

- Lancarnya pelaksanaan tugas pemadam kebakaran

- Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran

- Meningkatnya kinerja pasukan pemadam kebakaran

- Meningkatnya kewaspadaan serta antisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran

- Data perusahaan yang telah menggunakan alat pemadam kebakaran

- Meningkatnya kesadaran bagi anak usia dini/ anak sekolah terhadap bahaya kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng didukung oleh PNS sebagimana tabel dibawah ini:

Tabel 58

Kondisi Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2018

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 178 |
|  | PNS | 42 |
|  | Pegawai Harian | 6 |
|  | Pegawai Kontrak | 130 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina (IV/a) | 3 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 6 |
|  | Penata (III/c) | 2 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 4 |
|  | Penata Muda (III/a) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 17 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 3 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 5 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | 2 |
|  | SI/D4 | 12 |
|  | D3 | - |
|  | D1 | 3 |
|  | SMA/SLTA | 150 |
|  | Paket C | 2 |
|  | SMP/SLTP | 8 |
|  | SD | 1 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 2 |
|  | Eselon IVa | 8 |
|  | Eselon IVb | 2 |

Sumber Data ; Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan tugas ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 8.232.735.508,43 Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 7.784.068.008 dan Aset yang tidak dipergunakan Rp. 448.667.500.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

- Minimnya  sarana dan prasarana yang dimiliki dan kualitas SDM yang kurang memadai

- Kurangnya pemahaman Masyarakat (Pemilikgedung dan Perusahaan) untuk menyediakan kelengkapan alat-alat pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Namun demikian kami telah melaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

- Meningkatkan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

- Optimalisasi SDM yang ada

- Meningkatkan Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang Bahaya Kebakaran

KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Perangkat Daerah yang juga melaksanakan Urusan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Satuan Polisi Pamong Praja  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 program dan 41 kegiatan, disamping program – program dimaksud perlu adanya Program Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ,yaitu :

  - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

- Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengamanan/Pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah

  - Program Pemeliharaan Kantrantribmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

Bidang Pemerintahan dalam Negeri memiliki 1 (satu) Jenis pelayanan dasar dengan 3 (tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 59

Kondisi SPM urusan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2013-2017

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Hasil Capaian (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| II. | Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kab.Bulelelng | - | 98,82 | 89,02 | 100 | 100,00 |
|  |  | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | - | 7,00 | 10,00 | 18,00 | 7,00 |
|  |  | Cakupan Rasio Petugas Linmas |  |  |  |  | 5.074 |

Sumber data : Satpol PP Kab. Buleleng

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng, pada Tahun 2018 tercapai 100 persen, sedangkan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tercapai 7 persen. Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yg diselesaikan Tahun 2018 150 pelanggaran. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yg dilaporkan dan/atau dipantau 150 pelanggaran dan banyaknya kelompok patroli.

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, JumlahPejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 187 Orang |
|  | PNS | 75 Orang |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 112 Orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | Tidak Ada |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina ( IV/a) | 6 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 9 |
|  | Penata (III/c) | 5 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 |
|  | Penata Muda (III/a) | 6 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 10 |
|  | Pengatur (II/c) | 28 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 4 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 2 |
|  | Juru Muda (I/b) | 1 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | Tidak Ada |
|  | S2 | 5 Orang |
|  | S1 | 40 Orang |
|  | D3 | 4 Orang |
|  | D2 | 1 Orang |
|  | D1 | 1 Orang |
|  | SMA/SMK/MTs | 127 Orang |
|  | SMP/MI | 8 Orang |
|  | SD | 2 Orang |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | Tidak Ada |
|  | Eselon IIb | 1 Orang |
|  | Eselon IIIa | 1 Orang |
|  | Eselon IIIb | 4 Orang |
|  | Eselon IVa | 15 Orang |
|  | Eselon IVb | Tidak Ada |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional | Tidak Ada |

sumber: Satpol PP Kab. Buleleng

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dibiayai dengan alokasi Belanja sebesar                    Rp. 13,016,650,560.00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.840.386.556,00 atau 98,65 persen. Yang terdiri atas Belanja Tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 6,282,695,000.00 dan terealisasi Rp. 6.263.183.381,00 atau 99,69 persen dan Belanja langsung yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 6,733,955,560.00 dan terealisasi Rp. 6.577.203.175,00 atau 97,67 persen. Belanja Langsung yang tersedia terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 740,603,400.00 dan terealisasi Rp. 724.898.400,00 atau 97,88 persen, Belanja Barang Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 5,547,402,160.00 dan terealisasi Rp. 5.417.983.420,00 atau 97,67 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 445,950,000.00 dan terealisasi Rp. 434.321.355,00 atau 97,39 persen. Hasil kegiatan Tahun 2018 meliputi ; Tekendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Rangka Hari-hari Nasional Lainnya, Terwujudnya Peningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Tercapainya Keamanan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tercapainya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Buleleng, Tercapainya Kepastian Hukum Di Wilayah Kabupaten Buleleng dan Tercapainya Ketertiban Umum.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Penanaman modal ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 5.648.119.093. Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 5.606.175.643 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 41.943.450.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.

- Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.

- Sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong sangat masih kurang.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Secara bertahap untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

- Untuk penambahan kuantitas staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mutasi PNS dan atau membuka formasi CPNS untuk Satuan Polisi Pamong Praja.

- Untuk melengkapi sarana dan prasarana diusulkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

24   URUSAN PERSANDIAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Persandian  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 1 program dan 4 kegiatan, yaitu :

  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

- Pengelolaan sumber daya persandian

- Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian

- Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi

- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian

Realisasi Program dan Kegiatan

  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

| Alokasi Anggaran | : | Rp540.680.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp537.493.355 |

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp 77.850.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp74.896.443 |
| Hasil | : | 1 Dokumen 36 Unit |

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp162.850.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp162.729.840 |
| Hasil | : | 1 orang 1instansi |

- Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi

| Alokasi Anggaran | : | Rp206.430.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp206.415.895 |
| Hasil | : | 13 Obyek |

- Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp93.550.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp93.451.177 |
| Hasil | : | 12 Dokumen |

Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan bidang persandian.

Namun dalam penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi dilingkup Pemerintah Daerah  kebutuhan sarana dan prasarana Persandian masih sangat kurang sehingga membutuhkan anggaran yang memadai.

SKPD Pelaksana Urusan Wajib

Pembangunan di bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten Buleleng

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data pegawai di Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :Jumlah Pegawai Negeri Sipil: 5 orang ; Pegawai Honor Daerah/Pegawai kontrak : 10 orang; Tingkat Pendidikan: S1: 5; Diploma: 2; SMA/SMK: 8 orang; Golongan IV: 1 orang; Golongan III: 4 orang; Eselon III : 1 orang; Eselon IV : 3 orang; Pejabat Struktural : 4 orang; Fungsional : 1 Orang

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk penyelenggaraan urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten Buleleng Tahun 2018 dialokasikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 540.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 537.493.355,- atau 99,41% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 140.780.000,- dan realiasasi belanja pegawai sebesar Rp. 140.780.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 399.900.000,- dan terealisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 396.713.355,- an realisasi fisiknya 100%.Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

| Alokasi Anggaran | : | Rp540.680.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp537.493.355 (99,41%) |

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp 77.850.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp74.896.443 (96,21%) |
| Fisik | : | 100% |

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp162.850.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp162.729.840 (99,93%) |
| Fisik | : | 100% |

- Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi

| Alokasi Anggaran | : | Rp206.430.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp206.415.895 (99,99%) |
| Fisik | : | 100% |

- Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

| Alokasi Anggaran | : | Rp93,550.000 |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp93.451.177 (99,89%) |
| Fisik | : | 100% |

Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2019. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten Bulelengcukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan Komunikasi dan informatika.Namun dalam penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi dilingkup Pemerintah Daerah  kebutuhan sarana dan prasarana Persandian masih sangat kurang sehingga membutuhkan anggaran yang memadai.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian tahun 2018adalah :

      - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Persandian, khususnya SDM untuk programer. Hal ini disebabkan karena minimnya pegawai dengan latar belakang pendidikan sandi serta kurangnya pelatihan aparatur di bidang persandian khusunya untuk sandi dan siber.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng pada bidang Persandian hingga saat ini adalah :

            - Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur di Bidang Persandian khususnya sandi dan siber, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang Persandian khususnya untuk sandi dan siber. Selain itu juga beberapa tenaga  teknis bidang Persandian yang dimiliki Dinas Kominfosandi diikuti dalam pelatihan-pelatihan mengenai sandi dan siber guna meningkatkan kompetensinya.

- Ringkasan Urusan Pilihan

Tahun 2018 terdapat 6 Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, yang meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dan Urusan Transmigrasi.

- URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Secara geografis  Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali dengan luas daratan 365,88 Km2, Sedangkan panjang pantai ± 157,05 Km, sehingga pada radius 4 Mil luas perairan laut Kabupaten Buleleng adalah : 1.166,75 Km2. Secara Administrasi Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan memiliki wilayah pantai (pesisir) dan 2 Kecamaian tidak memiliki wilayah pantai, tetapi memiliki danau dan sawah. Jadi dilihat dari luas wilayah daratan dan lautan Kabupaten Buleleng hampir berimbang.

Dengan melihat letak geografis Kabupaten Buleleng mempunyai potensi yang sangat besar dibidang perikanan baik laut maupun darat. Adapun potensi perikanan dan kelautan meliputi :

Potensi Perikanan Laut.

- Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap

Potensi perikanan laut seluas 1.166,75 km2 untuk 4 mil untuk kewenangan wilayah Kabupaten dan sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, Buleleng memiliki potensi lestari penangkapan ikan sebesar 20.119 Ton yang didalamnya terkandung berbagai jenis ikan baik ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang panaeid, lobster, cumi-cumi, ikan tongkol maupun ikan karang. Berdasarkan data tahun 2017 produksi perikanan laut yang telah dicapai adalah sebesar 17.096,3 ton

- Potensi dan Produksi Budidaya

Luas lahan potensial untuk budidaya laut diperkirakan + 1.000 Ha. Adapun lokasi yang berpotensi untuk budidaya laut antara lain Desa Pejarakan , Desa Sumberkima,  Desa Pemuteran, Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Sanggalangit, Desa Musi, Desa Patas, Desa Pacung  dan Desa Bukti. Potensi yang  baru dimanfaatkan untuk budidaya laut seluas 151,15 Ha atau 14,39 %. Komoditas yang dikembangkan adalah rumput laut jenis Euchema Cottonii yang luas tebarnya 29,6 Ha. Sedangkan untuk jenis komoditas lainnya seperti kerapu dengan luas 48,2 Ha (7.533 unit) telah berproduksi sebesar 303 ton, bandeng dalam KJA dengan luas dengan produksi sebesar 0.5 ton.Untuk  kerang mutiara dimanfaatkan dengan luas lahan 112,4 Ha dengan produksi cangkang mutiara sebesar 1 ton.

2. Potensi Perikanan Darat.

- Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Umum.

Potensi perairan umum di kabupaten Buleleng memiliki luas  kurang lebih 481,3 Ha yang terdiri dari dua buah danau dengan luas 446 Ha, 25 Ha perairan sungai 10 Ha perairan waduk dan 0,30 Ha saluran irigasi. Perairan umum ini memiliki potensi lestari sebesar 1.250 ton di mana pemanfaatannya melalui kegiatan penangkapan pada tahun 2017 sebesar 121,8 ton, sedangkan kegiatan budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) Nila di Danau Buyan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada yang dikelola oleh kelompok pembudidaya Bulian Sari produksinya mencapai 51,6 ton.

- Potensi dan Produksi Budidaya Air Payau

- Luas lahan potensi untuk budidaya ikan dan udang di tambak adalah + 500 Ha yang terdiri dari lahan pasang surut 350 Ha dan non pasang surut 150 Ha. Luas pemanfaatan budidaya tambak Tahun 2018  adalah seluas 227,60 Ha. Luas usaha yang dipanen adalah 96.85 Ha dengan pencapaian produksi sebesar 2.042,7 ton udang.

- Potensi perikanan darat berupa Kolam seluas 130,00  Ha dan Minapadi 1.300,00 Ha. Untuk kolam potensi yang dimanfaatkan baru mencapai 26,3 Ha.

Konsumsi ikan masyarakat kabupaten Buleleng tahun 2018 mencapai 36,51 kg per kapita/tahun atau 96,07 % dari standar nasional yaitu 38,00 kg/kapita/tahun, oleh karena sasaran pemasaran hasil perikanan kabupaten Buleleng diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan ekspor.

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sudah menjadi kewenangan provinsi disusul oleh Permen KP RI No 26/Permen-KP/2016 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan dan turunannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng maka nomenklatur Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Buleleng Tipe A berubah menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Tipe B yang kewenangannya hanya pada pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.. Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan  adalah :

- Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap.

- Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya.

- Terwujudnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

- Terwujudnya peningkatan usaha bidang perikanan dan kelautan.

- Terwujudnya  penurunan pelanggaran diperairan umum atau laut.

- Terwujudnya peningkatan SDM perikanan dan kelautan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  perikanan dan kelautan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 5 program dan 16 kegiatan, yaitu :

      - Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Latar belakang pelaksanaan progam adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Buleleng baik perikanan budidaya darat maupun budidaya laut. Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng yang memiliki luas daratan  1.365,88 Km2 dan memiliki panjang pantai 157,05 Km memiliki potensi dalam pengembangan perikanan budidaya di darat dan laut. Untuk menunjang produktivitas pembudidaya dalam memanfaatkan potensi budidaya dan meningkatkan produksi budidaya maka Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 5 kegiatan yaitu :

- Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan

- Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

- Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya

- Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan

- Pengembangan bibit unggul ikan air tawar

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Program ini dilaksanakan karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki kelompok nelayan dan untuk mengembangkan produksi penangkapan ikan di Kabupaten Buleleng. Untuk menunjang produktifitas nelayan dalam meningkatkan produksi hasil tangkapannya maka program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Latar belakang Program ini dilaksanakan karena masih luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng yang belum termanfaatkan potensinya untuk sektor perikanan khususnya dalam hal perikanan budidaya. Dalam program ini ada satu kegiatan yaitu Pengembangan dan penataan kawasan perikanan budidaya yang bertujuan untuk membentuk kawasan sentra perikanan budidaya.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pemberdayaan masyarakat perikanan di Kabupaten Buleleng sangat diperlukan dalam hal peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan kelas kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap (KUB), kelompok perikanan budidaya (POKDAKAN) dan kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat perikanan secara luas. Dalam pelaksanaan program ini, ada 4 kegiatan yang dilaksnakan yaitu :

- Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan

- Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan

- Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan

- Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung usaha perikanan yang kondusif baik dalam meningkatkan investasi, akses  pasar  dan permodalan. Disamping itu juga untuk meningkatkan mutu hasil perikanan. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

- Kajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- Pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan

- Pemantapan pemasaran produksi perikanan

- Pengembangan dan penatausahaan perikanan

Kondisi capaian kinerja bidang perikanan Tahun 2018 ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan serta nilai jualnya sebagimana tabel dibawah ini:

Tabel 60

Jumlah Produksi Perikanan Serta Nilai Penjualan di Kabupaten Buleleng  Tahun 2018

| No | Jenis Usaha Perikanan | Produksi (Ton) | Nilai ( Rp.000) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Perikanan Laut | 18.109,3 | 395.745.289 |
| 1. | Perikanan Tangkap di Laut | 17.214,8 | 341.501.489 |
| 2. | Perikanan Budidaya Laut | 894,5 | 54.243.800 |
|  | a. Budidaya Rumput Laut - Cottoni | 39 | 46.800 |
|  | b. Budidaya Bandeng | - | - |
|  | c. Budidaya Kerapu | 273,5 | 24.615.000 |
|  | d. Budidaya Mutiara (Cangkang) | 1 | 2.000 |
|  | e. Budidaya Kakap | 581 | 29.580.000 |
| II | Perikanan Darat | 2.727,9 | 169.431.173 |
| 1. | Penangkapan di Perairan Umum | 121,8 | 1.981.586 |
|  | a. Penangkapan di Danau | 96,5 | 2.067.700 |
|  | b. Penangkapan di Sungai | - | - |
| 2. | Budidaya | 2.631,4 | 167.363.473 |
|  | a. Budidaya Air Payau (Tambak) | 2.440,9 | 162.591.720 |
|  | b. Budidaya Kolam | 52,7 | 1.199.318 |
|  | - Karper | 1,1 | 32.550 |
|  | - Lele | 25 | 424.643 |
|  | - Nila | 22,5 | 561.250 |
|  | - Udang Galah | 1,2 | 92.375 |
|  | - Patin | 3 | 88.500 |
|  | c. Budidaya Mina Padi | - | - |
|  | d. Budidaya KJA | 137,8 | 3.572.435 |
|  | - Nila | 136,6 | 3.532.500 |
|  | - Karper | 1,3 | 39.935 |
|  | Jumlah Tahun 2018 | 20.837,2 | 565.176.462 |
|  | Jumlah Tahun 2017 | 20.532,3 | 527.863.834 |
|  | Jumlah Tahun 2016 | 19.949,0 | 396.255.407 |
|  | Jumlah Tahun 2015 | 19.535,3 | 435.826.828 |
|  | Jumlah Tahun 2014 | 19.864,4 | 487.737.603 |

Sumber data: Dinas Perikanan Kab. Buleleng 2018

Tabel Struktur pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng tahun 2018

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 105 |
|  | PNS | 37 |
|  | Pegawai Honor daerah | 3 |
|  | Pegawai Kontrak daerah/pusat | 47 |
| 2. | Pangkat dan Golongan | 37 |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina (IV/a) | 4 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 9 |
|  | Penata (III/c) | 4 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | 3 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 10 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 0 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
|  | Juru Tk.I (I/d) | - |
|  | Juru (I/c) | - |
|  | Juru Muda Tk.I (I/b) | - |
|  | Juru Muda (I/a) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan | 37 |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 1 |
|  | SI/D4 | 16 |
|  | D3 | 5 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MA | 15 |
|  | SMP/MTs | - |
|  | SD/MI | - |
| 4. | Jumlah Pejabat | 17 |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 3 |
|  | Eselon IVa | 11 |
|  | Eselon IVb | 1 |

sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Buleleng

Untuk penyelenggaraan Urusan Perikanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 9,597,887,900.00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.088.197.567,00 atau 94,69 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3,794,090,000.00 dan terealisasi Rp. 3.658.923.221,00 atau 96,44 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 5,803,797,900.00 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar  Rp. 5.429.274.346,00 atau mencapai 93,55 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 436,394,200.00,- dan terealisasi Rp. 430.329.200,00, atau 98,61 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 5,141,389,700.00 dan terealisasi Rp. 4.777.595.846,00 atau mencapai 92,92 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 226,014,000.00 dan terealisasi Rp. 221.349.300,00 atau 97,94 persen.

### Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.1.144.971.200,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.1.126.967.229,-(98,43%) |

- KegiatanPembinaan dan pengembangan pembenihan ikan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.52.196.200,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.51.894.050,-(99,42%) |
| Hasil | : | Terbinanya 15 kelompok pembenihan ikan |

- Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

| Alokasi Anggaran | : | Rp.112.580.000,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.105.785.600,-(93,96 %) |
| Hasil | : | - Terlaksananya lomba mancing ikan Twin Lake Festival dan Bulfes sebanyak 2 kali - Terbinanya kelompok pembudidaya di 9 kecamatan |

- Kegiatan Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya

| Alokasi Anggaran | : | Rp.630.950.000,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.622.181.629,-(98,61 %) |
| Hasil | : | - Terbinanya kelompok pembudidaya air tawar sebanyak 14 kelompok - Tersedianya8 unit sarana dan prasarana pembudidaya air tawar |

- Kegiatan Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.16.925.000,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.16.918.850,-(99,96 %) |
| Hasil | : | - TersedianyaData Ikan yang terserang hama penyakit sebanyak 1 jenis - Tersedianya Operasional Laboratorium selama 12 bulan - Tersedianya 1 paket Bahan Kimia dan obat-obatan |

- Kegiatan Pengembangan bibit unggul ikan air tawar

| Alokasi Anggaran | : | Rp.332.320.000,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.330.187.100,-(99,36 %) |
| Hasil | : | - Tersedianya12 bulan operasional UPTD Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya 800 ekor induk/calon induk ikan unggul - Tersedianya 800 ekor induk/calon induk ikan unggul |

  - Program Program Pengembangan Perikanan Tangkap

| Alokasi Anggaran | : | Rp. 1.469.141.200,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.1.187.337.524,- (80,82%) |

- KegiatanPemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.127.837.500,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.124.435.500,- (97,34%) |
| Hasil | : | - Terlaksananya Operasional Tempat Pelelangan Ikan selama 12 bulan - Terpeliharanya Tempat Pelelangan Ikan selama 12 bulan |

- KegiatanPengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

| Alokasi Anggaran | : | Rp.1.341.303.700,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.1.062.902.024,- (79,24%) |
| Hasil | : | - Terbinanya 14 Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Tersedianya 12paketsarana dan prasarana perikanan tangkap - Terlaksananya lomba mincing di laut sebanyak 1 kali |

  - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.64.251.400,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.63.751.400,-(99,22%) |

- Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat

| Alokasi Anggaran | : | Rp. 64.251.400,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 63.751.400,- (99,22 %) |
| Hasil | : | -Terlaksananya Penataan 1 Kawasan Sentra Perikanan Budidaya |
|  |  | - Tersususnnya 1 dokumen Kawasan Budidaya Perikanan Darat |

  - Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.409.876.400,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.408.533.778,-(99,67%) |

- Kegiatan Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.103.241.400,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.102.580.200,-(99,36%) |
| Hasil | : | - Terlaksananya 4 kali pelatihan kelompok -Terbinanya 80 orang kelompok masyarakat perikanan |

- Kegiatan Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.75.178.600,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 75.048.900,- (99,83%) |
| Hasil | : | - Terlaksananya peningkatan kelas kelompok di 9 kecamatan - Terlaksananya 3 kali lomba kelompok |
|  |  | - Terlaksananya supervisi kelompok di 9 kecamatan |
|  |  | - Terlaksananya peningkatan kelas kelompok di 9 kecamatan |

- Kegiatan Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.59.240.000,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.58.927.932,- (99,47%) |
| Hasil | : | - Terbinanya kelembagaan 20 kelompok - Terlaksananya penumbuhan 2 kelompok baru |

- Kegiatan Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.172.216.400,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 171.976.746,-(99,86%) |
| Hasil | : | - Terlaksananya lomba perahu layar sebanyak 1 kali - Terlaksananya peringatan hari nusantara sebanyak 1 kali - Terfasilitasinya Informasi dan Teknologi Perikanan dan Kemitraan di 9 kelompok |

  - Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.433.647.300,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.431.456.780,-(99,49%) |

- KegiatanKajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

| Alokasi Anggaran | : | Rp.183.714.500,- |
| --- | --- | --- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.182.457.705,-(99,32%) |
| Hasil | : | -Terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Balai Perbenihan Ikan |
|  |  | - Terlaksananya rehab kolam / bak / saluran air/bangunan Balai Perbenihan Ikan 1 Paket |

- KegiatanPembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan

Alokasi Anggaran	  :	Rp.84.665.000,-

| Realisasi Anggaran | : | Rp. 84.402.100,- (99,69%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasil | : | - Terbinanya 15 kelompok pengolah tentang mutu hasil perikanan |
|  |  | - Terlaksananya 25 kali uji mutu hasil pengolahan |
|  |  | - Terlaksananya 1 kali lomba pengolahan ikan |

- Kegiatan Pemantapan pemasaran produksi perikanan

Alokasi Anggaran	  :	Rp.100.710.000,-

| Realisasi Anggaran | : | Rp.100.112.425,- (99,41%) |
| --- | --- | --- |
| Hasil | : | - Terlaksananya Pembinaan 15 Kelompok Pemasar - Terlaksananya 10 kali Gerakan Memasyaratkan Ikan |

- Kegiatan Pengembangan dan penatausahaan perikanan

Alokasi Anggaran	:	Rp.64.557.800,-

| Realisasi Anggaran | : | Rp.64.484.550,-(99,89%) |
| --- | --- | --- |
| Hasil | : | - Terbinanya pengusaha perikanan sebanyak 60 pengusaha |
|  |  | - Terlaksananya pengawasan pengusaha perikanan sebanyak 60 pengusaha |

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Perikanan ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 17.001.149.851,39. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 16.661.585.412,39 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 339.564.439,00

Tidak ada permasalahan dan kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perikanan pada tahun 2018.

- URUSAN PERTANIAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pertanian pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, yaitu:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini dilaksanakan dalam upaya memfasilitasi peningkatan kapasitas dan posisi tawar  petani, memperkokoh kelembagaan tani dan meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif serta  meningkatkan  pendapatan dari hasil usaha taninya. Maksud dan tujuan program ini akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2)	Peningkatan sistem insentif dan disentif bagi petani/kelompok tani

2.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program ini diarahkan terhadap fasilitasi berkembangnya usaha untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun luar negeri,  sehingga secara bertahap adanya peningkatan  daya saing produk unggulan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan, dilaksanakan dalam upaya memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan sub sektor pertanian agar dapat mengakses pasar melalui pola kemitraan usaha yang akan memperpendek rantai pemasaran serta mengembangkan kesetaraan antara kelompok tani dengan mitra usaha.   Maksud dan tujuan program ini akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

2)	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

3)	Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

3.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program ini dilaksanakan mengingat terbatasnya paket dan akses masyarakat akan teknologi terapan yang tepat guna. Dengan peningkatan penerapan teknologi serta akses yang luas, maka diharapkan kemandirian petani akan terwujud, yang pada gilirannya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan petani. Program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2)	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3)	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

4)	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

4.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi, dan produktivitas komoditas pertanian dengan dukungan program program yang ada diharapkan mampu mencapai swasembada pangan dan memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan lahan yang rata-rata kepemilikannya terbatas agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masih terlihatnya pengembangan komoditas yang belum mempertimbangkan kesesuaian lahan, kondisi agroklimat serta potensi daerah mendorong perlunya upaya-upaya yang lebih konkrit. Upaya dimaksud dilaksanakan dengan kegiatan:

1)	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2)	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

3)	Penyusunan database potensi produksi pertanian

4)	Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian

5)	Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian

6)	Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian

7)	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

8)	Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian

9)	Pengembangan intensifikasi budidaya tanaman perkebunan

5.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini dilaksanakan dalam upaya memberdayakan penyuluh lapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, dalam arti bahwa pembina teknis di lapangan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dan peternakan memiliki kemampuan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi terapan yang sangat dibutuhkan oleh pelanggannya (pemangku kepentingan/ petani). Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2)	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

3)	Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

6.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit hewan sehingga Kabupaten Buleleng bebas dari penyakit strategis maupun yang bersifat ekonomis, sehingga mampu menyediakan bahan pangan asal ternak yang  ASUH. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

7.	Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Buleleng sehingga menjadi daerah yang  ketercukupan akan kebutuhan daging, telur dan susu yang memiliki aspek jaminan keamanan pangan ASUH.  Sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak, sehingga diharapkan pendapatan masyarakat meningkat. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Pembibitan dan perawatan ternak

2)	Pengembangan agribisnis peternakan

8.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program ini diharapkan Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang mampu memproduksi dan memasarkan produk-produk  hasil peternakan baik lokal maupun regional bahkan internasional.

Dengan produksi yang meningkat perlunya peluang pasar untuk dapat memasarkan produk-produk peternakan, sehingga pendapatan masyarakat dapat bertambah. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

- Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

9.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini dimaksudkan untuk melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil rekayasa teknologi. Dengan teknologi tepat guna diharapkan peternak mampu untuk meningkatkan produksi ternaknya. Maksud dan tujuan dari program dimaksud akan dicapai melalui kegiatan:

1)	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produktivitas padi diperoleh dengan cara membagi jumlah produksi dengan luas panen (kw/ha). Hasil yang diperoleh untuk produktivitas padi sebesar 59,77 kw/ha atau 105,98 % dari target. Peningkatan produktivitas padi tersebut didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat petani yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1, Sistem tanam SRI (System Rice of Intensification) dan penyediaan sasaran produksi yang memadai seperti benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dengan penerapan pemupukan berimbang yang berbasis spesifik lokasi, serta tersedianya alat dan mesin pertanian yang memadai pula.

Gambar 10

Capaian Produktivitas Padi 1

Sumber data ; Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi palawija mencapai 51.966 ton/tahun atau 124,62 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan intensifikasi  dan penyediaan sarana produksi yang memadai. Terjadinya peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan pengembangan intensifikasi budidaya tanaman jagung hibrida seluas 2.000 ha. Selain pengembangan jagung juga dilaksanakan kegiatan intensifikasi budidaya tanaman kedelai seluas 250 ha.

Gambar 11

Capaian Produktivitas Padi 2

Sumber data ; Distan  Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi buah-buahan diperoleh dengan cara mengalikan luas panen dengan produktivitas. Hasil yang diperoleh mencapai 108.570 ton atau 100,03 % dari target. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah perluasan areal tanam yang dilakukan oleh petani dan juga tidak terlepas dari penerapan hasil SL GAP yang dilakukan oleh petani.

Gambar 12

Capaian Produksi Buah-buahan

Sumber data ; Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi sayur-sayuran mencapai 22.954 ton atau 263,68 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah kenaikan produksi di beberapa komoditas sayuran seperta cabai rawit merah, cabai besar dan wortel. Peningkatan ini disamping karena bertambahnya luas tanam juga disebabkan penerapan SL GAP oleh petani serta dampak stabilnya harga cabai merah di pasaran.

Gambar 13

Grafik Capaian Produksi Sayur-sayuran

Sumber data ; Distan Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak diantaranya sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau rata-rata tidak mencapai target. Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak disebabkan beberapa hal diantaranya adalah adanya pemutahiran data Sensus Pertanian dan program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki, selain itu harga ternak sapi di pasar yang cukup tinggi sehingga peternak cenderung menjual ternaknya, gairah peternak untuk membudidayakan ternak menurun karena harga pakan yang berkualitas harganya mahal, SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya peternakan dan mereka lebih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada sektor ini menurun.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi daging mencapai 11.173,15 ton atau 103,60 % dari target. Perhitungan produksi daging merupakan penjumlahan produksi daging sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau. Perhitungan produksi daging ternak besar dan kecil, dihitung dengan mengkalikan jumlah ternak yang dipotong dengan karkas. Karkas adalah bagian dari hewan ternak setelah disembelih dan dikurangi kepala, kaki, kulit, tulang, jeroan dan semua bagian yang tidak lazim dimakan. Tercapainya target disebabkan meningkatnya kebutuhan daging ayam ras, hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan konsumsi daging ayam sebagai alternatif pilihan akibat terjadinya peningkatan harga daging sapi dan babi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi telur mencapai 1.180,50 ton atau 77,99 % dari target. Perhitungan produksi telur diperoleh dari penjumlahan telur ayam buras, ayam ras petelur dan telur itik. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan peternak ayam buras maupun ayam ras petelur serta peternak itik memelihara dalam jumlah yang kecil dan belum skala usaha.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja Langsung  sebesar Rp. 18,695,014,677.35  dan terealisasi sebesar Rp. 16.107.295.242,00 atau 86,16 persen, yang terdiri atas : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 563,071,400.00 dan terealisasi Rp. 537.556.400,00 atau 95,47 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 16,479,500,277.35 dan terealisasi Rp. 14.056.031.692,00 atau mencapai 85,29 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 1,652,443,000.00  dan terealisasi Rp. 1.513.707.150,00 atau 91,60  persen.

Pembangunan di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, didukung dengan personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 61

Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Pertanian

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 154 |
|  | Pegawai Harian /Kontrakm : | 156 |
|  | - Pegawai Harian | 1 |
|  | - Kontrak Daerah | 115 |
|  | - Kontrak Pusat | 40 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 8 |
|  | Pembina (IV/a) | 25 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 41 |
|  | Penata (III/c) | 25 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 18 |
|  | Penata Muda (III/a) | 10 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 3 |
|  | Pengatur (II/c) | 13 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 2 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 7 |
|  | Juru Tk.I (I/d) | 1 |
|  | Juru (I/c) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 12 |
|  | SI/D4 | 98 |
|  | D3 | 5 |
|  | D1 | 9 |
|  | SMA/SMK/MTs | 115 |
|  | SMP/MI | 2 |
|  | SD | 2 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 6 |
|  | Eselon IVa | 20 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | 1. Fungsional Umum | 53 |
|  | 2. Fungsional Arsiparis | - |
|  | 3. Fungsional Pengawas Bibit Ternak | - |
|  | 4. Fungsional Pengawas Bibit Tanaman | - |
|  | 5. Fungsional Medik Veteriner | 1 |
|  | 6. Fungsional POPT | 7 |
|  | 7. Fungsional PPL | 65 |

Sumber data ; Distanak Kabupaten Buleleng, 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pertanian adalah cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD sejumlah Rp. 37.570.025.364,89. Aset yang dipergunakan / kondisi baik sebesar Rp. 36.963.757.581,58 dan Aset yang  tidak dipergunakan Rp. 573.928.028,45.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1.	Masih adanya gangguan penyakit baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun pada ternak.

Pengalaman menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini kondisi iklim sulit diprediksi. Anomali iklim sulit diramalkan dengan tepat (baik kapan terjadi maupun intensitasnya). Gangguan anomali iklim erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit ternak yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara tuntas.

2. 	Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi.

Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga.

3.	Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal.

Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima.

4.	Degradasi sumber daya air.

Sumber daya air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Debit air untuk irigasi juga berkurang.

5.	Terbatasnya sarana / prasarana.

Dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama benih dan bibit bermutu belum handal dan belum memiliki prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga. Demikian pula halnya dengan Alsin (alat dan mesin) pertanian relatif masih terbatas.

6.	Pangsa pasar eksport produksi pertanian masih kecil, sementara produksi yang dimiliki cukup besar.

7.	Pondasi pasar agribisnis belum tersentuh dengan kokoh sehingga sistem dan usaha agribisnisnya belum berkembang seperti yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan langkah alternatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

- Mengadakan penyikapan, pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan serta pemberantasan penyakit baik pada tanaman maupun pada ternak/ hewan.

- Optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan lahan.

- Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan hasil dan mengembangakan produksi sesuai potensi pasar.

- Berkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi.

- Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani.

- Mengembangkan pilot proyek dan percontohan penerapan teknologi usaha tani.

- Mengembangkan sistem pelayanan bagi petani (kelompok tani dan usaha agrobisnis Off  Farm seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit).

- Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kemandirian petani dalam usaha pertanian.

- Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pada bidang pemasaran hasil pertanian.

- Pengembangan bantuan sarana dan prasarana pertanian (alsintan, cubang, embung, perbaikan jaringan irigási ditingkat petani ).

- Meningkatkan pelayanan informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian.

- Penyebaran bibit ternak: sapi, babi, ayam buras dan pengamanan betina produktif.

- URUSAN PARIWISATA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Pariwisata  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 program dan 24  kegiatan, yaitu :

  - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata

- Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

- Kegiatan Pengembangan jaringan kerja sama promosi

- Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

- Kegiatan Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik

  - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan

- Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

- Pengembangan Desa Wisata

- Pengembangan Wisata Minat Khusus

  - Program Pengembangan Kemitraan

- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata

- Kegiatan Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng

- Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata

- Kegiatan Pembentukan Forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata

  - Program Pengembangan Industri Pariwisata

- Kegiatan Pengawasan usaha jasa pariwisata

- Kegiatan Penyusunan Data Base Usaha Jasa Pariwisata

- Kegiatan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata

- Kegiatan Penyusunan Data Base Usaha Sarana Pariwisata

- Kegiatan Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif

- Kegiatan Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata

Capaian kinerja Bidang Pariwisata ditunjukkan melalui pencapaian indikator berikut ini :

- Jumlah kunjungan wisata Tahun 2018 baik domestik maupun mancanegara berjumlah 1.003.810 orang, yang terdiri atas wisatawan mancanegara ; 393.107 orang dan wisatawan domestic berjumlah 610.703  orang.

- Jumlah Obyek wisata yang merupakan andalan bagi Kabupaten Buleleng dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berjumlah 86 Obyek Wisata sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 62

Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng

| No. | Nama Daya Tarik Wisata | Jenis | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEC. Gerokgak |
| 1 | Taman Nasional Bali Barat | Wisata Alam Flora-Fauna | Desa Sumber Klampok |
| 2 | Pura Jaya Prana | Wisata Sejarah dan Budaya | Desa Sumber Klampok |
| 3 | Taman Laut P. Menjangan | Wisata Bahari | Desa Sumber Klampok |
| 4 | Air Panas Banyuwedang | Wisata Alam | Desa Pejarakan |
| 5 | Lingkungan Pura Pulaki dan Pasanakannya | Wisata Budaya | Desa Banyupoh |
| 6 | Bendungan Renon | Wisata Buatan | Desa Gerokgak |
| 7 | Taman Laut Pemuteran | Wisata Bahari | Desa Pemuteran |
| 8 | Air Terjun Pengumbahan | Wisata Alam | Desa Pemuteran |
| 9 | Pura Batu Kursi | Wisata Spiritual | Desa Pemuteran |
| 10 | Linkungan Pura Taman Kelentingsari | Wisata Spiritual | Desa Sumber Klampok |
|  |  |  | KEC. Busungbiu |
| 11 | Rice Field Terrace Umejero | Wisata Agro | Desa Umejero |
| 12 | Rice Field Terrace Kekeran | Wisata Agro | Desa Kekeran |
| 13 | Bendungan Titab | Wisata Buatan | Desa Titab |
|  |  |  | KEC. Banjar |
| 14 | Air Panas Banjar | Wisata Alam | Desa Banjar |
| 15 | Brahma Wihara Arama | Wisata Budaya | Desa Banjar Tegeha |
| 16 | Air Terjun Melanting | Wisata Alam | Desa Munduk |
| 17 | Danau Tamblingan | Wisata Alam | Desa Munduk |
| 18 | Perkebunan Anggur Rakyat Dencarik | Wisata Agro | Desa Dencarik |
| 19 | Desa Tua Sidatapa | Wisata Budaya | Desa Sidatapa |
| 20 | Desa Tua Pedawa | Wisata Budaya | Desa Pedawa |
| 21 | Desa Tua Tigawasa | Wisata Budaya | Desa Tigawasa |
| 22 | Desa Tua Cempaga | Wisata Budaya | Desa Cempaga |
| 23 | Desa Tua Banyuseri | Wisata Budaya | Desa Banyuseri |
| 24 | Air Terjun Singsing | Wisata Alam | Desa Temukus |
| 25 | Krisna Funtastic Land | Wisata Buatan | Desa Temukus |
| 26 | Krisna Water Sport | Wisata Buatan | Desa Temukus |
|  |  |  | KEC. Sukasada |
| 27 | Danau Buyan | Wisata Alam | Desa Pancasari |
| 28 | Air Terjun Banyumala | Wisata Alam | Desa Wanagiri |
| 29 | Monkey Forest Wanagiri | Wisata Alam | Desa Wanagiri |
| 30 | Air Terjun Gitgit | Wisata Alam | Desa Gitgit |
| 31 | Air Terjun Bertingkat/Multitier Waterfall | Wisata Alam | Desa Gitgit |
| 32 | Air Terjun Colek Pamor | Wisata Alam | Desa Gitgit |
| 33 | Air Terjun Campuhan/Twin Waterfall | Wisata Alam | Desa Gitgit |
| 34 | Air Terjun Jembong | Wisata Alam | Desa Ambengan |
| 35 | Air Terjun Pucuk | Wisata Alam | Desa Sambangan |
| 36 | Air Terjun Kroya | Wisata Alam | Desa Sambangan |
| 37 | Air Terjun Kembar | Wisata Alam | Desa Sambangan |
| 38 | Air Terjun Aling-Aling | Wisata Alam | Desa Sambangan |
| 39 | Tugu Bhuana Kerta | Wisata Sejarah | Desa Panji |
| 40 | Monumen Tri Yuda Sakti | Wisata Buatan | Kelurahan Sukasada |
| 41 | Krisna Adventure | Wisata Buatan | Desa Sambangan |
| 42 | Hutan Raya Selat | Wisata Alam | Desa Selat |
| 43 | Kolam Renang Silangjana | Wisata Alam | Desa Silangjana |
| 44 | Bali Park Dasong | Wisata Buatan | Desa Pancasari |
| 45 | Perang Pakpak | Wisata Budaya | Desa Padangbulia |
| 46 | Perang Gebeg | Wisata Budaya | Desa Padangbulia |
| 47 | Permandian Sungai Abasan | Wisata Alam | Desa Panji Anom |
| 48 | Bali Sport Canyoning | Wisata Alam | Desa Gitgit |
| 49 | Air Terjun Cinta | Wisata Alam | Desa Wanagiri |
|  |  |  | KEC. Buleleng |
| 50 | Tugu Singa Ambara Raja | Wisata Sejarah | Kel. Paket Agung |
| 51 | Gedong Kertya | Wisata Sejarah | Kel. Paket Agung |
| 52 | Museum Buleleng | Wisata Sejarah | Kel. Paket Agung |
| 53 | Eks. Pelabuhan Buleleng | Wisata Sejarah | Kel. Kampung Bugis |
| 54 | Pantai Lovina | Wisata Alam | Desa Kalibukbuk |
| 55 | Pantai Penimbangan | Wisata Alam | Desa Baktiseraga |
| 56 | Puri Buleleng | Wisata Sejarah | Kel. Liligundi |
| 57 | Puri Kanginan | Wisata Sejarah | Kel. Kendran |
| 58 | Situs Budha | Wisata Budaya | Desa Kalibukbuk |
|  |  |  | KEC. Sawan |
| 59 | Lingkungan Pura Beji | Wisata Spiritual | Desa Sangsit |
| 60 | Lingkungan Pura Dalem Sangsit | Wisata Spiritual | Desa Sangsit |
| 61 | Pantai Kerobokan | Wisata Alam | Desa Kerobokan |
| 62 | Air Terjun Tadah Hujan Campur Rasa | Wisata Alam | Desa Menyali |
| 63 | Air Terjun Sekumpul | Wisata Alam | Desa Sekumpul |
| 64 | Air Terjun Bengbengan | Wisata Alam | Desa Lemukih |
| 65 | Air terjun Fiji | Wisata Alam | Desa Lemukih |
| 66 | Air Terjun Bukit Lalang | Wisata Alam | Desa Lemukih |
| 67 | Air Terjun Yeh Mampeh Lemukih | Wisata Alam | Desa Lemukih |
| 68 | Air Terjun Ikut Sampi | Wisata Alam | Desa Lemukih |
| 69 | Lingkungan Pura Dalem Jagaraga | Wisata Spritual | Desa Jagaraga |
| 70 | Monumen Perang Jagaraga | Wisata Buatan | Desa Jagaraga |
| 71 | Air Terjun Teja | Wisata Alam | Desa Bebetin |
| 72 | Lingkungan Pura Meduwe Karang | Wisata Budaya | Desa Kubutambahan |
| 73 | Air Terjun Carat | Wisata Budaya | Desa Tamblang |
| 74 | Kolam Renang Air Sanih | Wisata Budaya | Desa Bukti |
| 75 | Desa Tua Bulian | Wisata Alam | Desa Bulian |
| 76 | Lingkungan Pura Puncak Sinunggal | Wisata Spiritual | Desa Tajun |
| 77 | Bukit Teletubis | Wisata Alam | Desa Kubutambahan |
| 78 | Permandian Manuksesa | Wisata Alam | Desa Pakisan |
|  |  |  | Kec.Kubutambahan |
| 72 | Lingkungan Pura Meduwe Karang | Wisata Budaya | Desa Kubutambahan |
| 73 | Air Terjun Carat | Wisata Budaya | Desa Tamblang |
| 74 | Kolam Renang Air Sanih | Wisata Budaya | Desa Bukti |
| 75 | Desa Tua Bulian | Wisata Alam | Desa Bulian |
| 76 | Lingkungan Pura Puncak Sinunggal | Wisata Spiritual | Desa Tajun |
| 77 | Bukit Teletubis | Wisata Alam | Desa Kubutambahan |
| 78 | Permandian Manuksesa | Wisata Alam | Desa Pakisan |
|  |  |  | KEC. Tejakula |
| 79 | Lingkungan Pura Ponjok Batu | Wisata Spiritual | Desa Pacung |
| 80 | Desa Tua Sembiran | Wisata Budaya | Desa Sembiran |
| 81 | Desa Tua Julah | Wisata Budaya | Desa Julah |
| 82 | Air Terjun Yeh Mampeh Les | Wisata Alam | Desa Les |
| 83 | Taman Laut Desa Les | Wisata Bahari | Desa Les |
| 84 | Taman Segara Desa Penuktukan | Wisata Bahari | Desa Penuktukan |
|  |  |  | KEC. Seririt |
| 85 | Grand Surya Water Park | Wisata Buatan | Kelurahan Seririt |
| 86 | Linggam Ciwa | Wisata Spritual | Desa Unggahan |

Sumber data ; Dispar Kabupaten Buleleng, 2018

- Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berjumlah 132 meliputi ;  Pondok Wisata sejumlah 45, Hotel Melati ; 69, Hotel Berbintang ; 18.

- Jumlah Restaurant dan Bar di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berjumlah 89 buah yang terdiri atas ; restaurant ; 65, Bar ; 24.

- Pelaksanaan Kegiatan Penataan Obyek Wisata.

Kegiatan  penataan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata berada di lima lokasi kegiatan diantaranya :

- Pekerjaan Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Desa Wisata Sidetape, anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.192.357.000,- (76,94)

- Pekerjaan Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Desa Wisata Tigawasa, anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.194.936.000,- (77,97)

- Pekerjaan pembangunan ruang ganti dan/atau toilet di Desa Wisata Kalibukbuk, anggaran sebesar Rp.160.572.800,- realisasi anggaran sebesar Rp.159.600.000,- (99,39)

- Pekerjaan Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Desa Wisata Munduk, anggaran sebesar Rp.160.572.800,- realisasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- (99,64)

- Pekerjaan Pembuatan Tangga Dermaga di Eks. Pelabuhan Buleleng, anggaran sebesar Rp.95.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.94.691.000,- (99,67)

Pembangunan di bidang Pariwisata  dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata  Kabupaten Buleleng. Dengan kekuatan SDM sebagimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 63

Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Pariwisata

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 57 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 94 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina (IV/a) | 4 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 9 |
|  | Penata (III/c) | 6 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 6 |
|  | Penata Muda (III/a) | 5 |
|  | Pengatur (II/c) | 15 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 7 |
|  | Juru Tk.I (I/d) | - |
|  | Juru (I/c) | 1 |
|  | Juru Muda Tk. I(I/b) | 1 |
|  | Juru Muda (I/a) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | 4 |
|  | SI/D4 | 36 |
|  | D3 | 11 |
|  | D2 | 3 |
|  | D1 | 10 |
|  | SMA/SMK/MTs | 77 |
|  | SMP/MI | 3 |
|  | SD | 7 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon Iva | 14 |
|  | Eselon IVb | 1 |

Sumber data ; Dispar Kabupaten Buleleng, 2018

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Periwisata, Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng dialokasikan angggaran serta realisasi sebagimana tabel dibawah ini:

Tabel 64

Realisasi program dan kegiatan urusan pariwisata

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 5.248.834.396 | 5.237.854.560 | 99,79 |
| 1. | Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata | 2.686.000.000 | 2.684.920.850 | 99,96 |
| 2. | Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | 314.600.000 | 310.362.000 | 98,65 |
| 3. | Kegiatan Pengembangan jaringan kerja sama promosi | 125.200.000 | 124.358.400 | 99,33 |
| 4. | Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | 2.028.534.396 | 2.024.463.310 | 99,80 |
| 5. | Kegiatan Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik | 94.500.000 | 93.750.000 | 99,21 |
| II. | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.154.073.610 | 1.947.307.741 | 46,88 |
| 1. | Kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan | 587.025.610,00 | 568.215.617 | 96,80 |
| 2. | Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | 3.102.848.000 | 915.757.184 | 29,51 |
| 3. | Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | 227.713.800 | 227.398.900 | 99,86 |
| 4 | Kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi | 170.600.000 | 170.235.300 | 99,79 |
| 5 | Kegiatan Pengembangan Desa Wisata | 53.600.000 | 53.591.140 | 99,98 |
| 6 | Pengembangan Wisata Minat Khusus | 12.286.200 | 12.109.600 | 98,56 |
| III. | Program Pengembangan Kemitraan | 403.120.000 | 401.314.726 | 99,55 |
| 1. | Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata | 69.700.000 | 69.577.400 | 99,82 |
| 2. | Kegiatan Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng | 89.420.000 | 87.904.926 | 98,31 |
| 3. | Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata | 149.500.000 | 149.345.000 | 99,90 |
| 4 | Kegiatan Pembentukan Forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata | 94.500.000 | 94.487.400 | 99,99 |
| IV | Program Pengembangan Industri Pariwisata | 331.700.000 | 330.088.847 | 99,51 |
| 1 | Kegiatan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata | 36.600.000 | 36.554.500 | 99,88 |
| 2 | Kegiatan Penyusunan Data Base Usaha Jasa Pariwisata | 28.000.000 | 27.954.400 | 99,84 |
| 3 | Kegiatan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata | 33.725.000 | 33.583.700 | 99,58 |
| 4 | Kegiatan Penyusunan Data Base Usaha Sarana Pariwisata | 71.500.000 | 71.336.300 | 99,77 |
| 5 | Kegiatan Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif | 77.000.000 | 76.425.047 | 99,25 |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif | 12.400.000 | 12.279.600 | 99,03 |
| 7 | Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri | 16.000.000 | 15.791.600 | 98,70 |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata | 27.300.000 | 27.213.900 | 99,68 |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata | 29.175.000 | 28.949.800 | 99,23 |

Sumber data: Dispar Kab. Buleleng  2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan pariwisata ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 2.692.111.685,46,- Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 2.692.111.685,46,- dan tidak ada Aset yang tidak dipergunakan

Permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut antara lain :

- Masih banyaknya Daya Tarik Wisata belum tertata, dikelola dan belum terpelihara secara optimal;

- Promosi kepariwisataan belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kepariwisataan baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata;

- Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata masih kurang dan belum memadai;

- Aksesibilitas ke Buleleng melalui ruas jalan Mengwitani-Singaraja yang berkelok-kelok mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Buleleng

Demikian kami telah melaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana pada Daya Tarik Wisata  dengan mengarahkan/mendapatkan Dana BK Kodya dan Kabupaten Badung maupun sumber dana dari pusat lebih maksimal.

- Meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

- Pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata dilaksanakan secara continue agar mampu berdaya saing;

- Adanya rencana jalan by pass Soka-Seririt serta perbaikan ruas jalan Mengwitani-Singaraja yang menjaga akses penghubung wilayah Badung/Denpasar dengan wilayah lain di Bali bagian utara.

4. URUSAN  PERDAGANGAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  Perdagangan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 12 (dua belas) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  - Penyediaan jasa surat menyurat

  - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

  - Penyediaan jasa administrasi keuangan

  - Penyediaan jasa kebersihan kantor

  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

  - Penyedianaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

  - Penyediaan makanan dan minuman

  - Rapat-rapat koordinasi daan konsultasi keluar daerah/ dalam daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  - Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

  - Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara

  - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

  - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

  - Pemeliaharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

  - Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor / RT

- Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan  Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja  SKPD

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Program Perencanaan Anggaran SKPD

1) Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Informasi Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembang

- Program Perlindungan Konsumen  dan Pengamanan Perdagangan.

- Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur

- Pelaksanaan Tera-Tera Ulang

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Pembinaan Tertib Niaga

- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Pembangunan Promosi Pedagangan Internaisonal

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

- Program Pembinaan Pedang Kaki Lima dan Asongan

- Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- Program Pengebangan Data dan Informasi Perdagangan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Perdagangan dialokasikan melalui Belanja langsung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 375.365.000 dan terealisasi Rp. 370.915.000 atau 98,81 persen, Belanja barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 8.578.408.155 dan terealisasi Rp. 7.284.441.361 atau 84,92 persen. Serta anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.353.336.500 yang terealisasi sebesar Rp. 1.900.338.920 atau 95,79 persen.

Pembangunan di bidang perdagangan  dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Buleleng. Jumlah personil /SDM pada Tahun 2018 tersaji berikut ini.

Tabel 65

Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Perdagangan

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 57 |
|  | PNS | 34 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 23 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina | 3 |
|  | Penata Tk. I | 9 |
|  | Penata | 4 |
|  | Penata Muda Tk.I | 4 |
|  | Penata Muda | 2 |
|  | Pengatur Tk.I | 1 |
|  | Pengatur | 3 |
|  | Pengatur Muda Tk.I | 5 |
|  | Pengatur Muda |  |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
|  | Juru Muda Tk. I | 1 |
| 3. | Tingkat Pendidikan PNS |  |
|  | S3 |  |
|  | S2 | 2 |
|  | SI/D4 | 16 |
|  | D3 | 1 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 14 |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | 1 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa |  |
|  | Eselon IIb | 1 orang |
|  | Eselon IIIa | 1 orang |
|  | Eselon IIIb | 2 orang |
|  | Eselon IVa | 10 orang |
|  | Eselon IVb | 1 |
|  | Pejabat Fungsional |  |

Sumber data ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Koperasi Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan perdagangan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 1.615.770.132,54 Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 1.493.529.196,20  dan Aset yang tidak dipergunakan Rp 122.240.936,34

Dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun 2018 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

- URUSAN INDUSTRI.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  industri  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

  - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

- Pemetaan Potensi Industri Kecil dan Menengah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya

  - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi Industri

- Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi Industri

  - Program Penataan Struktur Industri

- Pengawasan Terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah

  - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses 		   Masyarakat

Jumlah Perusahaan, Buruh, Investasi, dan Nilai Produksi Tahun 2011- 2018 di Kabupaten Buleleng secara rinci tersaji pada tabel.

Tabel 66

Komponen Urusan Industri

| Tahun | Jumlah Perusahaan | Jumlah Buruh | Nilai Investasi ( Rp ) | Jumlah Produksi (Rp ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 738 | 5.038 | 11.915.203 | 115.235.201 |
| 2012 | 783 | 5.331 | 13.857.626 | 121.970.551 |
| 2013 | 827 | 5.515 | 15.520.681 | 136.416.377 |
| 2014 | 888 | 5.744 | 18.001.281 | 155.086.363 |
| 2015 | 927 | 5.954 | 19.423.274 | 163.653.045 |
| 2016 | 954 | 6.089 | 20.439.529 | 167.716.095 |
| 2017 | 977 | 6.220 | 22.012.121 | 183.092.572 |
| 2018 | 1.000 | 6.484 | 24.459.111 | 186.981.052 |

Sumber data ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian dialokasikan melalui Belanja langsung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, meliputi Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.042.585.200 dan terealisasi Rp. 1.035.251.100 atau 99,30 persen. Pembangunan di bidang industri  dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi pegawai pada Tahun 2018 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 67

Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Industri

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 11 orang |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 4 orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | - |
|  | Pembina | 2 orang |
|  | Penata Tk. I | 6 orang |
|  | Penata | - |
|  | Penata Muda Tk.I | 2 orang |
|  | Penata Muda | - |
|  | Pengatur Tk.I | - |
|  | Pengatur | - |
|  | Pengatur Muda Tk.I | - |
|  | Pengatur Muda | 1 orang |
|  | Juru Tk.I | - |
|  | Juru | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S2 | - |
|  | SI/D4 | 7 orang |
|  | D3 | - |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 4 orang |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | - |
|  | Eselon IIIa | - |
|  | Eselon IIIb | 2 orang |
|  | Eselon IVa | 6 orang |

Sumber data ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab, Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Koperasi Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan perindustrian ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD 
Rp. 7.121.452.303,00  Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 
6 .741.541.806,00, Total Aset yang tidak dipergunakan

Dalam pelaksanaan Urusan perindustrian pada Tahun 2018 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

6. URUSAN TRANSMIGRASI.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 1 program dan 2 kegiatan, yaitu :

- Program Transmigrasi Regional.

- Penyuluhan transmigrasi regional

- Peningkatan Lokasi Transmigrasi

Realisasi Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- Program Transmigrasi Regional, program ini dibiayai dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 142.449.550,00  dan terealisasi Rp. 137.734.954,00 atau 96,69 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan   meliputi :

- Penyuluhan Transmigrasi Regional, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp. 84.000.000,00 dan terealisasi Rp. 82.261.027,00 atau 97,93 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya lahan bagi calon transmigran.

- Peningkatan Lokasi transmigrasi, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp. 58.449.550,00  dan terealisasi Rp. 55.473.927,00  atau 94,91 persen. Hasilnya adalah meningkatnya animo masyarakat untuk bertansmigrasi ke luar daerah

Pembangunan di bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Jumlah pegawai pada Tahun 2018 yang melaksanakan Urusan transmigrasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 68

Pegawai Pelaksana Urusan Transmigrasi

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai | 86 |
|  | PNS | 45 |
|  | Pegawai Harian /Kontrak | 41 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina (IV/a) | 8 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 10 |
|  | Penata (III/c) | 3 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 7 |
|  | Penata Muda (III/a) | 2 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 6 |
|  | Pengatur (II/c) | 4 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 2 |
|  | Juru Tk.I (I/d) | - |
|  | Juru (I/c) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | - |
|  | SI/D4 | 25 |
|  | D3 | 6 |
|  | D2 | 14 |
|  | SMA/SMK/MTs | - |
|  | SMP/MI | - |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 3 |
|  | Eselon IVa | 12 |
|  | Eselon IVb | 1 |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | Instruktur Bangunan | 1 |
|  | Instruktur otomotip | 2 |
|  | Instruktur Las | 1 |
|  | Instruktur Ahli | 1 |
|  | Instruktur Mekanikal | 1 |
|  | Instruktur Pertanian | 1 |
|  | Instruktur Menjahit | 1 |
|  | Instruktur Komputer | 1 |
|  | Instruktur Listrik | 2 |

Sumber data ; Disnakertrans Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan transmigrasi ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 7.121.452.303,00  Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 6.741.541.806,00 dan total asset yang tidak dipergunakan Rp 286.516.356,00.

Dalam pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun 2018 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

  - Ringkasan Fungsi Penunjang urusan Pemerintah Daerah

(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat, dan Fungsi Penunjang lainnya)

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelengaaraan urusan  perencanaan  dan pengendalian pembangungan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Buleleng, secara implisit kedudukan  Bappeda  untuk  penyelenggaraan  program  perencanaan  dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah  terbagi kedalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan  lingkup Bappeda perlu dituangkan ke  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  kemudian  dikristalkan  menjadi visi  Bappeda  dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan,  evaluasi  kegiatan  RPJMD  sebelumnya,  proyeksi  lima  tahun  ke  depan,  skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda  yang  dirumuskan  dapat  efesien,  efektif,  akuntabel,  partisipatif,  terukur,  dan berkelanjutan.

Penyusunan  Rencana  strategis  Bappeda  mengacu  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  melalui  keterlibatan  semua  pemangku kepentingan  di  Bappeda  baik  unsur  pimpinan,  unsur  staf  sekretariat  maupun  unsur pelaksana bidang.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;

- Penyusunan rencana pembangunan daerah;

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal;

- Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekda;

- Pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

- Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- Pelaksanaan tata usaha Badan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 15 (limabelas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Pengadaan Mebeleur.

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT.

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan   meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran..

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan Anggaran SKPD.

  - Program Informasi Pembangunan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyelengaraan pameran/pawai pembangunan.

  - Program Pengembangan Data/Informasi, adapun  kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

- Penyusunan Profile Daerah.

- Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Iptek.

  - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

  - Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

  - Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

- Penelitian dan pengembangan IPTEK

- Desiminasi penelitian dan pengembangan dan inovasi-inovasi daerah

  - Program Perencanaan Pembangunan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan rancangan RKPD.

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

- Penetapan RKPD.

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

  - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam arti luas.

  - Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintahan.

- Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah.

Kinerja perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng baik jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2012 -2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013. Tata cara penyusunan dan penetapan RPJMD  Kabupaten Buleleng 2017-2022 berpedoman pada hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Perda RPJMD.

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 memuat 87 Program, sedangkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 memuat 436 Program yang secara rinci tertuang dalam tabel berikut ini ;

# Tabel  69

# Jumlah Program di RPJMD 2017 – 2022

| NO | URUSAN | SKPD | JUMLAH PROGRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 6 |
| 2 | KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 24 |
| 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14 |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 5 |
| 5 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5 |
| 6 | SOSIAL | DINAS SOSIAL | 10 |
| 7 | TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | 3 |
| 8 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4 |
| 9 | PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4 |
| 10 | PERTANAHAN | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 3 |
| 11 | LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 |
| 12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 |
| 13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 8 |
| 14 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 |
| 15 | PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | 4 |
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | 6 |
| 17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5 |
| 18 | PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 4 |
| 19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 6 |
| 20 | STATISTIK | DINAS STATISTIK | 2 |
| 21 | PERSANDIAN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | 1 |
| 22 | KEBUDAYAAN | DINAS KEBUDAYAAN | 3 |
| 23 | PERPUSTAKAAN | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | 2 |
| 24 | KEARSIPAN | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | 4 |
| 25 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS PERIKANAN | 5 |
| 26 | PARIWISATA | DINAS PARIWISATA | 4 |
| 27 | PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 9 |
| 28 | PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 5 |
| 29 | PERINDUSTRIAN | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 4 |
| 30 | TRANSMIGRASI | DINAS TENAGA KERJA | 1 |
| 31 | PERENCANAAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 8 |
| 32 | KEUANGAN | BADAN KEUANGAN DAERAH | 6 |
| 33 | KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | 13 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIAT DPRD | 2 |
| 36 | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT DAERAH | 3 |
| 37 | KEWILAYAHAN | KECAMATAN TEJAKULA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN, KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN, KECAMATAN BANJAR, KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN, KECAMATAN GEROKGAK, KECAMATAN BUSUNGBIU | 4 |
| 38 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 |
|  | JUMLAH |  | 216 |

# Sumber data Bappeda Kab. Buleleng

Jumlah Program di RKPD 2018

| NO | SKPD | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sekretariat Daerah | 21 |
| 2 | Kecamatan Tejakula | 11 |
| 3 | Kecamatan Kubutambahan | 11 |
| 4 | Kecamatan Sawan | 10 |
| 5 | Kecamatan Banjar | 12 |
| 6 | Kecamatan Seririt | 12 |
| 7 | Kecamatan Busungbiu | 11 |
| 8 | Kecamatan Gerokgak | 10 |
| 9 | Kecamatan Sukasada | 11 |
| 10 | Kecamatan Buleleng | 12 |
| 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 15 |
| 12 | Dinas Sosial | 15 |
| 13 | Badan Lingkungan Hidup | 14 |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian | 13 |
| 15 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 18 |
| 16 | Dinas Kesehatan | 30 |
| 17 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 17 |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja | 11 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | 12 |
| 20 | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah | 13 |
| 22 | Dinas Perikanan | 12 |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan | 9 |
| 24 | Dinas Pariwisata | 10 |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9 |
| 26 | Sekretariat DPRD | 8 |
| 27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 9 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah | 4 |
| 30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10 |
| 31 | Dinas Tenaga Kerja | 11 |
| 32 | Dinas Pertanian | 14 |
| 33 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21 |
| 34 | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 13 |
| 35 | Dinas Perhubungan | 9 |
| 36 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 |
| 37 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 14 |
| 38 | Badan Keuangan Daerah | 12 |
| 39 | Dinas Pemadam Kebakaran | 7 |
| 40 | Inspektorat | 7 |
| 41 | Dinas Lingkungan Hidup | 14 |
| 42 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 10 |
| 43 | Dinas Statistik | 8 |
| 44 | Dinas Kebudayaan | 9 |
| 45 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 16 |
|  | JUMLAH | 533 |

# Sumber data Bappeda Kab. Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja daerah  yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 4,916,532,000.00 dan terealisasi Rp. 4.790.929.179,00 atau 97,45 persen dan belanja langsung sebesar   Rp. 14,971,843,477.50 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar  Rp. 13.823.475.789,00 atau mencapai 92,33 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.3,280,611,400.00 dan terealisasi Rp. 3.162.711.400,00 atau 96,41 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 11,089,989,277.50 dan terealisasi Rp. 10.081.416.169,00 atau mencapai 90,91 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 601,242,800.00 dan terealisasi Rp. 579.348.220,00 atau 96,36 persen. Hasil – hasil pelaksanaan kegiatan pokok yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 meliputi ;

- Terwujudnya Buku Profil Daerah Kabupaten Buleleng.

- Terwujudnya inovasi-inovasi baru penelitian dan pengembangan Iptek dan Pengembangan Iptek di Kabupaten Buleleng.

- Terbitnya Majalah Dimensi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten.

- Tersedianya dokumen RPIJM bidang Cipta Karya Tahun 2017-2021.

- Tersedianya dokumen identifikasi kebutuhan infrastruktur Kabupaten Buleleng.

- Tersedianya dokumen sinkronisasi perencanaan penanganan sanitasi.

- Tersedianya dokumen SS.

- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

- Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda yang terdiri dari Pedoman forum SKPD 2018, Pedoman Musrenbang Kabupaten 2018, Pedoman Musrenbang Desa 2018, Pedoman Musrenbang Kecamatan 2018.

- Rancangan Awal RKPD.

- Terwujudnya hasil-hasil musrenbang RKPD.

- Terwujudnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018.

- Laporan Rekap PKK BL (125 Buku).

- Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (25 Buku).

- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akhir tahun 2018 (20 buku).

- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan 2018 (30 buku).

- Kualitas dan Kuatitas Dokumen KUA dan PPAS yang Baik.

- Tersedianya Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Petani di Kabupaten Buleleng, terwujudnya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

- Terarahnya pengembangan kawasan ekonomi khusus di kabupaten buleleng, terwujudnya koordinasi bidang penanaman modal.

- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan koperasi, perdagangan, perindustrian dan pengembangan dunia usaha.

- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan kabupaten buleleng.

- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Kesos pada 9 bidang urusan / 7 SKPD.

- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintah pada 7 urusan pemerintahan / 7 SKPD.

- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 9 bidang urusan / 21 SKPD.

- Tersedianya laporan hasil koordinasi bidang prasarana wilayah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- Tersedianya dokumen kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- Tersedianya dokumen studi awal kelayakan sistem pengelolaan limbah skala kawasan.

- Tersedianya review dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh perkotaan.

- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Singaraja.

- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Seririt.

- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Banjar.

- Terkoordinasikannya pelaksanaan penataan ruang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 114 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ;

# Tabel 71

# Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Buleleng

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 47 orang |
|  | Pegawai Kontrak | 68 orang |
|  | Tenaga Honda | 1 orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina ( IV/a ) | 3 |
|  | Penata Tk. I ( III/d ) | 6 |
|  | Penata ( III/c ) | 9 |
|  | Penata Muda Tk.I ( III/b ) | 3 |
|  | Penata Muda ( III/a ) | 4 |
|  | Pengatur Tk.I ( II/d ) | 3 |
|  | Pengatur ( II/c ) | 13 |
|  | Pengatur Muda Tk.I ( II/b ) | - |
|  | Pengatur Muda ( II/a ) | 2 |
|  | Juru Tk. I ( I/d) | - |
|  | Juru ( I/c) | - |
|  | Juru Muda Tk.I ( I/b) | - |
|  | Juru Muda ( I/a ) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 8 |
|  | SI/D4 | 33 |
|  | D3 | 7 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 44 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 4 |
|  | Eselon Iva | 15 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional : P2BJ dan Umum | - |
|  | - ………………………….. | - |
|  | - ………………………….. dst | - |

Sumber ; Bappeda Kabupaten Buleleng,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perencanaan : cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 8,822,568,085.00 Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 8,656,447,455.00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp.    166,120,250.00.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakn oleh Bappeda Litbang Kab. Buleleng terdapat beberapa permasalahan – permasalahan yang meliputi ;

  - Belum Optimalnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

  - Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan antara Perencanaan dengan Penganggaran.

  - Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan Penjabaran RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD.

  - Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten - Provinsi masih perlu ditingkatka.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi :

  - Membangun Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah/E-planing.

  - Melakukan Pengendalian dan Evaluasi antara Perencanaan dengan Penganggaran.

  - Melakukan Evaluasi dan Review kembali terhadap Dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra.

  - Melakukan koordinasi dengan lebih intensif serta melakukan sinkronisasi perencanaan kabupaten - provinsi sebagai bahan Evaluasi dan Review perencanaan kabupaten sehingga selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten - provinsi.

    - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ditujukan untuk memfasilitasi kebijakan – kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tahun 2018 Sekretariat Kabupaten Buleleng melaksanakan 21 program dan 81 kegiatan yang diselenggarakan oleh 9 Bagian dibawah koordinasi 3 Asisten di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Program dan Kegiatan tersebut secara rinci tersaji pada tabel…..

Tabel 72

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Bagian Pemerintahan

| No. | Program | Kegiatan |  | Dana (Rp.) | Realisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Keu. |  | Fisik (Keluaran) | TOT KI KEG |
|  |  |  |  |  | Rp. | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional | 562.125.000 | 535.531.390,00 | 95,27 | 100,00 | 98,42 |
|  |  | - | Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Daerah | 1.110.575.000 | 1.017.989.717,00 | 91,66 | 100,00 | 99,47 |
| 2. | Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan | - | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 294.000.000 | 268.499.399,00 | 91,33 | 100,00 | 97,11 |
|  |  | - | Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan | 97.550.000 | 87.762.118,00 | 89,97 | 100,00 | 96,66 |
|  |  | - | Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 811.000.000 | 804.372.302,00 | 99,18 | 100,00 | 99,73 |
|  |  | - | Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan | 1.898.375.000 | 1.805.385.394,00 | 95,10 | 100,00 | 98,37 |
| 3 | Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | - | Evaluasi Bentuk - Bentuk Kerjasama Pemerintah | 365.472.000 | 355.531.290,00 | 97,28 | 100,00 | 99,09 |
|  |  | - | Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 186.528.000 | 178.218.475,00 | 95,55 | 100,00 | 98,52 |
| 4 | Program Pembakuan Nama Rupabumi | - | Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa Bumi | 165.000.000 | 160.696.276,00 | 97,39 | 100,00 | 99,13 |
|  |  | - | Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi | 46.100.000 | 40.022.860,00 | 86,82 | 100,00 | 95,61 |
| 5 | Program Penegasan Batas Daerah | - | Penegasan Batas Wilayah Dalam Kabupaten | 191.575.000 | 178.001.740,00 | 92,91 | 100,00 | 97,64 |
|  |  | - | Pembangunan dan Pemeliharan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten | 130.000.000 | 121.237.338,00 | 93,26 | 100,00 | 97,75 |
|  |  | - | Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten | 71.200.000 | 62.279.230,00 | 87,47 | 100,00 | 95,82 |
|  |  |  | Jumlah | 5.929.500.000 | 5.615.527.529 | 94,70 | 100,00 | 97,95 |

Bagian Perlengkapan dan Perawatan

| NO | PROGRAM | KEGIATAN |  | DANA | REALISASI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK (Keluaran) |
|  |  |  |  | (Rp.) | Rp. | % | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.256.456.000 | 1.069.877.820 | 85,15 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 59.989.675 | 59.989.675 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 148.000.000 | 111.887.800 | 75,60 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 172.054.900 | 162.807.700 | 94,63 | 100,00 |
|  | Total Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  | 1.636.500.575 | 1.404.562.995 | 85,83 | 100,00 |
| B. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | Pembangunan Gedung Kantor | 732.729.000 | 645.986.000 | 88,16 | 100,00 |
|  |  | - | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 644.600.000 | 644.600.000 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 572.361.225 | 536.556.740 | 93,74 | 100,00 |
|  |  | - | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 217.608.000 | 169.724.500 | 78,00 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 717.000.000 | 711.995.000 | 99,30 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 538.400.000 | 429.320.923 | 79,74 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.004.159.400 | 888.217.421 | 88,45 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 934.398.000 | 930.124.800 | 99,54 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 638.000.000 | 605.392.299 | 94,89 | 100,00 |
|  |  | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 119.200.000 | 106.868.810 | 89,66 | 100,00 |
|  |  | - | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 344.086.800 | 309.818.330 | 90,04 | 100,00 |
|  |  | - | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah | 355.300.000 | 343.684.300 | 96,73 | 100,00 |
|  | Total Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  | 6.817.842.425 | 6.322.289.123 | 92,73 | 100,00 |
|  | TOTAL KINERJA KEGIATAN |  |  | 8.454.343.000 | 7.726.852.118 | 91,40 | 100,00 |

Bagian Hukum

| No | Program | Kegiatan |  | REALISASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dana | Keu |  | Fisik | Tot Ki Keg |
|  |  |  | Rp. | Rp. | % | (Keluaran) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 1. Evaluasi Rancangan dan Pembinaan | 54.906.900 | 47.950.526 | 87% | 100% | 94% |
|  | Keuangan Desa | Rancangan Peraturan Desa |  |  |  |  |  |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- | 677.093.100 | 663.351.481 | 98% | 100% | 99% |
|  |  | undangan |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Publikasi Peraturan Perundang-undangan | 430.250.700 | 415.053.783 | 96% | 100% | 98% |
|  |  | 3. Pembinaan dan Penuntunan Penyuratan | 90.000.000 | 79.562.600 | 88% | 100% | 94% |
|  |  | Awig-awig Desa Pakraman |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum | 123.093.000 | 111.614.466 | 91% | 100% | 95% |
|  |  | 5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi | 14.443.200 | 5.992.820 | 41% | 100% | 71% |
|  |  | Manusia |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Kerjasama Permasalahan Pera- | 1.063.563.400 | 987.692.655 | 93% | 100% | 96% |
|  |  | turan Perundang – undangan |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Fasilitasi sosialisasi Perundang-undangan | 62.649.700 | 57.823.030 | 92% | 100% | 96% |
|  | Total Kinerja Kegiatan |  | 2.516.000.000 | 2.369.041.361 | 94% | 100% | 97% |

Bagian Layanan Pengadaan

| No. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KEU. |  | Fisik | TOT KI KEG |
|  |  |  |  |  |  | (Keluaran) |  |
|  |  |  |  | Rp. | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | 1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | 293.440.300 | 286.663.972 | 97,69 | 117,50 | 108,68 |
|  |  | 2. Kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan | 152.824.480 | 141.607.018 | 92,66 | 100,00 | 98,67 |
| 2 | Program Layanan Lelang dan Pngelolaan | 1. Layanan Lelang./Seleksi Pengadaan | 1.181.267.520 | 1.145.541.810 | 96,98 | 91,89 | 91,47 |
|  | Dokumen Pengadaan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pengelolaan Dokumen Pengadaan | 70.253.900 | 62.635.974 | 89,16 | 117,00 | 96,54 |
| 3 | Program Monitoring dan Evaluasi Pngadaan Barang/Jasa | 1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan | 103.542.100 | 100.328.134 | 96,90 | 100,00 | 99,22 |
|  |  | Pengadaan Barang/Jasa |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pengembangan, Pembinaan,dan Peningkatan | 348.321.700 | 331.957.830 | 95,30 | 100,00 | 98,43 |
|  |  | Kompetensi Pengelola Pengadaan |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL KINERJA KEGIATAN | 6 | 2.149.650.000 | 2.068.734.738 | 96,24 | 104,40 | 98,8 |

Bagian Umum

| NO | PROGRAM | KEGIATAN |  | DANA | REALISASI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK (Keluaran) |
|  |  |  |  | (Rp.) | Rp. | % | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 538.446.200,00 | 513.347.872,00 | 95,34 | 99,55 |
|  | 9.985.731.440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.191.596.000,00 | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 1.500.000.000,00 | 1.270.624.312,00 | 84,71 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.156.327.500,00 | 1.135.074.739,00 | 98,16 | 99,33 |
|  |  | - | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 70.000.000,00 | 44.432.921,00 | 63,48 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69.345.500,00 | 68.454.145,00 | 98,71 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 215.616.000,00 | 211.792.800,00 | 98,23 | 100,00 |
|  |  | - | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.638.429.880,00 | 2.588.090.724,00 | 98,09 | 100,00 |
|  |  | - | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah | 1.298.188.300,00 | 1.220.112.184,00 | 93,99 | 99,00 |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KDH/WKDH | 2.499.378.060,00 | 2.339.802.517,00 | 93,62 | 100,00 |
| B. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 62.071.500,00 | 61.992.987,00 | 99,87 | 100,00 |
| C. | Informasi Pembangunan Daerah | - | Penyediaan Jasa Hiburan | 200.000.000,00 | 170.830.000,00 | 85,42 | 100,00 |
|  | TOTAL KINERJA KEGIATAN |  |  | 10.247.802.940,00 | 9.624.555.201,00 | 93,92 | 99,81 |

Bagian Ekonomi dan Pembangunan

| NO. | PROGRAM |  |  | KEGIATAN |  | DANA | REALISASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | KEU. |  | FISIK | TOT KI KEG. |
|  |  |  |  |  |  | (Rp.) | (Rp.) | (%) | (KELUARAN) | (%) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan |  | 004 | Pembinaan Pelaksanaan LPD | 191.000.000 | 186.825.050 | 97,81 | 100 | 99,27 |
|  |  |  |  | 006 | Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan | 450.000.000 | 444.293.510 | 98,73 | 100 | 99,58 |
|  |  |  |  | 009 | Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam | 276.400.000 | 272.914.040 | 98,74 | 100 | 99,58 |
|  |  |  |  | 011 | Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan | 617.887.000 | 613.712.400 | 99,32 | 100 | 99,77 |
|  |  |  |  | 013 | Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam | 149.388.400 | 148.177.153 | 99,19 | 100 | 99,73 |
|  |  |  |  | 014 | Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah | 200.000.000 | 197.211.460 | 98,61 | 100 | 99,53 |
|  |  |  |  | 015 | Pelaksanaan Promosi Potensi Unggulan Daerah | 406.113.000 | 403.088.222 | 99,26 | 100 | 99,75 |
|  | TOTAL KINERJA KEGIATAN |  |  |  |  | 2.290.788.400 | 2.266.221.835 | 98,93 | 100 | 99,60 |

Bagian Kesejahteraan Rakyat

| No | Program | Kegiatan | Dana Rp. | Realisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Keuangan |  | Fisik | TOT KI Kegiatan % |
|  |  |  |  | Rp. | % | (Keluaran) % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Sarana dan | 1. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana |  |  |  |  |  |
|  | Prasarana Aparatur | / Prasarana Upacara | 2.940.862.700 | 2.906.060.175 | 98.82 | 100 | 99.61 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkroni - |  |  |  |  |  |  |
|  | sasi Kesejahteraan Sosial | 1. Pembinaan Masalah Kesejahteraan |  |  |  |  |  |
|  |  | Sosial. | 1.070.329.400 | 1.035.679.618 | 96.76 | 100 | 98.92 |
|  |  | 2. Pembinaan Adat dan Kebudayaan. | 2.646.616.000 | 2.577.128.500 | 97.37 | 100 | 99.12 |
|  |  | 3. Penanggulangan dan Pencegahan HIV |  |  |  |  |  |
|  |  | dan AIDS. | 965.000.000 | 918.390.720 | 95.17 | 100 | 98.39 |
|  |  | 4. Pembinaan Pemberdayaan Sosial |  |  |  |  |  |
|  |  | Kemasyarakatan. | 609.691.900 | 567.718.490 | 93.12 | 100 | 97.71 |
|  |  | 5. Pencegahan & Penanggulangan Bahaya | 362.500.000 | 340.859.730 | 94.03 | 100 | 66.67 |
|  |  | Narkoba. |  |  |  |  |  |
| TOTAL KINERJA KEGIATAN |  |  | 8.595.000.000 | 8.345.837.233 | 95.2 | 100,00 | 93.40 |

Bagian Humas dan Protokol

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | DANA | REALISASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  | (KELUARAN) | KINERJA |
|  |  |  |  |  |  |  | KEGIATAN |
|  |  |  |  | (Rp) | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Layanan Pemberitaan | 1. Liputan Pemberitaan Pembangunan | 793.962.000 | 786.452.747 | 99,05% | 99,00% | 99,02% |
|  | Pembangunan, Pemerintahan, | Pemerintahan dan Kemasyarakatan |  |  |  |  |  |
|  | Kemasyarakatan dan Keprotokolan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Publikasi Pembangunan | 1.869.946.000 | 1.866.785.698 | 99,83% | 111,40% | 107,54% |
|  |  | Pemerintahan dan Kemasyarakatan |  |  |  |  |  |
|  |  | melalui Media Massa |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Peliputan dan Pemberitaan dengan | 278.525.000 | 273.227.738 | 98,10% | 106,11% | 103,44% |
|  |  | Wartawan |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pelaksanaan Jumpa Pers | 56.676.000 | 54.405.420 | 95,99% | 100,00% | 98,66% |
|  |  | 5. Pelaksanaan Pelayanan | 4.583.400.000 | 4.511.385.300 | 98,43% | 105,00% | 102,81% |
|  |  | Keprotokolan |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Penyusunan Dokumentasi dan | 933.896.000 | 928.508.856 | 99,42% | 99,77% | 99,66% |
|  |  | Diseminasi Informasi Pembangunan |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah |  |  |  |  |  |
|  | T O T A L K I N E R J A |  | 8.516.405.000 | 8.420.765.759 | 98,88% | 103,55% | 101,86% |

Bagian Organisasi

| No. | Program | Kegiatan |  | Dana (Rp.) | Realisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Keu. |  | Fisik (Keluaran) | TOT KI KEG |
|  |  |  |  |  | Rp. | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 118,958,700 | 115,498,020 | 97.09 | 99.16 | 93.75 |
|  |  | - | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 173,225,000 | 149,922,670 | 86.55 | 83.71 | 81.25 |
|  |  | - | Pembinaan Disiplin Kepegawaian | 40,000,000 | 35,409,380 | 88.52 | 100.00 | 100.00 |
| 2. | Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur | - | Penyusunan Kinerja Pemerintah | 632,950,000 | 588,238,091 | 92.94 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik | 374,970,960 | 345,335,220 | 92.10 | 100.00 | 100.23 |
|  |  | - | Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 45,650,000 | 43,300,000 | 94.85 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | 203,000,000 | 189,061,652 | 93.13 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Penataan dan Evaluasi Kepegawaian. | 118,986,300 | 106,265,470 | 89.31 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (Kompetensi) | 134,000,000 | 122,030,330 | 91.07 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah kab. Buleleng | 75,400,000 | 58,113,865 | 77.07 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) | 282,950,000 | 263,829,022 | 93.24 | 100.00 | 85.71 |
|  |  | - | Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB & ABK) | 141,000,000 | 117,608,820 | 83.41 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | - | Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkab. Buleleng. | 38,522,100 | 16,942,300 | 43.98 | 100.00 | 100.00 |
|  |  |  | Jumlah | 2,379,613,060 | 2,151,554,840 | 90.42 | 97.15 | 95.13 |

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam bidang kesejahteraan masyarakat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan dan mengendalikan   serta memantau dan mengadakan evaluasi pelaksanaan dan peningkatan kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan, adapt istiadat, keagamaan kepemudaan, olah raga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kesehatan serta kegiatan kesejahtraan social lainnya. Yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemahaman Nilai – nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Partisipasi Lembaga – lembaga Sosial, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan Generasi Muda dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial serta Meningkatkan Pelestarian Adat dan Budaya Bali. Sasaran atau Targetnya adalah Pura, Lembaga, Sekolah dan Perorangan. Sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang deiselenggarakan Bagian Kesejahteraan sosial pada Tahun 2018 meliputi ; lancarnya Operasional Lembaga – lembaga Semi Pemerintah ( KPA, LVRI dan UKS se Kabupaten Buleleng ), dengan target lokasi di 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng, terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng, terpenuhinya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olah Raga  dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan dan terpenuhinya Penanggulangan HIV dan AIDS dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik maka setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki perencanaan, skala proritas serta sasaran yang tepat. Disamping itu kebutuhan pembangunan yang besar dari masyarakat dan terbatasnya kemampuan untuk memenuhi menyebabkan perlu adanya arah pembangunan yang jelas dan program/kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu semua pembangunan baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun pendidikan memerlukan Rencana Pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Tugas dan Fungsi selanjutnya adalah dalam rangka  pembangunan bidang hukum di Kabupaten Buleleng terkait dengan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu disebutkan bahwa kebijakan Bidang Hukum dan Kamtibmas diupayakan agar terwujud: peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan sebagai landasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah; meningkatkan pembinaan hukum dan ketertiban guna menciptakan dan mendorong terwujudnya ketaatan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan  hukum merupakan salah satu proritas pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Lebih jauh diharapkan pula terwujud kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu adanya koordinasi dengan penegak hukum lainnya/instansi vertikal seperti Kepolisian, Pengadilandan Kejaksaan serta adanya kegiatan/program kerja yang mantap dan berkesinambungan.

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentulah harus berpedoman pada kebijakan pemerintah di bidang hukum, ada beberapa kebijakan yang telah diambil, yaitu sebagai berikut :

- Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum.

- Menciptakan dan mengembangkan kondisi social budaya yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat;

- Meningkatkan pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pakraman;

- Meningkatan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah;

- Menerbitan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya yang sesuai dengan Potensi, kondisi dan kemampuan daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan pembangunan bidang hukum adalah :

- Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab, mempunyai integritas moral yang tinggi dan profesional di bidang hukum dan perundang-undangan.

- Tersusunnya Produk Hukum (Perda) sesuai tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya penyuratan awig-awig desa pakraman.

- Terwujudnya Dokumentasi dan Publikasi Hukum serta Peraturan Perundang-undangan.

- Terwujudnya supremasi hukum.

Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang hukum pada Tahun 2018 adalah :

  - Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2018 mencapai 14 PERDA,

  - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan ke legislatif Tahun 2017 berjumlah 11 Raperda,

  - Jumlah Keputusan Bupati dalam 1 (satu) tahun berjumlah 1062 SK,

  - Jumlah Peraturan Bupati selama 1 (satu) tahun berjumlah 113 Perbup,

5.  Selama Tahun 2018 tidak ada PERDA yang dibatalkan

- Terselesaikanya 5 (lima) dokumen penyelesaian kasus/permasalahan peraturan perundang-undangan,

- Terselesaikannya 6 (enam) rancangan Peraturan Daerah,

- Terwujudnya pemahaman 450 (empat ratus lima puluh) orang masyarakat mengenai 3 (tiga) peraturan daerah melalui sosialisasi peraturan daerah pada 9 (sembilan) kecamatan,

- Terwujudnya 110  buku yang terdiri dari Lembaran Daerah, Himpunan Keputusan Bupati dan  Himpunan Peraturan Bupati,

- Tersuratnya 6 (enam) awig desa pakraman serta terbinanya 6 (enam) desa pakraman,

- Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan hukum di 9 (Sembilan) desa di masing masing kecamatan

- Terlaksananya pembinaan / pendidikan Hak Asasi Manusia berupa 2 laporan.

Koordinasi Pelaksanaaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ditujukan dalam rangka mengkoordinasikan  Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian perijinan penanaman modal, terlaksananya Penarikan Investor/penanaman modal, Pembinaan Pelaksanaan LPD, terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan ini pada Tahun 2018 mencapai hasil meliputi ; Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Promosi Potensi Investasi Daerah, Terlaksananya Pembinaan Teknis LPD di Kabupaten Buleleng, Terlaksananya Pelatihan Pengurus LPD se-Kabupaten Buleleng, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Buleleng, Terwujudnya Laporan Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam, Terlaksananya Pendistribusian Beras Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Terkoordinasinya Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng,  Terlaksananya PENAS KTNA XV Tahun 2017.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas,efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 22 Urusan Wajib dan 6 Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Penyelenggaraan  berbagai urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan ini beberapa hasil yang dicapai adalah :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan penyelenggaraan upacara / hari besar nasional, hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya perayaan HUT Kota Singaraja, HUT Provinsi Bali, HUT RI, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Korpri,  Perayaan Tahun Baru.

- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan evaluasi bentuk-bentuk kerjasama pemerintah daerah, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama daerah dalam 50 buku. Dan sebagai catatan untuk kegiatan ini capaian realisasi fisiknya melebihi target yang direncanakan. Dari 20 kesepakatan/perjanjian yang direncanakan terealisasi sebanyak 32 kesepakatan/perjanjian.

- Program  Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, hasilnya adalah tersedianya dokumen LPPD tahun 2018 dan Informasi LPPD Tahun 2018 sebanyak 25 buku.

- Kegiatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, hasilnya yaitu terwujudnya standar pelayanan terpadu unit Pemerintah Kecamatan di 9 kecamatan dan  serta terwujudnya peningkatan wawasan 9 Camat dalam penyelenggaraan tugas tugas.

- Kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah, hasilnya adalah tersusunnya rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 65 buku.

- Kegiatan Inventarisasi pembakuan nama rupa bumi, hasilnya adalah tersusunnya data nama rupa bumi dalam 20 buku.

- Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, hasilnya adalah tersusunnya Berita Acara Rapat Koordinasi sebanyak 20 buku.

- Kegiatan pendataan penegasan batas wilayah desa/kelurahan, hasilnya adalah tersusunnya data batas desa/kelurahan dalam 10 buku dan 10 sheet peta.

Dalam bidang kehumasan dan pelayanan protokol untuk menfasilitasi agenda kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian Humas dan Protokol pada Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik, Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan, embangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan, Kegiatan Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan melalui Media Massa, Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan, Kegiatan Pelaksanaan Jumpa Pers dan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan. Dengan hasil kegiatan meliputi :

- Terliputnya kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sebanyak 495 liputan

- Tersebarnya informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa sebanyak 557 publikasi

- Terinformasikannya liputan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui 955 rilis berita

- Terlaksananya jumpa pers sebanyak 12 kali.

- Terlaksananya pelayanan keprotokolan sebanyak 525 acara dan upacara.

- Tersebarnya tabloid Kabar Buleleng sebanyak 13.200 exp (12 edisi),

- Tersusunnya kliping media massa sebanyak 1444 buku kliping,

- Terpublikasinya informasi Pemkab Buleleng melalui media luar ruang Baliho sebanyak 113 baliho,

- Tersusunnya Buku Kumpulan Sambutan Bupati Buleleng sebanyak 150 buku,

- Tersusunnya informasi nama dan alamat pejabat Pemkab Buleleng sebanyak 150 buku,

- Tersebarnya informasi pembangunan dan pemerintahan melalui media Kalender sebanyak 100 kalender

Dan untuk optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah kabupaten Buleleng, Bagian Umum melaksanakan kegiatan – kegiatan rutin terkait penyediaan sarana prasarana khususnya pelayanan administrasi perkantoran, keuangan dan rumah tangga Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 meliputi ;

- Terwujudnya pelayanan surat menyurat  masuk dan keluar 1 tahun sebanyak 29.864 Eksemplar.

- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan TV berlangganan 1 tahun (756 rekening).

- Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional   sebanyak 132 Unit.

- Tersedianya pengelolaan administrasi Keuangan SETDA sejumlah  596 SPM.

- Terwujudnya penyediaan ATK selama 1 Tahun

- Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun

- Bertambahnya wawasan para pegawai

- Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu Bupati.

- Terwujudnya koordinasi maupun konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Terwujudnya jasa pelayanan/administrasi KDH/WKDH.

- Terwujudnya dokumen pelaporan keuangan semesteran

- Terdukungnya Kegiatan-Kegiatan Penerimaan Tamu-tamu Pemerintah Kab. Buleleng

Untuk tertib serta terselenggaranya pelaksanaan kegiatan rutin khusunya yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan, dilaksanakan oleh bagian Perawatan dan Perlengkapan Setda kabupaten Buleleng dengan hasil kegiatan meliputi:

- Terlaksananya jasa pelayanan yang optimal sebanyak 95 kegiatan.

- Tersedianya jaminan barang milik daerah sebanyak 9 jenis.

- Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional sebanyak 318 unit.

- Berfungsinya penerangan kantor dengan maksimal sebanyak 25 jenis.

- Terseidanya gedung/ lingkungan kantor yang refresentatif.

- Tersedianya kendaraan dinas operasional.

- Tersedianya perlengkapan perlengkapan gedung kantor.

- Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas.

- Termanfaatkannyagedung kantor

- Termanfaatkannya mobil jabatan

- Termanfaatkannya kendaraan dinas operasional

- Termanfaatkannya perlengkapan rumah jabatan/ dinas

- Termanfaatkannya perlengkapan gedung kantor (fasilitas umum

- Termanfaatkannya peralatan gedung kantor/ lingkungan kantor

- Terpenuhinya data inventaris aset milik daerah

- Terpeliharanya aset barang milik daerah.

Sementara itu dalam rangka menciptakan akuntabilitas serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng sebagimana amanat Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka pada Tahun 2018 di bentuk Badan Layanan pengadaan yang fungsinya untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah kabupaten Buleleng, dengan hasil kegitan meliputi:

- Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah sebanyak 100 dokumen

- Tersedianya data OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP

- Tersedianya data penetapan pemenang lelang/ seleksi sebanyak 100 data pemenang lelang/ seleksi

- Tersedianya dokumen hasil lelang yang diarsip/ dikelola sejumlah 100 dokumen

- Tersedianya data sanggahan dan pengaduan lelang/ seleksi yang dapat ditangani

- Terlaksananya pengelola pengadaan yang mengikuti bimtek/ seminar barang/ jasa

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dibiayai dengan alokasi Belanja sebesar Rp. 66,835,148,400.00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.993.340.375,00 atau 95,75 persen. Yang terdiri atas Belanja Tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 15,756,046,000.00 dan terealisasi Rp. 15.345.658.669,00 atau 97,40 persen dan Belanja langsung yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 51,079,102,400.00 dan terealisasi Rp. 48.647.681.706,00 atau 95,24 persen. Belanja Langsung yang tersedia terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 6,637,182,200.00 dan terealisasi Rp. 6.480.038.700,00 atau 97,63 persen, Belanja Barang Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 42,439,341,975.00 dan terealisasi Rp. 40.314.362.366,00 atau 94,99 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 2,002,578,225.00 dan terealisasi Rp. 1.853.280.640,00 atau 92,54 persen.

Keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng didukung dengan kekuatan personil sebanyak 141 orang PNS, Pangkat dan Golongan PNS ; Pembina Utama madya (IVd) ; 1 orang, Pembina Utama Muda (Ivc) ; 6 orang, Pembina Tk.I / IVb ; 8 orang, pembina / Iva ; 5 orang, Penata Tk.I/IIId ; 13 orang, Penata /IIIc ; 14 orang, Penata Muda Tk.I / IIIb; 18 orang, Penata Muda/IIIa; 19 orang, Pengatur Tk.I/Iid; 7 orang, Pengatur/Iic; 42 orang, Pengatur Muda Tk.i/Iib; 2 orang, Pengatur Muda/Iia;3 orang, Pejabat Struktural ; eselon Iia ; 0 pejabat, eselon Iib ; 1 pejabat, eselon IIIa ; 4 pejabat dan eselon Iva ; 11 pejabat.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan Umum ; cukup. Sedangkan permasalahan yang dihadapi Tahun 2018 ;

- Keterbatasan kemampuan Desa/kelurahan dalam menyediakan dana untuk pembayaran Raskin mengingat system pembayaran yang digunakan adalah system cash and carry.

- Sering terjadinya benturan kepentingan antara Investor untuk ber Investasi di suatu wilayah dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan peruntukan RTRW.

- Kurangnya promosi investasi produk-produk unggulan Kabupaten Buleleng

- Kurangnya sarana prasarana, modal penunjang kegiatan opersional LPD dan Sumber Daya Manusia dalam mengurus/mengelola LPD.

- Keterbatasan SDM pengelola LPD.

- Kurangnya saran prasarana yang memadai dalam melaksanakan pengendalian seperti : Kendaraan operasional.

- Pemahaman masyarakat akan hak dan Kewajiban serta aturan Hukum yang berlaku masih rendah;

- Perubahan produk hukum pusat yang begitu cepat sehingga mempengaruhi lancarnya arus informasi hukum dan kurang mencerminkan kepastian hukum.

- Masih adanya SKPD yang lamban dan kurang memahami terhadap kewajibannya untuk mengirim laporan tepat waktu. Bagi Aparatur Pemerintah diperlukannya kesadaran peningkatan kinerja dari tahu ketahun agar lebih baik karena akan sangat menentukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa didalam penataan organisasi kelembagaan dan peningkatam status dari beberapa SKPD belum dapat dilaksanakan menunggu revisi terhadap PP 41 tahun 2007 dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota.

- Banyak instansi yang melaksanakan kerjasama tanpa melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ( TKKSD) Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga banyak kerjasama yang belum dapat kami himpun.

- Dalam rangka pembakuan nama rupabumi, cakupan luas wilayah kabupaten Buleleng yang begitu besar, sinkronisasi data awal dari pemerintah berbeda dengan data riil di lapangan, masih banyaknya unsur rupabumi yang belum bernama dan tidak diketahui sejarahnya, penentuan titik  koordinat yang hanya bisa dilakukan dengan foto udara dengan biaya yang tinggi, merupakan beberapa hal yang menjadi catatan sehingga dalam perencanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya semua catatan diatas bisa dijadikan refrensi dan tolak ukur.

- Belum optimalnya peran dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar tercapai hasil dan sasaran yang hendak dicapai, penanganan dimaksud antara lain :

- Berupaya menata ruang yang ada dengan RT/RW sehingga masing-masing kawasan jelas peruntukannya. Dan secara bertahap menyempurnakan infrastuktur yang memadai untuk menunjang Investasi

- Melalui program promosi Pemkab bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan promosi investasi dengan mengikuti pameran diluar daerah.

- Pemberian Dana Talangan bagi desa/Kelurahan yang tidak mampu membayar dengan system cash and carry.

- Pelaksanaan Pelatihan pengurus dan Badan Pengawas LPD se-Kabupaten Buleleng

- Sesegera mungkin mengadakan operasional kendaraan sehingga pelaksanaan kegiatan Pengendalian bisa tercapai dengan baik.

- Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menerus melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan daerah ke desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng;

- Mengadakan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan

- Perlunya diberikan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan secara berjenjang  dan berkelanjutan kepada para aparatur pemerintah tehadap petugas administrasi dan petugas yang menangani laporan-laporan, agar dapat menjawab permasalahan tentang laporan.serta melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah melalui pembinaan secara terus menerus bagi aparatur pemerintah agar didapat hasil yang diharapkan dalam memberikan pelayanan.;

- Menyiapkan  sarana pendukung terhadap rencana perubahan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan kemampuan daerah yang dilakukan pada kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat yang mampu dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota secara menyeluruh.

- Melakukan sosialisasi terkait PP No.50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah kepada SKPD yang akan melaksanakan kerjasama.

- Melakukan sosialisasi langsung ke tingkat Desa untuk segera mendapatkan data rupabumi serta adanya komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah kecamatan sebagai fasilitasi kegiatan pemerintah desa.

- Koordinasi lebih lanjut dengan TPAD dan Tim Teknis PATEN untuk pemenuhan sarana prasarana dan personel sebagai syarat teknis penyelenggaraan PATEN.

    - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dimana tugas dan fungsi Sekretariat  DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Dimana tugas dan fungsi  menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyelenggarakan fungsi Memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD; Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat anggota DPRD; Pelaksanaan rumah tangga DPRD; serta Pengelolaan tata usaha DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sehingga prioritas urusan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Pencapaian sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2018 dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas dan 6 (enam) program rutin kesekretariatan sebagai penunjang penyelenggaraan program prioritas. Adapun program – program tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

Sebagaimana dijabarkan dalam visi dan misi sekretariat DPRD maka program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi yang prima dengan aparatur yang frofesional bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam perannya sebagai pengemban aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan perwujudannya. Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,

- Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama,

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,

- Rapat-rapat Paripurna,

- Kegiatan Reses,

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah,

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan:

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Bimbingan teknis implemantasi peraturan perundang-undangan

- Penilaian dan pengembangan pegawai

Selain program pokok diatas juga dilaksanakan program rutin administrasi perkantoran yang meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat –Menyurat,

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,

- Penyediaan Alat Tulis Kantor,

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

- Penyediaan Makanan dan Minuman,

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam daerah,

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembangunan Gedung Kantor,

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Mebeleur,

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara,

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor,

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional,

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal,

- Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan,

- Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan,

- Penilaian dan Pengembangan Pegawai,

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

- Program Perencanaan Anggaran SKPD  dengan kegiatan Penyusunan anggaran SKPD,

- Program Peningkatan layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan

- Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan media Massa,

- Pelaksanaan Jumpa Pers,

- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan,

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ditandai dengan kemitraan dalam rangka pembahasan dan penetapan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang diajukan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Buleleng sebanyak 9 Ranperda yang meliputi :

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BKD Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Perubahan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Dinas PMD Kabupaten Buleleng)

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (DPMD Kabupaten Buleleng, karena Permendagri No.67 tahun 2017)

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarahan Desa (DPMD Kabupaten Buleleng)

- Dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perlindungan Mata Air

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pegawai | 169 |
|  | PNS | 55 |
|  | Pegawai Harian/ Kontrak | 114 |
| 2 | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 1 |
|  | Penata Tk.I (III/d) | 5 |
|  | Penata (III/c) | 7 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 4 |
|  | Penata Muda (III/a) | 8 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 16 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 5 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 2 |
|  | Juru Tk.I (I/c) | 1 |
|  | Juru Muda Tk.I (I/b) | 1 |
|  | Juru Muda (I/a) | - |
| 3 | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 2 |
|  | S1/ D4 | 20 |
|  | D3 | 2 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 23 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD | 2 |
| 4 | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural : |  |
|  | Eselon IIa | 1 |
|  | Eselon IIb | - |
|  | Eselon IIIa | 4 |
|  | Eselon IIIb | - |
|  | Eselon IVa | 12 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - JF Auditor | - |
|  | - JF P2UPD | - |
|  | - JF Arsiparis | - |

sumber: Setwan DPRD Buleleng

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah  sebesar Rp. 52,930,851,926.00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.661.264.423,00 atau 97,60 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 5,681,656,000.00 dan terealisasi Rp. 5.491.004.239,00 atau 96,64 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 47,249,195,926.00 dan realisasi sebesar  Rp. 46.170.260.184,00 atau mencapai 97,72 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi yang prima bagi peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ; kurangnya sumber daya aparatur, terbatasnya anggaran dan bercampurnya kepentingan politik dan kepentingan teknis. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi yaitu mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng,melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien, Bersikap professional dan netral dalam melayani pimpinan dan anggota DPRD.

    - KEPEGAWAIAN DAERAH.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dewasa ini dituntut semakin berkualitas sejalan dengan dinamika kehidupan dan paradigma yang berkembang dimasyarakat. Pemerintah beserta aparaturnya dituntut mereformasi struktur dan tata pemerintahan guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Goverment). Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipasi efisien dan efektif menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang profesional. Pemerintah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya melalui pembinaan pelaksanaan Diklat Fungsional, Diklat Penjenjangan maupun melalui peningkatan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Kebijakan pembangunan kepegawaian ditujukan untuk :

- Meningkatkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas dan profesional.

- Mewujudkan sistem pengembangan karir PNS yang komprehensif mulai dari seleksi, pengembangan jabatan hingga pensiun.

- Mewujudkan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang benar dan akurat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan kepegawaian yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur Pemerintah.

- Terlaksananya proses rekrutmen CPNS yang terbuka, adil, transparansi dan kompetitif.

- Terlaksananya tertib administrasi proses mutasi dan pensiun.

- Terlaksananya pengembangan karier PNS melalui jabatan struktural maupun fungsional.

- Tersedianya data kepegawaian melalui pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian yang up to date.

- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan urusan kepegawaian untuk Tahun 2018 meliputi :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini rutin yang dilaksanakan mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman dan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur, Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu.

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

  - Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan.

  - Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur

Program ini bertujuan memberikan pelayanan kepada pegawai dalam pengajuan usul pensiun, usul SLKS (Satya lencana Karya Satya), usul proses kenaikan pangkat dan usul JKK & JKM yang dijabarkan dalam kegiatan Penanganan Pegawai Yang Pensiun, Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur, Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepegawaian dan Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur.

  - Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Pegawai Honorer yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun, penyusunan kebutuhan formasi CPNS, mengurus usulan Karis/Karsu, update data pegawai dalam SIMPEG, pengelolaan berkas kepegawaian dan pengelolaan kelembagaan KORPRI yang dijabarkan melalui kegiatan Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur, Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian, Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur dan Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN.

  - Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur melalui pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Bimtek – Bimtek/Workshop, Diklat – Diklat kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur, Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur, Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS.

  - Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur

Program ini bertujuan guna menata penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, melaksanakan pelantikan sumpah jabatan, membina PNS yang Indisiplinier, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dan menyusun SKP pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, Pembinaan Aparatur Sipil Negara, Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN, Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur, Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berjumlah 7.943 orang, yang terdiri atas PNS laki – laki sebanyak 4.381 dan PNS Perempuan berjumlah 3.562 orang. Berdasarkan jabatan yang ada dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Buleleng, maka pada Tahun 2018 terdapat 902 Jabatan structural yang terbagi atas Jabatan Eselon II/a ; 1 jabatan, Eselon II/b ; 36 jabatan, Eselon III/a ;  58 jabatan, Eselon III/b ; 125 jabatan, Eselon IV/a ; 533 jabatan, Eselon IV/b ; 118 jabatan dan Eselon V/a ; 31 jabatan. Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2018 terdiri atas ; ADUM ( Diklat Pim IV) sebanyak 15 orang, SPAMA ( Diklat Pim III) ; 6 orang, SPAMEN ( Diklat Pim II) ; 6 orang. Tahun 2018 juga telah diselenggarakan diklat teknis fungsional yang diikuti oleh 326 pejabat fungsional. Selanjutnya dalam kaitan dengan perkembangan karier PNS pada Tahun 2018 terdapat 1.376 PNS Kabupaten Buleleng yang naik pangkat, sedangkan PNS yang purna tugas (pensiun) sebanyak 389 orang.

Pola rekruitmen yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengisi jabatan struktural dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru agar terwujud The Right Man On The Right Place, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng selaku unit kerja teknis yang menangani proses pengisian jabatan tersebut melakukan pemetaan jabatan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Tim yang berwenang yaitu Baperjakat dengan melibatkan Tim Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Buleleng. Jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dibahas oleh Baperjakat sehingga dalam penempatannya akan lebih optimal, sedangkan khusus untuk pengisian JPT Pratama tetap melibatkan Panitia Seleksi (Pansel). Untuk menjaga tetap berjalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengacu kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai konsekuensi pelaksanaan peraturan di atas maka dilakukan beberapa metode berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3116/M.PAN/09/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

- Pejabat Pimpinan Tinggi yang dikukuhkan.

- JPT yang memiliki nomenklatur, tugas  dan fungsi yang sama atau yang nomenklaturnya berubah, namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.

- JPT yang mengalami perubahan karena dipecah ke dalam beberapa  JPT lain, maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai.

- Untuk JPT yang digabung, maka salah satu pejabat pimpinan tinggi yang menduduki JPT  yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT baru dari hasil penggabungan.

- Proses pengisian yang disampaikan di atas harus melalui mekanisme pertimbangan dari baperjakat dan hasilnya dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang (PPK) untuk dilakukan penetapan dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- Pejabat Pimpinan Tinggi melalui uji kesesuaian (Job Fit).

Bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi, pejabat tersebut akan mengikuti job fit untuk mengisi JPT yang masih kosong. Evaluasi akan dilakukan oleh Baperjakat dan Pansel serta dikoordinasikan dengan KASN.

- Pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka.

- Apabila setelah dilaksanakannya proses pada poin (a) dan poin (b) diatas masih terdapat JPT yang lowong maka pengisiannya dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

- Apabila masih terdapat pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke jabatan yang lebih rendah atau ke jabatan fungsional.

Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaan penyelesaian  masalah PNS sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku, telah dilaksanakan beberapa kebijakan kepegawaian melalui Keputusan pemberian izin untuk melakukan perceraian 10 orang, 7SK penjatuhan hukuman disiplin PNS.. Kemudian fasilitasi permohonan Satya lencana karya satya  meliputi pendataan permohonan, entry data dan pengiriman permohonan secara kolektif ke Mendagri dan verifikasi ulang terhadap permohonan yang disetujui, pemilahan dan pengiriman piagam ke masing – masing SKPD. Meningkatnya proses kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta proses mutasi/penataan PNS. Proses pensiun  meliputi tahap verifikasi permohonan dari masing-masing SKPD, entry data sesuai dengan jumlah permohonan, pengiriman berkas usulan ke Kanreg X BKN Denpasar untuk Gol. IV/b ke bawah dan pengiriman berkas usulan Gol. IV/c keatas dikirim ke BKN Pusat Jakarta dan SK Pensiun diterbitkan oleh Setneg RI. Sedangkan proses mutasi/Penataan Pengembangan Karier PNS dilaksanakan melalui pengembangan Karier PNS untuk menduduki Jabatan Struktural maupun fungsional melalui proses kajian dan dibahas oleh Tim Baperjakat Kabupaten Buleleng maupun Propinsi Bali untuk lanjut ditetapkan oleh Bupati Buleleng selaku Pembina Kepegawaian. Untuk proses kenaikan pangkat  dilaksanakan melalui tahapan verifikasi berkas usulan, entry data, pengajuan berkas usulan sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Nota Pertimbangan oleh Pejabat berwenang dan penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh Pejabat berwenang. Dari data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng terdapat peningkatan kelengkapan kepemilikan dokumen kepegawaian dimana pada Tahun 2018 telah diterbitkan 51 Kartu Kepegawaian, 120 kartu istri (KARIS) dan 129 Kartu suami (KARSU).

Pembangunan urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng yang beralokasi di Jalan. Laksamana Desa Baktiseraga Singaraja.

Data pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Buleleng Tahun 2018 terdiri atas Pegawai Negeri Sipil : 63 orang (termasuk PNS yang diperbantukan di KPUD : 9 orang, di Panwaslu : 1 orang ). Tingkat Pendidikan : S2 : 8  orang; S1 : 32 orang; Diploma : 8 orang; SMA : 15 orang. Berdasarkan Golongan ruang ; Golongan IV : 5 orang; Golongan III : 46 orang; Golongan II : 12 orang; Pejabat Struktural : 21 Orang;

Untuk penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 14,833,914,800.00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.248.018.988,00 atau 96,05 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 5,565,526,000.00 dan terealisasi Rp. 5.342.311.725,00 atau 95,99 dan untuk belanja langsung sebesar    Rp. 9,268,388,800.00 dan realisasi sebesar Rp. 8.905.707.263,00 atau 96,09%.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng. Program ini terdiri dari 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.580.855.550,00 dan terealisasi sebesar Rp1.511.784.151,00 (95,63%) dengan realisasi fisik 100,00%. dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi surat menyurat dengan tertib dengan target kinerja 5.000 surat, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp91.274.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp88.931.500,00 (97,43%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa layanan jasa komunikasi rekening air, listrik dan telepon dengan target kinerja 36 rekening, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp136.140.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp110.542.088,00 (81,20%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana mobilitas Kepala Badan dan Sekretaris dengan target kinerja 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp179.880.000,00 terealisasi sebesar Rp179.879.950,00 (99,99%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi perijinan kendaraan dinas operasional dengan target kinerja 27 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp9.273.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.208.600,00 (56,17%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD dengan target kinerja 23 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp395.534.750,00 (98,88%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor dengan target kinerja 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp116.048.000,00 terealisasi sebesar Rp106.655.725,00 (91,91%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dengan target kinerja 32 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp41.620.000,00 terealisasi sebesar Rp41.600.000,00 (99,99%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil dari kegiatan ini adalah persentase alat tulis kantor yang tersedia sebesar 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp39.364.400,00 terealisasi sebesar Rp28.555.363,00 (72,54%) dan realisasi fisik mencapai100%.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya administrasi perkantoran sebesar 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp34.943.250,00 terealisasi sebesar Rp29.119.900,00 (83,33%) dan realisasi mencapai fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan hasil kegiatan terpenuhinya layanan penerangan bangunan kantor sebanyak 384 buah, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp9.159.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp8.895.800,00 (97,12%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan hasil kegiatan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp66.135.480,00 (94,48%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya bahan bacaan dan media cetak sebanyak 2.792 eksemplar surat kabar, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp14.483.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp14.309.000,00 (98,80%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman sebesar 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp115.830.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp115.198.000,00 (99,45%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah, dengan hasil yang dicapai adalah terwujudnya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah sebanyak 70 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp395.534.750,00 (98,88%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng Program ini terdiri dari 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp869.606.646.00 dan terealisasi sebesar Rp616.866.238,00 (70,94%) dengan realisasi fisik mencapai 83,58%. dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan Gedung Kantor, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya 1 paket perencanaan teknis gedung kantor, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp101.000.000,00 namun kegiatan ini tidak dapat terealisasi, hal ini disebabkan karena rencana pembangunan fisik gedung CAT di BKPSDM Kabupaten Buleleng untuk beberapa tahun ke depan masih  dipertimbangkan, dan mengingat update harga yang berfluktuatif maka DED tidak dapat direalisasikan tahun ini.

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana sepeda motor, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp113.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp106.004.000,00 (93,81%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebesar 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp103.200.000,00 realisasi anggaran Rp103.200.000,00 (100%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pengadaan Mebeleur, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya meja kerja, almari dan kursi kerja sebanyak 1 set, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.122.500,00 dengan realisasi anggaran Rp13.000.000,00 (99,07%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara, dengan hasil kegiatan adalah terselenggaranya sarana dan prasarana upacara sebanyak 100%, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp193.765.000,00 dengan realisasi anggaran Rp189.810.000,00 (97,96%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan hasil kegiatan adalah terpeliharanya 1 unit gedung kantor selama 12 bulan, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp96.684.000,00 dengan realisasi anggaran Rp96.534.000,00 (99,84%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan hasil kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 12 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp133.017.146,00 dengan realisasi anggaran Rp132.997.056,00 (99,98%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya meja dan kursi yang layak pakai sebanyak 220 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp18.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp18.500.000,00 (100%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah, hasil kegiatan adalah terpenuhinya data dan inventaris aset barang milik daerah yang valid sebanyak 5 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp97.318.000,00 realisasi anggaran Rp94.275.718,00 (96,87%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng, dimana program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu dengan hasil kegiatan terpenuhinya pakaian kerja endek dan olahraga sebanyak 57 stel dengan anggaran sebesar Rp60.994.954,00 dan terealisasi sebesar Rp60.930.000,00 (99,89%) dan fisik mencapai 100%.

4. 	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini meliputi 1 kegiatan yaitu, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan hasil kegiatan tersedianya laporan capaian kinerja SKPD sejumlah 31 dokumen yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp65.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.354.457,00 (96,52%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

5.	Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini meliputi 1 kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan hasil kegiatan Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD sejumlah 11 dokumen yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp177.398.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.175.069.350,00 (98,69%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

6.	Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini meliputi 1 kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan, dengan hasil kegiatan tersebarnya informasi kepegawaian kepada masyarakat. namun pembiayaan kegiatan ini dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak. Pembiayaan kegiatan ini dialihkan ke kegiatan Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN, karena untuk pengadaan CPNS Kab. Buleleng Tahun 2018 dana yang tersedia cukup terbatas.

7.	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp631.959.200,00 dan terealisasi sebesar Rp624.205.910,00 (98,77%) dan realisasi fisik tercapai 100,06%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Penanganan Pegawai Yang Pensiun, dengan hasil kegiatan Presentase penyelesaian proses pensiun ASN yang tepat waktu dengan target 90% dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp133.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.239.529,00 (99,73%) dengan realisasi fisik mancapai 108,06% dengan rincian pensiun BUP 350 orang, pensiun janda/duda 9 orang dan pensiun muda 27 orang. Realisasi fisik melebihi target karena usulan pensiun selain pengajuan BUP, usulan yang datang ke BKPSDM tidak dapat diprediksi.

- Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur, dengan hasil kegiatan Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan sebanyak 80% dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp117.464.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp114.661.557,00 (97,61%) dan realisasi fisik mencapai 96,63%. dengan rincian SLKS periode X Tahun sebanyak 315 dokumen, SLKS periode XX sebanyak 141 dokumen dan SLKS periode XXX sebanyak 229 dokumen dan terdapat 88 usulan  SLKS yang TMS/BTL. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan baru sesuai surat Kemendagri RI tertanggal 2 Februari 2018, Nomor : 002.2/905/OTDA, perihal : Prosedur penyampaian usulan SLKS, tetapi surat tersebut baru kami terima pada saat membawa usulan ke Kemendagri pada tanggal 26 Juli 2018.

- Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepegawaian, dengan hasil kegiatan Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat yang tepat waktu dengan anggaran Rp339.912.600,00 terealisasi sebesar Rp335.956.254,00 (98,84%) dan realisasi fisik 105,85% dengan rincian kenaikan pangkat Gol. I sebanyak 26 orang, Gol. II 407 orang, Gol. III 699 orang dan Gol. IV 244 orang dengan total 1.376 SK.

- Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur, dengan hasil kegiatan Persentase ASN yang mendapatkan hak kesejahteraannya sebesar 95% dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp40.982.300,00 dengan realisasi anggaran Rp40.348.570,00 (98,45%) dan realisasi fisik mencapai 89,71% dengan rincian penerima kartu taspen sebanyak 47 orang dan THT sebanyak 267 orang dengan total 314 dokumen.

8.	Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN

Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp1.437.120.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.378.128.844,00 (95,90%) dan realisasi fisik tercapai 92,38%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur, dengan hasil kegiatan terselenggaranya layanan administrasi pemberhentian ASN dengan target 5 SK dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp10.919.300,00 dan realisasi sebesar Rp9.989.566,00 (91,48%) namun realisasi fisik hanya mencapai 60%. Hal ini disebabkan karena masih ada 3 SK Pemberhentian TMT 31 Desember 2018 yang belum terbit karena masih dalam tahap proses tanda tangan di Bapak Bupati.

- Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN, dengan hasil kegiatan tersedianya Kebutuhan Formasi PNS dengan target 332 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp795.566.700,00 dan terealisasi sebesar Rp746.895.287,00 (93,88%) dengan realisasi fisik mencapai 94,28% dengan rincian CPNS tenaga pendidikan sebanyak 164 orang, CPNS tenaga kesehatan sebanyak 113 orang dan CPNS tenaga teknis sebanyak 36 orang dengan total sebanyak 313 orang. Hal ini disebabkan karena banyaknya peserta yang tidak dapat memenuhi standar passing grade.

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan hasil kegiatan terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian ASN dengan target 5.000 orang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp92.882.700,00 dan terealisasi sebesar Rp91.568.658,00 (98,59%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian, dengan hasil kegiatan terwujudnya tertib dokumen tata naskah kepegawaian dengan target 300 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp145.826.200,00 dan terealisasi sebesar Rp141.405.388,00 (96,97%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur, dengan hasil kegiatan tersedianya kartu identitas pegawai (Karis, Karsu, Karpeg) dengan target 300 kartu identitas dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp73.862.800,00 dan terealisasi sebesar Rp72.505.342,00 (98,16%) dengan realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Karsu sebanyak 95 kartu, Karis sebanyak 96 kartu dan Karpeg sebanyak 109 kartu dengan total sebanyak 300 kartu.

- Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN, dengan hasil kegiatan terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi KORPRI, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp318.063.100,00 dan realisasi sebesar Rp315.764.603,00 (99,28%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

9.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp3.058.163.450,00 dan terealisasi sebesar Rp3.011.885.629,00 (98,49%) dan realisasi fisik tercapai 100,54%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur dengan target 280 orang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.023.767.350,00 dan terealisasi sebesar Rp999.728.002,00 (97,65%) dengan realisasi fisik mencapai 104,29% dengan rincian Bimtek Evaluasi Jabatan sebanyak 30 orang, Bimtek E-Kinerja sebanyak 50 orang, Bimtek Pengelola Keuangan 100 orang, Bimtek Luar Daerah sebanyak 22 orang, Bimtek Strategi Penyiapan dan Peningkatan ASN Pariwisata yang Profesional dan Terintegrasi ebanyak 15 orang dan Studi Banding sebanyak 75 orang dengan total seabnayk 292 orang.

- Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dengan hasil kegiatan tersedianya PNS yang lulus ujian penyesuaian ijasah dengan target 58 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp65.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.100.887,00 (99,97%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri, dengan hasil kegiatan tersedianya PNS yang lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV dengan target 27 orang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.114.798.580,00 dan terealisasi sebesar Rp1.099.969.764,00 (98,67%) dengan realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Diklatpim Tk. II sebanyak 6 orang, Diklatpim Tk. III sebanyak 6 orang dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 15 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur dengan target 34 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp387.958.800,00 dan terealisasi sebesar Rp385.985.980,00 (99,49%) dengan realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian Diklat PBJ sebanyak 30 orang dan Diklat Luar Daerah sebanyak 4 orang.

- Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur dengan target 36 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp68.847.100,00 dan terealisasi sebesar Rp66.025.220,00 (95.90%) dengan realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian peserta ujian dinas Tk. I sebanyak 18 orang dan peserta ujian dinas Tk. II sebanyak 18 orang.

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp33.448.800,00 dan terealisasi sebesar Rp33.099.868,00 (98,96%) dengan realisasi fisik mencapai 100%, atas nama Ni Luh Sri Wahyuni pada program studi Magister Keperawatan.

- Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui seleksi kompetensi dengan target 140 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp199.304.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.057.088,00 (98,87%) dengan realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian sebanyak 120 orang mengikuti pemetaan kompetensi pelaksana dengan CAT, 5 orang mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan 15 orang mengikuti Talent Pool BKN Kanreg X Tahun 2018 dengan total sebanyak 140 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS, dengan hasil kegiatan jumlah CPNS yang beralih status menjadi PNS, dengan target 50 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp164.918.820,00 dan terealisasi sebesar Rp164.918.820,00 (100%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

10.	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur

Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp1.386.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.326.028.148,00 (95,63%) dan realisasi fisik tercapai 120,38%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, dengan hasil kegiatan tercapainya PNS yang memahami peraturan kepegawaian dengan target 300 orang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp182.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.638.909,00 (86,39%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pembinaan Aparatur Sipil Negara, dengan hasil kegiatan terselenggaranya pembinaan ASN dengan target 22 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp48.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.313.347,00 (98,20%) dengan realisasi fisik mencapai 104,55%. Realisasi fisik melebihi target, karena tim melakukan pembinaan terhadap PNS sesuai laporan yang masuk ke BKPSDM.

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN, dengan hasil kegiatan jumlah SK Mutasi yang terbit dengan target 50 SK dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp470.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp441.281.940,00 (93,82%) dengan realisasi fisik mencapai 130% atau 65 SK. Hal ini ini disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah mutasi tenaga kependidikan, terdapat perubahan nomenklatur UPTD dan perpindahan PNS yang masuk ke Kabupaten Buleleng.

- Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur, dengan hasil kegiatan terselesaikannya kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS dengan target 14 kasus, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp295.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp292.573.394,00 (90,91%) dengan realisasi fisik mencapai 135,71% atau 19 kasus. Hal ini disebabkan banyaknya kasus – kasus yang masuk ke BKPSDM.

- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional, dengan hasil kegiatan terbitnya surat keputusan jabatan fungsional, dengan target 300 SK dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp87.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp85.426.859,00 (98,02%) dengan realisasi fisik mencapai 152% atau 456 SK. Hal ini disebabkan karena adanya lonjakan peningkatan permohonan usul kenaikan jabatan fungsional, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan fungsional. Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN, dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan target 42 SKPD, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp303.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.793.699,00 (99,43%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pada urusan kepegawaian.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kepegawaian diantaranya adalah :

      - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian.

      - Kuantitas Sumber Daya Manusia terbatas.

      - Kompetensi Sumber Daya Manusia masih rendah.

Solusi yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan adalah :

      - Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

      - Mengusulkan tambahan formasi CPNS/PNS sesuai dengan kebutuhan Organisasi/Pemerintah Daerah.

      - Melaksanakan Diklat – Diklat teknis bagi aparatur BKD Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkelanjutan.

BKPSDM Kabupaten Buleleng memperoleh Piagam penghargaan Peringkat II sebagai pengumpul FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) terbanyak dalam rangka Layanan Klaim Otomatis (LKO) se-Provinsi Bali Tahun 2016 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Denpasar.

1.  BKPSDM Kabupaten Buleleng kembali meraih penghargaan BKN Awards Tahun 2017 dalam pengelolaan Kepegawaian terbaik tingkat Nasional. Pemberian penghargaan ini diberikan pada Kegiatan Rakornas BKN Tahun 2017 yang diselenggarakan di Ruang Sidang Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah dalam mengelola Kepegawaian dan dapat menumbuh kembangkan semangat - semangat Pemerintah Daerah yang lain dalam berinovasi memberikan layanan kepegawaian terbaiknya.

- Kegiatan penyerahan hasil audit dan sertifikat ISO 9001:2015 serta Launching penggunaan brand ISO 9001:2015 bagi BKPSDM Kab. Buleleng dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng Bapak dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG didampingi oleh seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kab. Buleleng. Turut pula hadir perwakilan dari Kanreg X BKN Denpasar, BKD Provinsi Bali, BKPSDM Kab/Kota se-Bali dan Presiden Direktur PT. Asricert Indonesia Bapak Hasnop Putra. Melalui agenda reformasi birokrasi yang menjadi kewajiban ditiap lini pemerintahan dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan inovasi-inovasi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Dalam hal ini BKPSDM melakukan upaya untuk meningkatkan standar yang jelas untuk memperbaiki kinerja organisasi yaitu dengan membangun sistem manajemen mutu organisasi yang berorientasi pada ISO 9001:2015. Dengan terwujudnya sistem manajemen mutu layanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

- Inovasi Pusat Informasi Layanan Kepegawaian BKPSDM (PILKB) Kabupaten Buleleng mendapat peringkat Pertama dalam Penganugrahan Widya Kusuma Innovation Award (WIKIA) dengan tema "Sustainable Innovation" yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali melalui BPSDM Provinsi Bali. Penganugrahan ini merupakan kelanjutan dari hasil proyek perubahan yang diperoleh pada Diklat Kepemimpinan Tk. III dan telah diterapkan pada instansinya masing-masing kini dipamerkan lagi dalam seminar WIKIA sebagai evaluasi pasca Diklatpim Tk.III dan dinilai sejauh mana kelanjutan dan pengembangan serta cakupan manfaat dari proyek perubahan tersebut.

Adapun sustainable improvement PILKB meliputi :

- PILKB on the road

- PILKB SMS gate way

- Integrasi dengan inovasi "Sida K3"

- Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 untuk 18 jenis layanan kepegawaian dalam program PILKB

- Menjadi salah satu unsur pendukung dalam meraih BKN Award 2017 (indikator inovasi).

- Digitalisasi quetioner question dalam rangka mengukur Indeks Kepuasan layanan.

- Kabupaten Buleleng kembali mendapatkan penghargaan dalam rangka Penganugrahan Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan Nasional dan KASN 2017. Penganugrahan KASN 2017 yang pertama kali digelar ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kab./kota se-Indonesia dilihat dari tata kelola pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kabupaten Buleleng meraih Anugerah KASN untuk kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Melalui anugrah ini diharapkan kedepan kualitas sistem merit yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat lebih baik dan menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya.

    - PENGAWASAN  ( INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  pengawasan  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 2 (dua) program pokok dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- Program Penguatan Maturitas SPIP

1.Kegiatan Bimbingan Teknis SPIP

2.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP

3. Monitoring dan Evaluasi SPIP

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus.Kasus)

- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Kegiatan Penanganan Evaluasi LP2P

- Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHK ASN )

- Review RKA/ DPA SKPD

- Pengendalian Gratifikasi

- Pemberantasan Pungutan Liar

- Penilaian Zona Integritas

- Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

11. Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  	Pemerintah (LAKIP) OPD dan LAKIPDA

Capaian kinerja bidang pengawasan ditunjukkan melalui indikator – indikator berikut :

- Jumlah temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sejumlah 387  temuan dengan 1.172     rekomendasi.

- Jumlah rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2018 adalah  1.114   rekomendasi. (Posisi PTL per Desember 2018)

3) Jumlah temuan Inspektorat dalam tahun 2018 sebanyak 568 temuan

Fungsi pengawasan perangkat daerah Kabupaten Buleleng dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan struktur organisasi yang terdiri atas ; Ispektur Kabupaten ( Eselon IIb), Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV (eselon IIIa), KSB. Umum, KSB. Keuangan dan KSB. Perencanaan. Jabatan Fungsional yang ada ; Auditor, P2UPD.

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 37 |
|  | Pegawai Harian / Kontrak | 18 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 4 |
|  | Pembina (IV/a) | 3 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 5 |
|  | Penata (III/c) | 6 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | 6 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 3 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
|  | Juru Tk.I (I/c) | 2 |
|  | Juru Muda Tk.I (I/b) | 1 |
|  | Juru Muda (I/a) | 0 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 4 |
|  | SI/D4 | 19 |
|  | D3 | 3 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 7 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD | 3 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : | 9 |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 5 |
|  | Eselon IIIb | - |
|  | Eselon IVa | 3 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - JF Auditor | 13 |
|  | - JF P2UPD | 1 |
|  | - JF Arsiparis | - |

sumber: Inspektorat Buleleng

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5,250,715,000.00 dan terealisasi Rp. 5.006.184.922,00 atau 95,34 persen. Secara rinci realisasi program dan kegiatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 73

Realisasi program dan kegiatan pada Inspektorat daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.578.564.100,00 | 1.503.002.663,00 | 95,21 % |
| 1 | Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 100 % |
| 2 | Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.500.000,00 | 56.781.318,00 | 89,41 % |
| 3 | Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 114.200.000,00 | 113.997.600,00 | 99,80 % |
| 4 | Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional | 7.677.100,00 | 5.775.600,00 | 75,23 % |
| 5 | Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 591.075.000,00 | 579.989.190,00 | 98,12 % |
| 6 | Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 33.355.900,00 | 33.312.620,00 | 99,87 % |
| 7 | Keg Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 44.790.000,00 | 44.739.200,00 | 99,88 % |
| 8 | Keg Penyediaan ATK | 111.354.000,00 | 84.532.910,00 | 75,91 % |
| 9 | Keg Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan | 27.823.000,00 | 18.294.025,00 | 65,75 % |
| 10 | Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.531.600,00 | 13.450.250,00 | 99,39 % |
| 11 | Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.063.900,00 | 83.202.150,00 | 86,61 % |
| 12 | Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.175.000,00 | 8.175.000,00 | 100 % |
| 13 | Keg Penyediaan Makanan dan Minuman | 63.589.000,00 | 60.776.900,00 | 95,57 % |
| 14 | Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam | 357.809.600,00 | 354.375.900,00 | 99,04 % |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 540.644.800,00 | 494.551.528,00 | 91,47 % |
| 1 | Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 40.000.000,00 | 34.686.000,00 | 86,71 % |
| 2 | Keg Pengadaan Mebeleur | 25.979.800,00 | 25.870.900,00 | 99,58 % |
| 3 | Keg Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 138.357.100,00 | 135.062.330,00 | 97,61 % |
| 4 | Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 159.100.000,00 | 157.735.000,00 | 99,14 % |
| 5 | Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 175.000.000,00 | 139.000.598,00 | 79,42 % |
| 6 | Keg. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 2.207.900,00 | 2.196.700,00 | 99,49 % |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 116.821.000,00 | 113.438.600,00 | 97,10 % |
| 1 | Keg Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 77.129.400,00 | 73.750.600,00 | 95,61 % |
| 2 | Keg. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 39.691.600,00 | 39.688.000,00 | 99,99 % |
| IV | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 40.940.000,00 | 40.939.420,00 | 99,99 % |
| 1 | Keg Penyusunan Anggaran SKPD | 40.940.000,00 | 40.939.42000 | 99,99 % |
| V | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 2.689.338.700,00 | 2.610.739.351,00 | 97.07% |
| 1 | Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) | 989.595.000,00 | 970.050.284,00 | 98,02 % |
| 2 | Keg Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus) | 40.000.000,00 | 26.175.000,00 | 65,43 % |
| 3 | Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | 748.710.000,00 | 466.150.522,00 | 97,37 % |
| 4 | Keg Penanganan Evaluasi LP2P | 42.410.000,00 | 39.628.130,00 | 93,44 % |
| 5 | Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHK ASN ) | 3.314.000 | 3.070.760,00 | 92,66 % |
| 6 | Review RKA / DPA OPD | 29.364.000,00 | 28.444.960.,00 | 96,87 % |
| 7 | Pengendalian Gratifikasi | 89.000.000,00 | 84.652.920,00 | 95,11 % |
| 8 | Pemberantasan Pungutan Liar | 940.988.800,00 | 923.493.810,00 | 98,14 % |
| 9 | Penilaian Zona Integritas | 10.352.900,00 | 3.497.340,00 | 33,78 % |
| 10 | Review Laporan Keuangan SKPD / LKPD | 33.922.000,00 | 33.894.800,00 | 99,91 % |
| 11 | Keg Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD dan LAKIPDA | 31.682.000,00 | 31.680.825,00 | 99,99 % |
| VI | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 216.132.400,00 | 176.917.210,00 | 81,85 % |
| 1 | Keg. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 191.050.000,00 | 156.946.320,00 | 82,14 % |
| 2 | Keg. Peningkatan Kapabilitas APIP | 25.082.400,00 | 19.970.890,00 | 79,62 % |
| VII | Program Penguatan Maturitas SPIP | 68.274.000,00 | 66.596.150,00 | 97,54 % |
| 1 | Keg Bimbingan teknis SPIP | 31.550.000,00 | 31.115.430,00 | 98,62 % |
| 2 | Keg. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP | 3.864.000,00 | 3.595.000,00 | 93,06 % |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi SPIP | 32.860.000,00 | 31.884.820,00 | 97,03 % |

sumber; Inspektorat Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan pengawasan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp  7.333.758.750,00 Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 7.318.450.370,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan adalah Rp 15.308.380,00.

Kendala – kendala yang menghambat  pencapaian rencana kinerja ini adalah :

- Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.

- Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.

- Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini  juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana  dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam  mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.

- Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.

- Pemutahiran data hasil pemeriksaan internal dan ekternal.

- Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD  bahwa Inpektorat fungsinya  melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.

- Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak  ekternal.

    - KEUANGAN ( BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG ).

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 12 ( dua belas ) program dan 75( tujuh puluh lima  ) kegiatan, yaitu :

      - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah

      - Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Pembangunan Gedung Kantor

      - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

      - Pengadaan Mebeleur

      - Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

      - Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT

      - Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

      - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

      - Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

      - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Program Perencanaan Anggaran SKPD,adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Penyusunan Anggaran SKPD

- Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan, adapun  kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Penyusunan Standar Satuan Harga

      - Penyusunan Kebijakan Pendapatan

      - Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

      - Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah

      - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah

      - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah

      - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah

      - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online

      - Verifikasi Data dan Keberatan Pajak Daerah

      - Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah

      - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah

- Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD

      - Pembinaan dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

      - Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

      - Penyusunan Pergeseran APBD

      - Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD

- Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan-kebijakan Perbendaharaan

      - Pembinaan Penyusunan Pengeluaran Kas dan Penetapan SP2D

      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji PNSD

      - Pelaksanaan Pengelolaan APBD dan Penatausahaan dana Transfer

      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung

      - Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah

      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

      - Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung

      - Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung

- Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,   adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

      - Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah

      - Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

      - Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk

      - Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Inventasi Daerah

      - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

      - Pembinaan  dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah

      - Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

      - Pemantauan dan Tindaklanjut Kerugian Daerah

- Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

  - Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah

  - Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Untuk Pengamanan Barang

      - Pelaksanan Pembinaan Barang Milik Daerah

- Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfataan Aset, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

      - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

      - Pelaksanaan Penatausahaan/Inventarisasi Barang/Aset Daerah

      - Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

      - Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

      - Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok  membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan.

- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan.

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan.

- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

- Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 133 orang |
|  | PegawaiHarian | 4 orang |
|  | Pegawai Kontrak | 196 orang |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Madya (IV/d) | - |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
|  | Pembina ( IV/a ) | 2 |
|  | Penata Tk. I ( III/d ) | 7 |
|  | Penata ( III/c ) | 21 |
|  | Penata Muda Tk.I ( III/b ) | 16 |
|  | Penata Muda ( III/a ) | 19 |
|  | Pengatur Tk.I ( II/d ) | 6 |
|  | Pengatur ( II/c ) | 44 |
|  | Pengatur Muda Tk.I ( II/b ) | 7 |
|  | Pengatur Muda ( II/a ) | 3 |
|  | Juru Tk. I ( I/d) | 4 |
|  | Juru ( I/c) | 3 |
|  | Juru Muda Tk.I ( I/b) | - |
|  | Juru Muda ( I/a ) | - |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 5 |
|  | SI/D4 | 42 |
|  | D3 | 8 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs (sederajat) | 71 |
|  | SMP/MI (sederajat) | 3 |
|  | SD | 4 |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Setruktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 orang |
|  | Eselon IIIa | 1 orang |
|  | Eselon IIIb | 6 orang |
|  | Eselon IVa | 21 orang |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional : P2BJ dan Umum | 104 orang |
|  | - ………………………….. | - |
|  | - ………………………….. dst | - |

sumber: BKD Buleleng

Mengingat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (pengabungan dari instansi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), maka kinerja pelayanan yang diberikan untuk tahun 2018 adalah Badan Keuangan Daerah melakukan kerjasama dengan SKPD lain.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Buleleng, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2022 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA Badan Keuangan Daerah harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik, (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening pendapatan :

Pendapatan Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah Khusus, Retribusi Jasa Usaha, Lain-laian PAD yang sah khususnya : Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, penerimaan dari transfer dana pusat daerah, belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain  Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng juga mengelola rekening-rekening Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Rekening Belanja Tidak Terduga yang menyebabkan besarnya Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

Program Kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan masalah perpajakan dan retribusi daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengali potensi-potensi daerah dan melakukan pemetaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah terutama sekali adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang menangani pengelolaan administrasi keuangan daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng 	     Untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah oleh BKD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 54,185,241,466.66 dan terealisasi sebesar 
Rp. 49.741.050.679,43 atau 91,80 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 17,855,981,859.77 dan terealisasi 
Rp.16.516.239.085,00 atau 92,50 persen dan belanja langsung sebesar    Rp. 36,329,259,606.89 dan realisasi anggaran sebesar  Rp. 33.224.811.594,43 atau mencapai 91,45 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 10,310,706,100.00 dan terealisasi Rp. 9.853.404.850,00 atau 95,56 persen,  Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 23,522,568,506.89 dan terealisasi Rp. 21.011.761.099,93 atau mencapai 89,33 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 2,495,985,000.00 dan terealisasi Rp. 2.359.645.644,50 atau 94,54 persen.  Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 74

Realisasi program dan kegitan BKD Kab. Buleleng Tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.591.064.184 | 4.236.405.187 | 92,27% |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.400.000 | 15.741.000 | 95,98% |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 473.000.000 | 442.842.242 | 93,62% |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 281.800.000 | 233.532.670 | 82,87% |
| 4. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional | 35.500.000 | 24.783.700 | 69,81% |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.229.488.000 | 1.206.806.949 | 98,15% |
| 6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 227.851.000 | 224.251.391 | 98,42% |
| 7. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 60.594.000 | 50.814.449 | 83,86% |
| 8. | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | 38.780.000 | 27.253.116 | 70,27% |
| 9. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 145.000.000 | 143.350.950 | 98.86% |
| 10. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 892.514.000 | 811.178.850 | 90,89% |
| 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% |
| 12. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 283.500.000 | 188.215.770 | 66,39% |
| 13. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 479.206.184 | 457.499.100 | 95,47% |
| 14. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 415.530.000 | 398.138.000 | 95,81% |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.214.407.300 | 1.979.095.452,73 | 89,37% |
| 1. | Pembangunan Gedung Kantor | 130.000.000 | 126.665.841,38 | 97,43% |
| 2. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 613.100.000 | 599.342.000 | 97,75% |
| 3. | Pengadaan Mebeluer | 106.856.000 | 94.787.000 | 88,70% |
| 4. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 169.400.000 | 129.542.100 | 76,47% |
| 5. | Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional | 88.500.000 | 61.380.000 | 69,35% |
| 6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 583.706.900 | 516.851.916,35 | 88,54% |
| 7. | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 276.112.400 | 243.587.879 | 88,22% |
| 8. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 70.500.000 | 47.230.216 | 66,99% |
| 9. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT | 40.500.000 | 24.508.500 | 60,51% |
| 10. | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 135.732.000 | 135.200.000 | 99,60% |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 294.171.500 | 287.240.350 | 97,64% |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 91.297.500 | 91.276.350 | 99,97% |
| 2. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 134.874.000 | 134.464.000 | 99,69% |
| 3. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 68.000.000 | 61.500.000 | 90,44% |
| IV. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 62.000.000 | 39.070.559,20 | 63,01 % |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.500.000 | 14.701.864,20 | 75,39 % |
| 2. | Penyusunan Pelpaoran Prognosis Realisasi Anggaran | 17.000.000 | 9.577.370 | 56,33 % |
| 3. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 25.500.000 | 14.791.325 | 58,00% |
| V. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | 220.541.000 | 187.922.818,60 | 85,20% |
| 1. | Penyusunan Anggaran SKPD | 220.541.000 | 187.922.818,60 | 85,20% |
| VI. | Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan | 3.163.253.820 | 2.913.781.526 | 92,11% |
| 1. | Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 3.163.253.820 | 2.913.781.526 | 92,11% |
| VII. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 9.958.346.950 | 9.318.839.235,40 | 93,57% |
| 1. | Penyusunan Standar Satuan Harga | 241.779.400 | 187.217.038 | 77,43% |
| 2. | Penyusunan Kebijakan Pendapatan | 638.310.000 | 629.562.341 | 98,62% |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | 184.250.000 | 182.911.874 | 99,27% |
| 4. | Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah | 245.348.000 | 243.872.936 | 99,39% |
| 5. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah | 2.607.846.400 | 2.584.437.697,60 | 99,10% |
| 6. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah | 608.929.250 | 566.975.163 | 93,11% |
| 7. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah | 2.690.768.700 | 2.252.923.143 | 83,72% |
| 8. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online | 374.000.000 | 373.208.500 | 99,78% |
| 9. | Verifikasi Data dan Keberatan Pajak Daerah | 433.611.200 | 413.100.700 | 95,26% |
| 10. | Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah | 1.191.352.200 | 1.176.798.630,80 | 98,77% |
| 11. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah | 742.151.800 | 707.831.212 | 95,37% |
| VIII. | Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah | 4.928.175.830,89 | 4.359.448.153,00 | 88,45% |
| 1. | Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD | 927.195.440 | 840.093.742 | 90,60% |
| 2. | Pembinaan dan Penyajian InformasiPengelolaan Keuangan Daerah | 324.180.400 | 247.928.801 | 76,47% |
| 3. | Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD | 2.937.150.390,89 | 2.708.459.262 | 92,21 % |
| 4. | Penyusunan Pergeseran APBD | 532.000.100 | 425.77.127 | 80,03 % |
| 5. | Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD | 207.649.500 | 137.189.221 | 66,06 % |
| IX. | Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah | 3.995.280.632 | 3.603.566.076,00 | 90,19 % |
| 1. | Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan-kebijakan Perbendaharaan | 345.054.300 | 317.214.240 | 91,93 % |
| 2. | Pembinaan Penyusunan Pengeluaran Kas dan Penetapan SPD | 715.155.400 | 692.405.605 | 96,81 % |
| 3. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji PNSD | 788.504.900 | 733.566.750 | 93,03 % |
| 4. | Pelaksanaan Pengendalian APBD dan Penatausahaan Dana Transfer | 286.555.352 | 271.974.540 | 94,91 % |
| 5. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung | 803.369.000 | 724.202.849 | 90,14 % |
| 6. | Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah | 169.368.800 | 157.960.925 | 93,26 % |
| 7. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung | 495.762.600 | 385.366.914 | 77,73 % |
| 8. | Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung | 154.925.700 | 124.341.195 | 80,25 % |
| 9. | Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung | 236.584.580 | 196.533.058 | 83,07% |
| X. | Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 3.103.414.000 | 2.748.045.043,50 | 88,54 % |
| 1. | Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.810.000 | - | 00,00 % |
| 2. | Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 802.594.955 | 716.083.374 | 89,22% |
| 3. | Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk | 38.786.100 | 17.522.482 | 45,17 % |
| 4. | Pelaksanaan Pengelolaan Huang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah | 314.815.945 | 244.379.907 | 77,62 % |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 955.300.000 | 892.966.220,50 | 93,47 % |
| 6. | Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah | 223.251.390 | 183.881.420 | 82,36 % |
| 7. | Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 384.362.148 | 339.676.800 | 88,37 % |
| 8. | Pemantauan dan Tindaklanjut Kerugian Daerah | 378.493.462 | 353.534.840 | 93,40 % |
| XI. | Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset | 1.310.386.575 | 1.178.422.266,00 | 89,92 % |
| 1. | Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Aset/Barang Milik Daerah | 223.653.160 | 208.448.703 | 93,20 % |
| 2. | Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Untuk Pengamanan Barang | 651.074.600 | 602.095.989 | 92.47 % |
| 3. | Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah | 435.658.815 | 367.877.574 | 84.44 % |
| XII. | Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset | 2.488.217.815 | 2.372.974.927,00 | 95,36 % |
| 1. | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 347.883.200 | 334.802.820 | 96,24 % |
| 2. | Pelaksanaan Penatausahakan/Inventarisasi Barang/Aset Daerah | 1.011.192.800 | 975.522.977 | 96,47 % |
| 3. | Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 362.573.400 | 342.791.976 | 94,54 % |
| 4. | Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah | 505.807.305 | 472.111.653 | 93,33 % |
| 5. | Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 260.761.110 | 247.745.501 | 95,00 % |

Sumber data: BKD Kab. Buleleng 2018

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD.Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng cukup di dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Buleleng.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

  - Laporan hasil pemeriksan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sudah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki target untuk mempertahankan WTP dan lebih meningkatkan lagi sehingga rangkingnya secara nasional akan naik.

  - Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir belanja daerah.

  - Pengaturan manajemen kas terkait dengan realisasi pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh SKPD belum sepenuhnya patuh terhadap jadwal yang telah ditetapkan.

  - Penunjang terhadap rencana Pembangunan Daerah dari segi pendanaan.

  - Masih kurangnya pegawai yang sesuai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

  - Mekanisme perencanaan pengadaan pencatatan Aset masih lemah belum didukung dengan peraturan yang memadai.

  - Proses penggangaran/Penetapan APBD masih belum tepat waktu.

Sementara solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

  - Kinerja laporan keuangan masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP.

  - Kinerja penggangaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan alokasi maupun ketepatan dana.

  - Kinerja pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan dan belanja perlu ditingkatkan sehingga lebih optimal lagi.

  - Kinerja pengelolaan asset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawsan serta pengendalian.

    - KECAMATAN.

Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan yakni : Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula.

Gambar 14

Persentase luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten

Tahun 2018

Sumber : Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng, 2018

Dari tabel diatas apabila dilihat dari luas masing–masing kecamatan, Kec. Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, Kecamatan Sukasada & Banjar masing–masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yaitu hanya 3,44%.

Sampai tahun 2018 Kabupaten Buleleng terbagi dalam 9 kecamatan dengan 129 desa definitif, 19 kelurahan. Pembagian wilayah tersebut diatas adalah Kecamatan Gerokgak (14 desa), Kecamatan Seririt (20 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Busungbiu (15 desa), Kecamatan Banjar (17 desa), Kecamatan Sukasada (14 desa & 1 kelurahan), Kecamatan Buleleng (12 desa dan 17 kelurahan), Kecamatan Sawan (14 desa), Kecamatan Kubutambahan (13 desa), dan Kecamatan Tejakula (10 desa).

Pelaksanaan pemenuhan dan penyelenggaraan pelayanan publik cakupan layanannya masih dirasakan terbatas dan belum optimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih banyaknya kewenangan yang ditangani, jumlah penduduk yang besar, cakupan luas wilayah, topografi wialayah serta keterbatasan kapasitas pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah. Guna mengikis keterbatasan pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat maka melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pemerintah  mencoba menjembatani dan mengikis alur pelayanan yang dirasakan terlalu panjang dibuat menjadi sederhana melalui pemusatan cakupan pelayanan melalui tataran pemerintahan kecamatan. Implementasinya adalah adanya penyerahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersempit rentang kendali Bupati kepada Perbekel/ Lurah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai implementasi upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengembangkan potensi wilayah sehingga dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Secara lebih jelas hal ini diatur pada Pasal 25 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ; Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat dan Pasal 226 ayat (1)  yang menyatakan ; selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Upaya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak Tahun 2014 dan pada  Tahun 2015 telah ditetapkan 3 kecamatan yakni: Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Tejakula sebagai penyelenggara PATEN di Kabupaten Buleleng karena berdasarkan pertimbangan telah memenuhi 3 syarat penerapan PATEN yakni : syarat substantif, administratif dan teknis. Sebagai tindaklanjut dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Desember 2016 telah dilaksanakan penetapan 6 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai kecamatan penyelenggara PATEN yang ditandai dengan penyerahan SK Bupati Buleleng Nomor 130/817/HK/2016 tertanggal 2 Desember 2016 oleh Plt. Bupati Buleleng kepada Para Camat.

Dalam Tahun Anggaran 2018,  9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan melaksanakan 95 Program dan 396 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 32,971,202,398.00 dan capaian fisik rata – rata 100 persen. Secara rinci realisasi dan alokasi anggaran untuk masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng terangkum dalam tabel 75.

Pencapaian kinerja 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 409 PNS dengan pangkat dan golongan meliputi ; Pembina Tk.I (IV/b); 7, Pembina (IV/a) ; 14, Penata Tk. I (III/d); 64, Penata (III/c) ; 72, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 21, Penata Muda (III/a) ; 43, Pengatur Tk.I (II/d) ; 17, Pengatur (II/c) ; 127, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 28, Pengatur Muda (IIa); 11, Juru Tk.I (I/d) ; 3, Juru (Ic) ; 2,  Juru Muda Tk.I (I/b); 0. Pejabat structural Eselon IIIa ; 9, Eselon IIIb ; 7, Eselon Iva ; 63, Eselon IVb ; 86.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Sarana prasarana yang terdapat di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 pada umumnya lebih dikarenakan karena keterbatasan anggaran dan kualitas dan jumlah SDM Kecamatan yang belum memadai sehingga dalam Tahun anggaran berikutnya akan diusulkan penambahan baik untuk anggaran maupun personil.

Tabel 75

alokasi dan realisasi anggaran kecamatan se- Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| Nama OPD |  | Nama Rekening |  | Jumlah Anggaran |  | Realisasi |  | % |  | Bertambah/Berkurang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KECAMATAN TEJAKULA |  | Belanja |  | 4,314,914,950.00 |  | 4.176.521.197,00 |  | 96,79 |  | (138,393,753.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,116,452,000.00 |  | 2.051.355.901,00 |  | 96,92 |  | (65,096,099.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,116,452,000.00 |  | 2.051.355.901,00 |  | 96,92 |  | (65,096,099.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,198,462,950.00 |  | 2.125.165.296,00 |  | 96,67 |  | (73,297,654.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 283,327,800.00 |  | 275.557.800,00 |  | 97,26 |  | (7,770,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 1,834,995,950.00 |  | 1.775.820.096,00 |  | 96,78 |  | (59,175,854.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 80,139,200.00 |  | 73.787.400,00 |  | 92,07 |  | (6,351,800.00) |  |
| KECAMATAN KUBUTAMBAHAN |  | Belanja |  | 4,545,317,000.00 |  | 4.420.143.347,00 |  | 97,25 |  | (125,173,653.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,235,847,000.00 |  | 2.124.093.545,00 |  | 95,00 |  | (111,753,455.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,235,847,000.00 |  | 2.124.093.545,00 |  | 95,00 |  | (111,753,455.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,309,470,000.00 |  | 2.296.049.802,00 |  | 99,42 |  | (13,420,198.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 233,988,000.00 |  | 231.083.000,00 |  | 98,76 |  | (2,905,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 1,895,470,000.00 |  | 1.885.056.302,00 |  | 99,45 |  | (10,413,698.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 180,012,000.00 |  | 179.910.500,00 |  | 99,94 |  | (101,500.00) |  |
| KECAMATAN SAWAN |  | Belanja |  | 4,984,926,500.00 |  | 4.900.760.515,00 |  | 98,31 |  | (84,165,985.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,909,600,000.00 |  | 2.856.543.204,00 |  | 98,18 |  | (53,056,796.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,909,600,000.00 |  | 2.856.543.204,00 |  | 98,18 |  | (53,056,796.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,075,326,500.00 |  | 2.044.217.311,00 |  | 98,50 |  | (31,109,189.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 357,371,000.00 |  | 350.921.500,00 |  | 98,20 |  | (6,449,500.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 1,688,955,500.00 |  | 1.664.305.811,00 |  | 98,54 |  | (24,649,689.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 29,000,000.00 |  | 28.990.000,00 |  | 99,97 |  | (10,000.00) |  |
| KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN |  | Belanja |  | 7,415,268,950.00 |  | 7.283.000.365,00 |  | 98,22 |  | (132,268,585.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 3,694,566,000.00 |  | 3.573.849.564,00 |  | 96,73 |  | (120,716,436.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 3,694,566,000.00 |  | 3.573.849.564,00 |  | 96,73 |  | (120,716,436.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 3,720,702,950.00 |  | 3.709.150.801,00 |  | 99,69 |  | (11,552,149.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 340,357,250.00 |  | 339.705.250,00 |  | 99,81 |  | (652,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 3,178,345,700.00 |  | 3.169.600.751,00 |  | 99,72 |  | (8,744,949.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 202,000,000.00 |  | 199.844.800,00 |  | 98,93 |  | (2,155,200.00) |  |
| KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN |  | Belanja |  | 24,981,112,598.00 |  | 23.930.519.336,00 |  | 95,79 |  | (1,050,593,262.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 12,926,509,000.00 |  | 12.269.201.515,00 |  | 94,92 |  | (657,307,485.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 12,926,509,000.00 |  | 12.269.201.515,00 |  | 94,92 |  | (657,307,485.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 12,054,603,598.00 |  | 11.661.317.821,00 |  | 96,74 |  | (393,285,777.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 1,383,226,000.00 |  | 1.352.022.500,00 |  | 97,74 |  | (31,203,500.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 10,327,777,598.00 |  | 9.978.694.481,00 |  | 96,62 |  | (349,083,117.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 343,600,000.00 |  | 330.600.840,00 |  | 96,22 |  | (12,999,160.00) |  |
| KECAMATAN BANJAR |  | Belanja |  | 4,325,773,540.00 |  | 4.158.752.977,00 |  | 96,14 |  | (167,020,563.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,036,200,000.00 |  | 1.909.596.978,00 |  | 93,78 |  | (126,603,022.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,036,200,000.00 |  | 1.909.596.978,00 |  | 93,78 |  | (126,603,022.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,289,573,540.00 |  | 2.249.155.999,00 |  | 98,23 |  | (40,417,541.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 256,849,000.00 |  | 248.424.000,00 |  | 96,72 |  | (8,425,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 1,963,185,540.00 |  | 1.931.896.199,00 |  | 98,41 |  | (31,289,341.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 69,539,000.00 |  | 68.835.800,00 |  | 98,99 |  | (703,200.00) |  |
| KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN |  | Belanja |  | 8,038,401,510.00 |  | 7.844.700.184,00 |  | 97,59 |  | (193,701,326.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 4,645,520,000.00 |  | 4.485.471.192,00 |  | 96,55 |  | (160,048,808.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 4,645,520,000.00 |  | 4.485.471.192,00 |  | 96,55 |  | (160,048,808.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 3,392,881,510.00 |  | 3.359.228.992,00 |  | 99,01 |  | (33,652,518.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 287,187,800.00 |  | 284.769.800,00 |  | 99,16 |  | (2,418,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 3,025,333,710.00 |  | 2.994.100.192,00 |  | 98,97 |  | (31,233,518.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 80,360,000.00 |  | 80.359.000,00 |  | 100,00 |  | (1,000.00) |  |
| KECAMATAN GEROKGAK |  | Belanja |  | 4,927,074,250.00 |  | 4.811.378.970,00 |  | 97,65 |  | (115,695,280.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,561,562,000.00 |  | 2.479.421.860,00 |  | 96,79 |  | (82,140,140.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,561,562,000.00 |  | 2.479.421.860,00 |  | 96,79 |  | (82,140,140.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,365,512,250.00 |  | 2.331.957.110,00 |  | 98,58 |  | (33,555,140.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 122,800,000.00 |  | 119.600.000,00 |  | 97,39 |  | (3,200,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 2,094,246,750.00 |  | 2.063.992.010,00 |  | 98,56 |  | (30,254,740.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 148,465,500.00 |  | 148.365.100,00 |  | 99,93 |  | (100,400.00) |  |
| KECAMATAN BUSUNGBIU |  | Belanja |  | 5,106,291,100.00 |  | 4.984.872.356,00 |  | 97,62 |  | (121,418,744.00) |  |
|  |  | Belanja Tidak Langsung |  | 2,541,622,000.00 |  | 2.453.437.520,00 |  | 96,53 |  | (88,184,480.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 2,541,622,000.00 |  | 2.453.437.520,00 |  | 96,53 |  | (88,184,480.00) |  |
|  |  | Belanja Langsung |  | 2,564,669,100.00 |  | 2.531.434.836,00 |  | 98,70 |  | (33,234,264.00) |  |
|  |  | Belanja Pegawai |  | 256,560,000.00 |  | 253.765.000,00 |  | 98,91 |  | (2,795,000.00) |  |
|  |  | Belanja Barang dan Jasa |  | 1,908,559,100.00 |  | 1.883.410.837,00 |  | 98,68 |  | (25,148,263.00) |  |
|  |  | Belanja Modal |  | 399,550,000.00 |  | 394.258.999,00 |  | 98,68 |  | (5,291,001.00) |  |

sumber data ; Badan Keuangan Daerah Kab.Buleleng, 2018

  - Ringkasan urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang  kesatuan bangsa dan politi dalam negeri  pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 9 program dan 34 kegiatan, yaitu :

  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas /Operasional.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT

  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

- Kegiatan Pengadaan Dinas beserta Perlengkapannya

- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.

  - Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

  - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal.

- Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik dalam teknik pencegahan kejahatan.

- Kegiatan Forum kewaspadaan dini Masyarakat.

- Kegiatan Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- Kegiatan pemantauan orang asing

  - Program Pengembangan wawasan kebangsaan.

- Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat.

  - Program Kemitraan pengembngan wawasan kebangsaan.

- Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

  - Program Pendidikan Politik Masyarakat.

- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol.

- Kegiatan Fasiltas Ormas.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 merupakan program Pemerintah Indonesia dalam pelakasanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak yang berlandaskan Demokrasi yang Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil) yang berasaskan Pancasila dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat dari Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) Berbunyi : Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota masing–masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, yang menjamin prinsip Kedaulatan Rakyat yang merupakan kedaulatan tetap ada ditangan rakyat. Konsekuensi dari amanat UUD 1945 tersebut adalah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dijabarkan lebih lanjut dalam Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan untuk menciptakan stabilitas politik di daerah perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pemantauan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Buleleng, bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan politik dalam rangka Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng. Dinamika Politik yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada Pilkada Serentak 2018, antara lain :

- Adanya Perubahan Regulasi Pilkada yang dinamis dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- Kurang maksimal Penyusunan DPT sehingga menurunkan tingkat partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Permasalahan yang terjadi masih adanya pemilih ganda, pemilih sangat jauh memilih dengan TPS yang ada, persoalan ini semestinya sedikit terjadi karena Pemerintah telah menyajikan data yang mendekati validitas penduduk yang obyektif dengan penyelenggaraan E-KTP. Permasalahan ini merupakan salah satu variabel menurunnya tingkat Pastisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng.

- Pelaksanaan kampanye sesuai jadwal tahapan kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, di Kabupaten Buleleng dominan berlangsung secara kampanye tertutup sehingga mengurangi potensi terjadinya konfik yang melibatkan massa pendukung pasangan calon.

- Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2018 secara umum telah berjalan dengan aman dan damai. Dan sampai pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak adanya sengketa hasil Pemilihan dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

- Adanya Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (daftar terlampir).

- KEBERADAAN PARPOL DAN PROSES POLITIK YANG TERJADI DI KABUPATEN BULELENG PADA PILKADA SERENTAK 2018

Intensitas kegiatan Partai Politik sebelum dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali cukup tinggi, baik mengkaji maupun melaksanakan survey-survey calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub 2018. Dan dengan diberikannya ruang demokrasi untuk calon perseorangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, hal tersebut membuat warna tersendiri di ranah perhelatan Pilkada serentak 2018.

Bakal Pasangan Calon Ir. Wayan Koster, MM. – Ir. Tjok Oka Arta Ardhana Sukawati, M.Si. yang diusung koalisi partai politik pengusul dan pendukung KBS–Ace (PDI Perjuangan, Partai Hanura, PKPI, PAN, PKB, dan PPP) dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor  493/HK.03.01-Kpt/51/Prov/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.

Bakal Pasangan Calon Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.M.Si. – Drs. I Ketut Sudikerta yang diususng Koalisi Rakyat Bali (KBR) ( Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKS, dan PBB), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor  494/HK.03.01-Kpt/51/Prov/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.

Dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten se-Bali tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Provinsi Bali di Kantor KPU tanggal 24 Juli 2018 yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Bali .

DPRD Provinsi Bali melalui Surat Nomor 121/1945/DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan pasal 164A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :

- Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.

- Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

- Dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan pelantikan di Ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Dalam hal lebih dari 1 (satu) provinsi yang terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di Ibu kota Negara.

Mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 165 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden” namun sampai saat ini Peraturan Presiden terkait pengaturan jadwal pelantikan belum ditetapkan.

- FAKTA-FAKTA, PERMASALAHAN SERTA TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP KEGIATAN POLITIK PRAKTIS PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

FAKTA-FAKTA

- Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung mulai tanggal 15 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, secara umum berlangsung secara damai tanpa terjadi konfik yang melibatkan massa antar pendukung pasangan calon dan telah bersihnya alat peraga kampanye pada masa tenang.

- Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018 berdasarkan Tahapan Pilkada Serentak secara Nasional. Pada saat Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018 secara umum pelaksanaannya berlangsung aman, damai, dan demokratis.

- Proses Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng dilaksanakan di Tingkat KPPS yang dilanjutkan ke Tingkat Pleno PPK, dilanjutkan Pleno KPU Kabupaten dan dilanjutkan dengan Pleno KPU Provinsi Bali.

- Rapat Pleno di Tingkat KPPS se-Kabupaten Buleleng secara umum berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada Tanggal 27 Juni 2018

- Rapat Pleno di Tingkat PPK se-Kabupaten Buleleng secara umum berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada Tanggal 2 Juli 2018 (daftar terlampir).

- Rapat Pleno di KPU Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada Tanggal 5 Juli 2018 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 (daftar terlampir).

- Penetapan Pasangan Calon Terpilih sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 3646/PL.03.7-Kpt/51/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Bali pada Tanggal 24 Juli 2018.

- Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159/P Tahun 2018 tertanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023, pada tanggal 5 September 2018 dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertempat di Istana Negara di Jakarta .

PERMASALAHAN

- Terjadinya beberapa temuan pelanggaran Pemilu pada Perangkat Desa dan ASN yang ikut dalam kegiatan politik praktis pada tahapan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagai berikut :

- Temuan Perangkat Desa 4 (empat) Perbekel (Desa Kalibukbuk, Panji, Bukti, dan Tinggar Sari) yang hadir dalam acara Parade Budaya Deklarasi Calon Gubernur Provinsi Bali dari PDIP, Pasangan Calon Ir Wayan Koster MM – Ir Tjok Oke Arta Ardhana Sukawati oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng.

- Temuan Perangkat Desa Padangbulia  atas nama Desak Made Nilawati yang hadir dan ikut dalam kegiatan kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Bali Nomor Urut 2 (Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.M.Si. – Drs. I Ketut Sudikerta) di Balai Serba Guna Desa Adat Padangbulia Kecamatan Sukasada oleh Panwaslu Kecamatan Sukasada.

- Temuan Perangkat Desa Sangsit Kecamatan Sawan atas nama Made Widiada yang ikut serta dalam kegiatan kampanye Blusukan Calon Wakil Gubernur Bali 2018 Nomor Urut 1 (Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati) di Pasar Sangsit Kecamatan Sawan pada tanggal 28 Maret 2018 oleh Panwaslu Kecamatan Sawan.

- Temuan 5 (lima) orang guru yang bertugas di Desa Bulian dan 1 (satu) orang Perbekel Desa Bulian oleh Panwaslu Kecamatan Kubutambahan yang dianggap telah mendukung pasangan calon Nomor Urut 1 dengan berswafoto mengacungkan satu jari telunjuk pada tanggal 1 April 2018 dan diunggah ke akun media sosial.

- Temuan Foto Kepala Lingkungan Banyuning Tengah Kelurahan Banyuning Nengah Sukarta bersama Anggota DPR RI Fraksi Golkar (Gede Sumarjaya Linggih) dengan mengacungkang 2 jari dan berlatar belakang spanduk pasangan calon Mantra -Kerta yang di unggah di media sosial.

- Terjadinya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pasangan calon pada tahapan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagai berikut :

- Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon tidak sesuai dengan Zona yang telah ditetapkan.

- Pengrusakan Alat peraga kampanye berupa baliho salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tersobek pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng dan alat peraga kampanye berupa spanduk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada tanggal 6 Maret 2018 di Desa Pengulon dan Desa Patas Kecamatan Gerokgak yang dinyatakan hilang.

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang hanya mencapai 57,89% sebagai berikut :

- Jumlah Data Pemilih			: 560.634 pemilih

- Jumlah Pengguna Hak Pilih		: 324.560 pemilih

- Adanya ketidaksesuaian terhadap hasil penghitungan perolehan suara baik itu di tingkat KPPS, Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini disebabkan karena kekurangcermatan KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya dalam melakukan penghitungan di beberapa TPS di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- Tindakan yang telah dilakukan terhadap Perangkat Desa dan ASN yang terdapat terlibat dalam kegiatan politik praktis pada tahapan kampanye adalah sebagai berikut:

- Panwaslu Kabupaten Buleleng telah melayangkan surat panggilan dan melakukan pembinaan terhadap 4 (empat) orang Perbekel yaitu Perbekel Panji, Kalibukbuk, Bukti dan Tinggar Sari untuk memberikan keterangan klarifikasi. Dari hasil pemanggilan yang telah dilakukan, para perbekel menyampaikan klarifikasi bahwa kedatangannya ke acara Deklarasi KBS-Ace adalah untuk memantau warga yang ikut terlibat dalam parade budaya dan sekedar ingin mengetahui visi dan misi pasangan calon sebelum menentukan pilihan karena hal tersebut erat kaitannya dengan program–program pembangunan desa dan bukan dalam rangka mendukung pasangan calon.

- Panwaslu Kecamatan Sukasada melakukan klarifikasi kepada yang perangkat Desa Padangbulia Desak Made Nilawati yang hadir dan ikut dalam kegiatan kampanye. Atas temuan tersebut Panwascam Sukasada membuat laporan No. 01/TM/PG/Cam-Sukasada/17.03/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan dilanjutkan Surat Rekomendasi No. 26/KA.BAWASLU.BA-03.06/HM.02.03/3/2018 tertanggal 31 Maret 2018 kepada Perbekel Padangbulia untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkenaan dengan hal tersebut Perbekel Desa Sangsit telah memberikan surat teguran secara tertulis kepada terlapor.

- Panwaslu Kecamatan Sawan membuat laporan No. 001/TM/PG/Kec-Swn/17.03/3/2018 tertanggal 28 Maret 2018 atas temuan Perangkat Desa Sangsit Kecamatan Sawan Made Widiada yang ikut dalam kegiatan kampanye atas dasar klarifikasi kebenaran kehadiran pada kegiatan dimaksud dan dilanjutkan surat rekomendasi No. 24/ KA.BAWASLU.BA.03.07/KKA/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 kepada Perbekel Desa Sangsit agar menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkenaan dengan hal tersebut Perbekel Desa Sangsit sudah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran kepada terlapor.

- Panwaslu Kecamatan Kubutambahan telah mengeluarkan rekomendasi terhadap guru di Kecamatan Kubutambahan yang turut memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon karena bertentangan dengan ketentuan pasal 3 huruf b, Pasal 9 ayat (2) undang-undang nomor 5  tahun 2014 tentang ASN, pasal 4 angka 15 huruf  c PP 53 Tahun 2010. maka dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Atas rekomendasi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, MAP. Telah menberikan teguran tertulis kepada terlapor. Sedangkan untuk Perbekel Bulian telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Panwaslu Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan rekomendasi agar memberikan tegur tertulis kepada terlapor Kepala lingkungan banyuning tengah, kelurahan banyuning atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak seuai dengan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Lingkungan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati  Nomor 130/462/HK/2016 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Nomor 800/20/I/2018. Berkenaan dengan hal tersebut Camat Buleleng telah memberikan teguran tertulis kepada terlapor Kepala Lingkungan Banyuning Tengah Kelurahan Banyuning.

- Tindakan yang telah dilakukan terkait pelanggaran alat peraga kampanye sebagai berikut

- Melakukan penertiban atribut terhadap alat peraga kampanye oleh Satpol PP, Panwaslu dan KPU yang melanggar zonasi pemasangan atribut yang telah ditetapkan.

- Panwaslu Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Gerokgak melakukan pengawasan lapangan dengan berkoordinasi dengan PPK kecamatan setempat, namun dari hasil pengawasan tidak diketahui oknum yang melakukan pengrusakan alat peraga kampanye. Berkenaan dengan hal tersebut masing-masing penyelenggara pemilu tingkat kecamatan telah melaporkan ke KPU Kabupaten Buleleng dan Panwaslu Kabupaten Buleleng.

- Anitisipasi yang telah dilakukan terkait partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pemilihan adalah penambahan jadwal dan tempat perekaman data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan penyelenggara pemilu, akademisi, partai politik, tokoh agama/masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Tindakan yang telah dilakukan terhadap ketidaksesuaian terhadap hasil penghitungan perolehan suara yaitu Panwaslu Kabupaten Buleleng telah menyampaikan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di Tingkat Kabupaten Buleleng.

Pembangunan urusan Pemerintahan Umum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Buleleng yang beralokasi di jalan Jendral Sudirman Singaraja. Yang didukung oleh personil sejumlah 71 orang yang terdiri atas 24 PNS, 2 Pegawai harian dan 45 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS yang ada terdiri atas ; Pembina (IV/b) ; 2 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 8 orang, Penata Muda Tk.I(III/b) ; 3 orang,  Penata Muda(III/a) ;1 orang, Pengatur (II/c) ;5 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ;0 orang. Dengan tingkat pendidikan pegawai yang ada terdiri atas ; S2 ; 2 orang. S1 ; 25 orang,  D3 ; 1 orang ;SMA/SMK ; 41 orang, SMP ; 1 orang; SD ; 1 orang. Pejabat structural yang ada ; pejabat eselon IIb ; 1 pejabat, eselon IIIb ; 4 orang, eselon Iva ; 9 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2018 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 6,654,760,946.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.315.776.772,00  atau 94,91 persen yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,779,539,000.00 dan terealisasi Rp. 2.540.528.519,00 atau 91,40  persen dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 3,875,221,946.00  dan realisasi sebesar Rp. 3.775.248.253,00 atau 97,42 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2018. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD.Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan. Total aset yang dikuasai sebesar  Rp. 2.167.796.650 dan tidak ada asset yang tidak digunakan. Tidak ada permasalahan yang prinsip yang menjadim kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- INDIKATOR KINERJA KUNCI.

1.  TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

| Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah. |  |
| --- | --- |
|  | Fokus ; Peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang. |
|  | IKK ; Keberadaan Perda IMB dengan capaian kinerja ; ada Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya peraturan – peraturan sebagai produk hukum daerah yang nantinya mengatur dan membatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Tercakup dalam aspek tersebut adalah Peraturan Daerah mengenai penataan ruang. Penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 merupakan urusan strattataegis yang menyangkut pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada (RTRWK, RDTR, RTBL) sehingga pemanfaatan ruang oleh semua pihak perlu dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menjabarkan kebijakan ini melalui penerbitan IMB sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan penataan bangunan – bangunan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Penerbitan Peraturan daerah ini adalah langkah nyata pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan Penataan Ruang yaitu terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dijabarkan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang. Perkembangan jumlah Ijin Mendirikan Bangunan menjadi hal yang sangat penting dalam penataan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang. |
|  | IKK ; Rasio Rumah Ber IMB, dengann capaian kinerja 93,67 persen. Sampai dengan Tahun 2018 Rasio rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Buleleng dengan jumlah seluruh rumah sebesar 93,67 persen. Dari perhitungan terakhir jumlah seluruh rumah di Kabupaten Buleleng adalah 128.851 rumah, sedangkan rumah yang sudah ber-IMB sampai dengan Tahun 2018 sebesar 120.819 rumah. Sebagai catatan angka ini merupakan angka yang tercatat setelah Tahun 1999, karena seperti diketahui bahwa arsip mengenai jumlah pasti kepemilikan ijin IMB di Kabupaten Buleleng ikut terbakar pasca rusuh Tahun 1999. |
|  | IKK ;Keberadaan PERDA RTRW, capaian kinerja ; ada. Untuk pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Buleleng telah berpedoman pada PERDA RTRW Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033. |
|  | Fokus ; Peraturan Tentang Kependudukan, |
|  | IKK ;Pengurusan E- KTP, capaian kinerja; 96,64 persen. Bagian yang tak kalah pentingnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah tertib administrasi kependudukan. Begitu banyaknya masalah yang terjadi sebagai akibat belum tertatanya tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mengantisipasi persoalan yang timbul dari masalah kependudukan telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang kependudukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Tertibnya administrasi kependudukan juga tidak terlepas dari ketepatan pelayanan aparatur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan E-KTP sebagai program baru kependudukan dari Pemerintah, maka sampai keadaan Desember 2018 data penduduk Kabupaten Buleleng yang sudah terekam E-KTP berjumlah 577.934 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang berjumlah 597.913orang atau tercapai 96,66 persen. |
|  | IKK ; Biaya KTP, capaian kinerja; Gratis. Untuk biaya pengurusan KTP Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak ingin biaya tersebut menjadi beban bagi masyarakat sehingga kebijakan Pemkab kepengurusan KTP sebagaimana diatur dalam PERDA No.3 tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil , pengurusan KTP tidak dipungut biaya / Gratis. |
|  | Fokus ; Personil Sat Pol PP ( Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum ), |
|  | IKK ; Rasio Personil Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk, capaian kinerja; 0,91 per 1000. Selanjutnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital, karena diperlukan tindakan – tindakan yang refesentatif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng dirasakan bahwa diperlukan adanya penambahan terhadap jumlah personil Sat Pol PP yang ada saat ini. Sampai Tahun 2018 jumlah personil Sat pol PP (PNS) Kabupaten Buleleng berjumlah 75 orang jika harus dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berjumlah sekitar 819.660 jiwa, sangatlah memungkinkan diperlukan penambahan personil. Dan hal ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan di Tahun Anggaran 2019. |
|  | Fokus ; Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS, |
|  | IKK ; Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS, capaian kinerja ; ada. Masalah PSK,PKL atau PMKS selalu menjadi kendala dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya aturan –aturan yang akan menjadi acuan dalam rangka meminimalisasi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan oleh PSK, PKL atau PMKS.Untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tentram pada masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PSK, PKL atau PMKS, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang PSK melalui Perda No. 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum dan Perda No. 7 Tahun 2009 yang mengatur tentang penanggulangan pelacuran. |
|  | Fokus ; Peraturan Tentang Kebersihan Kabupaten, |
|  | IKK ; Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten, capain kinerja ; ada. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung sinerginya pelaksanaan pemerintahan daerah. Mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penataan kebersihan wilayah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 17 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan dan Perda No 1 Tahun 2013 tentang pengolahan persampahan. |
| - Aspek Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah. |  |
|  | Fokus ; Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah |
|  | IKK ; Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007, Dalam rangka keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah maka penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam menyampaian informasi pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan ini nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 disampaikan tepat pada waktunya. |
|  | Fokus ; Penyampaian laporan Keuangan dan Kinerja. |
|  | IKK ; Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan berdasarkan PP No. 8 tahun 2006. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah juga dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memenuhi kewajiban tersebut dan menyampaikan laporan tepat waktu. |
|  | Fokus ; Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
|  | IKK ; Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,capaian kinerja ; 6 urusan. Sebagai penjabaran PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari 24 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), diukur melalui indikator jumlah urusan wajib yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai tahun 2018 sudah menerapkan 6 SPM untuk pelaksanaan urusan wajib. |
|  | Fokus ; Hubungan Antar Daerah |
|  | IKK ; Kerjasama dengan daerah lain; capaian kinerja 23 MOU. |
|  | Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sub. Bagian Kerjasama yang dibentuk berdasarkan PP 41 Tahun 2008 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah. MOU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 yakni : - MOU Nomor 075/11/KS/2013-28 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah - MOU dengan Pemkab Gunung Mas Kalteng melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Progrram Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Prov. Bali - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075 / 14 / KS / 2016 tentang Pembinaan Bahasa/ Penyuluh Bahasa, Aksara dan Sastra Bali - MOU dengan Pemkab Badung melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 17 / KB / 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan di Kab. Badung - MOU dengan Pemkab Ngada melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 23 / KS / 2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani anggur berbasis Menejemen dan Teknologi - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 28 / KS / 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng - MOU dengan Pemkab Mamuju melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 30 / KS / 2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat - MOU dengan Pemkot Bandung melalui perjanjian kerjasama nomor 075/02/KB/2017 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah - MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor 075/04/KS/2017 tentang Simantri - MOU dengan Pemkab Badung melalui perjanjian kerjasama nomor 075/06/KS/2017 tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal - MOU dengan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor 075/08/KS/2017 tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal - MOU dengan Pemkab Karangasem melalui perjanjian kerjasama nomor 075/10/KS/2017 tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal - MOU dengan Pemkab Klungkung melalui perjanjian kerjasama nomor 075/12/KS/2017 tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal - MOU dengan Pemkot Bandung melalui perjanjian kerjasama nomor 900/684/Dispar/2017 tentang Pengembangan Pariwisata - MOU dengan Pemkot Bandung melalui perjanjian kerjasama nomor 130/958-Diskominfo/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Buleleng - MOU dengan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor 075/24/KB/2017 tentang Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Perbatasan - MOU dengan Pemkab Bangli melalui perjanjian kerjasama nomor 075/25/KB/2017 tentang Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Perbatasan - MOU dengan Pemkot Bandung melalui perjanjian kerjasama nomor 900/3506/Disbud/2017 tentang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan |
| - Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah. |  |
|  | Fokus ;Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah |
|  | IKK ; Kesesuaian Prioritas Pembangunan, capaian kinerja; 100 persen. |
|  | Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka Kabupaten Buleleng sebagaimana dituangkan dalam RKPD Tahun 2018 menetapkan 5 prioritas pembangunan yang sesuai dari 5 Prioritas Pembangunan Nasional atau 100 persen dari prioritas pembangunan nasional. |
|  | Fokus ; Kewenangan |
|  | IKK; Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah,capaian kinerja 23 urusan. |
|  | Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdapat 24 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan 23 urusan wajib, 1 urusan yang tidak dilaksanakan adalah Urusan persandian. |
|  | IKK ;Waktu Penetapan PERDA APBD, capaian kinerja ; tepat. |
|  | ABPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 telah dituangkan dalam Ketetapan Perda No.10 Tahun 2017 tentang APBD Th 2018 Tanggal 29 Desember 2017. |
|  | IKK ;Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, capaian kinerja ; ada. |
|  | Penjabaran terhadap PP No. 5 Tahun 2005 telah dituangkan dalam Peraturan daerah 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. |
|  | Fokus ; Keuangan |
|  | IKK ; Belanja Pelayanan Dasar, capaian kinerja ; 53,16 persen. |
|  | Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang mencapai 53,16 persen, berkurang 6,19 persen dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 59,35 persen. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukima dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2018 jumlah total belanja pelayanan dasar sebesar Rp. 1.182.993.706.524,73 Perincian Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018 meliputi : No; Urusan Pemerintahan; Belanja Pelayanan Dasar (Rp). 1.; Pendidikan; :; 628.302.019.411,49. 2.; Kesehatan; :; 356.109.087.877,90. 3.; Pekerjaan Umum dan penataan ruang; :; 131.734.112.367,34. 4.; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; :; 18.359.783.547.00. 5.; Sosial; :; 10.223.582.802,00. 6.; Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; :; 38.265.120.519,00. Jumlah; 1.182.993.706.524,73. Dan total Belanja APBD Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2,225,441,562,539.19 sehingga belanja pelayanan dasar mencapai 53,16 persen dari total belanja APBD TA. 2018. |
|  | IKK ;Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan, capaian kinerja; 48,49 persen. |
|  | Perbandingan total belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja APBD Tahun 2018 mencapai 48,49 persen, berkurang 0,27 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 48,76 persen. Dengan rincian untuk total Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 984.411.107.289,39 dan total Belanja APBD Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2,225,441,562,539.19 |
|  | Fokus Pelayanan Publik |
|  | IKK Keberadaan PERDA/Perka tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan belum ada , capaian kinerja ; ada. |
|  | Sampai saat ini Kabupaten Buleleng sudah ditetapkan Peraturan Bupati tentang standar pelayanan publik, dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk selalu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima. |
|  | Fokus Kepegawaian |
|  | IKK Ratio PNS terhadap penduduk, capaian kinerja ; 0,01 |
|  | Perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 0,01. Hal ini berdasarkan data bahwa jumlah PNS di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2018 mencapai 7.943 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berjumlah 818.289 jiwa. |
|  | IKK ;Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja; ada. |
|  | Dalam rangka penataan kepegawaian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ) Kabupaten Buleleng yang memuat data seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng. |
|  | Fokus ; Kelembagaan |
|  | IKK ; Penataan SKPD, capaian kinerja ; 42 SKPD. |
|  | Sebagaimana yang diamanatkan PP No 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dituangkan dalam PERDA No. 13 Th. 2016 tentang Perangkat Daerah yang terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Inspektorat, 24 Dinas Daerah , 5 Badan, RSUD, dan 9 Kecamatan. Jadi Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Buleleng berjumlah 42 unit. |
| - Aspek Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD |  |
|  | Fokus ; Produk Peraturan Perundang – Undangan. |
|  | IKK ; PERDA yang ditetapkan, capaian kinerja ; 15 Perda. |
|  | Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bukti kemitran eksekutif dan legeslatif. Dimana dalam legitimasinya merupakan hasil sinkronisasi kebijakan antara keduanya. Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan berjumlah 15 PERDA yang meliputi : - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 2Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomr 12 Tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019. |
|  | Fokus ; Ranperda yang diajukan tahun berjalan. |
|  | IKK ; Ranperda yang disetujui DPRD Tahun 2018, capaian kinerja ; 100 persen. |
|  | Ranperda yang disetujui DPRD dalam tahun 2018 tercapai 100 persen, karena dari 9 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tahun berjalan disetujui 9 Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD, yaitu : - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng) - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BKD Kabupaten Buleleng) - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng) - Rancangan Perubahan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng) - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial Kabupaten Buleleng) - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Dinas PMD Kabupaten Buleleng) - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (DPMD Kabupaten Buleleng, karena Permendagri No.67 tahun 2017) - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawarahan Desa (DPMD Kabupaten Buleleng) - Dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perlindungan Mata Air |
| - Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan |  |
|  | Fokus Keputusan DPRD Yang ditindak lanjuti |
|  | IKK ;Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti, capaian kinerja ; 100 persen. |
|  | Tahun 2018 dari 30 Keputusan yang dihasilkan DPRD semuanya atau 100 persen ditindak lanjuti sebagai penjabaran fungsi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| - Aspek Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Hasil Keputusan. |  |
|  | Fokus Tindak Lanjut Keputusan Bupati |
|  | IKK ;Keputusan Bupati Yang Ditindaklanjuti, capaian kinerja; 100 persen. |
|  | Keputusan kepala daerah adalah produk hukum yang mengatur tatanan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terkandung muatan hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan daerah yang bersinergi dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahun 2018 dalam proses pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah menghasilkan 1086 keputusan yang semuanya telah ditindak lanjuti. |
|  | Fokus Tindak Lanjut Peraturan Bupati |
|  | IKK ; Peraturan Bupati yang Ditindak lanjuti, capaian kinerja; 100 persen. |
|  | Peraturan Bupati yang juga merupakan dasar kebijakan – kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 berjumlah 124 Peraturan Bupati. Dan semua telah ditindak lanjuti. |
| - Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan |  |
|  | Fokus ; Perda yang Dibatalkan |
|  | IKK Jumlah Perda Yang Dibatalkan, capaian kinerja ; 0 persen. |
|  | Tidak ada PERDA yang dibatalkan dalam Tahun 2018. |
| - Intensitas dan efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Setrategis dan relevan Untuk daerah. |  |
|  | Fokus Perda tentang Konsultasi Publik |
|  | IKK Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik, capaian kinerja ; ada. |
|  | Sampai tahun 2018 belum ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang konsultasi publik. Tetapi Pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan DPRD juga telah melaksanakan konsultasi publik dalam rangka pembahasan Ranperda dan Perda. |
|  | Fokus Media Informasi pemda yang dapat diakses public, |
|  | IKK ; Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik ( website kabupaten, majalah, tabloid,leaflet/brosur ) capaian kinerja; ada |
|  | Informasi terkini tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2018 dapat diakses melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui website.www.bulelengKabupatengo.id maupun dari majalah Singa Manggala dan Tabloid Kabar Buleleng. |
| - Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil |  |
|  | Fokus Serapan Dana Perimbangan |
|  | IKK Dana Perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan, capain kinerja; 98,03 persen. |
|  | Penyerapan dana perimbangan dari pusat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 mencapai 97,36 persen. Dimana penyerapan dana perimbangan Tahun 2018 yang ditargetkan Rp. 1.270.128.889.000 realisasinya Rp. 1.245.134.579.773 |
|  | Fokus ; Alokasi Belanja APBD dari DAU |
|  | IKK ; Belanja Publik terhadap DAU, capaian kinerja ; 107,02 persen. |
|  | Proporsi Alokasi Belanja Publik dalam APBD Kabupaten Buleleng terhadap Dana Alokasi Umum mencapai 107,02 persen. Tahun 2018 Alokasi Belanja Publik berjumlah Rp. 1.033.227.482.541,99 bdan Dana Alokasi Umum yang berjumlah Rp. 965.435.235.000,-. |
|  | Fokus ; Alokasi Belanja pada APBD |
|  | IKK ; Alokasi Belanja Langsung terhadap total APBD, capaian kinerja ; 46,43 persen. |
|  | - Perbandingan Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 mencapai 46,43 persen, Alokasi Belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp. 1.033.227.482.541,99 dari Total Belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang besarnya Rp.2.225.441.562.539,19 |
| - Aspek Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman /Obligasi Daerah |  |
|  | Fokus ; Besaran Pendapatan Asli Daerah |
|  | IKK ; Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (realisasi) , capaian kinerja; 16,62 persen. |
|  | Tahun 2018 Realisasi PAD Kabupaten Buleleng berjumlah Rp. 334.534.752.679,41 Besaran PAD Tahun 2018 terhadap total pendapatan dalam APBD tercapai 16,62 persen. Total Realisasi pendapatan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.012.966.874.213,85. |
| - Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD. |  |
|  | Fokus ; Kewajaran Laporan Keuangan. |
|  | IKK ; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, capaian kinerja 2016 :WTP, 2018: Belum ada hasil. |
|  | Opini BPK berdasarkan hasil audit Tim BPK di Kabupaten Buleleng terhadap efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD kewajaran laporan keuangan daerah untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP). |
|  | Fokus ; Besaran Silpa |
|  | IKK ; Rasio Silpa terhadap total pendapatan, capaian kinerja ; 3,35 persen. |
|  | Besaran SiLPA dalam APBD Kabupaten Buleleng dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 67.486.028.310,01 atau mencapai 3,35 persen dari total pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.012.966.874.213,85. |
|  | Fokus ; Realisasi Belanja |
|  | IKK ; Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja, capaian kinerja; 90,48 persen. |
|  | Anggaran Belanja Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp. 2.225.441.562.539,19 terealisasi sebesar Rp. 2.013.606.449.661 atau mencapai 90,48 persen. |
|  | Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten |
|  | IKK ; Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti, capaian kinerja; 93,26 persen |
|  | Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah temuan BPK RI atas efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Buleleng berjumlah 1.172 rekomendasi dan temuan yang sudah ditindak lanjuti pada tahun 2018 adalah 1.114 rekomendasi. |
| - Aspek Pengelolaan Potensi Daerah |  |
|  | Fokus Peta Potensi daerah. |
|  | IKK ; Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD, capaian kinerja; 90,08 persen. |
|  | Potensi PAD pada APBD tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 371.366.874.000,00 dan Realiasasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 334.534.752.679,41 Sehingga rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD mencapai 90,08 persen. |
|  | Fokus ; Peningkatan PAD |
|  | IKK ; Peningkatan PAD, capaian kinerja ; Penurunan 26,51% |
|  | PAD untuk Tahun Anggaran 2018 realisasinya mengalami penurunan terhadap PAD tahun sebelumnya yaitu mencapai 26,51 persen, dimana realisasi PAD untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 334.534.752.679,41 menurun dibanding pada Tahun 2017 yang mencapai 455.196.284.892,90 |
| - Aspek terobosan / inovasi baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |  |
|  | Fokus Penghargaan |
|  | IKK ; Penghargaan dari Pemerintah yang diterima pemerintah Daerah dalam tahun 2018, capaian kinerja ; 21 penghargaan |
|  | Penghargaaan yang diterima Kabupaten Buleleng dari pemerintah, sebagai pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2018 meliputi: - Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan kepada Bupati Buleleng atas dukungannya dalam menunjang sarana dan prasarana kepada Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. - Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemkab Buleleng dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan nilai “B”. - Penghargaan Bali Otonomi Award Tahun 2017 kategori Pelayanan Kesehatan dari Bali Institute of Pro Otonomi (BIPro). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Bali, Justin M. Herman kepada Bupati Buleleng berkat keberanian membangun 2 (dua) RS Pratama serta Layanan Kegawatdaruratan (BES). - Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng atas pencapaian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun mencapai 92,91%, pada Tahun 2017. - Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng atas Prestasi Kinerja status Sangat Tinggi Bintang Dua (**) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016. - Penghargaan TOP PEMBINA BUMD 2018, diberikan kepada Bupati Buleleng atas peran dan kontribusi Kepala Daerah dalam membina dan mendukung BUMD sehingga Berprestasi dan Berkinerja Terbaik (TOP PDAM 2018 Kategori Kabupaten, Pelanggan 30-100 Ribu). - Penghargaan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 dari Menteri Pariwisata. - Penghargaan PROKLIM Tahun 2018 Tk. Nasional dalam membina program kampung iklim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. - Prestasi Tingkat Nasional kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Buleleng dalam Lomba Pelaksana Terbaik PKK KB Kesehatan Tahun 2018 yang diraih oleh Desa Sepang Kec. Busungbiu. - Penghargaan Nasional Best Booth Juara I pada Pameran Indonesia Bagian Timur ( IBT ). - Penghargaan Nasional Procurement Award 2018 dalam kategori UKPBJ Teraktif dalam Pengiriman Pelaporan Kinerja Pengadaan dari Kepala LKPP RI. - Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama dan Pemenuhan Hak Sipil Anak Terbaik. - Penghargaan Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2018 diberikan kepada Kabupaten Buleleng atas apresiasinya pada instansi pemerintah dalam Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). - Penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Diberikan kepada Kelompok Pelestarian Lingkungan, Nature Conservation Forum (NCF) Putri Menjangan yang meraih nominasi Kalpataru 2018 Kategori Penyelamat Lingkungan. - Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia Kategori Wisata Air (terpopuler) Pulau Menjangan, berupa tropy dan piagam penghargaan sebagai juara II tingkat nasional. - Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng meraih “Gold Tri Hita Karana” Awards dan Accreditation (Gold THK). Selain keseriusan dan juga ketulusan, penghargaan Gold THK untuk dunia pariwisata Buleleng ini juga diraih berkat kerja keras dari semua komponen pariwisata, sehingga dapat menghimpun database destinasi wisata, mengelola destinasi wisata yang ada, dan mempromosikan potensi pariwisata di Buleleng. - Penghargaan Bidang Air Minum kategori Pemerintah Daerah dengan kinerja Terbaik Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017-2018 bidang Air Minum. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekjen Kementeriam PUPR RI, Prof. (R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buleleng, Ketut Suparta Wijaya, ST di Jakarta. - Penghargaan dari Kementerian PUPR RI diberikan kepada PDAM Buleleng sebagai PDAM Kinerja Terbaik Tahun 2018 untuk kategori jumlah pelanggan 20.001-50.000 tingkat nasional. - Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI diserahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Drs. Ketut Suparto, M.MA karena telah mengantarkan Kabupaten Buleleng sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2018 yang diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita di Bandung. Hal ini tidak terlepas dari upaya Disdagperin Buleleng yang selama ini telah secara rutin melaksanakan pengukuran alat timbangan untuk memastikan ketepatan isi atau takaran dari timbangan tersebut di seluruh Buleleng. - Duta Kabupaten Buleleng dalam penilaian Adiwiyata di tingkat nasional berhasil memperoleh empat penghargaan sekaligus di tahun 2018. Keempat penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori Adiwiyata Nasional diraih oleh SMPN 1 Singaraja, SMPN 3 Singaraja dan SMPN 3 Banjar, serta untuk kategori Adiwiyata Mandiri diraih oleh SMKN 3 Singaraja. Penghargaan Adiwiyata diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar kepada Kepala Sekolah penerima penghargaan. 21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berhasil meraih sertifikat ISO-9001 2015 Quality Management System. Sertifikat ini diberikan oleh Lembaga British Standards Institutions (BSI) atas terpenuhinya sistem manajemen mutu, khususnya manajemen mutu di bidang pelayanan costumer |
|  | Fokus Pengadaan Barang dan Jasa |
|  | IKK ; Keberadaan E-procurement, capaian kinerja ; ada. |
|  | Proses pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan sistem e-procurement dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem e-procurement. |
|  | Fokus Daya saing Daerah |
|  | IKK ; Jumlah Persetujuan Investasi, capaian kinerja ; 175 ijin investasi. |
|  | Daya saing daerah akan semakin terlihat dari banyaknya investasi yang berkembang di daerah. Meningkatnya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2018 ijin investasi yang mendapat rekomendasi berjumlah 175 ijin. |
| 2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN |  |  |  |
| Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas 8 Aspek, 17 Fokus dan 21 Indikator Kinerja Kunci yang meliputi : |  |  |  |

| Aspek Pada Tataran Pelaksana Kebijakan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN. |  |  |
| 2. | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN. |
| 3. | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH. |
| 4. | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH. |
| 5. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 6. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
| 7. | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. |
| 8. | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT. |

| Fokus Pada Tataran Pelaksana Kebijakan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD. |  |
| 2. | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK. |  |
| 3. | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN). |  |
| 4. | Pengisian struktur jabatan. |  |
| 5. | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait. |  |
| 6. | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD. |  |
| 7. | Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD. |  |
| 8. | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD. |  |
| 9. | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran. |  |
| 10. | Alokasi anggaran. |  |
| 11. | Besaran belanja modal. |  |
| 12. | Besaran belanja pemeliharaan. |  |
| 13. | Laporan keuangan SKPD. |  |
| 14. | Manajemen asset SKPD. |  |
| 15. | Penggunaan Asset SKPD. |  |
| 16. | Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat. |  |
| 17. | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat. |  |
| IKK Pada Tataran Pelaksana Kebijakan |  |  |
| 1. |  | Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD. |
| 2. |  | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP). |
| 3. |  | Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. |
| 4. |  | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. |
| 5. |  | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD. |
| 6. |  | Rasio PNS kabupaten |
| 7. |  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. |
| 8. |  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. |
| 9. |  | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD. |
| 10. |  | Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD. |
| 11. |  | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD. |
| 12. |  | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD. |
| 13. |  | Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. |
| 14. |  | Belanja modal terhadap total belanja SKPD. |
| 15. |  | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. |
| 16. |  | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD. |
| 17. |  | Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk). |
| 18. |  | Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD. |
| 19. |  | Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD. |
| 20. |  | Jumlah fasilitas / prasarana informasi . |
| 21. |  | Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat. |

Tataran Pelaksana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng tersaji pada lampiran LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

| 3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN. |  |
| --- | --- |

      - URUSAN WAJIB

| NO. | IKK | CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 75,07% |
| 2 | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,66% |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 86,57% |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 75,26% |
| 5 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,02% |
| 6 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,04% |
| 7 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100% |
| 8 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 99,98% |
| 9 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 98,00% |
| 10 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 93,73% |
| 11 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 93,07% |
| 12 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 96,04% |
| 13 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 98,66% |
| 14 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100% |
| 15 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 100% |
| 16 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100% |
| 17 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 84,33% |
| 18 | Cakupan kunjungan bayi | 103,30% |
| 19 | Penanganan sampah | 34,31% |
| 20 | Kebersihan | 41,66% |
| 21 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0,06 |
| 22 | Penegakan hukum lingkungan | 100% |
| 23 | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 71,19% |
| 24 | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 71,62% |
| 25 | Rumah Tangga Per Sanitasi | 86,05% |
| 26 | Kawasan Kumuh | 0,068% |
| 27 | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | 1,14% |
| 28 | Rumah tangga pengguna air bersih | 82,97% |
| 29 | Lingkungan pemukiman kumuh | 0,068% |
| 30 | Rumah layak huni | 93,85% |
| 31 | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 0,20 |
| 32 | Lapangan olahraga . | 0,35 |
| 33 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 997,21% |
| 34 | Koperasi aktif | 86,27% |
| 35 | Usaha Mikro dan Kecil | 95,64% |
| 36 | Kepemilikan KTP | 93,61% |
| 37 | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 523,483 per 1000 |
| 38 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah |
| 39 | Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja /buruh | 41,60% |
| 40 | Pencari kerja yang ditempatkan | 37,35% |
| 41 | Regulasi ketahanan pangan | Tidak Ada |
| 42 | Ketersediaan pangan utama | 171,72 |
| 43 | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 2,31% |
| 44 | Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas | 99,97% |
| 45 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 92,50% |
| 46 | Prevalensi peserta KB aktif | 86,41% |
| 47 | Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) di setiap desa | 1,10 |
| 48 | Angkutan darat | 0,30 |
| 49 | Web site milik pemerintah daerah | Ada |
| 50 | Pameran/expo | 70 kali |
| 51 | Luas lahan bersertifikat | 24,82% |
| 52 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara | 66,67% |
| 53 | Penyelesian Ijin Lokasi | 100% |
| 54 | PKK aktif | 100% |
| 55 | Posyandu | 69,85% |
| 56 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 33 buah |
| 57 | Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 79,37% |
| 58 | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 96,38% |
| 59 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 8 kali |
| 60 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 7 buah |
| 61 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 100 % |
| 62 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada |
| 63 | Buku ”PDRB kabupaten” | Ada |
| 64 | Penerapan pengelolaan arsip secara baku | 100% |
| 65 | Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan | 3 kegiatan |
| 66 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 0,50 |
| 67 | Pengunjung perpustakaan | 0,04 |
| - URUSAN PILIHAN |  |  |
| 1 | Produksi perikanan | 104,17% |
| 2 | Konsumsi ikan | 100,11% |
| 3 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 6,25 ton/Ha |
| 4 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2014**) | 22,17% |
| 5 | Kunjungan wisata | 1.003.810 wisatawan |
| 6 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017**) | 18,39% |
| 7 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017**) | 5,86% |
| 8 | Pertumbuhan Industri | 2,30% |
| 9 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2014**) | 11,54% |
| 10 | Ekspor Bersih Perdagangan | - |
| 11 | Transmigran swakarsa | 0% |
|  | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada |
| 2 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA | Ada |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada |
| 4 | Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD | 501,14% |
| 5 | Sistem informasi manajemen Pemda | 47 buah |
| 6 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Ada |
|  | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |
| 1 | Kegiatan pembinaan politik di daerah | 1 keg |
| 2 | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 1 Keg |

TUGAS PEMBANTUAN

- TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Bidang Koperasi

- I.	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

          - Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 dengan Nomor SP DIPA-044.01.4.220114/2018, tanggal 05 Maret 2018 Satuan  Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (220114) tanggal 05 Maret 2018 dengan rincian sebagai berikut

- Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor :                  09/PER/M.KUKM/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018.

- Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/436/HK/2018 tentang  Kuasa Pengguna Anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DanaTugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Revitalisasi Pasar melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018            Nomor : 518 / 54 / DISKOP,UKM / 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan   Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Tugas Pembantuan melalui dana APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Buleleng tahun 2018.

- Keputusan  Kuasa Pengguna Anggaran Program Revitalisasi Pasar  melalui dana Tugas  Pembantuan Tahun Anggaran 2018,       Nomor : 518 / 541 / DISKOP,UKM / 2018 tentang  Penunjukan  Panitia  Penerima Hasil Pekerjaan pada Tugas Pembantuan melalui dana APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2018

          - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi TP program ini adalah Kementerian Koperasi Republik Indonesia melalui Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi  dan UKM Republik Indonesia

          - Program dan Kegiatan

Program yang di biayai oleh dana TP adalah Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis  Usaha Mikro dengan kegiatan  Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro, total anggaran Sebesar Rp. 950.000.000,00  Realisasi Rp. 770.608.808,00  dengan capaian 81,12%

Realisasi Pelaksanaannya disajikan dalam Tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1

Realisasi Program Peningkatan

| No | Program /Kegiatan |  | Anggaran (Rp) |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  | Sisa (Rp) |  | Realisasi Fisik (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha mikro |  | 950.000.000,00 |  | 770.608.808,00 |  | 179.391.192,00 |  | 100% |  |
| 1 | Peningkatan Saranan dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro |  | 950.000.000,00 |  | 770.608.808,00 |  | 179.391.192,00 |  | 100% |  |

Adapun hasil/Outcome serta manfaat yang di peroleh dari pelaksanaan program ini adalah Tersediannya Sarana dan Prasarana  yang layak sehingga mampu meningkatkan Produktifitas para pedagang Pengelola pasar yang lebih Profisional karena pengelolaannya di Percayakan kepada Koperasi.

          - Sumber dan Jumlah Anggaran

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker (220114 TP) Dinas Koperasi, Usaha Kecill dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 950.000.000,00.

          - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

          - Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Mengingat  Program Refitalisasi Pasar Rakyat  yang dikelola oleh Koperasi bersumber dari dana APBN dimana pada Satker Dinas Tidak terdapat PPTK,  Sehingga koordinasi langsung ke Kementrian.

- Mengingat  Proses Pencairan dana TP Melalui sistem secara Online, dimana Jumlah Aplikasi sangat  beragam dengan kemampuan operator yang terbatas.

Solusi Pemecahan Masalah :

- Melakukan Komunikasi dan Koordinasi secara Intensif dengan pihak/Deputi yang  mempunyai  program Bersangkutan.

- Melalui Komunikasi dan Koordinasi secara Intensif ke KPPN Sehingga Proses pencairan Keuangan sesuai dengan ketentuan.

2. Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

          - Dasar Hukum

Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan  pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang bersumber melalui dana Tugas pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun Anggaran 2018  yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/3/2016 tentang penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi yang didanai melalui dana TP APBN-P tahun 2018 dan DIPA Nomor : SP DIPA - 090.02.4.352450/2018 Tanggal 29 Juni 2018.

          - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instasi pemberi Tugas Pembantuan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi  perdagangan yang bersumber dari dana TP  APBN-P tahun 2018 yaitu  Direktorat Jendral perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI

          - Program dan Kegiatan

Adapun nama Program dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan  APBN-P tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Sarana Perdagangan dengan nama Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan.

- Sumber dan Jumlah Anggaran

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan APBN-P tahun 2018 pada Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan yang di alokasikan pada pasar rakyat Sumberkima dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Fisik/gedung Rp. 4.579.452.507,17 yang dilaksanakan oleh PT. Putra Ningrat

- Konsultan Perencanaan oleh CV. ADWITYAM dengan anggaran Rp. 49.467.000,00

- Konsultan Pengawas oleh CV. SUKARMA & REKAN dengan anggaran Rp.97.996.000,00

Pembangunan Pasar Sumberkima tersebut dilaksanakan dari tanggal 19 September 2018 s/d 17 Desember 2018.

| No. | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi/ Nilai Kontrak (Rp.) | Capian (%) | Pemenang Tender |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fisik/gedung | 5.700.000.000,00 | 4.579.452.507,17 | 80,34% | PT. Putra Ningrat |
| 2 | Konsultan Perencanaan | 50.000.000,00 | 49.467.000,00 | 98,93% | CV. Adwityam |
| 3 | Konsultan Pengawas | 100.000.000,00 | 97.996.000,00 | 98,00% | CV. Sukarma & Rekan |
| 4 | Administrasi Kegiatan | 150.000.000,00 | - | - | - |

          - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buleleng.

          - Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Pelaksanaan dana Tugas pembantuan (TP) sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

- TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tahun Anggaran 2018 tidak ada kegiatan pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- Kerjasama Antar Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan   pihak ketiga serta meningkat pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah menuntut adanya suatu pola kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan antar daerah untuk membangun daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pola kerjasama yang lazim diselenggarakan oleh Pemkab Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya diantaranya melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pencapaian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai fungsi atau urusan pemerintahan seperti bidang pertanian, perencanaan pembangunan, Penatausahaan keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat desa, pariwisata, penataan kelembagaan perangkat daerah, Kehumasan dan politik dalam negeri. Adapun dasar hukum  dilaksanakannya kerja sama antar daerah :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah

- Keputusan Bupati Buleleng Nomor. 130/ 31 / HK / 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Antar Daerah yang telah dilakukan dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2018, yaitu :

- Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang melalui perjanjian kerjasama nomor : 075/11/KS/2013-28 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlaku sampai tanggal 24 April 2018, dengan leading sektor Dinas Tenaga Kerja;

- Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang dituangkan melalui Kesepakan Bersama Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 181/28/XI/2016-075/29/KB/2016 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 181/29/XI/2016-075/30/KS/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang penyelenggaraan transmigrasi di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang berlaku sampai tanggal 24 Nopember 2021, dengan leading sektor Dinas Tenaga Kerja;

- Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 15/KB/HK/2016-075/22/KB/2016, dan perjanjian kerjasama Nomor : 16/PKS/HK/2016-075/23/KS/2016, tanggal 19 September 2016 tentang pengembangan usaha tani anggur berbasis managemen dan teknologi, yang mana perjanjian kerjasama ini berlaku sampai tanggal 19 September 2021, dengan leading sektor Dinas Pertanian;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, berlaku sampai Bulan Maret 2018 dengan leading sektor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kominfosandi, BKPSDM, BKD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) di Provinsi Bali, berlaku hingga Bulan April 2021 dengan leading sektor Dinas Pertanian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal berlaku hingga Bulan Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, berlaku hingga Bulan Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, berlaku hingga Bulan Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, berlaku hingga Bulan Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, berlaku hingga Bulan Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Bulan Mei 2022 dengan leading sektor Badan Keuangan Daerah (BKD);

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perbatasan Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Juni 2018 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perbatasan Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Juni 2018 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perbatasan Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Juni 2018 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Pembiayaan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), berlaku hingga Januari 2022 dengan leading sektor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Parudongka Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berlaku hingga Nopember 2022 dengan leading sektor Dinas Tenaga Kerja;

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan, berlaku hingga September 2022 dengan leading sektor Dinas Kebudayaan;

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Pengembangan Pariwisata, berlaku hingga September 2022 dengan leading sektor Dinas Pariwisata;

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Buleleng tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Juni 2020 dengan leading sektor Dinas Kominfo Sandi.

Sedangkan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan mulai Tahun 2018 meliputi :

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Kerjasama pengembangan ptoensi daerah.

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Program jaminan kesehatan Nasional-Krama Bali Sehat (JKN-KBS).

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pembangunan Daerah.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PDAM tentang Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Pembiayaan peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah program jaminan kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS).

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Tera, Tera UKS dan Pengawasan Metrologi Legal.

Hasil yang didapatkan dengan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerja sama antar daerah sampai tahun 2018, antara lain :

- Diberangkatkannya 15 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP.1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan tersedianya lahan siap olah bagi transmigan asal Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan dengan perolehan lahan seluas 2 Ha per KK dengan perincian : lahan pekarangan seluas 0,25 Ha , lahan usaha I ; 0,75 Ha, lahan usaha II ; 1 Ha, dan rumah tipe 36 M2;

- Diberangkatkannya 10 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan lahan seluas 2 Ha tiap KK dengan perincian ; lahan pekarangan seluas o,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha dan lahan usaha II seluas ; 1 Ha ( dalam bentuk hutan);

- Terlaksananya pengembangan usaha tani anggur dengan pemanfaatan lahan melalui sharing pengetahuan tentang pengembangan usaha tani anggur, sharing pengetahuan tentang system agrobisnis lahan melalui teknologi pengolahan tanah, pengairan, pemeliharaan, pengendalian organism penggangu tananam dan pemupukan pada uasaha tani anggur ; dari hulu berupa input sarana prasarana dan sarana produksi sampai hilir berupa teknologi panen, pasca panen dan pemasaran;

- Terwujudnya percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan Smart City dan E-Government, pengembangan ekonomi kreatif,koperasi dan UKM, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan daerah, pendidikan dan /atau pelatihan, kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan industry, perdagangan dan investasi, pelestarian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, pengembangan pertanian dan ketahanan pangan;

- Terwujudnya optimalisasi sistem pertanian yang terintegrasi yang meliputi pengembangan kelembagaan petani, pengembangan integrasi tanaman, ternak dan dukungan pengembangan usaha agribisnis termasuk pengembangan infastruktur pertanian;

- Terselenggaranya pelayanan tera,tera ulang dan pengawasan metrology legal.

- Terwujudnya pendapatan daerah melalui bantuan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran;

- Terlaksananya pelayanan pendidikan dasar melalui penerimaan peserta didik baru di daerah perbatasan Kabupaten;

- Terwujudnya penerima bantuan iuran (PBI) daerah program jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan fakir miskin;

- Diberangkatkannya 4 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Parudongka Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan lahan seluas 1,75 Ha tiap KK dengan perincian ; lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha dan lahan usaha II seluas ; 0,75 Ha;

- Terselenggaranya pengembangan kesenian dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan aktifitas ekonomi kreatif;

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil pelaksanaan kerja sama antar daerah seperti tersebut diatas, memiliki muara pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng secara umum. Namun demikian, beberapa permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah adalah :

- Belum lengkapnya perangkat regulasi yang mengatur kerja sama daerah, khususnya terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana belum terdapat peraturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri;

- Pelaksana kerja sama daerah pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), belum sepenuhnya melaporkan hasil-hasil kegiatan kerja sama daerah kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);

Terhadap permasalahan tersebut diatas, maka telah dilakukan upaya-upaya pemecahan masalah demi kelancaran kerja sama daerah, diantaranya dengan : (1) melakukan koordinasi intensif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan kerja sama daerah di tingkat kabupaten; (2) melakukan koordinasi internal lingkup TKKSD maupun pada level setingkat SKPD agar melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap, sistematis dan terstruktur kepada pimpinan daerah.

- Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

Selain kerja sama antar daerah, kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng juga berupa kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Kerja sama jenis ini dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah, melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya-upaya pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Secara umum, jenis-jenis kerja sama pihak ketiga yang dapat dilaksanakan dalam skema ini adalah :

- Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta;

- Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD;

- Kerja sama Pemerintah Daerah dengan LSM/Masyarakat;

- Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan

- Kerja sama Antar Negara (pemerintah) khususnya di wilayah perbatasan wilayah Negara.

Pola kerja sama tersebut diatas, diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, juga dalam rangka meng-akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam hal kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, serta Kerja sama Antar Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum dapat melaksanakannya.

Beberapa kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2018 adalah :

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Singaraja tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berlaku hingga bulan Mei 2021 dengan leading sektor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tentang Pemetaan, Penilaian dan Proses Pensertifakatan Tanah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Buleleng, berlaku sampai Bulan Januari 2018 dengan leading sektor Badan Keuangan Daerah (BKD).

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Warmadewa tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tingi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), berlaku hingga Bulan April 2020 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara BPJS dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Melalui Kantor Kecamatan, berlaku hingga Bulan Desember 2017 dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Mei 2018 dengan leading sektor Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kejaksaan Negeri Buleleng Tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata Tata Usaha Negara, berlaku hingga Juni 2018 dengan leading sektor Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

- Penyelenggaraan urusan statistik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Buleleng melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. Kerjasama  ini diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng Nomor  :  075 / 23 / KB / 2017, Nomor : 51081.001 / KB / 2017, Tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah. Dalam kesepakatan bersama ini kedua belah sepakat tentang pengembangan data dan informasi statistik daerah yang ruang lingkupnya meliputi :

- Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi statistik daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan serta fisik dan sarana dan prasarana

- Penyusunan data dan informasi statistik daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan serta fisik dan sarana dan prasarana

Berdasarkan dengan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng tersebut ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Penyusun dan Penyempurnaan Buku Buleleng Membangun, Buku Tinjauan Kesejahteraan Rakyat dan Buku Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 480.07/ 232 /HK/2018. Dimana Tim mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan lembaga terkait lainnya membuat format isian data, melakukan pengumpulan, kompilasi dan pengolahan data dalam rangka menyusun Buku Buleleng Membangun, Buku Tinjauan Kesejahteraan Rakyat, Buku Tinjauan Perkembangan Ekonomi Tahun 2018.

Jumlah Pegawai Dinas Statistik Kabupaten Buleleng yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama ini sebanyak 18 (delepan belas) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Golongan IV, 11 (sebelas) orang golongan III dan 3 (tiga) orang golongan II, jika dilihat dari kualifikasi pendidikan terdiri dari Pasca Sarjana/S2 sebanyak 3 (tiga) orang, Sarjana/S1 Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.815.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdapat pada kegiatan Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 realisasi anggaran sebesar Rp. 188.255.730,00 atau 98,66 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan permasalahan yang dapat menganggu pelaksanaan kegiatan kerjasama, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan output dan target waktu yang telah ditetapkan.

- Kesepakatan Bersama dan antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementrian Perindustrian tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Agustus 2020 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional  Tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Agustus 2018 dengan leading sektor Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup.

- Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kepala Badan Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Agustus 2022 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Politeknik Negeri Bali Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berlaku hingga Agustus 2022 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

- Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Undiksha tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Oktober 2020 dengan leading sektor Dinas Pariwisata.

- Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kepolisian Resor Buleleng tentang Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri Bagi Putra Putri Daerah Berprestasi di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Oktober 2022 dengan leading sektor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Cabang Singaraja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Desember 2018 dengan leading sektor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Kabupaten Buleleng, berlaku hingga Mei 2020 dengan leading sektor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

- Perjanjian Kerjasama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tentang Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Pertanian, berlaku hingga September 2022 dengan leading sektor Dinas Pertanian.

- Perjanjian Kerjasama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng tentang Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Industri, berlaku hingga September 2022 dengan leading sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- Perjanjian Kerjasama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Kesehatan, berlaku hingga September 2022 dengan leading sektor Dinas Kesehatan.

- Kerjasama Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan alamat Jalan Letkol Wisnu Nomor 2 Singaraja, pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dasar Hukum yang digunakan berupa Surat Perintah Kerja Nomor : 027/ 005/I/PPK-Kominfosandi/2018, Tanggal : 2 Januari 2018 dan Pada kegiatan Penyediaan Layanan Akses Internet Dasar Hukum yang digunakan berupa Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 027/002/I/PPK-Kominfosandi/2018, Tanggal : 2 Januari 2018.  Bidang Kerjasama yaitu :

- Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah sewa jaringan internet Desa/Kelurahan

- Pada kegiatan Penyediaan Layanan Akses Internet, bidang kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan bandwidth untuk akses internet

Jumlah pegawai yang dilibatkan sebanyak 6 orang, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, pendidikan S1 sebanyak 4 orang, pedidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang. Pegawai dengan golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 5 orang.

Sumber dana pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018, DPA Nomor :1.02.10/01/915/17/DPA/2018 dengan Kode Rekening : 1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2.10.0011. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 197.962.380,-. Sumber dana pada Kegiatan Penyediaan Layanan Akses Internetadalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018, DPA Nomor :1.02.10/01/915/17/DPA/2018dengan Kode Rekening : 1.02.10102.10.01.15.012.5.2.2.03.0006. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 197.962.380,-. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 470.400.000,-  Jangka waktu kerjasama sewa jaringan online sistem pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah selama 12 (sebelas) bulan kalender terhitung mulai bulan 13Januari 2017 s/d 14Desember 2017

Jangka waktu kerjasama penyediaan bandwidth untuk akses internet pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah berfungsinya jaringan komunikasi dan informasi (online) Pemkab sebanyak 154 titik.

Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Penyediaan Layanan Akses Internetadalah lancarnya akses informasi melalui internet dan multimedia danterlayaninya akses internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya desa yang belum terjangkau oleh jaringan kabel Telkom sehingga kurang lancarnya akses informasi internet dan multi media. Dengan adanya masalah diatas diharapkan adanya pengembangan jaringan kabel Telkom dengan diabuatkannya repearter / antena penerus untuk daerah-daerah yang belum di jangkau oleh kabel sehingga jaringan komunikasi dan informasi dan akses informasi melalui internet dan multimedia dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

- Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang terpadu dan komprehensif, RSUD Kabupaten Buleleng telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dpat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 77

Kerjasama RSUD Kabupaten Buleleng dengan berbagai pihak

| NO | PIHAK YG DIAJAK BEKERJASAMA | TENTANG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lembaga Pendidikan Manajemen dan Informatika Alfa Prima | Praktik Mahasiswa di RSUD Kabupaten Buleleng |
| 2 | SMK Kesehatan Surya Medika | Pendidika dan Pelayanan SMK Kesehatan Surya Medika pada RSUD Kabupaten Buleleng |
| 3 | UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Bali | Tempat Praktek Peserta Pelatihan |
| 4 | ATRO Bali | Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 5 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Kerjasama dalam bidang pendidikan |
|  | Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Denpasar (FKG Unimas) | Addendum I Pendidikan, pelatihan dan penelitian |
| 6 | Stikes Bina Usadha Bali | Tempat praktek mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usadha Bali di RSUD Kabupaten Buleleng |
| 7 | Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar | Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat) |
| 8 | SMK Negeri 1 Kubutambahan | Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pelayanan penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 9 | SMK Kesehatan Bhaktiyasa | Penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan,pelayanan penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 10 | Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana | Penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan,pelayanan penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 11 | Universitas Dhyana Pura Bali | Penelitian,pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakatfakultas kesehatan, sains dan teknologi guna mensukseskan program nasional dalam bidang kesehatan |
| 12 | Stikes Buleleng | Peningkatan pelayanan kesehatan dan praktik klinik keperawatan dan kebidanan dalam upaya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi |
| 13 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (Stikes Bali) | Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 14 | Universitas Pendidikan Ganesa | Penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat |
| 15 | SMK Kesehatan Vidya Usadha Singaraja | Pelaksanaan praktek kerja lapangan dan ujian kompetensi keahlian siwa SMK Kesehatan Vidya Usadha Singaraja di RSUD Kabupaten Buleleng |
| 14 | PT. Cahya Intan Medika | Penempatan alat Electrolyte Analyzer AVL 9180 |
|  | PT. Cahya Intan Medika | Penempatan alat kimia klinik Autoanalyzer Dialab New Autolyzer |
| 15 | PT. Fresenius Medical Care Indonesia | Pinjam pakai peralatan Hemodialisis dan pengadaan Consumables Hemodialisis |
|  | PT. Fresenius Medical Care Indonesia | Addendum II atas perjanjian kerjasama Pinjam pakai peralatan Hemodialisis dan pengadaan Consumables Hemodialisis |
| 16 | PT. Sinar Roda Utama | Perpanjangan perjanjian kerjasama PT. Sinar Roda Utama dengan RSUD Kabupaten Buleleng |
|  | PT. Sinar Roda Utama | Addendum I tentang perubahan harga Consumable Hemodialisa untuk pasien JKBM dan Umum |
| 17 | CV. Tristanisa Scientific | Pelayanan proses sampel pasien dalam pemeriksaan Patologi Anatomi |
|  | CV. Tristanita Scientific | Proses sampel pasien dalam pemeriksaan Patologi Anatomi |
|  | PT. Tristanisa Global Indonesia | Peralihan nama perusahaan (dari sebelumnya CV.Tristanisa Scientific) |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan PMI Kabupaten Buleleng | Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu |
|  | Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng | Penggunaan dana jaminan persalinan tahun 2018 (Jampersal) |
|  | Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng | Kegiatan kunjungan spesialis kebidanan dan kandungan (Sp.OG) ke puskesmas di kabupaten Buleleng tahun 2018 |
| 19 | PT. Nusa Triutama | Penempatan alat Hematologi Analyzer Type Cell-Dyn Ruby (5DIFF) Merk Abbot |
|  | PT. Nusa Triutama | Penempatan alat Urine Analyzer Type Pocket Chem UA PU-400 Merk Arkray di Laboratorium RSUD Kab.Buleleng |
| 20 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng | Pelayanan Keluarga Berencana (KB) bergerak |
| 21 | CV. Tri Maharta | Sewa alat Endourologi |
| 22 | Puskesmas Busungbiu I | Rujukan pasien dari Puskesmas Busungbiu I ke RSUD Kab. Buleleng |
| 23 | PT. Megah Medika Pharma | Penempatan mesin Sealing merk Hualian pada RSUD Kab. Buleleng |
| 24 | PT. Prodia Widyahusada, Tbk | Rujukan pemeriksaan laboratorium |
|  | PT. Prodia Widyahusada, Tbk | Rujukan pemeriksaan treadmill pada RSUD Kabupaten Buleleng |
|  | PT. Prodia Widyahusada, Tbk | Rujukan pemeriksaan laboratorium |
| 25 | RSUP Sanglah | Pelayanan kesehatan pada pasien rujukan rawat inap, rawat darurat, rawat jalan umum dan medik spesialis, pelayanan kehamilan dan medical check up di RSUP Sanglah Denpasar |
| 26 | PT. Citra Dian Pratama | Peminjaman Unit Computer Radiografi (CR) merk Fuji Type Prima T2 dan printer Drypix Plus di RSUD kab. Buleleng |
| 27 | PT. Samabayu Mandala | Perpanjangan perjanjian kerjasama PT. Samabayu Mandala dengan RSUD Kab. Buleleng |
| 28 | RSU Shanti Graha | Rujukan pasien dan penitipan jenazah pada RSUD Kab. Buleleng |
| 29 | PT. Jasa Raharja (persero) cabang Bali | Penanganan dan pendataan korban kecelakaan lalu lintas angkutan jalan serta penyelesaian santunan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu |
| 30 | Yayasan Kanker Indonesia cabang Buleleng | Pelaksanaan kegiatan pendampingan penderita kanker |
| 31 | BPJS Kesehatan | Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan |
|  |  | Implementasi integrasi Vclaim dengan SIMRS |
| 32 | Detasemen Kesehatan Wilayah Singaraja RS TK.IV Singaraja ke RSUD Kab. Buleleng | Pelayanan kesehatan pasien yang dirujuk dari Detasemen Kesehatan Wilayah Singaraja RS TK.IV Singaraja ke RSUD Kab. Buleleng |
| 33 | Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center | Rujukan pemeriksaan Laboratorium ( Kultur dan Resistensi ) |
| 34 | Yayasan Spirit Paramcitta | Pendampingan dan Layanan Rujukan bagi ODHA di RSUD Kab.Buleleng |
| 35 | BNN Provinsi Bali | Pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan lembaga rehabilitasi medis dan sosial komponen masyarakat bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika |
| 36 | BPJS Ketenagakerjaan | Pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS ketenagakerjaan |
| 37 | PT. Taspen ( Persero ) | Perawatan peserta jaminan kecelakaan kerja PT. Taspen ( Persero ) |
| 38 | RSU Kertha Usada | Rujukan parsial pemeriksaan CT Scan pada RSUD Kab. Buleleng |
|  |  | Addendum I rujukan parsial pemeriksaan CT Scan pada RSUD Kab. Buleleng |
| 39 | Sekretariat DPRD Kab. Buleleng | Pelaksanaan Medical Check Up bagi anggota DPRD Kabupaten Buleleng TA 2018 |
| 40 | Kantor Kementerian Agama Kab. Buleleng | Penetapan pelayanan kerohanian pasien kritis pada RSUD Kab. Buleleng |
| 41 | PT. Putra Restu Ibu Abadi | Pengangkutan dan pengolahan/pemanfaatan/pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun |
| 42 | PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja | Sewa menyewa lokasi rumah ATM |
|  |  | Sewa menyewa lokasi kantor pelayanan kas BPD Bali Cabang Singaraja |
|  |  | Pemberian fasilitas kredit bagi pegawai kontrak RSUD Kab. Buleleng |
| 43 | I Made Wibawa, SH | Pengelolaan toilet C ruang Kamboja RSUD Kab. Buleleng |
| 44 | Ketut Teer | Pengelolaan toilet B di sebelah barat ruang Incenerator RSUD Kab. Buleleng |
| 45 | PT. Artha Dana Prima | Pemakaian Premium Call |
| 46 | Made Pradnyana Wishardhana | Pengelolaan ruang fotocopy dan penjilidan dokumen |
|  |  | Addendum I pengelolaan fotocopy |
| 47 | Putu Redana | Pengelolaan lahan kantin pada IGD RSUD Kab. Buleleng |
| 48 | Ketua IBI, Ketua PPNI, Ketua PPGI, Ketua IDI | Penggunaan barang milik daerah kabupaten Buleleng untuk dioperasikan oleh pihak lain |
| 49 | PT. Keyla Mitra Mandiri ( Bank CIMB Niaga Cabang Singaraja ) | Perjanjian kerjasama ruangan untuk pemasangan dan penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) |
| 50 | Ketut Karya Marantika | Kerjasama pengelolaan toilet B sebelah timur IPSRS RSUD Kabupaten Buleleng |
| 51 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Singaraja (BNI) | Ruangan untuk pemasangan dan penempatan mesin ATM |
| 52 | PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator | Pemeliharaan dan perawatan 5 unit Mitsubishi Elevator (L.O.G; Labour, Oil dan Grease) di RSUD Kabupaten Buleleng |
| 53 | PT. Pos Indonesia (Persero) | Pengiriman Dokumen dan Barang |
| 54 | PT. Pos Indonesia (Persero) | Pengiriman dokumen dan barang |
| 55 | CV. Karya Dharma Mandiri | Pinjam pakai dispenser chemical atas dasar pemakaian chemical laundry merk Swadz |
| 56 | PT. Nadia Anugerah Dewata | Pengadaan bahan bakar solar non subsidi |
| 57 | Made Jaya Artha | Pengelolaan lahan kantin Tirta Mahotama RSUD Kabupaten Buleleng |
| 58 | RRI Singaraja (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja) | Pemasaran dan publikasi RSUD Kabupaten Buleleng melalui dialog interaktif (media elektronik) |
| 59 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Kantor cabang Singaraja | Ruangan untuk pemasangan dan penempatan mesin ATM |
| 60 | UD. Vecona | Jasa Pest Control |

Sumber data: RSUD Kab. Buleleng

Hasil yang didapatkan dengan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga sepanjang tahun 2018, antara lain :

- Terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Panji Sakti berupa kegiatan penelitian pengembangan, lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika Unipas;

- Terselenggaranya pemetaan, penilaiian dan proses pensertifikatan tanah penguasaan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- Terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa guna optimalisasi pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;

- Terwujudnya perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja melalui Kantor Kecamatan.

- Terwujudnya optimalisasi informasi geospasial untuk pembangunan.

- Terselenggaranya penanganan  bersama dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan, yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi statistik daerah di bidang ekonomi, social budaya, hokum, pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana.

- Tersusunnya road map pembangunan dan pengembangan IKM potensial.

- Terwujudnya pengembangan potensi sumber daya manusia dalam rangka pemanfaatan hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

- Terwujudnya sinergi sumberdaya dan fasilitas melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaan iptek nuklir di sektor pertanian melalui pemasyarakatan dan diseminasi iptek nuklir.

- Terwujudnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buleleng.

- Terselenggaranya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang didukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata, peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan informasi pariwisata berkelanjutan, perencanaan dan pengembangan program pariwisata, penerapan destinasi pariwisata, observasi pariwisata dan sertifikasi pariwisata yang berkelanjutan.

- Terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bali berupa pengembangan kompetensi sumber daya, penelitian ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Terselenggaranya program pembinaan dan pelatihan bagi putra dan putri daerah  yang berprestasi guna dipersiapkan sebagai calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif.

- Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dikelola BPJS Kesehatan.

- Terwujudnya pembangunan simpul jaringan Informasi Geospasial Nasional di Kabupaten Buleleng.

- Meningkatnya produktifitas perindustrian  dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan terpadu pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir.

- Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyrakat di Kabupaten Buleleng dalam mmenunjang kesejahteraan masyarakat melalui penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir secara terpadu.

Dalam implementasi kerja sama dengan Pihak Ketiga, diakui memang cukup rumit khususnya terkait dengan proses/tahapan yang harus dilalui, terlebih jika kerja sama yang dilakukan terkait dengan aset Pemerintah Daerah. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam proses kerja sama dengan Pihak Ketiga, antara lain:

- Masih tumpang tindihnya tata aturan pusat terkait dengan kerja sama yang menggunakan aset daerah;

- Masih lemahnya proses sanksi terhadap pelanggaran kerja sama;

- Masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap implementasi kerja sama;

- Kompleksnya mekanisme kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan kerja sama yang menggunakan aset daerah;

- Terkait dengan masih lemahnya proses sanksi, disikapi oleh Pemerintah Daerah sejak awal penyusunan naskah kerja sama, khususnya terkait dengan pencermatan Hak dan Kewajiban serta penuangan diktum Sanksi atas pelanggaran kerja sama;

- Terkait dengan masih lemahnya fungsi pengawasan kerja sama, disebabkan karena minimnya personil yang ditugaskan melakukan proses pengawasan implementasi kerja sama. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka proses pengawasan diwujudkan dengan melekatkan fungsi pengawasan pelaksanaan kerja sama pada tugas Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Buleleng;

- Terkait dengan kompleksnya mekanisme kerja sama dengan Pihak Ketiga disikapi melalui proses penyederhanaan prosedur dan mekanisme, sehingga Pihak Ketiga tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi/bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

Perubahan sistem tata pemerintahan dari sentralisasi ke densentralisasi ditandai dengan pemberian  otonomi seluas - luasnya pada daerah Kabupaten/Kota, pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan disertai penyerahan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota sebagai jabatan politis yang dipilih secara demokratis. Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai perwujudan demokratisasi diharapkan lahirnya pemimpinan daerah yang memiliki kapabilitas, legalitas dari masyarakat serta dapat menjalin hubungan dan koordinasi secara harmonis dengan Unsur Pimpinan Daerah lainnya yang merupakan perangkat pusat di daerah sebagai aparat penegak hukum yang mengawal segala bentuk kebijakan pemerintah pusat di daerah terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, illegal logging dan segala bentuk tindakan yang mengancam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar terwujudnya kondisi yang diinginkan yakni terbangunnya hubungan partnership (kesetaraan, saling percaya, saling menghormati, dan harmonis) antara Kepala daerah dengan Unsur Pimpinan Daerah lainnya, maka diperlukan adanya satu pemahaman dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Terkait hal tersebut maka ada dua pola hubungan yang harus dihindari dalam sinergitas jalinan koordinasi Unsur Pimpinan Daerah, yakni ; hubungan personal yang terlalu dekat yang dapat mengarah pada nepotisme dan kolusi sehingga dapat menghambat proses demokratisasi dan pemberantasan korupsi dimana masyarakat merasa takut untuk mengkritisi Kepala Daerah karena khawatir  berhadapan dengan aparat penegak hukum yang tergabung dalam Forkopimda. Kedua, jangan sampai terjadinya disharmoni hubungan antara Kepala Daerah dengan unsur - unsur Pimpinan Daerah,yang menimbulkan ego sektoral masing-masing pihak merasa sama-sama memiliki kewenangan penuh atas tugas yang diemban berdasarkan Undang-Undang. Bila hal ini terjadi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan dalih demokrasi dan penegakan HAM masyarakat tidak akan segan-segan  menghujat Kepala Daerah yang melampaui batas etika demokrasi, menghadapi hambatan dalam menfasilitasi penyelesaian masalah baik sesama masyarakat, antara masyarakat dengan pihak investor maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Menjawab semua argumen tersebut maka UU Pemerintahan Daerah yang baru yakni Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara tegas tentang pelaksanaan koordinasi unsur pimpinan daerah diatur melalui pasal 26 yang menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal dimaksud diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Dan sesuai amanat Undang – Undang tersebut untuk menjamin terselenggaranya koordinasi Unsur Pimpinan Daerah melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/ 6/ HK / 2017 dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng.

- Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 26 yang menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, forum pimpinan daerah kabupaten/kota yang diketuai oleh bupati/walikota. Keanggotaan tim dimaksud terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Beberapa pertimbangan mengenai pentingnya pembentukan Forum ini adalah : (1) kebijakan otonomi daerah menempatkan Bupati dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah, sedangkan unsur-unsur Fokopimda merupakan aparat penegak hukum, sehingga perlu adanya komitmen bersama untuk menjaga dan mengawal segala bentuk kebijakan dan keselarasan kebijakan nasional di daerah; (2) Latar belakang pimpinan daerah menyebabkan pentingnya upaya sinkronisasi dan komunikasi intens bersama unsur Muspida lainnya; (3) Permasalahan kesenjangan anggaran dimana Kepala Daerah memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan alokasi anggaran untuk menunjang tugas unsur-unsur Muspida lainnya relatif terbatas, sehingga perlu adanya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

- Pelaksanaan Kegiatan

Sinergi jalinan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng diimplementasikan melalui  pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 130/5/HK/ 2018 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Buleleng. Dengan tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Buleleng ;

- Merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Buleleng

- Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Buleleng;

- Memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamaan dalam negeri di daerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya.

- Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stablilitas nasional dan stablitas daerah di Kabupaten Buleleng;

- Mengamanatkan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kabupaten Buleleng;

- Membahas masalah aktual di Kabupaten Buleleng yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kabupaten Buleleng;

- Memberikan masukan kepada Bupati Buleleng dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara di Kabupaten Buleleng;

    - Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait dengn deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2018, kegiatan koordinasi pemerintahan ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi, rapat kerja dan komunikasi formal/informal. Rapat koordinasi antara Kepala Daerah dengan kepala instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara berkala atau pada saat-saat tertentu melalui sarana komunikasi telepon gengam, korespondensi surat-menyurat, serta melalui laporan-laporan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta sejalan dan selaras dengan kebijakan yang telah digariskan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Forkopimda Kabupaten Buleleng tahun 2018 adalah :

- Kegiatan Simulasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Polres Buleleng bertempat di Lapangan Buana Patra Singaraja.

- Kegiatan serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri (Yonif) Raider 900/SBW, dari pejabat lama Letnan Kolonel Inf. Handoko Yudho Wibowo, SE kepada Mayor Inf. Toni Sri Hartanto. Selanjutnya Letnan Kolonel Inf. Handoko Yudho Wibowo, SE akan menjabat sebagai Komandan Kodim 1611 Badung.

- Koordinasi dalam rangka persiapan menjelang Peringatan HUT Kota Singaraja ke-414 Tahun 2018. Terkait kesiapan Polres Buleleng di dalam mendukung pengamanan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Singaraja dan kesiapan KODIM 1609/Buleleng di dalam pelaksanaan apel bendera peringatan HUT Kota Singaraja.

- Pelaksanaan Rapat Paripurna, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Buleleng selaku mitra Pemerintah daerah sebagai wujud sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng dan penjabaran fungsi DPRD Kabupaten Buleleng dalam bidang pengawasan, legeslasi dan anggaran.

- Kegiatan Pisah kenal Dandim 1609/Buleleng dari Pejabat Lama Letnan Kolonel Inf Slamet Winarto S.E., M.A.P kepada Pejabat Baru Letnan Kolonel Inf Verdy De Irawan S.H., M.Tr (Han).

- DPRD Kabupaten Buleleng bersama dengan Kejaksaan Negeri Buleleng menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU), tentang penanganan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Urusan Negara (TUN).

- Kejaksaan Negeri Buleleng melaksanakan MOU dengan RRI Singaraja dalam rangka penyiaran acara Jaksa Menyapa. Acara tersebut nantinya sebagai media yang  sangat baik dalam memberi informasi terhadap upaya dan hasil kinerja yang bisa dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri, sehingga masyarakat paham dan mengerti tentang masalah yang ditangani oleh aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri.

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng hadir dalam kegiatan Jalan Sehat menuju Pilgub Bali 2018 sebagai upaya sosialisasi pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018  pada tanggal 27 Juni 2018, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buleleng dengan mengundang 500 peserta tanggal 10 Juni 2018 di Lapangan Taman Kota, Jl. Ngurah Rai, Singaraja.

- Hasil dan Manfaat Koordinasi

Secara umum manfaat dan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018, yaitu :

- Terselenggaranya rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali  Tahun 2018 secara jujur, aman dan adil yang juga berimplikasi pada terjaganya kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

- Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali melalui tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018.

- Terselenggaranya peringatan HUT Kota Singaraja ke-414 secara hikmat dan semarak.

- Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui jalinan koordinasi unsur pimpinan daerah Kabupaten Buleleng.

- Permasalahan dan Solusi

Hasil-hasil pelaksanaan koordinasi sudah dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara teknis oleh instansi yang terkait tanpa ada permasalahan yang berarti. Namun demikian, upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Forkopimda, khususnya terhadap ancaman gangguan keamanan di Kabupaten Buleleng adalah :

- Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) guna mengambil langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang masih berkembang;

- Meningkatkan koordinasi atara Pemerintah Daerah dengan TNI, POLRI, BIN Imigrasi, Kantor Agama, Kejaksaan Negeri dan instansi terkait lainnya di daerah masing-masing untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap kelompok-kelompok yang terdeteksi berafiliasi dengan terorisme internasional di Indonesia.

- Mendorong peran Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPINCAM) agar bersinergi secara terpadu dengan aparat kelurahan/desa untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor dini potensi gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

- Memberdayakan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, FKUB, FPK, FKPT, serta forum-forum masyarakat lainnya, untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor dini terhadap kegiatan/aktivasi individu atau kelompok yang mengarah kepada aksi terorisme atau gerakan radikal.

- Meneruskan arahan tentang antisipasi dimaksud sampai di tingkat bawah, yaitu di tingkat kelurahan/desa.

- Pembinaan Batas Wilayah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, bahwa penegasan batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yiridis. Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, berbatasan langsung dengan 5 ( lima ) kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara  Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan  Bangli. Memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan dan penegasan batas wilayah memiliki fungsi yang setrategis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan pada berbagai fungsi bidang pemerintahan. Kebijakan yang ditempuh terkait penetapan dan penegasan batas wilayah diarahkan dalam rangka menginventarisasi, mengkaji, dan menetapkan dasar hukum tertulis maupaun tidak tertulis yang nantinya akan dijadikan dasar hukum dalam mensosialisasikan mekanisme penetapan dan penegasan batas wilayah tersebut.

- Pembinaan Batas Wilayah Kabupaten.

- Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng.

Dalam rangka penataan batas wilayah dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/9/HK/2017. Terkait batas wilayah Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya di Bali telah dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 13 s/15 Pebruari 2013 di Balairung Jakarta Timur, yang diikuti oleh perwakilan dari 4 provinsi dan 17 perwakilan kabupaten / kota termasuk Kabupaten Buleleng. Dari hasil rapat tersebut bahwa pelaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dilaksanakan pada tahun 2013, dimana anggaran kegiatan pelaksanaan penegasan batas daerah dialokasikan melalui Angaran Dana DEKON Tahun Anggaran 2013.

Untuk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali ditegaskan untuk membantu dengan melibatkan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegasan batas daerah tidak terjadi permasalahan serta dibuatkan  Berita Acara Rapat dan Data Cakupan Wilayah Perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan  Pertemuan/ Rapat Kordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasii penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan yang  dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2013 di Hotel Harrads Denpasar, yang dihadiri oleh Para Kepala Bagian Pemerintahan  Kabupaten/Kota se – Bali, Para camat yang ada di Perbatasan, yaitu 6 (enam) Camat dari Kabupaten Buleleng, 3 (tiga)  Camat dari Kabupaten Tabanan, 4 (empat) Camat dari Kabupaten Jembrana, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Badung,  1 (satu) Camat dari Kabupaten Bangli, Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali dan Instansi terkait di Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang dibahas antara lain Sosialisasi Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah  oleh Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan  Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri.  Kemudian Kebijakan Penegasan Batas Daerah dan Teknis Penegasan Batas Daerah Oleh Sub Direktorat Batas Wilayah II Administrasi Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta penentuan segmen batas untuk Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung serta Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli.

Kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 3 Juli 2013 meliputi panjang batas 81,4 Km, dengan medan batas meliputi Gunung Bakungan, Gunung Penginuman, Gunung Bangkiangjaran, Gunung Banyuwedang, Gunung Pengumbahan, Gunung Merebuk, Gunung Pangkung lesung dan Gunung Lesung. Untuk penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 dan 5 Juli 2013, meliputi panjang batas 48,2 Km dengan medan batas meliputi Tukad Yeh Leh, Tukad Yeh Aya, Tukad Saba, Tukad Getas, Tukad Dati, Gunung Sengayang, Gunung Pohan dan Gunung Pengelengan. Penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 meliputi panjang batas 5,5 Km dengan medan batas meliputi Gunung Pengelengan dan Gunung Catur. Tanggal 4 Juli 2013 dilaksanakan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli meliputi panjang batas 42,6 Km dengan medan batas meliputi Tukad Bon, Tukad Sagae, Tukad Masem, Tukad Bangkah, Tukad Samuh dan Tukad Yeh Batu.

Pada Tanggal 11 Agustus 2016 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kabupaten Buleleng, yakni Permendagri No 64 Tahun 2016 tentang Batas Daerah kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli,  Permendagri No 65 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung, Permendagri No 66 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dan Permendagri No 67 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana. Untuk batas wilayah antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan penegasan dan penetapan pada Tahun 2006 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, tentang batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali.

- Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten.

Sehubungan permasalahan terkait batas wilayah daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli yang lokasinya terletak di wilayah Dusun Bukian Desa Les di Kecamatan Tejakula dengan Desa Siakin Kecamatan Kintamani, dimana berdasarkan keterangan masyarakat setempat, bahwa telah terjadi pergeseran batas wilayah sejauh 2 Km, maka Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pelacakan lapangan ke lokasi dimaksud. Dari hasil inventarisasi permasalahan berdasarkan keterangan baik dari perangkat desa, tokoh masyarakat maupun dari petugas KPH Bali Utara dan KPH Bali Timur, bahwa secara teknis tidak terdapat permasalahan terkait batas wilayah Kabupaten Buleleng  dengan Kabupaten Bangli, yang berlokasi di perbatasan Desa Les Kecamatan Tejakula dengan Desa Siakin Kecamatan Kintamani. Untuk segmen batas wilayah antar kedua kabupaten telah tercatat melalui titik– titik koordinat dan telah dipasang pilar batas berupa Pilar Batas Utama (PBU) maupun Pilar Antara Batas Utama (PABU).

Kemudian berdasarkan Pasal 25 Ayat  (2) Permendagri No 76 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur, sehingga adanya pilar batas kabupaten yang telah berpindah posisi penanganannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Batas wilayah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli terletak di kawasan hutan lindung yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Fakta lain juga bahwa di tengah kawasan hutan tersebut terdapat tanah Enklave yang merupakan milik masyarakat (Kabupaten Bangli). Adanya penanaman tanaman produksi di wilayah hutan oleh warga Banjar Dinas Batih Desa Siakin dengan pohon pisang dan tanaman lain, telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya alih fungsi hutan yang dapat memicu terjadinya tanah longsor pada saat musim hujan, hal mana telah disampaikan oleh Perbekel Les pada saat pertemuan di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, telah mendapat tindaklanjut berupa pengecekan ke lapangan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

- Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa dan Kelurahan.

- Deleniasi Batas Wilayah Desa dan Kelurahan

Untuk mendukung program pemerintah tahun 2015 - 2019 yang menitikberatkan pembangunan desa/kelurahan, maka sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan konsep bottom-up karena bertumpu pada unit terkecil yaitu desa/kelurahan. Penataan batas secara hirarki mulai dari unit administrasi terkecil bisa jadi juga merupakan salah satu jawaban terhadap ambiguitas atau duplikasi penafsiran batas wilayah administrasi yang terjadi selama ini. Praktik yang dilakukan selama ini, misalnya dalam penataan batas wilayah provinsi, atau kabupaten/kota, sebenarnya juga selalu melibatkan aparat desa/kelurahan sebagai ujung administrasi terkecil yang memahami lokasi. Duplikasi tersebut merupakan contoh pelaksanaan penataan batas yang belum efektif dan efisien. Mengapa tidak dibalik cara pendekatannya, yaitu dengan cara menyelesaikan wilayah administrasi pada unit yang lebih kecil terlebih dahulu, baru diikuti secara hirarki hingga level yang lebih tinggi di atasnya. Dengan tuntasnya penataan batas wilayah administrasi pada unit terkecil maka penataan batas pada unit di atasnya akan dengan mudah untuk dilakukan karena unit yang lebih besar merupakan susunan dari unit yang lebih kecil. Batas desa selanjutnya dapat digunakan sebagai batas kecamatan bahkan kabupaten/kota jika sudah semua segmen ditegaskan dan telah disahkan sehingga memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk mengakomodasikan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa / kelurahan dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang diimplementasikan melalui pembentukan Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 130/10/HK/2017, dengan tugas pertama adalah menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil inventarisasi tim bahwa dasar hukum tertulis yang berupa hukum positif yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan adalah  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa, disamping dasar hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan batas desa yakni : UU No. 69 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2001, Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015. Selanjutnya  melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk dapat menentukan garis batas sementara di atas peta. Kemudian merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, melakukan supervisi teknis / lapangan dalam penegasan batas desa dan melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa serta mengusulkan dukungan dana dalam APBD Kabupaten Buleleng serta melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan di Kabupaten Buleleng diawali sebagai hasil usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014, yang ditindaklanjuti dalam bentuk  kegiatan  di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2015. Dan sebagai hasil pada awal kegiatan di Tahun 2015 telah berhasil dirampungkan segmen batas beberapa desa yang berada di Kecamatan Banjar yakni, segmen batas Desa Dencarik – Banjar Tegeha, Desa Dencarik – Tampekan, Desa Dencarik – Cempaga, Desa Dencarik – Temukus, Desa Dencarik – Sidetapa dan Desa Temukus – Kaliasem, dan telah dituangkan melalui Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Segmen Batas Desa.

Selanjutnya  berdasarkan surat dari Badan Informasi Geospasial Nomor : B-21.3/PBW/IGD/7/2016 tertanggal 21 Juli 2016 perihal pemberitahuan temu kerja kegiatan survey deleniasi batas desa di Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 27 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng dilaksanakan temu kerja antara Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan dimaksud Perwakilan Badan Informasi Geospasial menyampaikan maksud, tujuan dan teknis pelaksanaan kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan pada Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng. Kegiatan deleniasi batas desa merupakan penarikan garis batas secara kartometrik pada peta kerja yang nantinya disepakati oleh desa – desa yang berbatasan yang dapat dipakai sebagai dasar penegasan batas desa. Seluruh pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Alokasi Anggaran pada Badan Informasi Geospasial, dan dalam pelaksanaannya akan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Buleleng sehingga kegiatan ini nantinya dapat dituntaskan pada akhir Bulan Agustus 2016.

Tahapan sosialisasi deleniasi batas wilayah desa / kelurahan oleh Badan Informasi Geospasial yang dilaksanakan oleh rekanan yakni PT. Fasade Internasional bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng diikuti oleh Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Buleleng dan Forum Komunikasi Desa Kabupaten Buleleng. Materi sosialisasi menitikberatkan pada teknis kegiatan deleniasi yang meliputi tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Untuk tahapan sosialisasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 s/d 1 Agustus 2016. Sedangkan pelaksanaan deliniasi berlangsung dari tanggal 2 Agustus s/d 23 Agustus 2016. Sebagai hasil pemetaan terhadap pelaksanaan deliniasi batas wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng, dari 148 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, 77 Desa/Kelurahan (52,03%), diantaranya telah menyatakan sepakat terhadap hasil deleniasi dan 71 desa/kelurahan sisanya menyatakan perlu adanya musyawarah untuk membahas ulang beberapa segmen yang belum disepakati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan dan penegasan batas desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat  serta dituangkan dalam Berita Acara. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

- Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Pasal 9 ayat (3) dan Ayat (4) dinyatakan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.  Sebagai proses setelah adanya kesepakatan antar desa/kelurahan terhadap segmen batas wilayahnya yang dituangkan melalui Berita Acara Kesepakatan maka Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Buleleng menyelenggarakan tahapan verifikasi peta dan penyusunan deskripsi batas wilayah untuk desa/ kelurahan yang telah menyepakati segmen batas wilayah administrasinya. Kondisi sampai dengan Tahun 2018 tercatat bahwa 125 desa/ kelurahan telah menyepakati penetapan batas wilayahnya dan 23 desa masih dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dari 125 desa/kelurahan tersebut 67 diantaranya telah melaksanakan verifikasi peta dan menyusun pendeskripsian batas wilayah sebagai persiapan penyusunan draf Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng. Setelah melalui tahapan koreksi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng dan fasilitasi melalui proses verifikasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali maka pada Tahun 2018 telah ditetapkan 12 Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, yang meliputi 11 Desa di Kecamatan Busungbiu dan Kelurahan Sukasada di Kecamatan Sukasada. Kemudian 55 Draf Peraturan Bupati masih dalam proses koreksi dan fasilitasi  yakni untuk 7 desa di Kecamatan Banjar,  7 Desa di Kecamatan Seririt, 8 Desa di Kecamatan Gerokgak, 6 Desa di Kecamatan Sukasada, 9 Desa di Kecamatan Tejakula, 10 Desa di Kecamatan Kubutambahan, 6 Desa di Kecamatan Sawan, 1 Desa di Kecamatan Buleleng dan 1 Desa di Kecamatan Busungbiu.

Selain kegiatan verifikasi peta dan penyusunan deskripsi batas wilayah, maka pada Tahun 2018 Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Buleleng tetap bersinergi untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas wilayah untuk desa – desa yang belum bersepakat. Beberapa kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan adalah :

- Fasilitasi penyelesaian perselisihan batas wilayah administrasi antara Desa Pengulon dengan Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018, guna menginventarisasi permasalahan untuk mencari solusi atas penyelesaian perselisihan batas wilayah administrasi Desa Celukanbawang dengan Desa Pengulon, melalui pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Pengulon.

- Fasilitasi sebagai upaya komunikasi berkelanjutan untuk tercapainya kesepakatan penegasan segmen batas antara Desa Gobleg dengan Desa Kayuputih di Kecamatan Banjar.

- Melaksanakan fasilitasi sebagai upaya komunikasi berkelanjutan untuk tercapainya kesepakatan penegasan segmen batas antara Desa Gobleg Kecamatan Banjar dengan Desa Selat di Kecamatan Sukasada.

- Tim Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Buleleng melalui Bagian Pemerintahan selaku unit kerja yang membidangi, pada tanggal Singaraja, 23 Mei 2018  melaksanakan fasilitasi sebagai upaya komunikasi berkelanjutan untuk tercapainya kesepakatan penegasan segmen batas antara Desa Giriemas dengan Desa Bungkulan di Kecamatan Sawan.

- Fasilitasi berupa kegiatan inventarisasi permasalahan terkait permasalahan batas desa antara Desa Penglatan dengan Desa Jinangdalem di Kecamatan Buleleng.

- Inventarisasi permasalahan terkait perselisihan batas desa antara Desa Bestala dengan Desa Mayong di Kecamatan Seririt.

- fasilitasi yang dilaksanakan dalam rangka menegaskan segmen batas desa untuk mencari kesesuaian antara peta hasil deleniasi dengan kenyataan di lapangan antara batas Desa Madenan dengan Desa Bondalem di Kecamatan Tejakula.

- fasilitasi berupa kegiatan inventarisasi permasalahan terkait perselisihan batas desa antara Desa Bubunan dengan Desa Patemon di Kecamatan Seririt.

- Kegiatan lacak lapangan yang dilaksanakan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Buleleng untuk menginventarisasi permasalahan dalam proses penegasan batas antara Desa Kalianget dengan Desa Tangguwisia di Kecamatan Seririt.

- Fasilitasi berupa kegiatan inventarisasi permasalahan terkait permasalahan batas Desa antara Desa Tejakula dengan Desa Les dan Desa Penuktukan dengan Desa Les di Kecamatan Tejakula.

- Serta kegiatan – kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan Para Camat Se- Kabupaten Buleleng dalam rangka penyelesaian permasalahan batas desa/kelurahan yang ada diwilayahnya.

- Anggaran dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018  untuk pembiayaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 191.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 178.001.740,00 atau 92,91%, yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat bahwa kegiatan penataan batas wilayah desa/kelurahan ini bersifat strategis dan memiliki potensi konflik yang relatif tinggi, maka dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng selalu melibatkan pihak-pihak berkepentingan dengan semangat gotong royong dan musyawaran untuk mufakat. Secara umum, pelibatan TNI/Polri pada levelnya masing-masing dilakukan sebagai upaya dukungan untuk menciptakan kondisi kondusif.

Sampai kurun waktu 2018 pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Desa/Kelurahan, maka hasil yang dicapai adalah :

- Tercapainya kesepakatan tentang penetapan batas desa/kelurahan oleh 125 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng.

- Ditetapkannya 12 Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan untuk 11 Desa di Kecamatan Busungbiu dan Kelurahan Sukasada di Kecamatan Sukasada.

- Tersusunnya draf Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa untuk 55 Desa di Kabupaten Buleleng.

- Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.

Selama periode tahun 2018 di wilayah Kabupaten Buleleng telah terjadi bencana, antara lain:

- Tanah Longsor 	: 	17 	kejadian;

- Banjir 	: 	36 	kejadian;

- Angin Puting Beliung 	: 	7 	kejadian;

- Kebakaran 	: 	111 	kejadian;

- Gelombang Pasang	: 	1 	kejadian;

- Banjir Bandang	: 	3 	kejadian;

- Pohon Tumbang	: 	20 	kejadian;

- Gempa Bumi	: 	      45    kejadian;

- Kekeringan	:       11    kejadian;

Sesuai data Kebencanaan tahun 2018, maka total kerugian diperkirakan Rp. 33.902.358,00; dengan korban pasca bencana mencapai : 1 orang luka ringan, 1 orang luka berat, dan 4 orang meninggal dunia.

Penanganan kejadian bencana seperti tersebut diatas, telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan bencana yang berlaku, khususnya dalam upaya : (1) membuka akses transportasi akibat longsor maupun banjir; (2) mengamankan lokasi bencana agar tidak terdapat efek negatif lanjutan; (3) penanganan darurat bencana dan rekayasa infrastruktur lokasi bencana; serta (4) meringankan beban bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Beberapa tindakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh BPBD dengan menggunakan sumber APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten sepanjang Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 78

Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

| No | Jenis dan Jumlah/Lokasi | Nilai (Rp) | Sumber Dana | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tahap I : - Rumah, sebanyak : 21 Unit - Fasilitas Umum, sebanyak : 3 Unit | 169.000.000,00 100.000.000,00 | APBD Provinsi Bali APBD Provinsi Bali |  |
| 2. | Tahap II : - Rumah, sebanyak : 36 Unit - Fasilitas Umum, sebanyak : 1 Unit | 214.000.000,00 10.000.000,00 | APBD Provinsi Bali APBD Provinsi Bali |  |
| 3. | Tahap III : - Rumah, sebanyak : 12 Unit - Fasilitas Umum, sebanyak : 1 Unit | 86.500.000,00 15.000.000,00 | APBD Kab. Buleleng APBD Kab. Buleleng |  |
|  | TOTAL | 594.500.000,00 | APBD Kab. Buleleng |  |
| 4. | Pengawasan rekonstruksi talud sungai/tukad banyupoh, Kec. Gerokgak | 115.390.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 5. | Pengawasan rekonstruksi talud sungai/tukad musi, Kec. Gerokgak | 110.770.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 6. | Pengawasan rekonstruksi talud sungai/tukad penyabangan, Kec. Gerokgak | 106.656.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 7. | Pengawasan rekonstruksi jalan Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak | 44.600.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 8. | Pengawasan rekonstruksi jembatan Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak | 10.978.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 9. | Rekonstruksi Talud sungai/tukad Banyupoh, Kec. Gerokgak | 2.697.499.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 10. | Rekonstruksi Talud sungai/tukad Musi, Kec. Gerokgak | 2.826.829.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 11. | Rekonstruksi Talud sungai/tukad Penyabangan, Kec. Gerokgak | 2.785.799.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 12. | Rekonstruksi jalan Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak | 1.201.516.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 13. | Rekonstruksi jembatan Desa Musi, Kec. Gerokgak | 70.364.600,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 14. | Rekonstruksi jembatan Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak | 310.883.600,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| 15. | Rekonstruksi jembatan Desa Musi, Kec. Gerokgak | 278.626.000,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |
| TOTAL |  | 10.586.659.793,00 | APBD melalui APBD Kab. Buleleng |  |

Sumber : BPBD Kabupaten Buleleng

Selain bentuk penanganan bencana seperti tersebut diatas, BPBD juga mengambil langkah-langkah penyaluran logistic logistik pada tahun 2018, berupa : (1) Sembako/Family Kit sebanyak 683 paket; (2) Matras 50 paket; (3) Terpal 13 Unit; (4) Tenda Pengungsi 1 Unit.

Pada tahun 2018 jika dibandingkan, secara umum terjadi penurunan kejadian bencana faktor alam dari tahun sebelumnya. Namun sebaliknya  terjadi peningkatan kejadian untuk kejadian bencana non alam (kebakaran). Jika dilihat dari laporan kejadian bencana sepanjang tahun 2018, wilayah Kabupaten Buleleng digenangi oleh banjir yang terjadi pada Bulan Januari. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena alih fungsi lahan. Begitupun dengan tingginya kejadian kebakaran pada tahun 2018 yang disebabkan karena musim kemarau panjang dan juga ulah kelalaian manusia yang membakar sampah ataupun memperluas lahan perkebunan dengan cara membakar lahan.

Kondisi ini menyebabkan Kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan, namun tidak berstatus Tanggap Darurat karena berdasar hasil kajian tim, kegiatan perekonomian masyarakat masih dapat berjalan seperti biasa.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebencanaan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 8 (delapan) program dan 38 (Tiga puluh delapan) kegiatan, terdiri dari 5 program pendukung dan 3 program utama. Program utama penanganan kebencanaan di Kabupaten Buleleng adalah :

a. Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana :

- Pendataan dan Mitigasi Daerah Potensi Rawan Bencana

- Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana

- Bimbingan Teknis Tim Relawan

- Pembentukan Desa Tangguh Bencana

- Pembentukan Sekolah Aman dan Siaga Bencana

- Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana

- Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana

b. Program Kedaruratan Bencana :

- Pendistribusian Kebutuhan Bagi Korban Bencana

- Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

c. Program Pemulihan Pasca Bencana :

- Pengkajian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

- Pemulihan Psikologis Korban Pasca Bencana

- Verifikasi, Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Pasca Bencana

- Perbaikan Prasarana Umum Pasca Bencana

Pada tahun anggaran 2018 telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 19.313.793.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.287.446.446,00 (atau sebesar 73.97 %), dengan total realisasi fisik mencapai 94,75%. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana, adalah sebagai berikut :

  - Terlaksananya Pendataan dan Mitigasi daerah berpotensi bencana, terutama assessment/Pengkajian pohon-pohon mati/beresiko bencana yang akan mengganggu pengguna jalan.

  - Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

  - Terwujudnya bimbingan teknis tim relawan bencana

  - Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Desa GitGit, Kec. Sukasada.

  - Terbentuknya Sekolah Aman dan Siaga Bencana, di SMP N. 1 Tejakula dan SMP N. 1 Singaraja.

  - Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana Tsunami dan Gempa Bumi, di sertai Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana.

  - Terwujudnya koordinasi dan pemahaman tentang tugas masing-masing SKPD mengenai Penanggulangan Bencana dalam Tim Forum Penanggulangan Bencana.

  - Terpantaunya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Buleleng melalui siaga 24/7 (siaga selama 24 jam dan 7 hari)

  - Terpenuhinya kebutuhan pokok/logistik bagi korban bencana.

  - Terbukanya Akses Jalan (Fasilitas umum, Fasilitas Pribadi) dan terwujudnya perbaikan Fasilitas Umum/Fasilitas Pribadi akibat bencana.

Dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh ketidakpastian cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Buleleng, maka BPBD melakukan langkah-langkah antisipasi berupa :

- Pendataan dan Mitigasi Daerah Potensi Rawan Bencana

- Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana

- Bimbingan Teknis Tim Relawan

- Pembentukan Desa Tangguh Bencana

- Pembentukan Sekolah Aman dan Siaga Bencana

- Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana

- Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana

- Pendistribusian Kebutuhan Bagi Korban Bencana

- Pengkajian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

- Pemulihan Psikologis Korban Pasca Bencana

- Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

- Verifikasi, Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Pasca Bencana

- Perbaikan Prasarana Umum Pasca Bencana

Mengupayakan penyesuaian alokasi anggaran yang tersedia pada proses perubahan APBD Tahun 2018, agar lebih tanggap bencana.

Kebencanaan di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng. Yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010, dan Tugas Pokok dan Fungsinya diatur melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2010.

Dalam Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Buleleng juga dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya seperti : Kodim, Polres, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian, RSUD, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Buleleng, Camat Sukasada, Camat Sawan, Camat Kubutambahan, Camat Banjar, Camat Seririt, Camat Busungbiu, Camat Gerokgak, Camat Tejakula, Basarnas, Pramuka Kab. Buleleng, PMI Kab. Buleleng, Orari, RRI Kab. Buleleng, Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha.

Pegawai (PNS) nyang dilibatkan berjumlah 32 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 79

Pegawai yang dilibatkan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Pegawai |  |
|  | PNS | 32 |
|  | Pegawai Harian / Kontrak | 43 |
| 2. | Pangkat dan Golongan |  |
|  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
|  | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 2 |
|  | Penata Tk. I (III/d) | 6 |
|  | Penata (III/c) | 2 |
|  | Penata Muda Tk.I (III/b) | 4 |
|  | Penata Muda (III/a) | 2 |
|  | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 10 |
|  | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 |
|  | Juru (I/d) | 1 |
| 3. | Tingkat Pendidikan |  |
|  | S3 | - |
|  | S2 | 3 |
|  | SI/D4 | 8 |
|  | D3 | 1 |
|  | D2 | - |
|  | SMA/SMK/MTs | 19 |
|  | SMP/MI | 1 |
|  | SD | - |
| 4. | Jumlah Pejabat |  |
|  | Pejabat Struktural : |  |
|  | Eselon IIa | - |
|  | Eselon IIb | 1 |
|  | Eselon IIIa | 1 |
|  | Eselon IIIb | 3 |
|  | Eselon Iva | 9 |
|  | Eselon IVb | - |
|  | Pejabat Fungsional |  |
|  | - Nama Jabatan Fungsional |  |
|  | - ………………………….. |  |
|  | - ………………………….. dst |  |

Sumber data: BPBD Kab. Buleleng

Topografi Kabupaten Buleleng yang nyegara gunung (berdekatannya daerah pantai dengan perbukitan), sangat berpotensi terjadinya bencana. Beberapa potensi bencana tersebut antara lain:

- Gempa Bumi;

- Tsunami;

- Banjir Bandang;

- Tanah Longsor;

- Angin Puting Beliung;

- Gelombang Pasang Air Laut; serta

- Abrasi Pantai.

- Pengelolaan Kawasan Khusus.

Secara umum pengertian kawasan khusus yang dimaksud adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang merupakan kawasan yang bersifat strategis, secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Buleleng masih belum memiliki kawasan tertentu yang masuk kategori sebagai kawasan khusus, sehingga pada tahun anggaran 2018 tidak tersedia program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pengelolaan kawasan khusus.

- Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.Imbas dari aura reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, dimana masyarakat begitu mudah merespon suatu hal bahkan terkadang terlalu responsive. Hal ini jika tidak ada penanganan secara dini akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Situasi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah.

Secara umum situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 berlangsung kondusif, dalam hal ini pemerintah daerah berhasil mengantisipasi secara dini setiap kemungkinan akan terjadinya konflik. Sehingga situasi tentram dan tertib tetap terjaga dalam kelangsungan penyelenggaraan pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat, dan tidak terjadi konflik-konflik baik yang berbasis sara, anarkisme, dan separatisme dalam kehidupan masyarakat. Selama tahun 2018 gangguan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lebih banyak di timbulkan oleh masalah-masalah sosial yang memegang potensi berkembang karena berhubungan dengan kehidupan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah gangguan karena adanya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang merupakan eksodus dari daerah lain, pelanggaran oleh pedagang kaki lima dan gangguan akibat keberadaan wanita tuna susila ( WTS ).

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Buleleng diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait lainnya dalam rangka Pengamanan dan Penegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang yaitu Kabid Perlindungan Masyarakat, Kabid Ketertiban Umum, Kabid Sumber Daya Aparatur, Kabid Peraturan daerah, dan 3 Kepala Sub. Bagian yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum Dan Kepegawaian, 12 Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan, Kasi Penyeledikan Dan Penyidikan, Kasi Intelijen, Kasi Operasi Dan Pengendalian, Kasi Kerjasama, Keamanan Dan Ketertiban, Kasi Penertiban, Kasi Pelatihan Dasar, Kasi Teknis Fungsional, Kasi Data Dan Pengembangan, Kasi Pengarahan  Dan  Pengendalian, Kasi Bina Potensi Masyarakat Dan Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat serta di bantu 166 orang staf /anggota yang terdiri dari 64 orang staf administrasi dan 102 orang anggota Sat Pol PP.

Dari 187 orang Pegawai pada Sat Pol PP 75 Orang PNS, 6 orang tenaga harian dan 106 orang Tenaga Kontrak. Tingkat pendidikan pegawai pada Sat Pol PP S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 40 orang, Diploma III berjumlah 4 orang, Diploma II berjumlah 1 orang, Diploma I berjumlah 1 Orang, SMA berjumlah 127 orang, SMP berjumlah 8 orang dan SD berjumlah 2 orang. Pangkat Dan Golongan pegawai pada Sat Pol PP Gol. IV/c berjumlah 1 orang, Gol. IV/b berjumlah 1 orang, Gol. IV/a  berjumlah 6 orang, Gol. III/d berjumlah 9 orang, Gol. III/c berjumlah 5 orang, Gol. III/b berjumlah 2 orang, Gol III/a berjumlah 6 orang Gol. II/d berjumlah 10 orang, Gol. II/c berjumlah 28 orang, Gol. II/b berjumlah 4 orang, Gol. II/a berjumlah 2 orang, dan Gol. I/b berjumlah 1 orang. Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban ( Pedagang Kaki Lima, Gelandangan dan Pengemis dan Wanita Tuna Susila ) di Kabupaten Buleleng oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui pembinaan secara rutin, apabila dari hasil pembinaan masih ditemukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaporkan ke Tim Yustisi Kabupaten Buleleng untuk mendapat tindak lanjut.

Kendala yang terjadi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban diantaranya adalah para gepeng yang telah di amankan dan di bina serta dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukuan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga sering terjadi adu agumentasi dengan tensi tinggi dan main kucing-kucingan antara petugas dan pedagang. Selanjutnya dalam penanganan para wanita tuna susila, sama halnya dengan daerah lain berbagai upaya, pembinanaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.

Namun terlepas dari semua kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng melalui berbagai pendekatan dan usaha berupaya untuk secara terus menerus melaksanakan pengamanan dan penegakan peraturan daerah sehingga kondisi tentram dan tertib dalam tatanan kehidupan Buleleng bisa terwujud.

Dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat Sat Pol PP selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini dengan Kepolisian Republik Indonesia Resort Buleleng dan kepolisian sector Buleleng yang ada di 9 kecamatan.  Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 763.689.200,-

PENUTUP

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2018 dengan tingkat capaiannya termasuk pencapaian agenda/prioritas pembangunan telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam laporan ini sehubungan dengan pelaksanaaan dan hasil yang dicapai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 sebagai berikut :

  - Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 2.157.381.958.782,03 sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.270.128.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.245.134.579.773,00 atau 98,03 persen, yang terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 965.435.235.000,00 atau 100 persen dari total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dan realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp. 270.731.456.000,00. Sumber pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp. 376.365.727.547,00 terealisasi sebesar Rp. 335.555.493.392,58 atau 89,16 persen. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dikarenakan dibeberapa pos pendapatan realisasinya kurang maksimal, yakni pada pos hasil pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 87,09 persen dan retribusi daerah terealisasi 88,59 persen. Sedangkan untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 185.641.758.547,00 dan terealisasi Rp. 169.816.473.528,42 atau 91,48 persen.

  - Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun  Anggaran 2018 berjumlah sebesar Rp. 2.157.381.958.782,03 dan terealisasi sebesar Rp. 2.052.836.000.659,11 atau mencapai 95,15 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.192.214.079.997,20 yang terealisasi sebesar Rp. 1.146.308.020.111,84 atau 96,15 persen, meliputi Belanja Pegawai dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 848.617.182.472,14 dan terealisasi Rp. 831.271.802.586,85 atau 97,96, kemudian Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 75.119.275.000,00 dan terealisasi Rp. 71.953.975.000,00 atau 95,79 persen, Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 17.297.396.900,00 yang realisasinya mencapai 100 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik, yang dialokasikan sebesar Rp. 220.591.941.300,00 dan terealisasi Rp. 220.523.445.624,99 atau 99,97 persen serta Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.129.284.325,06.

  - Untuk Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2018 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.033.227.482.541,99 terealisasi Rp. 918.169.357.147,10  atau tercapai 88,86 persen. Yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 49.701.844.084,74 dan terealisasi Rp. 45.856.734.900,00 atau 92,26 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan jasa yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 745.939.832.276,49dan terealisasi Rp. 668.002.463.644,78 atau 89,55 persen serta Belanja Modal dengan anggaran Rp. 237.585.806.180,76 dan terealisasi Rp. 204.310.158.602,32 atau 85,99 persen.

  - Laju pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sepanjang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng terjadi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini diduga karena digulirkannya wacana pendirian Bandar Udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu efek domino dari adanya wacana tersebut adalah terdongkraknya berbagai aktivitas ekonomi terutama percepatan investasi dan pembangunan properti di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan kategori konstruksi yang pada Tahun 2012 meningkat tajam sebesar 19,62 persen. Kategori lain yang juga meningkat cukup tajam pada tahun tersebut kategori pengadaan listrik, gas dan air bersih. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya percepatan pembangunan properti yang sedang berjalan pada tahun tersebut karena adanya peningkatan permintaan pasokan listrik dan air juga meningkat. Hal ini terbukti dengan adnya peningkatan jumlah pelanggan listrik yaitu sebesar 12.429 pelanggan.

  - Kabupaten Buleleng memiliki luas seperempat bagian dari luas Pulau Bali secara keseluruhan. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh kabupaten/kota di Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrasetruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2017 sebesar 30,58 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2016 mencapai 27,74 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,84 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada Tahun 2017, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,20 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali. Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2017 sebesar 21,028 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19,950 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

  - Apabila dilihat lebih rinci menurut kategori pembentukan PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2017, kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng dengan share sebesar 22,17 persen. Sementara di posisi kedua, pariwisata yang diwakili oleh kategori akomodasi dan penyediaan makan dan minum memberikan kontribusi sebesar 18,39 persen. Kategori lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkonomian Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2017 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,54 persen. Kemudian kategori konstruksi dan jasa pendidikan menduduki posisi keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,30 persen dan 7,49 persen.

  - Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat.  Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan menumbuhkembangkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi penyelenggaran urusan desentralisasi yang mencakup pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, tugas – tugas pembantuan serta tugas – tugas umum pemerintahan telah terlaksana dengan baik,  hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kerangka Good Governance berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.